Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации города Рязани

_______________ О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»

2022 год

| Ответственный исполнитель | Управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 6 февраля 2023 года |
| Исполнитель | Розанова Наталья Вячеславовна – консультант отдела по развитию предпринимательства, координации сферы торговли и услуг управления экономики и цифрового развития Розанова Наталья Вячеславовна тел.: 21-73-74, e-mail: 4912457713@mail.ru |

И.о. начальника управления

экономики и цифрового развития		                                        М.А. Ашихмина

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231, направлена на  экономическое развитие                     и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани, создание комплекса современной туристической инфраструктуры, повышение ее конкурентоспособности.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2022 году решались следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани;

- формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера;

- развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» за 2022 год достигли плановых значений   целевые показатели:

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлена субсидия;

- 5 информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани размещены в СМИ;

- 37 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани оказана имущественная поддержка.

Не достиг планового значения показатель «доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных мероприятиями по вопросам ведения бизнеса в рамках поддержки МСП (обучающие семинары, тренинги, круглые столы и пр.)», который составил 0,36% (при плане 0,58%). Снижение показателя связано со сложившейся социально-экономической ситуацией, субъекты в предпринимательской деятельности были вынуждены переориентироваться под текущую конъюнктуру рынка.

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» за 2022 год обеспечено перевыполнение плановых значений целевых показателей:

- проведено 6 международных мероприятий (план – 5), это связано с проведением международных мероприятий в онлайн формате без привлечения финансирования;

- размещено 3 информационных материала о международном взаимодействии (план – 2), это связано с размещением дополнительной информации, поступившей от городов-партнеров.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»  за 2022 год получены следующие результаты:

- 779,5 тысяч человек посетило город Рязань (показатель на уровне  планового значения);

- разработан 1 проект по строительству (реконструкции) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка), что соответствует плановому значению.

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2022 год показал, что по семи целевым показателям плановые значения достигнуты, один  показатель ниже планового значения.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены                     в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2022 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 3 224,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 3 224,2 тыс. руб. (100% годового плана).

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» выполнены все 4 основных мероприятия (исполнители – управление экономики и цифрового развития и управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани).

1. С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2022 году проведен отбор организаций на право получения субсидии. Субсидия на компенсацию части затрат на реализацию программы, предусматривающей поддержку малого и среднего бизнеса, в размере                           900 тыс. руб. перечислена единственному получателю – Союзу «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота».

2. На выполнение мероприятия «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» из бюджета города выделено 489,742 тыс. руб. 45 коп. В рамках данного мероприятия были реализованы следующие направления:

- организован и проведен гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство»,

- приобретены призы для победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани.

3. Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого                   и среднего предпринимательства через СМИ. В 2022 году было размещено                5 информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани (в газете «Рязанские ведомости»,                                   на телеканалах «ТКР» и «Город», а также в РИА «7 новостей»).

4. Оказана имущественная поддержка 37 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани в виде передачи в аренду муниципального имущества.

Фактический объем финансирования мероприятий задачи 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»                                 составил 1 389,742 тыс. руб. 45 коп. средств бюджета города Рязани (100% от плана).

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» велись работы по 2 основным мероприятиям (исполнитель – управление делами аппарата администрации города Рязани).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением санкций в отношение  РФ мероприятия, запланированные в рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Организация международных мероприятий», с участием официальных делегаций городов-партнеров в 2022 году отменены. Вместе с тем, ряд мероприятий состоялся без использования средств бюджета города Рязани, в том числе в онлайн-формате:

- Видеоконференция «Историческая солидарность российского и итальянского народа в борьбе за свободу и независимость», приуроченная к годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Ф.А. Полетаева (онлайн).

- Видеоконференция и.о. главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Л.И. Максимовой и главы администрации города Рязани с Обербургомистром города-партнера Мюнстера (ФРГ) Маркусом Леве (онлайн).

- Видеоконференция сотрудников городской библиотеки города-партнера Мюнстера (ФРГ) и МБУК «ЦБС г. Рязани» (онлайн);

- Презентация проекта общественной организации «Содружество «KURSK» в МБУК «ЦБС г. Рязани».

- Участие в Международном форуме-выставке деловых контактов «БРЕСТ 2022», секция «Города-партнеры» (онлайн презентация туристического потенциала города Рязани).

- Выставка детской живописи на тему: «Город, в котором я живу» в МБУК «ЦБС г. Рязани» с участием юных художников из города-партнера Сюйчжоу (КНР).

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Подготовка информационных материалов об участии города Рязани в международной деятельности (информационные буклеты, публикации в СМИ и на информационных ресурсах сети «Интернет», альманахи)» издан «Альманах – лучшие практики международного межмуниципального сотрудничества. Рязань, 2022», объединяющий положительный опыт международного межмуниципального сотрудничества городов-партнеров города Рязани. Это  позволило не только заявить о собственных наиболее успешных примерах взаимодействия между городами-партнерами, но и познакомиться с лучшими практиками со всего мира, привлечь внимание жителей города к значимости международного межмуниципального сотрудничества, сделать его насыщеннее.

Кроме того, на официальном сайте администрации города Рязани и на официальных страницах администрации города Рязани в социальных сетях опубликована информация об участии города Рязани в создании Международного городского парка города Сюйчжоу, где представлена выставочная площадка «Рязань».

Также, на официальном сайте администрации города Рязани и на официальных страницах администрации города Рязани в социальных сетях размещена информация о мероприятии с участием городов-партнеров города Рязани «Волшебство в Рождество».

Фактический объем финансирования мероприятий по задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» из бюджета города составил 120,0 тыс. руб. (100% годового плана).

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» в 2022 году велась работа по 2 основным мероприятиям (исполнители – управления культуры и управления капитального строительства).

1. На выполнение основного мероприятия «Создание системы информирования туристов о туристических ресурсах города» из бюджета города выделено 996,5 тыс. руб. Были реализованы следующие направления:

1.1. Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы) на сумму 896,5 тыс. рублей.  В рамках данного мероприятия  были проведены следующие работы:

– по организации и проведению ряда социальных экскурсий;                                                   – по ряду полиграфических услуг;

– по разработке концепции «Азбука Рязани» в рамках празднования Дня города;

– по организации и проведению туристического фестиваля для гостей и жителей города (17 сентября 2022 г.);

– по организации и проведению социальных экскурсий;

– по разработке сайта для организации и проведения фестиваля туристических маршрутов;

– по организации и проведению иммерсивной программы проекта «Рязанский почтальон».

1.2. Организован и проведен туристический фестиваль для гостей и жителей города (27 августа 2022 года) на сумму 99,9 тыс. рублей.

2. На выполнение основного мероприятия «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)»  (I очередь - территория Торгового городка)» выделено 718,0 тыс. руб.

Выполнена корректировка проектной документации и рабочей документации на сумму 598,0 тыс. руб., корректировка проектно-изыскательских работ раздела электроснабжения на сумму 120,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования задачи 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» составил 1 714,5 тыс. руб. средств бюджета города Рязани (100% от плана).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 16.03.2022 № 1240 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231» | Подготовлено в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 24.05.2022 № 3318 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231» | Подготовлено в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 14.04.2022 № 82-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III». Финансирование программы уменьшилось в 2022 году за счет средств бюджета города Рязани на сумму 1 500,0 тыс. рублей по основным мероприятиям: – основное мероприятие 1.2. «Организация мероприятий для малого и среднего предпринимательства» - 500 тыс. руб. – основное мероприятие 3.1. «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города » – 800,3 тыс. рублей; – основное мероприятие 3.2. «Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани» – 199,7 тыс. рублей. В связи с тем, что финансирование уменьшилось, произведена корректировка целевых индикаторов. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 01.07.2022 № 4623 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231» | Подготовлено в связи с необходимостью внесения в Приложение № 2 к муниципальной программе «Порядок предоставления в аренду муниципального имущества города Рязани, включенного в перечень муниципального имущества города Рязани, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» следующего приоритетного вида деятельности: - «торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» (при условии изготовления аптеками лекарственных средств) (коды ОКВЭД 21; 47.73) для предоставления муниципального имущества в аренду аптекам, которые занимаются изготовлением лекарственных средств, с применением льготного коэффициента 0,5 при расчете арендной платы. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 22.08.2022 № 6326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231» | Подготовлено в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 23.06.2022 № 141-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III». Произведены изменения между основным мероприятием 2.1. «Организация международных мероприятий» (было 505,4 тыс. руб. стало 385,4 тыс. руб.) и основным мероприятие 2.2. «Подготовка информационных материалов об участии города Рязани в международной деятельности (информационные буклеты, публикации в СМИ и на информационных ресурсах сети «Интернет», альманахи)» (стало 120,0 тыс. руб.). По мероприятию 3.3.1 Корректировка проектной документации «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка) объем финансирования увеличен на 120 000,00 рублей. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 19.12.2022 № 11156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231» | Произведено перераспределение бюджетных ассигнований с основного мероприятия 1.2 «Организация мероприятий для малого и среднего предпринимательства» на основное мероприятие 3.1 «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города» в размере 200 000 рублей на организацию и проведение серии детских социальных экскурсий в преддверии Нового года |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11823 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4231» | Подготовлено в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 22.12.2022 № 314-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются все оценки эффективностей выполнения основных мероприятий программы.

Оценка эффективности выполнения основного мероприятия муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основного мероприятия программы (ФОМi) и зависит от значимости выполнения данного мероприятия (весового коэффициента Кi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), весовые коэффициенты (Кi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Оценки эффективностей основных мероприятий:

ЭОМ1.1 = 27,91%.

ЭОМ1.2 = 34,28%.

ЭОМ1.3 = 0% - эффективность нулевая, так как весовой коэффициент равен 0.

ЭОМ1.4 = 0% - эффективность нулевая, так как весовой коэффициент равен 0.

ЭОМ2.1 = 0% - эффективность нулевая, так как весовой коэффициент равен 0.

ЭОМ2.2 = 5,58%.

ЭОМ3.1 = 49,53 %.

ЭОМ3.2 = 0 % - эффективность нулевая, так как весовой коэффициент равен 0.

ЭОМ3.3 = 18,61%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»:

ЭМП = 133,2% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для дальнейшей реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» и повышения ее эффективности необходимо в рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города продолжить работу по:

– созданию информационных материалов о туристских ресурсах города;

– изготовлению информационных конструкций (арт-объектов) с целью продвижения малоизвестных, но значимых объектов турпоказа среди жителей и гостей города;

– проведение инфо и пресс-туров для ведущих туроператоров/СМИ ЦФО 
с целью рекламы турпродуктов города Рязани;

– повышению лояльности местного населения, в т.ч. развитию социального туризма.

В целях создания системы повышения качества туристских услуг в Рязани необходимо продолжить работу по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.

В рамках создания условий для формирования международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера будет продолжена работа с городами-партнерами города Рязани, другими городами иностранных государств, а также иными заинтересованными лицами  по организации международных мероприятий, которые помогут создать положительный информационный фон о городе Рязани в зарубежных СМИ.