АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ДО 2020 ГОДА

ЗА 2014 ГОД

Рязань

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение	3

1.	Данные мониторинга хода реализации в 2014 году Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.	4

2.	Оценка динамики основных социально-экономических показателей  развития города Рязани в 2014 году	12

3.	Оценка динамики целевых показателей реализации задач  Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.   Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.	18

4.	Предложения по корректировке  Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года	30

Приложение. Перечень муниципальных программ, действовавших в 2014 году	37

# Введение

В июне 2014 года в Российской Федерации был принят федеральный закон 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», устанавливающий основные принципы стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления. Для муниципальных образований закон закрепил основные вопросы, связанные с правовым регулированием муниципального стратегического планирования: определены полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, определен перечень документов стратегического планирования муниципального образования, а также перечень документов, в которых отражаются результаты мониторинга документов стратегического планирования.

Во исполнение пункта 1 статьи 47 указанного закона решением Рязанской городской Думы от 25.12.2014 № 450-II был утвержден План мероприятий по подготовке документов стратегического планирования города Рязани, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В рамках реализации данного плана ведется работа по формированию нормативно-правовой базы в сфере стратегического планирования.

Указанный закон содержит норму о том, что документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях, разрабатываются и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другие документы стратегического планирования могут разрабатываться по решению органов местного самоуправления. Также законом предусмотрена возможность реализации действующих документов стратегического планирования (принятых до дня вступления в силу данного закона) до окончания установленного в них срока.

Действующим в городе Рязани документом стратегического планирования муниципального образования является План стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I (далее – стратегический план), которым определены приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития города до 2020 года.

В стратегическом плане определен также механизм мониторинга и контроля его реализации. Мониторинг реализации стратегического плана проводится администрацией города Рязани. Аналитический отчет по итогам проведения мониторинга  представляется  
в Рязанскую городскую Думу.

- Данные мониторинга хода реализации в 2014 году
Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.

Мониторинг реализации стратегического плана (далее - мониторинг) ведется в форме текущего измерения и учета индикаторов, характеризующих эффективность реализации плана в целом и по конкретным направлениям его выполнения. Мониторинг позволяет выявить существующие или потенциальные проблемы реализации стратегического плана. На основе сопоставления текущих данных мониторинга с целевыми показателями проводится оценка хода реализации стратегического плана (далее - оценка).

Источником данных мониторинга служат сведения структурных подразделений администрации города Рязани о достигнутых значениях целевых показателей за отчетный год, отчеты о работе структурных подразделений, отчеты об исполнении муниципальных программ, статистические данные и др.

Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4038 «О проведении  мониторинга реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года» установлены сроки предоставления структурными подразделениями администрации города Рязани данных для мониторинга, а также назначен координатор проведения  мониторинга и оценки - управление экономики администрации города Рязани.

Мониторинг осуществлялся по двум  уровням показателей:

1 уровень - ожидаемые ориентиры перспективного образа города в 2020 году, соответствующие стратегическим целям (приоритетам);

2 уровень - индикаторы реализации задач в рамках межотраслевых направлений реализации стратегического плана.

Значения показателей ожидаемых ориентиров перспективного образа города рассчитаны на долгосрочную перспективу - на 2020 год, их ежегодный мониторинг проводится с целью определения динамики развития города в заданном направлении. Данные мониторинга изменения значений показателей ожидаемых ориентиров в 2014 году приведены в таблице 1 «Динамика основных социально-экономических показателей развития города Рязани в 2014 году».

Таблица 1

Динамика основных социально-экономических показателей

развития  города  Рязани в 2014 году

| Показатели | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2014 год (отчетный) | 2020 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского округа | га | 22416 | 22394,1 | 34600 |
| Динамика и структура населения |  |  |  |  |
| - общая численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 510,0 | 532,8 | 550,0 |
| Уровень жизни |  |  |  |  |
| - уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы | раз | 3,6 | 4,21 | 4,0 |
| Рынок труда |  |  |  |  |
| - уровень безработицы | % | 0,5 | 0,27 | 0,3 |
| Экономика города |  |  |  |  |
| - интегральный индекс промышленного производства к уровню 2008 года | % | 100 | 117,3 | 115,0 |

Индикаторы реализации задач стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках основных стратегических направлений развития города. Достижение индикаторов осуществляется при помощи программно-целевого метода. Индикаторы должны достигаться посредством исполнения муниципальных программ, реализуемых в городе Рязани.

В 2013-2014 годах система долгосрочного программного планирования в городе Рязани была переформатирована с целью увязки ее с приоритетами стратегического развития города и приведения в соответствие с изменениями бюджетного законодательства (в частности статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Это послужило основой для разработки новых муниципальных программ, направленных на решение основных стратегических задач (перечень муниципальных программ приведен в приложении к настоящему отчету).

В соответствии с Положением о программах города Рязани, утвержденным  решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I, копии постановлений об утверждении муниципальных программ и отчеты об исполнении муниципальных программ представляются в Рязанскую городскую Думу в установленные сроки.

Мониторинг индикаторов реализации задач стратегического плана в отчетном периоде (фактические значения на конец отчетного периода) приведен в таблице 2 «Динамика индикаторов реализации задач в рамках межотраслевых направлений стратегического плана».

Для оценки динамики показателей в таблице приводится сопоставление текущих данных мониторинга (фактические значения индикаторов в отчетном периоде) с плановыми значениями показателя отчетного периода и целевыми значениями показателя на конец реализации стратегического плана (2020 г.), а также оценивается динамика показателя с уровнем предшествующего года и базовым уровнем 2008  года.

Таблица 2

Динамика индикаторов реализации  задач

в рамках межотраслевых направлений стратегического плана

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2008 год (базовый) | 2013 год (уточненный) | 2014 год (отчетный) |  |  | 2020 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Целевое значение | Фактическое значение | Отклонение (улучшение показателя со знаком «+», ухудшение показателя со знаком «-») |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 | 9 |
| 1 | Направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 22,7 | 7,6 | 6,6 | 5,2 | +1,4 | 0 |
| 1.1.2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 60 | 81,5 | 84,8 | 82,5 | -2,3 | 100 |
| 1.1.3 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | % | 50 | 62,6 | 61,5 | 61,7 | +0,2 | 64,5 |
| 1.1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 77,2 | 96,6 | 97,0 | 99,3 | +2,3 | 97 |
| 1.1.5 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 0 | 35 | 34 | 46 | +12 | 100 |
| 1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта | % | 14,8 | 44,9 | 48,3 | 49,5 | +1,2 | 50,7 |
| 1.2.2 | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 10,6 | 30,2 | 14,9 | 30,2 | +15,3 | 25 |
| 1.3 | Задача: Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,0 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0 | 15 |
| 1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 10,5 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 0 | 20 |
| 2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,7 | 39,1 | 38,8 | 39,2 | +0,4 | 38,8 |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 64,1 | 53,2 | 69,5 | 44,7 | -24,8 | 123,8 |
| 3. | Направление: Качественная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 81,5 | 95,9 | 96,9 | 96,3 | -0,6 | 98,8 |
| 3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | электрическая энергия | кВт·ч на 1 кв.м мун. пл. | 29,8 | 23,49 | 22,6 | 23,91 | -1,31 | 21 |
| 3.1.2.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв.м мун. пл. | 0,265 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | +0,03 | 0,2 |
| 3.1.2.3 | горячая вода | куб. м на 1 кв.м мун. пл. | 0,78 | 0,25 | 0,36 | 0,24 | +0,12 | 0,35 |
| 3.1.2.4 | холодная вода | куб. метров на 1 кв.м мун. пл. | 1,6 | 0,96 | 1,06 | 0,94 | +0,12 | 1,04 |
| 3.1.2.5 | природный газ | куб. метров на 1 кв.м мун. пл. | 3,52 | 3,25 | 3,68 | 4,52 | -0,84 | 3,5 |
| 3.2 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 75,6 | 75,8 | 75,8 | 0 | 100 |
| 3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | га | 506,0 | 519,5 | 520 | 520 | 0 | 550,0 |
| 3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | % | 60,0 | 100,0 | 92,0 | 100 | +8 | 100 |
|  | - в летний период | % | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | +2 | 100 |
| 3.3 | Задача: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,0 | 68,2 | 70,8 | 64,9 | +5,9 | 45,0 |
| 3.4 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку | % | 27,5 | 35,6 | 32,0 | 32,0 | 0 | 50,0 |
| 3.5 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 410,0 | 455,4 | 435,0 | 461,0 | +26,0 | 500 |
| 3.5.2 | Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу | % | - | 100 | 103 | 103 | 0 | 130 |
| 3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Количество народных дружинников | чел. | 0 | 536 | 562 | 565 | +3 | 620 |
| 3.6.2 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и культурного образа жизни, привлеченных к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | чел. | 6750 | 10397 | 8450 | 8450 | 0 | 9050 |
| 4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Реализация жилищной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | 23,0 | 24,8 | 25,6 | 25,3 | -0,3 | 29,55 |
| 4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 2,1 | +0,2 | 3,1 |
| 5 | Направление: Эффективный менеджмент |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 17,8 | 59,7 | 55,5 | 60,3 | +4,8 | 61,5 |
| 5.1.2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 4,2 | 32,0 | 66,0 | 44,0 | -22,0 | 100 |
| 5.1.3 | Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 0 | 52 | 54 | 68,5 | +14,5 | 110 |

- Оценка динамики основных социально-экономических показателей 
развития города Рязани в 2014 году

1. Значение показателя «Общая площадь территории городского округа» на конец 2014 года – 22394,1 га. Границы территории муниципального образования – городской округ город Рязань утверждены Законом Рязанской области от 09.07.2008 г. № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования – городской округ город Рязань».

Площадь территории города Рязань включает: земли жилой и общественно-деловой застройки (81,5 кв.км); земли промышленной застройки (18,2 кв.км); земли сельхозиспользования (65,9 кв.км); лесные земли (земли лесничеств и лесопарков) (22,7 кв.км) и другие.

По сравнению с 2013 годом площадь территории  не изменилась. Изменение площади территории относительно 2008 года связано с изменением границ муниципальных образований в соответствии с законом  Рязанской области от 29.12.2012 № 124-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований - городской округ город Рязань, Рязанский муниципальный район, Варсковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области».

Рост показателя к 2020 году связан с предполагаемой реализацией Концепции расширения границ города с учетом развития Рязанской агломерации, которая была разработана в 2012 году.

2. Общая численность населения города к концу 2014 года составила 
532,8 тыс. чел., что составляет 46,9% населения Рязанской области. По сравнению с предыдущим годом и базовым (2008 г.) наблюдается прирост численности населения, что в первую очередь вызвано высоким миграционным притоком. При этом демографическая ситуация до сих пор характеризуется естественной убылью населения (превышением числа умерших над числом родившихся). Однако динамика демографических показателей показывает, что естественная убыль населения с 2008 года сократилась с 2506 до 1782 человек.

Численность населения г. Рязани (на конец года), тыс. человек

Примечание.  Численность населения на конец 2008-2009 г.г. пересчитана с учетом итогов 
Всероссийской  переписи населения 2010 года.

Демографические показатели

Прирост населения за счет миграции, человек

3. Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной  платы составил 4,21 раза. По сравнению с 2013 годом этот показатель улучшился на 1,2 %, по сравнению с базовым 2008 годом – на 16,9%.

По итогам 2014 года величина прожиточного минимума на душу населения  в Рязанской области составила 7071 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города в 2014 году увеличилась на 7,9% по сравнению с уровнем 2013 года и составила 29 806 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей

Самую высокую среднемесячную заработную плату в 2014 году имели работники в области транспортирования по трубопроводам - транспортировка нефтепродуктов (численность работающих – 855 человек) –  60 124 рубля.

Самую низкую среднемесячную заработную плату получали работники текстильного и швейного производства – 15 885 рублей (313 работающих).

Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы увеличилась по сравнению с 2008 годом более, чем в 2 раза.

Среднемесячная начисленная заработная плата

работников социальной сферы, рублей.

4. Сохраняется достаточно стабильная ситуация в сфере занятости. Уровень зарегистрированной безработицы в городе Рязани в 2014 году составил 0,27 %. По данному показателю мы находимся на 1 месте среди городов  ЦФО. В долгосрочной  перспективе планируется сохранить значение данного показателя на прежнем уровне.

Уровень безработицы, %

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, 
и численность безработных (на конец года), человек

5. Индекс промышленного производства в 2014 году составил 105,8% к предыдущему году. Индекс промышленного производства в городе Рязани превысил аналогичный показатель по Российской Федерации (101,7%). В 2014 году в промышленном производстве города отмечалось увеличение спроса на продукцию, улучшилась обеспеченность заказами на внутреннем рынке.

Рост объемов производства с 2008 года характеризуется интегральным показателем, который составляет 117,3 %.

Интегральный индекс промышленного производства

к уровню 2008 года

Индексы  промышленного  производства  в процентах к предыдущему  году представлены в таблице 3.

Таблица 3

Индексы промышленного  производства в городе Рязани в 2008-2014 гг.

| Годы | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы промышленного производства, % | 102,6 | 90,1 | 108,2 | 106,7 | 100,2 | 106,4 | 105,8 |

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами

организациями промышленного производства

(в ценах соответствующих лет; млн. рублей)

В 2014 году увеличение выпуска продукции зафиксировано в 8 из 14 обрабатывающих видов экономической деятельности (их удельный вес составляет 88,1% в общем объеме промышленного производства). Позитивная динамика обрабатывающих производств сложилась, главным образом, за счет увеличения выпуска продукции в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, где наблюдался наибольший рост (на 36,8%), обусловленный обеспеченностью заказами предприятий оборонно - промышленного комплекса. Значительное снижение сложилось в отраслях инвестиционного спроса: в производстве транспортных средств и оборудования (в 1,8 раза) и в производстве машин и оборудования (на 20,9%).

- Оценка динамики целевых показателей реализации задач
 Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года. 
 Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.

1.	Направление: Развитие человеческого  капитала

1.1.	Задача: Развитие образования

1.1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2014 году составила 5,2% (1571 человек), что на 2,4 процентных пункта лучше показателя  2013 года.

Отклонение фактического значения индикатора в сторону улучшения от целевого значения (6,6%) составляет 1,4 процентных пункта. Это достигнуто благодаря строительству детских садов и проведению в 2014 году мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях:

- за счет реконструкции зданий детских садов № 2 и № 123 дополнительно введено 180 мест;

- за счет открытия после капитального ремонта детского сада № 111, ранее принадлежавшего ОАО «Ростелеком» - 128 мест;

- за счет строительства детского сада № 30 на 313 мест в мкр. Братиславский;

- за счет выделения дополнительных средств из бюджета города Рязани на приобретение мебели и оборудования, что позволило ввести  1000 мест в действующих муниципальных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций».

Всего введено в 2014 году 1621 место.

1.1.2. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 82,5%, что выше значения показателя в 2013 году на 1 процентный пункт.

Отклонение  фактического значения  индикатора  от целевого  значения  составляет -2,3 процентных пункта.

Показатель  рассчитан в соответствии с  инструкцией Минрегиона РФ по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Показатель характеризует степень соответствия общеобразовательных учреждений современным требованиям к качественным показателям инфраструктуры и возможность реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. К данным требованиям относятся все виды благоустройства, условия для беспрепятственного доступа инвалидов, наличие в общеобразовательном учреждении физкультурного зала, актового зала или лекционного зала, столовой или буфета, библиотеки, подключения к сети Интернет, наличие собственного сайта в сети Интернет, использование дистанционных технологий и др.

Рост показателя и достижение целевых значений может быть достигнуто за счет создания условий обучения для детей инвалидов и строительства новых школ. В 2014 году был проведен капитальный ремонт зданий школ №№ 39 и 54. Из вышестоящих бюджетов в 2014 году были выделены средства на создание безбарьерной среды для детей инвалидов в  школах №№ 38 и 44. В школах №№ 11 и 56 внедрены дистанционные технологии при реализации образовательных программ.

1.1.3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях в 2014 году составила 61,7 %  что больше целевого значения индикатора на 0,2 процентных пункта. Показатель характеризует удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Рост значений показателя связан с увеличением площадей учреждений дополнительного образования детей, развитием социальных практик и добровольческой деятельности на базе школ и учреждений дополнительного образования детей, программ социализации детей в каникулярный период.

В 2014 году уделялось особое внимание созданию условий для развития технического творчества детей в детско-юношеской станции «Мечта», центре детского творчества «Стрекоза», а также организации отдыха и обучения детей и молодежи в трех детских загородных стационарных оздоровительных учреждениях (детский центр «Исток», детский оздоровительный лагерь «Смена» - структурное подразделение МАОУ ДОД «Рязанский городской Дворец детского творчества», МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сказка»).

1.1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным  предметам, составила 99,3%, что на 2,3 процентных пункта выше целевого значения и выше уровня 2013 года (96,6 %).

Улучшение значений показателя связано с решением Рособрнадзора понизить минимальные пороги для прохождения государственной итоговой аттестации в 2014 году.

1.1.5. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся в 2014 году составила 46 %, что на 12 процентных пунктов выше целевого значения. По сравнению с 2013 годом показатель увеличился на 11 процентных пунктов, что вызвано увеличением количества первоклассников.

1.2. Задача: Развитие физкультуры и массового спорта

1.2.1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в  учреждениях физической культуры и спорта, составила 49,5 %, что на 4,6 процентных пункта превышает уровень 2013 года. Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 1,2 процентных пункта.

В целях привлечения большего числа занимающихся среди детей и подростков физической культурой и спортом в городе Рязани в 2014 году в эксплуатацию введены: спортивный зал для занятий по греко-римской борьбе СДЮСШОР «Антей», зал для единоборств СДЮСШОР «Юпитер», стрелковый тир ДЮСШ «Фаворит».  Открыты дополнительные секции по  боксу и смешанному боевому единоборству в СДЮСШОР «Юпитер», группы спортивных танцев, легкой атлетики для лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДЮСШ «Орион». Построены и открыты спортивные площадки при СДЮСШОР «Юность» и «Вымпел».

1.2.2. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 30,2 %, что соответствует уровню 2013 года и на 15,3 процентных пункта превышает плановое значение.

Показатель рассчитывается в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Значительное увеличение показателя объясняется новым подходом к сбору статистической информации по данному показателю и расширению перечня организаций, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту. Так, ранее при сборе статистической информации не в полной мере учитывалось население, занимающееся на плановых занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, средних специальных учреждениях и высших учебных заведениях, а также иных коммерческих организациях физической культуры и спорта.

1.3	Задача: Развитие культуры

1.3.1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, составила в 2014 году 9,8 %, что соответствует плановому  значению индикатора и чуть выше уровня предшествующего года (на 0,1 процентный пункт). При расчете показателя использовались данные о контингенте учащихся в учреждениях дополнительного образования и о количестве детей, занимающихся в кружках и студиях учреждений культуры.

В 2014 г. в целях развития данного направления были выделены  дополнительные помещения для занятий:

- 344,5 кв.м ( 3-й Мопровский пер., д.2) для МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа № 8», осуществлявшего свою деятельность на площадях общеобразовательной  школы,

- 906,2 кв.м (здание клуба в пос. Дягилево: ул. Белякова, д.7а) для МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 9», занятия в здании клуба начнутся после проведения капитального ремонта помещений.

После начала занятий в данных учреждениях с 2016 года прогнозируется рост значения показателя.

1.3.2. Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, соответствует  11,8 %, что лучше показателей 2013 года на 0,3 процентных пункта. Фактическое значение показателя соответствует плановому значению.

2014 год был насыщен событиями: мероприятия в рамках Всероссийского Года Культуры; Года содружества национальных культур в городе Рязани; 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского; 100-летия начала Первой мировой войны. В 2014 году было проведено 8 067 культурно-массовых мероприятий.

2.	Направление: Экономический рост на основе инноваций

2.1	Задача: Экономическое развитие

2.1.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, составила 39,2%. Отклонение от целевого значения на 0,4 процентных пункта в сторону увеличения.

Малый бизнес представлен во всех областях экономики города, но большая часть малых и микро предприятий сконцентрирована в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, в строительстве. В абсолютном выражении на конец 2014 года в городе Рязани насчитывалось 29,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (14 тыс. микропредприятий, 1,5 тыс. малых предприятий, 136 средних предприятий, 14 тыс. индивидуальных предпринимателей).

По оценке, доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города стабилизируется на уровне 38,8%. Данный показатель может быть скорректирован в 2016 году по итогам сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса (проводится 1 раз в 5 лет).

2.1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в отчетном году составил 44,7 тыс. рублей, что на 8,5 тыс. руб. меньше, чем в 2013 году. Фактическое значение индикатора ниже  планового значения на 24,8 тыс. руб. При этом на снижение данного показателя влияет как рост численности населения города, так существенное снижение общего объема инвестиций в основной капитал. Снижение объема инвестиций связано с кризисными явлениями в российской экономике и геополитической напряженностью, снижением доступности кредитных ресурсов и ростом экономической неуверенности инвесторов.

Инвестиции в основной капитал*, млн. рублей

* с 2012г. – без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без НДС

3.	Направление: Качественная городская среда

3.1	Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение

3.1.1. Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) составил 96,3 %, что на 0,6 процентных  пункта ниже планового значения и на 0,4 процентных  пункта выше уровня 2013 года. Значение показателя определяется на основании данных раздела 3 «Оборудование жилищного фонда» формы статистической отчетности «1-жилфонд» как наименьшее значение расчетных показателей:

- доля общей площади жилых помещений, оборудованных водоснабжением, в общей площади всех жилых  помещений (в 2014 году – 96,9%),

- доля общей площади жилых помещений, оборудованных водоотведением (канализацией), в общей площади всех жилых  помещений (в 2014 году – 96,3%),

- доля общей площади жилых помещений, оборудованных газоснабжением (газом сетевым, сжиженным), в общей площади всех жилых  помещений (в 2014 году – 98,5%).

Целевое значение индикатора в Стратегическом плане приведено с учетом строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья, обеспеченного основными видами благоустройства. Отклонение фактического значения показателя от планового в сторону уменьшения как в 2013, так и в 2014 годах связано с погрешностями статистического учета жилищного фонда, возникшими в 2013 году (на статистический учет было поставлено 53 тыс. кв.м вместо 361 тыс. кв.м фактически введенного в эксплуатацию и обеспеченного на 100% всеми основными видами благоустройства жилья).

3.1.2. Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»  рассчитывается на основании данных о потреблении энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и данных о площади муниципальных бюджетных учреждений.

В 2014 году достигнуты следующие значения индикатора  по видам энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 23,91 кВт*ч на 1 кв.м муниципальной площади, что на 1,31 кВт*ч больше планового показателя. По сравнению с 2013 годом показатель ухудшился на 0,42 кВт*ч на 1 кв.м. Величина потребления электрической энергии по всем бюджетным учреждениям в 2014 году составила 15,3 млн. кВт*ч.

- тепловая энергия – 0,19 Гкал на 1 кв.м муниципальной площади, что на 0,03 Гкал на 1 кв.м лучше планового значения, экономия по сравнению с 2013 годом составляет  0,01 Гкал на 1 кв.м;

- горячая вода – 0,24 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, отклонение от целевого показателя Стратегического плана составило 0,12 куб. м на 1 кв.м в сторону улучшения. По сравнению с 2013 годом потребление уменьшилось на 0,01 куб. м на 1 кв.м муниципальной  площади;

- холодная вода – 0,94 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, отклонение от целевого показателя Стратегического плана составило 0,12 куб. м на 1 кв.м в сторону улучшения. По сравнению с 2013 годом потребление уменьшилось на 0,02 куб. м на 1 кв.м муниципальной  площади;

- природный газ – 4,52 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, отклонение от целевого показателя Стратегического плана составило 0,84 куб. м на 1 кв.м в сторону ухудшения. По сравнению с 2013 годом потребление газа увеличилось 
на 1,27 куб. м на 1 кв.м муниципальной  площади.

Таким образом, по отдельным видам энергоресурсов сложилась экономия (тепловая энергия, горячая и холодная вода), по электроэнергии и газу потребление превысило плановые значения. Увеличение потребления электроэнергии на 1 кв.м муниципальной площади объясняется увеличением количества техники и приборов, использующих электрическую энергию (компьютеры, оргтехника, кондиционеры и бытовые электроприборы), а также в связи с использованием времени, не соответствующего реальному часовому поясу. Увеличение потребления газа складывается в основном в связи с переводом зданий на автономные источники теплоснабжения.

3.2	Задача: Благоустройство  города

3.2.1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в 2014 году составил 75,8 %, что соответствует плановому значению индикатора. По сравнению с 2013 годом показатель улучшился на 0,2 процентных пункта.

В 2014 году  выполнены работы по созданию сетей искусственного освещения на Лыбедском бульваре (участок между улицами Маяковского и Яхонтова), в сквере имени Александрова (ул. Советской Армии), работы по установке освещения на ул. Энгельса у школы № 20. За счет внебюджетных источников  выполнено устройство уличного освещения по ул. Шереметьевская.

Разработаны проекты на создание сетей искусственного освещения вдоль улично-дорожной сети по Ряжскому шоссе, ул. Большой (участок от ул. Советской Армии до ул. Тимакова), ул. Нахимова от дома 66 до автодороги М5, сквера имени Уткина.

3.2.2. Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани составила 520,0 га, что соответствует плановому значению показателя. По сравнению с 2013 годом площадь зеленых зон увеличилась на 0,5 га за счет строительства нового сквера на пересечении улиц Введенской и Горького.

За отчетный период были подготовлены Концепции развития и благоустройства объектов озеленения общего пользования (Центральный парк культуры и отдыха, сквер имени Александрова, сквер на улицах Горького-Введенской, детский парк на улице Шевченко, парк на улице Новаторов, сквер «Дубовая роща», сквер «Белые журавли», место отдыха «Лысая Гора», парк им. Гагарина, парк «Комсомольский»).

3.2.3. Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом, составляет:

- в летний период – 67 %, что  выше планового значения  показателя на 2 процентных пункта и выше уровня 2013 года (65%);

- в зимний период - 100%, что на 8 процентных пунктов выше планового значения.  Конечное целевое значение индикатора было достигнуто уже в 2013 году за счет увеличения количества уборочной техники, а также в связи с уточнением перечня улиц города Рязани, убираемых механизированным способом, и включения в списки всех ранее не убираемых заулков, проулков и тупиковых улиц.

3.3	Задача: Дорожное хозяйство

3.3.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году составила 64,9% (302 км, общая протяженность 465,6 км). Улучшение данного показателя по сравнению с предшествующим годом на 3,3 процентных пункта. Отклонение фактического значения показателя от планового значения составило 5,9 процентных пункта в сторону улучшения.

Для обеспечения нормативного состояния автодорог в городе в 2014 году выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог. Выполнены работы по ремонту 21 участка улично-дорожной сети города Рязани, в том числе: автодороги по ул. Полетаева от ул. Гагарина до ул. Гоголя, автодороги 
по ул. 1-я Железнодорожная, автодороги от ул. Полетаева до ул. Братиславская, автодороги по ул. Советской Армии, ремонт автодороги в пос. Карцево, автодороги 
по ул. Сельских Строителей, автодороги по ул. 5-я Линия, автодороги по ул. Костычева, автодороги по ул. Октябрьская, автодороги по ул. Прижелезнодорожная, автодороги по ул. Юбилейная, автодороги по ул. Циолковского, автодороги на з-д ЗИЛ, автодороги по ул. Семинарская, автодороги по ул. Ленинского Комсомола, автодороги 
по ул. 1-й Рязанский проезд пос. Никуличи, ул. Гагарина, ул. Братиславская и ул. Славянский проспект, Северной Окружной дороги, а также капитальный ремонт автодороги по ул. Спортивная и капитальный ремонт автодороги по ул. Колхозная.

Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 16,6 км, общая площадь – 157,6 тыс. кв. м.

3.4	Задача: Охрана  окружающей  среды

3.4.1. Доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку, составила 
в 2014 году 32%, что соответствует плановому значению показателя.

По данным формы 2-ТП (отходы), размещенным на сайте Росприроднадзора, в 2014 году в городе Рязани образовано 8,1 тыс. тонн отходов производства и потребления.

При этом основным методом утилизации отходов в 2014 году оставалось размещение. На территории города эксплуатировалось 2 санкционированных объекта размещения отходов: свалка ТБО и свалка промышленных отходов. В отчетном периоде осуществлялась разработка технического задания на разработку инвестиционной программы по рекультивации санкционированной свалки ТБО (г.Рязань, Окружная дорога, 192 км) и строительству полигона для размещения твердых бытовых и иных видов отходов IV – V класса опасности для потребителей г.Рязани на 2014-2020 годы.

3.5	Задача: Развитие транспортной системы

3.5.1. Общая протяженность маршрутов общественного транспорта в 2014 году составила 461 км. Фактическое значение  индикатора на  26 км выше  планового значения. По сравнению с 2013 годом протяженность увеличилась на 5,6 км за счет продления в 2014 году автобусных маршрутов, осуществляющих перевозки пассажиров в режиме маршрутного такси:

- № 53 «ДПР-5 – пос.Семчино» (от Новоселов,53 до ДПР-5 и от ул.1 Мая до пос.Семчино);

- № 85 «Ж/д ст.Лесок – пос.Южный» (от Кардиодиспансера до пос. Южный);

- № 96 «ДПР-5 – пос. Никуличи» (от Новоселов, 53 до ДПР-5).

3.5.2. Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу составило 103 %, что  соответствует плановому  значению. Средняя скорость движения общественного транспорта города Рязани в 2013 году составляла 13,5 км/ч, в 2014 году  - 14 км/ч. Сведения о скорости движения получены от ООО «ЦДС-Рязань», осуществляющего диспетчерское сопровождение на маршруте транспортных средств,  оборудованных системой спутниковой навигации ГЛОНАСС (требования о необходимости оборудования системами ГЛОНАСС транспортных средств, работающих в сфере пассажирских перевозок, вступили в силу с 2011 года).

Расчетная скорость движения (максимально возможная) для общественного транспорта в городе Рязани составляет 17 км/ч, она рассчитывается с учетом времени простоя транспорта на остановках для посадки и высадки пассажиров, времени торможения и разгона до и после  остановок, количества остановочных  пунктов и расстояния между ними (расчет НИИАТ г. Санкт-Петербург).

3.6.	Задача: Обеспечение  безопасности и общественного порядка

3.6.1. Количество народных дружинников в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 29 человек и составила 565 человек, что превышает плановое значение на 3 человека. В дальнейшем прогнозируется снижение численности народной дружины до 450-460 человек в соответствии с рекомендациями УМВД России по г. Рязани, а также в связи со стабилизацией криминогенной обстановки в городе и сокращением объема финансирования мероприятий по премированию народных дружинников.

3.6.2. Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и культурного образа жизни, привлеченных к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в 2014 году составило 8450 человек, что соответствует плановому значению  индикатора.

В течение 2014 года проводились тематические мероприятия, направленные на профилактику наркомании, повышение психологической устойчивости несовершеннолетних к наркотикам, распространение знаний об опасности таких заболеваний, как наркомания, токсикомания, алкоголизм и повышение социальной активности молодежи в вопросах профилактики наркомании. Организованы и проведены: первенство города по футболу среди детских команд, первенство города среди младших и старших юношей по каратэ, первенство города по тхэквондо, чемпионат города по плаванию, чемпионат и первенство города по боксу, легкоатлетические соревнования.

4.	Направление: Сбалансированное пространственное развитие

4.1.	Задача: Реализация  жилищной политики

4.1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2014 году составила 25,3 кв. м, что превышает уровень предыдущего года на 1 кв. м, но ниже планового значения на 0,3 кв.м.

На достижение данного индикатора непосредственное влияние оказывает объем ввода жилья и численность населения города Рязани. В 2014 году численность населения увеличилась на 1,2 %, а ввод жилья сократился  на 1,6% относительно уровня 2013 года.

В 2014 году было введено в эксплуатацию 355,6 тыс. кв. м жилья. В сложившихся экономических условиях в последующие годы ввод жилья ожидается на уровне 
360 тыс. кв. м жилья ежегодно. Для достижения целевых значений индикатора при прогнозируемом росте численности населения объемы строительства жилья должны составлять 380-400 тыс. кв. м в год.

4.1.2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2014 году составила 2,1 %, что на 0,2 процентных пункта выше планового значения и превышает уровень 2013 года на 1,3 процентных пункта. Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий  в 2014 году составляла 23621 чел. (в 2013 г. – 24534 чел.), численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные  условия  составила  487 чел. (в 2013 г. - 246 чел.).

Достижение индикатора осуществляется за счет предоставления муниципального жилья по договорам социального найма, приобретения квартир  для детей-сирот, а также реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставления социальных выплат на приобретение и строительство жилья.

5.	Направление: Эффективный менеджмент

5.1.	Задача: Развитие  муниципального управления

5.1.1 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа увеличилась с 59,7 % в 2013 году до 60,3% в 2014 году, что на 4,8 процентных пункта выше планового значения индикатора. В ближайшие годы не ожидается существенного роста данного показателя в связи с тем, что с 01.01.2015 земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не признаются объектом налогообложения (в соответствии с изменениями, внесенными в ст.389 Налогового кодекса РФ).

5.1.2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен  государственный  кадастровый учет, в 2014 году составила 44%, что на 22 процентных пункта ниже запланированного значения. Динамика показателя  относительно 2013 года положительная, рост на 12 процентных пунктов.

Работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (МКД), осуществлялись в соответствии с утвержденным графиком. Всего в 2014 году было сформировано 995 земельных участков под МКД, в том числе  30 участков - под аварийными МКД, 80 участков по заявлениям собственников МКД. На отклонение фактического значения показателя от планового повлияла отмена требования (с 30.06.2014) о необходимости осуществления указанных работ с целью получения государственной поддержки на капитальный ремонт в рамках федерального закона № 185-ФЗ для всех МКД. Требование сохранилось только для аварийных и подлежащих сносу или реконструкции МКД.

В настоящее время работы проводятся в отношении аварийных домов, домов, в составе которых есть помещения муниципальной собственности, а также по заявкам собственников МКД.

5.1.3. Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2014 году составляла 68,5%, что существенно превышает плановые значения  (план – 54%). Относительно 2013 года показатель вырос на 16,5 процентных пункта.

Значение данного индикатора рассчитано исходя из количества окон, открытых в МБУ «МФЦ», и установленного норматива (1 окно на 5 тыс. человек населения города). Сверхплановые значения показателя достигнуты за счет открытие в 2014 году отделения МФЦ в Октябрьском районе города по адресу: ул. Новоселов, 33 корп. 2 (18 окон). Таким образом, на конец 2014 года в городе функционировало 73 окна для оказания муниципальных услуг (вместо запланированных 55 окон).

Кроме того, в 2014 году велись работы по ремонту помещении по адресу: ул. Каширина,1 для открытия отделения МФЦ в Железнодорожном районе (на 40 окон).

В отчетном периоде были проведены мероприятия по присоединению МБУ «МФЦ города Рязани» к ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» с 01.01.2015 г.

- Предложения по корректировке  Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года

Основываясь на результатах проведенного мониторинга и оценки хода реализации Стратегического плана, а также с учетом прогнозов развития экономики и социальной сферы муниципального образования - город Рязань, с учетом информации, представленной структурными подразделениями администрации города Рязани, сформированы предложения по корректировке индикаторов реализации задач Стратегического плана (таблица 4).

Таблица 4

Предложения по корректировке индикаторов реализации задач в рамках Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года

| № п/п | Наименование и номер индикатора | Ед. изм. | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изменить значения индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора скорректировано с учетом роста численности детей в возрасте 1-6 лет и с учетом количества мест в ДОУ для детей ясельного возраста. |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,0 | 6,7 | 6,5 |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 6,6 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Ввести новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора скорректировано с учетом требований Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 599 о достижении к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет. |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем год, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Изменить значения индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора скорректировано с учетом сокращения объемов финансирования. Рост показателя к уровню 2014 года может быть достигнут за счет создания условий обучения для детей инвалидов и строительства новых школ. |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 82,5 | 82,5 | 82,6 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,0 |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 84,8 | 87,9 | 90,3 | 92,7 | 95,1 | 97,5 | 100 |  |
| 1.4 | Изменить значения индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора приведено в соответствие с Планом деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на 2013-2018 годы (значения необходимо указать по состоянию на конец каждого календарного года, в действующей редакции указаны значения на конец учебного года). |
|  | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 46 | 55 | 65 | 74 | 85 | 92 | 96 |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 34 | 45 | 55 | 64 | 74 | 85 | 100 |  |
| 2 | Задача: Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скорректировать индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор скорректирован в связи новым подходом к сбору статистической информации по форме №1-ФК и расширением перечня организаций, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту. |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 14,9 | 15,0 | 16,1 | 18,0 | 20,3 | 22,6 | 25,0 |  |
|  | Новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 32,14 | 33,6 | 35,1 | 36,6 | 38,1 | 39,6 | 40 |  |
| 3 | Задача: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Скорректировать индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор скорректирован в связи с изменением круга организаций, охваченных статистическим наблюдением (ранее учитывались инвестиции по полному кругу организаций, в настоящее время только по крупным и средним предприятиям), кроме того учитывается прогноз сокращения объема инвестиций в основной капитал, связанный с кризисными явлениями в экономике. |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 69,5 | 77,7 | 87,1 | 95,4 | 97,8 | 104,3 | 123,8 |  |
|  | Новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 44,7 | 37,7 | 42,5 | 46,7 | 52,3 | 57,0 | 61,7 |  |
| 4 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изменить значения индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора скорректировано с учетом достигнутых значений по итогам II этапа и с учетом запланированных мероприятий по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 70,8 | 68 | 63,4 | 58,8 | 54,2 | 49,6 | 45 |  |
| 5 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исключить индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку | % | - | - | - | - | - | - | - | В связи с передачей отдельных полномочий в сфере обращения с отходами производства и потребления на региональный уровень (изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления»). |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 32,0 | 33,0 | 35,5 | 38,5 | 42,3 | 46,1 | 50,0 |  |
| 5.2 | Ввести новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации от общего количества муниципальных водных объектов | % | 20 | 21 | 22 | 31 | 41 | 50 | 60 | Индикаторы вводятся с целью мониторинга выполнения мероприятий по экологической реабилитации загрязненных территорий города, охране и восстановлению зеленого фонда города |
| 5.3 | Ввести новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | 372 | 422 | 477 | 532 | 587 | 642 | 700 |  |
| 6 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изменить значения индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора скорректировано с учетом достигнутых значений по итогам II этапа и с учетом запланированных мероприятий по увеличению протяженности маршрутов общественного транспорта. |
|  | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 461 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 510 |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 435 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 500 |  |
| 6.2 | Скорректировать индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор скорректирован с учетом достигнутых значений по итогам II этапа и с учетом необходимости достижения к 2020 году расчетной (максимальной) скорости движения общественного транспорта по городу – 17 км/ч. |
|  | Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 103 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |  |
|  | Новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу | км/ч | 14 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |  |
| 7 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Изменить значения индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение индикатора изменено с учетом рекомендаций УМВД России по г. Рязани, а также в связи с сокращением объема финансирования мероприятий по премированию народных дружинников. |
|  | Количество народных дружинников | чел. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 562 | 588 | 594 | 600 | 607 | 614 | 620 |  |
| 7.2 | Исключить индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение и наименование индикатора изменено в связи с необходимостью проведения мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данные мероприятия носят адресный характер и направлены на более узкий круг подростков. |
|  | Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и культурного образа жизни, привлеченных к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | чел. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 8450 | 8550 | 8650 | 8750 | 8850 | 8950 | 9050 |  |
| 7.3 | Ввести новый индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | - | 5300 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 |  |
| 8 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Исключить индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с внесением изменений в федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (отмена требования об обязательной постановке на кадастровый учет земельных участков под всеми МКД), а также в ст.389 Налогового кодекса РФ (данные земельные участки не признаются объектами налогообложения). |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.2 | Исключить индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Исключить индикатор в связи с присоединением МБУ «МФЦ города Рязани» к ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» с 01.01.2015 г. и ввести новый индикатор в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 601, который характеризует качество предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ и рассчитывается по методике, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174. |
|  | Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - значение индикатора в действующей редакции |  | 54 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| 8.3 | Ввести новый индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 95 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |  |

- Приложение.

- Перечень муниципальных программ, действовавших в 2014 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Основные направления реализации (в соответствии со стратегическим планом) | Утверждена | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Развитие человеческого капитала». Задача «Развитие образования». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054 | Управление образования и молодежной политики |
| 2 | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы | Направление «Развитие человеческого капитала». Задача «Развитие физкультуры и массового спорта». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4046 | Управление по физической культуре и массовому спорту |
| 3 | МП «Культура города Рязани» на 2014 – 2020 годы | Направление «Развитие человеческого капитала». Задача «Развитие культуры». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4048 | Управление культуры |
| 4 | МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Экономический рост на основе инноваций». Задача «Экономическое развитие». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4021 | Управление экономики |
| 5 | МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Качественная городская среда». Задача «Обеспечение безопасности и общественного порядка». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4055 | Отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений |
| 6 | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Качественная городская среда». Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047 | Управление энергетики и ЖКХ |
| 7 | МП «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Качественная городская среда». Задача «Благоустройство города». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4052 | Управление благоустройства города |
| 8 | МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Качественная городская среда». Задача «Дорожное хозяйство». Задача «Развитие транспортной системы». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4050 | Управление благоустройства города |
| 9 | МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Направление «Качественная городская среда». Задача «Охрана окружающей среды». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4051 | Управление благоустройства города |
| 10 | МП муниципального образования – городской округ город Рязань «Жилище» на 2014 - 2020 годы | Направление «Сбалансированное пространственное развитие». Задача «Реализация жилищной политики». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022 | Управление капитального строительства |
| 11 | МП «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы» | Направление «Эффективный менеджмент». Задача «Развитие муниципального управления». | постановление администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4023 | Управление экономики |