«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации города Рязани

________________Е.Б. СОРОКИНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

ЗА 2017 ГОД

| Ответственный исполнитель: | Управление культуры администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 07.02.2016 |
| Исполнитель: | Начальник информационно-аналитического отдела Полушина Элла Вячеславовна, тел. 28-04-98, UKR16@yandex.ru |

Начальник управления культуры                                         Е.С. Власова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Целью программы является развитие культуры в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с населением по месту жительства. Поставленная на 2017 год цель достигнута: удовлетворенность населения города Рязани качеством предоставления услуг в сфере культуры, по проведенным                в учреждениях опросам, на уровне 92%, что соответствует планируемому  показателю (не ниже 90 %).

По подведенным итогам десять из десяти целевых показателей программы выполнены в полном объеме (приложение № 1 к отчету).

Достигнуты следующие результаты:

- Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры составила 12,1% от прогнозной численности детей данной возрастной категории, что превышает планируемое значение показателя (11,6%) на 0,5%. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования - 5825 человек, число детей, занимающихся в студиях культурно-досуговых учреждений сферы культуры 2514 человек.

- Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности составила 21,5%, что соответствует уточненному плановому показателю. При утверждении Программы повышение квалификации 130 педагогических работников ежегодно (или 33,3% от расчетной численности педагогических работников – 390 чел.). В связи с уменьшением финансирования мероприятия с 2016 года показатель уменьшен до 21,5% - курсы повышения квалификации прошли 84 человека. Показатель 2017 года достигнут.

- Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения            по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Заключен 1 договор на целевое обучение студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва, что соответствует уточненному плановому значению показателя.

- Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) составила 100%. Периодический медицинский осмотр прошли 574 работника.

- Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, составило 556,8 тыс. человек, что превышает планируемое значение показателя (556,0 тыс. рублей) на 0,8 тыс. человек. В целях достижения установленного значения предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания четырем культурно-досуговым учреждениям и МБУДО «Детская школа искусств № 3» (КДЦ «Вдохновение») для организации 882 мероприятий и проведение занятий с разными группами населения в 36 клубных формированиях. Задание выполнено в полном объеме, кроме того учреждениями проводились мероприятия сверх выполнения муниципального задания, финансируемые за счет предоставления субсидий на иные цели.

- Число посещений музеев составило 47,5 тыс. единиц, что превышает уточненное планируемое значение (45,6 тыс. рублей) показателя на 1,9 тыс. единиц. Увеличение стало возможным в связи с открытием в феврале 2017 года нового учреждения МБУК Музейно-выставочный центр «Фотодом» за счет роста числа посещений мероприятий, проводимых музеями города.

- Число посещений библиотек превысило на 18,3 тыс. единиц планируемое значение (622,2 тыс. единиц) и составило 640,5 тысяч посещений. Увеличение планового показателя - результат роста числа посещений мероприятий, проводимых библиотечными системами.

- Показатель «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления» соответствует планируемому значению 16,0%.  Для расчета показателя были суммированы данные по крупным общегородским мероприятиям, которые посетили более 86,2 тысяч Рязанцев и гостей города.  В их числе: «Фестивальное лето на Почтовой» (17 разнообразных массовых мероприятий – более 45,0 тыс. человек); «Церемонии возложения цветов к местам Воинской Славы города Рязани в рамках Дней воинской славы и памятных дат года» (13 мероприятий – около 3,5 тыс. человек); «Праздничный концерт к 8 Марта» (0,8 тыс. человек); «Праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» (около 10,0 тыс. человек); «Военно-спортивный праздник «Рязань-столица ВДВ» (около 5,9 тыс. человек); проект «Июльский звездопад» (около 1,0 тыс. человек); «Рязанское подворье» (5 тыс. человек); Открытие Новогодних праздников «Парад Дедов Морозов» (более 15,0 тыс. человек).

- Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных     и досуговых мероприятиях по месту жительства составило более 46,1 тыс. человек,      что превышает уточненное значение показателя на 9,3 тыс. человек (36,8 тыс. человек)  и  на 31,5 тыс. человек  планируемый показатель на начало отчетного периода (14,6 тыс. человек). Высокий результат достигнут в связи с тем, что в отчетном году префектуры города активно сотрудничали со спонсорами в части обеспечения мероприятий призами и сувенирами для поощрения участников, это способствовало достижению цели – вовлечению жителей города в активное участие в социально-культурных мероприятиях:

- префектурой Московского района проведено 35 мероприятий с общим количеством участников 10,1 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 253,0 тыс. рублей;

- префектурой Октябрьского района проведено 66 мероприятий с общим количеством участников 13,8 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 217,0 тыс. рублей;

- префектурой Советского района проведено 68 мероприятий с общим количеством участников 15,2 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 463,0 тыс. рублей;

- префектурой Железнодорожного района проведено 54 мероприятия с общим количеством участников 7,0 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 238,0 тыс. рублей.

- Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений 81,0%. Значение показателя достигнуто, при утверждении плана мероприятий программы на 2017 год значение было установлено на уровне 80,1%. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением финансирования областного и федерального бюджетов, дополнительного финансирования из бюджета города Рязани.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2017 год составлял 423610,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Рязани - 420110,1 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 3500,0 тыс. рублей.

На 31.12.2017 плановый объем финансирования программы составил 536672,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 250,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 105948,3 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 426176,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 4296,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на отчетную дату 536956,4 тыс. рублей (100%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 250,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 105948,3 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 426175,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 4581,9 тыс. рублей.

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования     на 31.12.2016 составляет + 284,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,1 тыс. рублей (подготовлен проект постановления о внесении изменений в программу в связи с заключением дополнительного соглашения с министерством культуры и туризма Рязанской области об уточнении финансирования);

- средства бюджета города Рязани – 0,5 тыс. рублей (мероприятия выполнены с экономией бюджетных средств, план не уточнен);

- внебюджетные средства + 285,0 тыс. рублей (привлеченные внебюджетные средства префектурами города в 4 квартале, план программы не уточнен).

Информация о вносимых в 2017 году изменениях в муниципальную программу приведена в разделе 4 отчета.

Наиболее значимые результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг                                по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания. Плановые показатели по приему и количеству обучающихся в 2017 году полностью выполнены. Контингент в отчетном году вырос относительно 2016 года на 10 человек за счёт его увеличения в МБУДО «ДМШ № 6», открылось отделение раннего общего эстетического развития, и составляет 5825 человек. Процент охвата детского населения от 7 до 15 лет художественным образованием составляет 14,7%.

В целях исполнения показателя Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I «Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры» на 2017 год –     11,6 % - учитываются дети, занимающиеся в учреждениях культуры – 2514 человек. Результат отчетного года 12,1% достигнут за счет увеличения охвата детей учреждениями культуры.

Обучение детей ведётся по 34 специальностям, десяти предпрофессиональным  общеобразовательным программам (78,5% обучающихся), и общеразвивающим программам, рассчитанным на срок обучения от 1 года до 4 лет (21,4% обучающихся).

В отчетном году награды победителей в международных творческих состязаниях получили 294 юных музыканта и художника, 72 музыкальных и хореографических коллективов, во всероссийских – 221 учащийся, 44 коллектива. По итогам участия в межрегиональных, областных, городских мероприятиях отмечены 311 учащихся и 96 творческих коллективов.

Для выявления и развития юных талантов в Рязани сформирована система традиционных конкурсов и фестивалей, самые значимые: выставка «Моя любимая Рязань. История и современность», международный конкурс скрипачей                   им. В.Ф. Бобылёва, международный конкурс «Солнечный зайчик» и Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь».

В апреле 2017 года при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области и управления культуры администрации города Рязани на базе МБУДО «ДШИ № 5» сформирован сводный детский духовой оркестр. В состав оркестра входят учащиеся из пяти школ города Рязани. В мае 2017 года оркестр впервые принял участие в международном фестивале «Спасская башня - детям» и получил приз зрительских симпатий.

В 5 учреждениях обучается 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ученики показывают отличные результаты - Елисеева Софья (ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва) – является дипломантом международного и лауреатом областного конкурсов, участницей концертной программы «Юные виртуозы».

Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации педагогических работников».

Уменьшение финансирования с 2016 года не позволяет потребность в повышении квалификации (переподготовки) по профилю педагогической деятельности в полном объеме. В рамках программы в 2017 году повысили квалификацию 84 работника. Вместе с тем, всего за отчетный год посещали совещания, семинарские занятия, творческие лаборатории, мастер-классы, консультации 390 работников образовательных учреждений (в том числе 127 человек с получением свидетельства).

Основное мероприятие 1.3. «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения».

МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылёва» предоставлена субсидия для заключения договора о целевом обучении Шокшуевой Юлии Олеговны, которая зачислена с 01.09.2017 на обучение по программе Искусство концертного исполнительства (деревянные духовые инструменты, кларнет) по квоте целевого приема в ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» (Договор      № 150 – 17 бю от 20.06.2017 между ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» и МБУДО «ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва»).

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников».

Периодический медицинский осмотр прошли 574 работника.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии культурно-досуговым учреждениям на выполнение муниципального задания. Задание выполнено в полном объеме, кроме того учреждения проводят большую работу сверх установленного задания. Всего в 2017 году проведено 2294 культурно-досуговых мероприятия, в которых приняло участие 556,8 тыс. человек.

Качественный уровень мероприятий обеспечивают 15 муниципальных коллективов города. За 2017 год муниципальные коллективы дали 94 сольных концерта и выступили в 188 сборных программах.

В культурно-досуговых учреждениях города Рязани работают 102 клубных формирования (3957 участников, + 124 участника к показателю 2016 года), из них 36 в рамках муниципального задания. Как участники клубных формирований, так и сотрудники учреждений успешно заявляли о себе в течение года на конкурсах, фестивалях всех уровней от муниципальных до международных (330 участников, 20 лауреатов).

В целях проведения оценки качества предоставляемых услуг во всех культурно-досуговых учреждениях города проводятся мониторинги через опросы и анкетирование.  Как показал анализ результатов мониторинга, 92 % процента опрошенных удовлетворены качеством оказанных услуг. Основное недовольство вызывает состояние материально-технической базы: комфортность зрительных залов, качество технического оборудования.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии музеям на выполнение муниципального задания. За прошедший год количество посещений музеев составило более 47,5 тысяч раз (с учетом проводимых музеями мероприятий). Число музейных предметов основного фонда составило 18 055 ед.        (в 2016 – 17 916 ед.). В государственный электронный каталог внесено 3612 единиц музейного фонда.

В 2017 году Музей Павлова включён в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2017», в федеральный проект «Россия – Родина космонавтики» - «Рязанская тетрадь К.Э. Циолковского».

Также в отчетном году Музей Павлова стал дискуссионной площадкой для проведения:

- Межрегионального круглого стола в рамках инициированного Общественной палатой РФ III Культурного форума регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»;

- Десятых Павловских бесед «Научное наследие академика И.П. Павлова и современная наука».

Более чем на треть возросло число посетителей Рязанского музея путешественников – 4530 чел.  (в 2016 г. – 3429 чел.). В рамках экскурсионного обслуживания музей посетили около 2200 человек, для них было проведено более 300 экскурсий.

В 2017 году создано новое учреждение культуры МБУК «Музейно-выставочный центр «Фотодом».

Ввиду необходимости проведения ремонтных работ в выделенных учреждению помещениях (Почтовая, 58) основной деятельностью МВЦ «Фотодом» (с марта по декабрь 2017 года) стала подготовка и организация 25 внестационарных выставок, которые посетили около 12 тысяч человек.

Наиболее значимыми стали персональные выставки мэтров рязанской фотографии Е. Каширина (апрель 2017) и Г. Шлоева (октябрь 2017), проходившие в администрации города Рязани и Музее молодежного движения.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии библиотечным системам на выполнение муниципального задания. Задание выполнено                        с превышением планируемого объема по числу посещений за счет роста числа посещений мероприятий, проводимых библиотеками.

Библиотеки централизованной детской системы эффективно осуществляют реализацию приоритетных направлений деятельности с детьми на основе                 40 программ: 3-х целевых программ, 13-ти целевых программ библиотек-филиалов по профилю библиотечного обслуживания (ЦДБ и все филиалы); 22-х авторских программ (ЦДБ, филиалы № 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11).

В 2017 году началась реализация 4-х новых проектов: городские проекты «Читающий дворик» и «Подросток и закон» (реализуется совместно с УМВД России по Рязанской области), проект ЦДБ «Библиотеатр КиТ» и профориентационный проект «Лицом к будущему». Проект «Встретимся на Библиокухне» реализуется в рамках обслуживания юных читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Значимым событием по итогам 2017 года для ЦСДБ г. Рязани стал результат участия заведующей библиографическим отделом ЦДБ Е.А. Аванесовой во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2017». Она заняла третье место по итогам онлайн голосования в финале конкурса.

В центральной детской библиотеке состоялось открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Заключен договор на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека».

В централизованной библиотечной системе (ЦБС) реализуется 16 авторских программ просветительской направленности (ЦГБ, ф.3,7,9,12,14,15). Продолжилась реализация масштабного метапроекта «Библиотека – центр общения», объединяющего в себе 14 социально значимых подпроектов: «Портал госуслуг – ваш помощник и друг», «Дотянись до НЭБа», «Правовой навигатор», «БиблиоКоворкинг» (Цикл «БиблиоШИК»), «Преодоление: информационная поддержка людей с ограниченными возможностями», «Видимая библиотека» и др.

Новый проект ЦБС «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» стал победителем открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», проект «Тропинки здоровья – путь к долголетию» – победителем Всероссийского конкурса микрогрантов «Активное поколение» Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз».

Для предоставления пользователям свободного доступа к единому национальному собранию полнотекстовых электронных документов в ЦГБ им. С.А. Есенина открыт электронный читальный зал НЭБ (Национальной электронной библиотеки), обеспечен доступ к базе данных «ПОЛПРЕД Справочники» (электронные полнотекстовые статьи 600 деловых газет, журналов, информагентств за 15 лет). Заключен договор с АНО «Журнал «Русская история» по созданию в ЦГБ и библиотеках-филиалах ЦБС электронной библиотеки «Русская история».

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города».

В отчетном году продолжилась реализация приоритетного культурно-событийного и туристического метапроекта «Фестивальное лето в Рязани», который объединяет 3 взаимосвязанных подпроекта: «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», «Арт-субботник», «Воскресный вечер в парке». Цель метапроекта – организация социально-культурного досуга горожан и гостей Рязани в формате еженедельных массовых уличных мероприятий в течение выходных дней.

- «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» -  17 мероприятий, 45 тыс. чел.   Увеличилось количество мастеров декоративно-прикладного творчества и формата

«хенд-мейд», работающих на Почтовой (2016 г. – 43 человека, 2017 г. – 65 человек). Возросло число интерактивных площадок и количество негосударственных партнеров проекта, представляющих детские центры, творческие студии и общественные организации (агентство праздников «Пончик», «Игротека» от магазина «Играй!», Центр развития «Конфетти», автономная некоммерческая организация поддержки семьи и детства «ПроДетство», автономная некоммерческая организация «Социальная помощь «Доброе Дело», добровольческий поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»).

- «Арт-субботник» - 12 мероприятий, 2 000 человек.

- «Воскресный вечер в парке» - 12 мероприятий, 3 000 человек.

В 2017 году с положительным общественным резонансом проводились  общегородские массовые мероприятия; Масленица, Первомайская демонстрация,  народное гуляние «Здравствуй мир!», акция «Парк Победы», концерт «Победный май», День России, военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ», «Рязанское подворье», День знаний, День народного единства.

Особый масштаб и новые формы получили мероприятия в рамках празднования новогодних праздников. Во всех районах города были организованы уличные праздничные площадки с развлекательными и анимационными программами, открыты катки для массового катания, установлены новогодние арт-объекты. На улице Почтовой впервые открыта резиденция Деда Мороза, смонтирована иллюминация «Звездное Небо». По центральным улицам Рязани с новыми творческими элементами прошел традиционный «Парад Дедов Морозов», в котором приняли участие около 500 главных новогодних персонажей и более 10 тыс. жителей и гостей Рязани. Всего в рамках новогодних праздников состоялось более 90 мероприятий (более 70 тыс. участников).

По итогам празднования Нового Года по данным рейтинга аналитического агентства «ТурСтат» Рязань вошла в топ-15 направлений внутреннего туризма России.

Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства».

В результате реализации мероприятия достигнута основная цель – рост творческой активности населения, повышение интереса местным обычаям                 и традициям, увеличение количества участников мероприятий. Увеличение финансирования данного мероприятия за счет привлечения внебюджетных источников (предоставление призов и сувениров для поощрения участников) позволили провести 223 мероприятия, привлечь к участию в социально-культурных мероприятиях 46,1 тыс. жителей при начально планируемых 14,6 тыс. человек.

Основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры».

Увеличение финансирования относительно утвержденного на 01.01.2017        с 5799,0 тыс. рублей до 10055,4 тыс. рублей в течение отчетного года, в том числе софинансирование из федерального бюджета (250,5 тыс. рублей) и областного бюджета (562,3 тыс.  рублей) обеспечило возможность развития материально - технической базы сферы.

В рамках реализации данного мероприятия:

- в целях обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в библиотеки в МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»: проведена установка переносного пандуса внутри помещения библиотеки-филиала № 15, пандуса с поручнями при входе в библиотеку-филиал № 12; лестничных поручней при входе в библиотеки-филиалы № 4, № 8, № 14, № 9, № 7; приобретены для центральной городской библиотеки мнемосхемы помещения, санитарной комнаты, вывески фасадной, стенда для мнемосхемы, радио-звонка;

- проведено комплектование книжных фондов библиотек и подписка периодических изданий;

- проведены работы по подготовке учреждений к отопительному периоду 2017-2018 годов;

- текущие ремонтные работы в 7 учреждениях;

- разработана проектно-сметная документация на ремонт библиотеки-филиала № 6 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» в пос. Семчино»;

-  приобретены музыкальные инструменты, в том числе на 1000,0 тыс. рублей – музыкальные инструменты для сводного духового оркестра в МБУДО «Детская школа искусств № 5»: валторны, флейты, альт-саксофон, труба, труба карманная, баритон.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы

за 2017 год

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями приведены в Приложении № 2 к отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Причина внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 13.03.2017 № 878 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». В целом финансирование уменьшено на 74596,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета сокращено 74696,7 тыс. рублей: 2017 год – 18136,7 тыс. рублей; 2018 год – 20556,9 тыс. рублей; 2019 год – 36003,1тыс. рублей; увеличено на 100,0 тыс. рублей в 2017 году планируемое финансирование за счет внебюджетных источников. 2. Скорректированы параметры муниципальных заданий. 3. Скорректированы значения целевых индикаторов программы: - «Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности» в 2017 – 2019 годах уменьшен индикатор с 33,3% до 21,5%; - «Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» уменьшен индикатор в 2018 году с 3 человек до 2 человек, в 2019 году с 4 человек до 2 человек; - «Число посещений музеев» изменено по годам: 2016 - «34,6», 2017 - «34,9», 2018 - «35,4», 2019 - «35,7», 2020 - «36,0» на «37,5», «37,6», «37,7», «38,0», «38,3» тыс. единиц соответственно; - «Число посещений библиотек» изменено по годам: 2016 - «612,0», 2017 - «613,0», 2018 - «614,0», 2019 - «615,0», 2020 - «616,0» на «615,6», «622,2», «622,5», «623,0», «623,2» тыс. единиц соответственно; - «Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства» по годам: 2016 - «34,267», 2017 - «13,0», 2018 - «13,5», 2019 - «14,0», 2020 - «15,0» на «43,557», «18,5», «19,25», «20,0», «21,0» тыс. человек соответственно; - «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» 2016 - «79,5», 2017 - «79,5», 2018 - «80,0», 2019 - «81,0» на «80,1», «80,1», «80,1», «80,1» процентов соответственно. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 11.05.2017 № 1805 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы от 30.03.2017 № 120-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Финансирование Программы в целом не изменено, средства в сумме 641,5 тыс. рублей перераспределены на 2017 год между основными мероприятиями в связи с созданием нового учреждения МБУК «Музейно-выставочный центр «Фотодом». В том числе: - уменьшено финансирование основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» на 137,4 тыс. рублей за счет оптимизации штатного расписания учреждений дополнительного образования, внесены изменения в муниципальные задания; - уменьшено финансирование основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» на 275,0 тыс. рублей за счет оптимизации штатного расписания учреждений культуры, внесены изменения в муниципальные задания; - уменьшено финансирование основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» на 229,1 тыс. рублей за счет оптимизации штатного расписания централизованной библиотечной системы, внесены изменения в муниципальное задание; - увеличено финансирование основного мероприятия 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» на 641,5 тыс. рублей в связи с созданием нового учреждения МБУК «Музейно-выставочный центр «Фотодом», учреждению выдано муниципальное задание. В соответствии с вносимыми изменениями скорректированы параметры муниципальных заданий. 2. Увеличено значение показателя «Число посещений музеев» с 2017 года с на 8,0 тыс. единиц ежегодно, скорректирован ожидаемый конечный результат реализации программы по данному показателю. По годам: 2017 - «37,6», 2018 - «37,7», 2019 - «38,0», 2020 - «38,3» изменены на «45,6», «45,7», «46,0», «46,3» соответственно. Корректировка других целевых индикаторов программы не требуется. Оптимизированы должности административно-управленческого персонала, что не повлияло на достижение запланированных значений целевых показателей в 2017 году. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 27.06.2017 № 2663 | Внесение изменений в муниципальную программу проведено в целях исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию бюджета города Рязани в программном формате и предусматривает включение расходов на содержание управления культуры администрации города Рязани с 2018 года в расходы муниципальной программы. Муниципальная программа дополнена: - новой задачей: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»; - основным мероприятием: «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани»; - целевым индикатором: «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы», значение индикатора не на все годы реализации программы – не менее 90%. Объем расходов, предлагаемых к включению в МП «Культура города Рязани», определен в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы, расходы на 2020 год – на уровне 2019 года. Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы увеличен на 42411,2 тысяч рублей. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 20.07.2017 № 3090 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы от 25.05.2017 № 188-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II. Финансирование Программы в целом увеличено на 150,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города», средства на участие одаренных детей в «Дельфийских играх» и отборочном туре фестиваля «Спасская башня». Перераспределены ассигнования из городского бюджета внутри программы: - уменьшено финансирование на 2030,0 тыс. рублей основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» без корректировки целевого индикатора, с последующим восстановлением суммы в течение года; - увеличено финансирование основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» на 2030,0 тыс. рублей в целях оплаты работ по перепланировке и ремонту МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа №8». 2. Скорректирован целевой индикатор «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» в 2017 – 2019 годах с 80,1% до 80,5%. 3. В связи с производственной необходимостью пересмотрены параметры муниципальных заданий в рамках выделенных ассигнований на 2017 год по культурно-досуговым учреждениям и музеям. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 11.09.2017 № 4026 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы от 27.07.2017 № 258-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II». Финансирование Программы увеличено на 3700,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета по основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города». 2. Соответственно увеличен целевой показатель «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов» на 2017 год с 14,6% до 15,6 %. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 13.12.2017 № 5511 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы от 28.09.2017 № 305-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II». Финансирование Программы увеличено на 55684,4 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 250,6 тыс. рублей по основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» на комплектование книжных фондов библиотек 12,9 тыс. рублей и 237,7 тыс. рублей на приобретение музыкальных инструментов для сводного духового оркестра МБУДО «ДШИ № 5»; - средства областного бюджета 52270,8 тыс. рублей. По основным мероприятиям: 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - 12861,8 тыс. рублей; 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» - 17655,1 тыс. рублей; 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» - 1080,6 тыс. рублей; 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» - 20111,0 тыс. рублей. Финансирование увеличено за счет субсидий на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации, целевые индикаторы не корректировались. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» - 562,3 тыс. рублей на приобретение музыкальных инструментов для сводного духового оркестра МБУДО «ДШИ № 5»; - средства городского бюджета 2366,1 тыс. рублей. По основным мероприятиям: 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» - 400,0 тыс. рублей; 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» - 543,3 тыс. рублей; 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» - 850,0 тыс. рублей; 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» - 572,8 тыс. рублей (на подготовку учреждений к отопительному сезону 300,0 тыс. рублей, на разработку проектно-сметной документации для ремонта библиотеки-филиала № 6 в пос. Семчино - 210,0 тыс. рублей, на общеремонтные работы 62,8 тыс. рублей); - внебюджетные источники финансирования по основным мероприятиям: 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» - 386,0 тыс. рублей (по результатам исполнения мероприятия за 9 месяцев 2017 года префектурами города); 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» - 410,9 тыс. рублей (по результатам исполнения мероприятия за 9 месяцев 2017 года учреждениями, находящимися в ведении управления культуры). 2. Увеличены целевые показатели: - «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов» на 2017 год с 15,6 % до 16,0 %; - «Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства» на 2017 год с 18,5 на 36,8 тыс. человек; - «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» по годам: 2017 – «80,5», 2018 – «80,5», 2019 – «80,5» на 2017 – «81,0», 2018 – «81,0», 2019 – «81,5» соответственно. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2017 № 5852 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы от 26.12.2017 № 467-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II». Финансирование Программы увеличено на 53526,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе: - по основному мероприятию 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - 17432,7 тыс. рублей; - по основному мероприятию 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» - 15866,3 тыс. рублей; - по основному мероприятию 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» - 1733,6 тыс. рублей; - по основному мероприятию 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» - 18494,1 тыс. рублей. Финансирование увеличено за счет субсидий на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации, целевые индикаторы не корректировались. 2. Проведено перераспределение средств бюджета города Рязани: - уменьшен объем средств основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» в сумме 429,8 тыс. рублей в целях перераспределения бюджетных ассигнований на проведение текущего ремонта помещения МБУДО «ДМХШ №8» в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры»; - увеличен на 13,0 тыс. рублей объем финансирования основного мероприятия 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» за счет уменьшения объема финансирования основного мероприятия 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» на 8,0 тыс. рублей и основного мероприятия 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» на 5,0 тыс. рублей. Соответственно уменьшен с 2 ед. до 1 ед. целевой индикатор на 2017 год «Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»; - перераспределены средства в сумме 1110,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» на основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в сумме 99,0 тыс. рублей и на основное мероприятие 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» в сумме 1011,0 тыс. рублей в целях достижения показателей заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и для оплаты коммунальных услуг, без корректировки целевых индикаторов программы. В связи с увеличением финансирования мероприятий скорректированы параметры муниципальных заданий. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена через оценку эффективности:

- выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- выполнения задач муниципальной программы;

- реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности муниципальной программы и расчет эффективности ведомственной целевой программы приведены в приложении № 3 к отчету.

5.1.  Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Оценка проводится на сопоставлении достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) к финансовой обеспеченности основных мероприятий.

Выводы о достижении запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1.1  = 104,3 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 114,6%);

ДИ1.2   = 100,0 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 106,4%);

ДИ1.3  = 50,0 % - данный целевой показатель не достиг запланированного на 01.01.2017 значения (в связи с сокращением финансирования мероприятия, финансовая обеспеченность мероприятия 33,3%), значение показателя было скорректировано;

ДИ1.4  =  100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 99,4%);

ДИ2.1  = 100,1 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 134,1%);

ДИ2.2  = 126,3 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 142,1%);

ДИ2.3  = 102,9 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 140,4%);

ДИ2.4  = 109,6 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 126,3%);

ДИ2.5  = 249,2 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 178,5 %);

ДИ3.1  = 101,1 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 173,4 %).

Выводы об оценке эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1.1 = 91,0 % - на снижение эффективности мероприятия оказал влияние рост финансовой обеспеченности за счет предоставления субсидий на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 14,6 % при незначительном росте целевого индикатора (количество обучающихся) на 4,3 %;

ЭОМ1.2 = 94,0 % - в целях достижения планируемого значения показателя, в связи с удорожанием расчетной стоимости курсов повышения квалификации, были перераспределены средства с других мероприятий, что повлекло снижение эффективности;

ЭОМ1.3 = 150,2 % -  на повышение эффективности мероприятия повлияло не пропорциональное снижение целевого показателя и финансовой обеспеченности: первоначально планировалась ежемесячная выплата 2 студентам, обучающимся на условиях целевого обучения с июля 2017 года, но вступительные экзамены выдержал только один абитуриент (целевой индикатор уменьшен), документы были представлены в учреждение только в сентябре, поэтому выплаты ему осуществлялись с сентября по декабрь (4 месяца вместо 6 месяцев) – финансовое обеспечение мероприятия было скорректировано на одного студента полностью      (6 тыс. рублей) и на второго частично (2 тыс. рублей);

ЭОМ1.4 = 100,6 % - эффективное мероприятие, результат достигнут с экономией средств в сумме 5,1 тыс. рублей;

ЭОМ2.1 = 74,6 % - на снижение эффективности мероприятия оказал влияние рост финансовой обеспеченности за счет предоставления субсидий на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (культурно-досуговые учреждения) на 34,1% при незначительном росте значения целевого индикатора (на 0,1%);

ЭОМ2.2 = 88,9 % - на снижение эффективности мероприятия оказал влияние рост финансовой обеспеченности за счет предоставления субсидий на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (музеи) на 42,1% при росте значения целевого индикатора на 26,3%;

ЭОМ2.3 = 73,3 % - на снижение эффективности мероприятия оказал влияние рост финансовой обеспеченности за счет предоставления субсидий на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (библиотеки) на 40,4% при росте значения целевого индикатора на 2,9%;

ЭОМ2.4 = 86,8 % - на снижение эффективности мероприятия оказало влияние удорожание проведения праздников относительно первоначально планируемой стоимости на 26,3 %, а увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях на 9,6%;

ЭОМ2.5 = 139,6 % - эффективное мероприятие: увеличение показателя на 149,2% больше чем увеличение финансовой обеспеченности мероприятия (78,5%). Финансовая обеспеченность увеличена за счет привлечения внебюджетных средств. По результатам исполнения мероприятия в 2017 году возможен пересмотр показателя в сторону увеличения на 2018 – 2020 годы;

ЭОМ3.1 = 58,3 % - на снижение эффективности мероприятия ежегодно влияет тот факт, что на начало года утверждается минимальный бюджет на развитие материально-технической базы учреждений (в основном на комплектование книжных фондов и подписку периодических изданий для библиотечных систем),      в течение года финансовое обеспечение мероприятия корректируется и на конец года увеличивается: в 2016 году на 128,6%, в 2017 году на 73,4%. При этом рост целевого индикатора по данному мероприятию в такой пропорции невозможен: в 2016 году показатель вырос на 2,7% и составил 80,1%; в 2017 году на 1,1% и составил 81%.

5.2. Оценка эффективности задач муниципальной программы

Оценка производится для каждой задачи муниципальной программы.

Выводы об эффективности задач:

- Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани»:

ЭЗ1 = ∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = (91,0 + 94,0 + 150,2+ 100,6) / 4 = 109,0 % - высокая эффективность;

- Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани»:

ЭЗ2 = ∑ЭОМ 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5/5 = (74,6 + 88,9 + 73,3 + 86,8 + 139,6) / 5 = 92,6 % - средняя эффективность;

- Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»:

ЭЗ3 = ЭОМ3.1  = 58,3 % - низкая эффективность.

5.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Определяется по формуле: ∑ЭЗ1-3/3 = (109,0 + 92,6 + 58,3)/3 = 86,6 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 29.09.2015 № 4545 в целях достижения планируемых конечных результатов           к 2020 году в утвержденных объемах финансирования.