Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достиже-ние значений индикато-ра (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2019 (мер.2.6 на дату 15.11.2019) | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.19 | Факт (достигнутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы | 722 234,0 (из них мер.2.6 30 303,9) 691930,1 + 30303,9 = 722 234,0 | 791163,0 | 109,5 | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 92 | 102,2 | 79,0 ∑ЭЗ1-4/4 (87,5 + 115,6 + 6,8+106,1)/4 |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» | 305687,8 | 311374,8 | 101,9 |  |  |  |  |  | 87,5 (∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = 350/4 = 87,5%) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 304828,8 | 310470,3 | 101,6 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 13,9 | 13,9 | 100,0 | 98,4 (ДИ1.1/ФО1.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | 163,5 | 191,1 | 116,9 | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | % | 21,5 | 24,5 | 114,0 | 97,5 (ДИ1.2/ФО1.2 *100%) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 10,1 | 28,0 | 277,2 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Ед. | 2 | 3 | 150 | 54,1 (ДИ1.3/ФО1.3 *100%) |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 685,4 | 685,4 | 100,0 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 (ДИ1.4/ФО1.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» | 393685,9 (из них 30303,9 – мер.2.6) | 379152,9 | 96,3 |  |  |  |  |  | 115,6 (∑ЭОМ2.1-2.6/ 6 693,6/6 =115,6) |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 177232,4 | 176060,5 | 99,3 | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Тыс.чел. | 688,6 | 941,5 | 136,7 | 137,7 (ДИ2.1/ФО2.1 *100%) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 22229,8 | 22077,5 | 99,3 | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 76,9 | 80,9 | 105,2 | 105,9 (ДИ2.2/ФО2.2 *100%) |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 151531,4 | 135245,4 | 89,3 | Число посещений библиотек | Тыс.чел. | 642,9 | 654,7 | 101,8 | 114,0 (ДИ2.3/ФО2.3 *100%) |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 11378,8 | 14553,4 | 127,9 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 19,0 | 32,4 | 170,5 | 133,3 (ДИ2.4/ФО2.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 1009,6 | 912,2 | 90,4 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 54,3 | 50,4 | 92,8 | 102,7 (ДИ2.5/ФО2.5 *100%) |
| 2.6* | Основное мероприятие 2.6. Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов | 30303,9 | 30303,9 | 100,0 | Количество реализованных массовых культурно-досуговых проектов | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 (ДИ2.6/ФО2.6 *100%) |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | 5228,9 | 81049,5 | 1550,0 |  |  |  |  |  | 6,8 (ЭОМ 3.1) |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | 5228,9 | 81049,5 | 1550,0 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 83,0 | 87,1 | 104,9 | 6,8 (ДИ3.1/ФО.3.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | 17631,3 | 19585,8 | 111,1 |  |  |  |  |  | 106,1 (ЭОМ 4.1) |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | 17631,3 | 19585,8 | 111,1 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90 | 106,1 | 117,9 | 106,1 (ДИ4.1/ФО.4.1 *100%) |

*- мероприятие введено редакцией постановления администрации города Рязани от 06.09.2019 № 3598, средства областного бюджета введены в программу постановлением администрации города Рязани от 15.11.2019 № 4685.