Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |  | Исполнено, % | Значение индикатора на 2024 г. |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» | Управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 956 227,06 | 954 676,09 |  | 99,8 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации, Управление благоустройства города, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление культуры | бюджет города Рязани | 619,114 | 572,43 |  | 92,5 |  |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. | В 2021 году осуществлено обучение 117 человек. |
| 1.2 | Индикатор. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации | Ед. (в год) | 85 | 117 |  | 137,7 | 85 |  | Показатель выполнен |  |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 485,700 | 485,70 |  | 100 |  |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90%. | По итогам опроса уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составил 90,3%. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования и молодежной политики | бюджет города Рязани | 485,700 | 485,70 |  | 100 |  |  |  | В целях обеспечения данных возможностей в 2021 году были проведены мероприятия: – по администрированию портала системы общего образования г.Рязани; - по наполнению контентом и последующие сопровождение сайта. - по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи абонента, установленных на технологической площадке оператора (услуга Co-Location) для размещения баз данных в сети интернет и предоставления канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью. |
| 2.2 | Индикатор. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Управление экономики и цифрового развития | % | 90 | 90,3 |  | 100,3 | 90 |  | Показатель выполнен. Уровень удовлетворенности граждан рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 №1474 (на основании проведенного опроса граждан в МФЦ) |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» | бюджет города Рязани | 5 776,534 | 5 775,74 |  | 100 |  |  | Повышение уровня оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 58%. | Уровень оснащения структурных подразделений администрации г. Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) увеличен до 62,8% |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» | бюджет города Рязани | 1 732,224 | 1 731,54 |  | 100 |  |  |  | - приобретено 612 лицензий на использование ПО, в т.ч. 580 лицензий на использование средства антивирусной защиты; - изготовлено 185 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи ответственных лиц; - заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке средств криптографической защиты информации (СКЗИ) администрации города Рязани; - заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке системы защиты персональных данных администрации города Рязани. |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | бюджет города Рязани | 4 044,310 | 4 044,20 |  | 100 |  |  |  | Приобретено: - программно-аппаратные комплексыViPNetCoordinatorHW 1000 4.x– 3 шт.; - источники бесперебойного питания – 2 шт.; - многофункциональные устройства – 2 шт.; - средство защиты информации Рутокен– 30 шт.; - персональные компьютеры – 63 шт.; - сервер – 1 шт.; - мониторы – 7 шт; - принтеры – 4 шт. |
| 3.3 | Индикатор. Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | % | 58 | 62,8 |  | 108,3 | 62 |  | Показатель не выполнен. (Базовое количество рабочих мест в администрации г. Рязани, оснащенных персональными компьютерами со сроком службы не более 5 лет на начало реализации мероприятия + Количество рабочих мест в администрации г. Рязани, на которых произведена замена персональных компьютеров в рамках исполнения мероприятия за отчетный период (год)) / Общее количество рабочих мест в администрации г. Рязани, оснащенных персональными компьютерами. ((338+64)/640)*100%=62,8% |  |
| 4 | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 5140,300 | 5 134,40 |  | 99,9 |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 92% | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны составила 93,2%. |
| 4.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 687,000 | 686,80 |  | 100 |  |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 169 объектов. Проведена техническая инвентаризация 12 объектов. |
| 4.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 3 187,800 | 3 182,20 |  | 99,8 |  |  |  | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения. |
| 4.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 224,000 | 224,00 |  | 100 |  |  |  | Осуществлено межевание 14 земельных участков |
| 4.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 1041,500 | 1041,40 |  | 100 |  |  |  | Оплачены расходы по исполнению судебных актов. |
| 4.2 | Индикатор. Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | % | 92 | 93,2 |  | 101,3 | 94 |  | Показатель выполнен. Количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и нежилых помещений), составляющих имущество казны, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, учитываемых в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани/Общее количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и нежилых помещений), составляющих имущество казны, учтенных в Реестре муниципального имущества города Рязани, учитываемых в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани*100%. 441/473*100=93,2% |  |
| 5 | Задача 7: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | бюджет города Рязани | 392 726,856 | 391 582,97 |  | 99,7 |  |  | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99% | Уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» в 2021 году составил 99,97 %. |
| 5.1.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | бюджет города Рязани | 339 968,322 | 339 161,34 |  | 99,8 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | бюджет города Рязани | 52 758,534 | 52 421,63 |  | 99,4 |  |  |  |  |
| 5.2 | Индикатор. Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» | Управление экономики и цифрового развития | % | 99 | 99,97 |  | 101,0 | 99 |  | Показатель выполнен. Фактический уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»: I квартал – 99,97%; II квартал – 99,96%; III квартал – 100%; IV квартал – 99,95%. |  |
| 6 | Задача 8: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | бюджет города Рязани | 429 737,535 | 429 383,88 |  | 99,9 |  |  | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99% | Индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани в 2021 году составил 100% |
| 6.2 | Индикатор. Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | % | 99 | 100 |  | 101 | 99 |  | Показатель выполнен. В 2021 году показатели, установленные для ежемесячного премирования руководителей «МКУ «Техобеспечение», МКУ «ДЗОСС», МКУ г. Рязани «МЦТ», МКУ «Управление по делам ГОиЧС г. Рязани», МКУ «УДТ г. Рязани», МКУ «ЦС», были выполнены на 100%. |  |
| 7 | Задача 9: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Управление делами аппарата администрации, Административные комиссии при администрации города Рязани | областной бюджет | 1 568,70 | 1 568,70 |  | 100 |  |  | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями не менее 97% | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями за 2021 год, составила 99%. |
| 7.2 | Индикатор. Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | Административные комиссии при администрации города Рязани | % | 97 | 99,0 |  | 102,1 | 97 |  | Показатель выполнен. Количество постановлений, вынесенных административными комиссиями и не отмененных в установленном законом порядке / Количество постановлений, вынесенных административными комиссиями *100% 5154/5206*100% = 99% |  |
| 8 | Задача 10: качественное обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.1 | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга |  | бюджет города Рязани | 119 528,098 | 119 528,098 |  | 100 |  |  | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) не более 5% | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани в 2021 году составила 1,23 % |
|  |  | МКУ города Рязани «Центр сопровожде-ния» | бюджет города Рязани | 119 489,331 | 119489,331 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 38,767 | 38,767 |  | 100 |  |  |  |  |
| 8.2 | Индикатор. Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | Финансово-казначейское управление | % | 5 | 1,23 |  | 406,5 |  | 5 | Показатель выполнен. Расходы на обслуживание муниципального долга / Общий объем расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) * 100% 119 528 097,57 / 9 698 695 460,68 *100% = 1,23 14 869 559 376,28- 5 170 863 915,60 = 9 698 695 460,68 |  |
| 9 | Задача 11: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие 12. Управление документами администрации города Рязани | Управление делами аппарата администрации | бюджет города Рязани | 644,169 |  | 644,169 | 100 |  |  | Увеличение уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 48% | На конец 2021 года уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами СЭД составил 100%. |
| 9.1.1 | Мероприятие 12.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани | Управление делами аппарата администрации | бюджет города Рязани | 644,169 |  | 644,169 | 100 |  |  |  |  |
| 9.2 | Индикатор. Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | Управление делами аппарата администрации | % | 48 |  | 100 | 208,3 |  | 100 | Показатель выполнен. Количество рабочих мест в структурных подразделениях администрации города Рязани, оснащенных системой электронного документооборота / Количество рабочих мест в структурных подразделениях администрации города Рязани, подлежащих оснащению системой архива электронного документооборота *100% 626/626*100%=100 На основании протокольного поручения от 03.02.2021 № ПП-3, данного Губернатором Рязанской области Н.В. Любимовым администрация города Рязани с 01.09.2021 полностью перешла на работу в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства Рязанской области. |  |