УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

___________________М.Д. Ромодин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 06.02.2023

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ                                              и национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-69, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ Д.Н. Лощинин

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 5 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 11 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 23 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 25 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» за 2022 год»………………………………………………………………………… | 26 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» за 2022 год»…………………………....................................................... | 40 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище» за 2022 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнители - управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее - УГиА), управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее - Фонд), управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется тремя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани», «Обеспечение деятельности управления капитального строительства»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»);

- УБГ (основное мероприятие «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2022 году достигнута основная цель муниципальной программы - реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан; определение местоположения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации; обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

В отчетном году достигнуты следующие результаты:

- в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов   в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной                  и транспортной инфраструктурой»  - 1 проект.

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий федерального                       и областного бюджетов в 2022 году выполнено строительство объекта «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств  г. Рязани» (ГРБС – УБГ).

В 2022 году с привлечением нового механизма финансирования - инфраструктурных бюджетных кредитов начато строительство объектов «Детского сада на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)»                              и «Детского сада в районе Семчино города Рязани» (ГРБС – УКС). Срок завершения работ – 2023 год;

- в рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 10 проектов;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 12 семей;

- в рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа                        на приобретение или строительство жилья» - 3 семьи;

- в рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                               на приобретение или строительство жилья» - 25 семей;

- в рамках основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» - 90 осмотров;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» значение целевого показателя (индикатора) «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы» - 100%.

По всем целевым показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2022 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2022 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 676 750,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-      79 541,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-    417 507,7 тыс. руб. - областной бюджет,

-      59 844,6 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

-    119 856,4 тыс. руб. - внебюджетные источники.

В 2022 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       676 731,4 тыс. руб. (100 % годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-      79 541,5 тыс. руб. - федеральный бюджет (100% годового плана),

-    417 507,7 тыс. руб. - областной бюджет (100% годового плана),

-      59 825,8 тыс. руб. - бюджет города Рязани (100% годового плана),

-    119 856,4 тыс. руб. - внебюджетные источники (100% годового плана).

Из запланированных к реализации в 2022 году 7 основных мероприятий                              МП «Жилище» выполнены работы по всем основным мероприятиям.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2022 год от 22 февраля 2022 года вносились изменения от 06 мая 2022 года, от 15 июня 2022 года, от 08 августа                 2022 года, от 3 ноября 2022 года, от 2 декабря 2022 года, от 26 декабря 2022 года,                        от 29 декабря 2022 года, от 30 декабря 2022 года.

В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» 2022 году начато строительство объектов: «Детский сад в районе Семчино города Рязани» и «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)», срок завершения строительства – 2023 год. По итогам конкурсного отбора, проведенного  министерством строительного комплекса Рязанской области,  предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета. На реализацию инфраструктурных проектов направлено 398 950,0 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета – 395 000,0 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани –                       3 950,0 тыс. руб.

Финансирование строительства осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани в рамках регионального проекта «Жилье (Рязанская область)», подпрограммы 2 «Развитие жилищного строительства» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 312.

20 апреля 2022 года с Министерством строительного комплекса Рязанской области заключено соглашение № 22-РЖС/02/1/1-16-35 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области из областного бюджета.

Работы по строительству улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3»                 от ТЦ Метро до Центра единоборств  г. Рязани выполнены и оплачены в полном объеме. На строительство объекта направлено 97 220,5 тыс. руб.

Субсидии федерального бюджета привлечены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710.

Финансирование строительства осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани в рамках регионального проекта «Жилье в Рязанской области» подпрограммы «Развитие жилищного строительства» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 312.

22 марта 2022 года с Министерством строительного комплекса Рязанской области в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключено соглашение № 61701000-1-2022-018 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани, которое по итогам 2022 года выполнено в полном объеме.

В целом по основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» освоено 496 170,5 тыс. руб. (100%) федерального, областного и городского бюджетов.

По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» освоено 3161,8 тыс. руб. (100%) средств бюджета города.

За отчетный период разработаны 4 Проектов изменений в Генеральный план города Рязани и 4 Проекта изменений в Правила землепользования и застройки                   в городе Рязани, разработано 2 проектные документации  по объектам «Инженерные коммуникации до границ 32 участков под строительство жилья для многодетных семей в поселке Божатково (сети водоснабжения) и «Инженерная подготовка                       и инженерная защита территории под строительство жилья для многодетных семей                     в Рязанской области, Рязанском районе, в районе п. Варские».

Получены 2 положительные заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам:

- «Инженерные коммуникации до границ земельных участков                            под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово                        и Божатково» (сети водоснабжения) от 18.02.2022 № 62-1-1-3-009144-2022.

- «Инженерные коммуникации до границ 32 земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в поселке Божатково» (сети водоснабжения) от 10.11.2022 №62-1-1-3-078810-2022.

За 2022 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены 14 прямых договоров и 1 муниципальный контракт:

- 4 договора на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     части приведения в соответствие с Законом Рязанской области от 05.08.2021                       № 51-ОЗ «Об изменении границ муниципального образования – городской округ Рязань, Рыбновский муниципальный район Рязанской области, Ходынинское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области и внесение изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области»; в части изменения функционального зонирования с зоны спортивных комплексов и сооружений (в т.ч. автодром) на зону прочих обслуживающих деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.) в отношении территории земельного участка с кадастровым номером 62:29:0050001:11787), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, участок 1К; в части дополнения приложением, содержащем сведения о границе населенного пункта; в части дополнения схемы размещения объектов капитального значения (существующих, в том числе подлежащих реконструкции и планируемых объектов образования местного значения) планируемым объектом образования «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани»;

- 4 договора на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в части изменения границ территориальных зон, в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, в районе: улица Октябрьская - проезд Шабулина; в связи с принятием Правительством Рязанской области постановления от 28.07.2020 № 190 «О включении города Рязани Рязанской области в перечень исторических поселений регионального значения, утверждении границы его территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам»; в части изменения границ территориальных зон, в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, район Голенчино, квартал 13, участок 9; в части изменения границ территориальных зон, в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, район Дягилево, квартал 5, участок 20.

- 1 муниципальный контракт по итогам проведенного открытого конкурса                              на выполнение проектных работ по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети водоснабжения);

- 3 договора по объекту «Инженерные коммуникации до границ 32 земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в поселке Божатково» (сети водоснабжения) на выполнение инженерных изысканий с составлением отчетов и топографо-геодезических работ по созданию топографической съемки,                    на выполнение кадастровых работ по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на разработку проектной и рабочей документации;

- 1 муниципальный контракт на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий по объекту «Инженерные коммуникации до границ 32 земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в поселке Божатково» (сети водоснабжения);

- 2 договора на разработку документации и проведение экспертизы документации по объекту «Инженерная подготовка и инженерная защита территории под строительство жилья для многодетных семей в Рязанской области, Рязанском Районе, в районе п. Варские».

На реализацию основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» направлено 40 552,1 тыс. руб.:

- бюджетных средств 11 317,7 тыс. руб. (освоено 100% годового плана),                 в том числе из средств федерального бюджета 2 171,5 тыс. руб., из средств областного бюджета – 5 750,9 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани –               3 395,3 тыс. руб.;

- внебюджетных средств (собственные и заемные средства молодых семей) – 29234,4 тыс. руб.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации подпрограммы подготовлены:

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                       на 1 квартал 2022 года» (№ 1799 от 05.04.2022);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                       на 2 квартал 2022 года» (№ 3277 от 20.05.2022);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                             на 3 квартал 2022 года» (№ 5179 от 20.07.2022);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                          на 4 квартал 2022 года» (№ 8597 от 25.10.2022).

В течение 2022 года было проведено 44 заседания комиссии  по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики».  По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

В 2022 году между администрацией города Рязани и министерством образования и молодежной политики Рязанской области  заключены два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (№ 61701000-1-2022-008 от 20.01.2022,                               № 13 от 11.01.2022).

Из 163 молодых семей, включенных в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году по муниципальному образованию городской округ – город Рязань, социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 12 молодым семьям. Приобретено 1007,10 кв. м жилья.                4 молодые семьи отказались от получения социальной выплаты.

По состоянию на 1 января 2023 года оплата приобретения жилья или строительство жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

В 2022 году управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в муниципальной программе «Жилище». Дополнительно в список молодых семей – участников программы включена 41 молодая семья.

На реализацию основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» направлено 10 688,0 тыс. руб., в том числе средств бюджета города Рязани –                    2 558,0  тыс. руб. (100% годового плана), внебюджетных средств – 8 130,0 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья. В 2022 году улучшили свои жилищные условия 9 жителей города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3 954 жителя). В течение года заключен 3 договора займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 137,3  кв. м (за период действия ипотечных программ – 67 974,0 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия 8 130,0 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема строительства жилья в городе Рязани.

Обеспечено выполнение задачи по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено по заключенным договорам 209 семей.                             На 01.01.2023 обслуживается по заключенным договорам 155 семей. Ведется учет кредитных историй 1318 граждан-заемщиков и 2635 граждан-получателей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 6 граждан. Число аккредитованных агентств недвижимости и застройщиков в 2021 году составило – 18 организаций.

Информация об условиях реализации основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости».

На реализацию основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» направлено 89 122,6 тыс. руб. (100% годового плана),                   в том числе средств бюджета города Рязани 6 630,6 тыс. руб. (100,0% годового плана), внебюджетных средств – 82 492,0 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению субсидий                           на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                         на приобретение или строительство жилья.

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        75 жителей города Рязани (за период действия ипотечных программ - 2 376 жителей города Рязани). В течение года заключено 25 договоров о субсидировании.                                  Приобретено жилых помещений общей площадью 1 301,55 кв. м (за период действия ипотечных программ – 43 863,29 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия кредитных ресурсов банков в сумме 60 414,0 тыс. руб.                                           и 22 078,0 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию получателей субсидии – участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено                    по предоставлению субсидий и заключенным договорам 175 семей. На 01.01.2023 обслуживается по заключенным договорам 150 семей. Ведется учет кредитных историй 792 семей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия число  аккредитованных кредитных организаций, агентств недвижимости и застройщиков              в 2022 году составило - 24 организации.

Информация об условиях реализации программы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости».

По основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» освоено 277,8 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

В рамках реализации 3 муниципальных контрактов с Рязанским отделением филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу проведен осмотр местонахождения 90 объектов адресации.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» освоено 36 758,6 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани, из которых осуществлялись: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, уплата налогов, сборов и иных платежей.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2022 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 11.02.2022 № 602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» откорректированы лимиты средств бюджета города Рязани по всем основным мероприятиям. Скорректированы значения показателей (индикаторов) в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями. В связи с доведением плановых объемов субсидии на 2022 год за счет средств вышестоящих бюджетов, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Рязани увеличено финансирование основных мероприятий: - «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилого дома» за счет средств федерального бюджета на 2 171,50164 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 5 620,96836 тыс. руб. Скорректировано значение на 2022 год показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 15 семей. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 25.04.2022 № 2419 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.03.2022 № 76-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III» увеличены лимиты средств бюджета города Рязани на 2800,0 тыс. руб. на проведение строительного контроля по объекту «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани» в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». Кроме того, в связи с доведением плановых объемов субсидии на 2022 год за счет средств вышестоящих бюджетов, поступившим уведомлением министерства строительного комплекса Рязанской области о предоставлении субсидий областного бюджета за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме 432 526, 0 тыс. руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2022 год увеличено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», в том числе по объекту: - «Детский сад в районе Семчино города Рязани» за счет средств областного бюджета на 214122,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города Рязани на 21,65455 тыс. руб.; - Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район) за счет средств областного бюджета на 218403,4 тыс. руб., за счет средств бюджета города Рязани на 22,03495 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» не требуется. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 03.06.2022 № 3713 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 14.04.2022 № 82-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III» уменьшены лимиты средств бюджета города Рязани на 600,0 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в ходе закупочных процедур, на проведение строительного контроля по объекту «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани» в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». Корректировка значения показателя «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» не требуется. Кроме того, уменьшены лимиты средств бюджета города Рязани на 1627,6013 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» в связи с уменьшением расходов на содержание органов местного самоуправления. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 13.07.2022 № 5026 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В связи с проведением министерством строительного комплекса Рязанской области отбора муниципальных образований на предоставление государственной поддержки по мероприятию, предусмотренному подпунктом 1.1.2 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие жилищного строительства» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», в соответствии с приказом от 11.07.2022 г. № 7/130, подготовлен пакет документации (конкурсная заявка) для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» в 2023, 2024 годах. С целью обеспечения финансирования строительства инженерных коммуникаций в 2024 году перераспределены средства бюджета города Рязани с основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на основное мероприятие «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в сумме 1700,0 тыс. руб. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 18.07.2022 № 5132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В связи с проведением министерством строительного комплекса Рязанской области отбора муниципальных образований на предоставление государственной поддержки по мероприятию, предусмотренному подпунктом 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие жилищного строительства» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», в соответствии с приказом от 14.07.2022 г. № 7/140, подготовлен пакет документации (конкурсная заявка) для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» в 2024-2027 годах. С целью соблюдения условий отбора для выделения финансирования на строительство дороги к микрорайону Олимпийский городок г. Рязани в программу включается проект по развитию территорий, предусматривающий строительство жилья - «Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани». |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 08.08.2022 № 5806 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | На основании решения Рязанской городской Думы от 23.06.2022 № 141-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III» приведены в соответствие с бюджетом города Рязани расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета по основным мероприятиям «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» и «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома». Кроме того, программа приведена в соответствие с постановлением администрации города Рязани от 20.06.2022 № 4162 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани». |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 31.08.2022 № 6727 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В связи с проведением министерством строительного комплекса Рязанской области отбора муниципальных образований на предоставление государственной поддержки по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 1.1.2 и 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие жилищного строительства» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», в соответствии с приказом от 14.07.2022 г. № 7/140, подготовлен пакет документации (конкурсная заявка) для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» в 2026-2027 годах. Ввиду наличия гарантийных обязательств при подаче заявки, с целью соблюдения условий отбора для выделения финансирования на устройство внутриквартальной сети водоснабжения и водоотведения и внутриквартальной дорожной сети в программу включается проект по развитию территорий, предусматривающий строительство жилья «Комплексная застройка в районе ул. Черновицкая - ул. Березовая г. Рязань». |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 05.10.2022 № 7830 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | На основании решения Рязанской городской Думы от 24.08.2022 № 196-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III» приведены в соответствие с бюджетом города Рязани расходы на софинансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на 2024 год. Кроме того, в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, по обращению участника муниципальной программы – управления благоустройства города от 13.09.2022 № 04/3-10-8268-Исх внесены изменения в пункт 1.1 таблицы № 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения № 1 к муниципальной программе в части средств муниципального дорожного фонда города Рязани на 2022 год по объекту «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани». |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 27.10.2022 № 8714 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В связи с поступлением средств областного бюджета по объектам «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детский сад в районе Семчино города Рязани», в целях подготовки документов в Управление Федерального казначейства по Рязанской области для открытия финансирования, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 года, увеличивается финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в 2022 году на сумму 163124,0505 тыс. руб., в 2023 году на сумму 50500,0 тыс. руб. Одновременно, с целью обеспечения софинансирования строительства детских садов, лимиты средств бюджета города Рязани по основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» в 2022 году уменьшены на 650,0505 тыс. руб. и перераспределены на указанные цели. Ввиду планируемого ввода объектов в 2023 году, скорректированы значения индикатора «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на 2022-2023 гг. |
| 10 | Постановление администрации города Рязани от 23.12.2022 № 11433 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | На основании решения Рязанской городской Думы от 24.11.2022 № 262-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III» уменьшено финансирование основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 6500,0 тыс. руб. в связи с переносом срока завершения проектных работ по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района (сети водоснабжения) на 2023 год ввиду того, что при недостаточности площади земельного участка под размещение водозаборного узла и станции водоочистки, проработан вопрос с Рязанским районом о выделении земельного участка большей площади. Значение показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» уменьшено на 1 проект. Приведены в соответствие с бюджетом города Рязани расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета по основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома», средства областного бюджета увеличены на 129,8745 тыс. руб. Увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 1 343,37846 тыс. руб. в связи с дополнительной потребностью в средствах на индексацию фонда оплаты труда, на восстановление расходов на компенсационные выплаты при увольнении, единовременные выплаты в связи с юбилейными датами и за выслугу лет. Кроме того, в соответствии с поступившими уведомлениями министерства строительного комплекса Рязанской области перераспределено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 200000,0 тыс. руб. и городского бюджета в размере 2000,0 тыс. руб. между 2022 и 2023 годами по объектам «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детский сад в районе Семчино города Рязани». |
| 11 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11868 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | На основании решения Рязанской городской Думы от 22.12.2022 № 314-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III» в 2022 году: - уменьшено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на сумму 117,05064 тыс. руб., в том числе в связи с экономией, сложившейся в ходе проведения закупочных процедур на проведение строительного контроля по объекту «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани» в сумме 57,05064 тыс. руб., а также в связи экономией по объектам «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детский сад в районе Семчино города Рязани» в сумме 60,0 тыс. руб. Корректировка значения показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» не требуется; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 581,9861 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией в ходе исполнения бюджета. Уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» в 2022 году на 4 объекта; - уменьшено финансирование за счет средств бюджета города Рязани основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 118,8095 тыс. руб., увеличены объемы внебюджетных средств, привлеченных на реализацию основного мероприятия на 272,325 тыс. руб. Корректировка значения показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» не требуется; - уменьшены объемы внебюджетных средств, привлеченных на реализацию основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» на 23870,0 тыс. руб., в связи со снижением платежеспособности населения, значительным повышением цен на объекты недвижимости первичного и вторичного рынка, а также в условиях сложной экономической ситуации, в 2022 году снизилось количество граждан, обратившихся для участия в основном мероприятии, значение показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» уменьшено на 7 семей; - уменьшены объемы финансирования основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на 47868,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Рязани на 2360,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников на 45508,0 тыс. руб. По итогам 2022 года уменьшилось число заявок на участие в основном мероприятии. Количество семей, заключивших договор субсидирования на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение и строительство жилья, составило 25. Уменьшение расчетной суммы средств бюджета произошло за счет: - уменьшения числа заявок на участие в программе; - досрочного полного погашения банковского кредита (выбыло 14 человек); - уменьшением расчетной суммы уплаченных процентов, а, следовательно, и субсидий, в связи с внеочередными платежами, поступлениями материнского капитала в счет погашения кредитов. Уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» на 15 семей; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» на 277,8102 тыс. руб. Кроме того, уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения адресации» на 10; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 1746,54181 тыс. руб. в связи с экономией средств на уплату земельного налога ввиду выбытия земельных участков. Кроме того, в 2022-2023 годах приведены в соответствие с бюджетом города Рязани расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и городского бюджета на софинансирование по основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» по объектам «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детский сад в районе Семчино города Рязани». |
| 12 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2022 № 12004 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В связи с изменениями бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год, произошедших после принятия решения Рязанской городской Думы от 22.12.2022 № 314-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III», в муниципальную программу «Жилище» вносятся изменения по сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Рязани на 2022 год. С целью финансирования дополнительных работ по объекту «Строительство сетей ливневой канализации по ул. Спортивной в г. Рязани» в рамках ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани», перераспределены средства бюджета города Рязани с основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» муниципальной программы «Жилище» в размере 320,0 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Весовой коэффициент основных мероприятий муниципальной программы составил:

К1=0,7332

К2=0,0047

К3=0,0599

К4=0,0158

К5=0,1317

К6=0,0004

К7=0,0543

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 33%.

Низкий результат объясняется переносом достижения показателей регионального проекта «Жилье (Рязанская область)» по вводу в эксплуатацию объектов «Детского сада на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)»  и «Детского сада в районе Семчино города Рязани» на 2023 год ввиду увеличения стоимости объекта из-за повышения стоимости материалов                    и оборудования и доведением лимитов средств областного бюджета в октябре 2022 года.

ДИ2 = 62,5%.

Низкий достигнутый результат в 2022 году объясняется разработкой меньшего количества градостроительной и проектной документации относительно первоначально запланированного.

ДИ3 = 100%.

ДИ4 = 30%.

Низкий достигнутый результат связан со снижением платежеспособности населения, значительным повышением цен на объекты недвижимости первичном                и вторичном рынке, что привело к снижению обращений граждан для участия                        в программе «Жилище» и сокращению числа заявок на участие в программе.

ДИ5 = 62,5%.

Низкий достигнутый результат связан со снижением платежеспособности населения, значительным повышением цен на объекты недвижимости первичном                и вторичном рынке, что привело к снижению обращений граждан для участия                        в программе «Жилище» и сокращению числа заявок на участие в программе.

ДИ6 = 90%.

Средний достигнутый результат объясняется сокращением количества актов осмотра по муниципальным контрактам с БТИ на оказание услуг по проведению осмотра местонахождения объекта адресации произошло по следующей причине -                в настоящее время заявка в БТИ на осмотр местонахождения объекта адресации направляется в сложных случаях, в которых определить адрес без осмотра объекта затруднительно. В остальных случаях решение определяется без акта БТИ по картам и спутниковым снимкам.

ДИ9 = 111%.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 494%;

ФОМ2 = 29%;

ФОМ3 = 60,9%;

ФОМ4 = 30,9%;

ФОМ5 = 65%;

ФОМ6 = 56,6%;

ФОМ7 = 94,0%;

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1 = 4,9% - низкая.

В связи с направлением средств областного бюджета на финансирование строительства объектов «Детского сада на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» и «Детского сада в районе Семчино города Рязани» при переносе сроков ввода на 2023 год.

ЭОМ2 = 1% - низкая с учетом весового коэффициента финансирования мероприятия.

ЭОМ3 = 9,8% - низкая с учетом весового коэффициента финансирования мероприятия.

ЭОМ4 = 1,5% - низкая с учетом весового коэффициента финансирования мероприятия.

ЭОМ5 = 12,6% - низкая с учетом весового коэффициента финансирования мероприятия.

ЭОМ6 = 0,06% - низкая с учетом весового коэффициента финансирования мероприятия.

ЭОМ7 = 6,4% - низкая с учетом весового коэффициента финансирования мероприятия.

ЭМП = ЭОМ1+ЭОМ2+ЭОМ3+ЭОМ4+ЭОМ5+ЭОМ6+ЭОМ7 =

= 4,9%+1,0%+9,8%+1,5%+12,6%+0,06%+6,4% = 36,26%.

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как низкая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                          с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                            По целевым показателям достигнуты планируемые значения.

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как низкая, учитывая значимость проводимых мероприятий, в 2023 году реализация мероприятий муниципальной программы «Жилище» будет осуществляться                         в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021                    № 4225 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» со вводом                        в эксплуатацию социально-значимых объектов «Детского сада на 224 места                       по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)»  и «Детского сада в районе Семчино города Рязани».