|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани»

за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспе-ченность (ФОМ), % | Весовой коэффи циент | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (01.01.23) | Факт (31.12.23) |  |  |  |  | План (01.01.23) | Факт (31.12.23) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | 167,7 | 167,7 | 100,0 | 0,148 | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 14,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | 478,6 | 478,6 | 100,0 | 0,423 | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | чел. | 1000 | 1003 | 100,3 | 42,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | 314,8 | 314,8 | 100,0 | 0,278 | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | чел. | 125 | 129 | 103,2 | 28,7 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | 102,1 | 102,1 | 100,0 | 0,090 | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | шт. | 10 | 12 | 120,0 | 10,8 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | 57,0 | 61,2% | 107,4 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | 68,0 | 68,0 | 100,0 | 0,060 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | 80,0 | 82,2% | 102,8 | 6,2 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» за 2023 год | 1131,2 | 1131,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 102,9 |