### Мониторинг реализации Плана стратегического развития города Рязани

### до 2020 года

Мониторинг осуществлялся по двум уровням показателей:

1 уровень - ожидаемые ориентиры перспективного образа города в 2020 году, соответствующие стратегическим целям (приоритетам);

2 уровень - индикаторы реализации задач в рамках межотраслевых направлений реализации стратегического плана.

Источником данных мониторинга служат сведения структурных подразделений администрации города Рязани о достигнутых значениях целевых показателей за отчетный год.

Данные мониторинга изменения в 2018 году значений показателей ожидаемых ориентиров перспективного образа города (2020 год) приведены в таблице.

| Показатели  (ожидаемые ориентиры) | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2017 год | 2018 год (отчетный) | 2020 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственное развитие | | | | | |
| Общая площадь территории  городского округа | га | 22416 | 22394,1 | 22392,7 | 34600 |
| Динамика и структура населения | | | | | |
| Общая численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 524,6 | 538,3 | 539,4 | 550,0 |
| Уровень жизни | | | | | |
| Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы | раз | 3,7 | 3,93 | 4,12 | 4,0 |
| Рынок труда | | | | | |
| Уровень безработицы | % | 0,5 | 0,28 | 0,24 | 0,3 |
| Экономика города | | | | | |
| Индекс промышленного производства к уровню базового года | % | 100 | 113,4 | 116,7 | 125,0 |

Индикаторы реализации задач Стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках основных стратегических направлений развития города. Достижение индикаторов осуществляется при помощи программно-целевого метода. Индикаторы должны достигаться посредством исполнения муниципальных программ, реализуемых в городе Рязани.

Мониторинг индикаторов реализации задач Стратегического плана в отчетном периоде (фактические значения на конец отчетного периода) приведен в таблице «Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана». Для оценки динамики показателей приводится сопоставление текущих данных мониторинга (фактические значения индикаторов в отчетном периоде) с плановыми значениями показателя отчетного периода и целевыми значениями показателя на конец реализации стратегического плана (2020 г.), а также приводится динамика показателя с уровнем предшествующего года и базовым уровнем 2008 года.

Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана

| №  п/п | Индикатор | Единица  изме-рения | 2008 г.  (базовый) | 2017 г. | 2018 год (отчетный) | | 2020 г. (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,7 | 5,8 | 6,0 | 7,0 | 6,5 |
| 1.1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | - | 99,98 | 100 | 99,9 | 100 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 60,0 | 83,4 | 82,8 | 83,6 | 83,0 |
| 1.1.4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | % | 50,0 | 62,6 | 63,5 | 63,5 | 64,5 |
| 1.1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 77,2 | 99,7 | 97,0 | 99,7 | не менее 97,0 |
| 1.1.6 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | - | 75,1 | 85,0 | 83,6 | 96,0 |
| 1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта | % | 14,8 | 49,9 | 50,0 | 50,3 | 50,7 |
| 1.2.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | - | 37,5 | 38,1 | 38,1 | 40,0 |
| 1.3 | Задача: Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,0 | 12,1 | 12,7 | 12,7 | 15,0 |
| 1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов | % | 10,5 | 16,0 | 16,4 | 18 | 20,0 |
| 1.4 | Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | - | 54 | 54 | 54 | 57 |
| 1.4.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | - | 78 | 78 | 78 | 80 |
| 1.5 | Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся | - | - | - | 90 | 98,7 | не менее 90 |
| 2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,7 | 32,0\* | 38,8 | 33,6 | не менее 38,8 |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.  рублей | - | 58,4\* | 52,3 | 32,8 | 61,7 |
| 3. | Направление: Качественная городская среда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 81,5 | 96,6 | 97,8 | 96,7 | 98,8 |
| 3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | электрическая энергия | кВт\*ч на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 29,8 | 22,9 | 21,5 | 22,59 | 21,0 |
| 3.1.2.2 | тепловая энергия | Гкал на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 0,265 | 0,180 | 0,185 | 0,197 | 0,180 |
| 3.1.2.3 | горячая вода | куб. м на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 0,78 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,22 |
| 3.1.2.4 | холодная вода | куб.  метров на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 1,6 | 0,79 | 0,92 | 0,80 | 0,90 |
| 3.1.2.5 | природный газ | куб.  метров на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 3,52 | 3,63 | 4,45 | 3,10 | 4,40 |
| 3.2 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 90,9 | 90,4 | 91,2 | 100 |
| 3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | га | 506,0 | 529,2\*\* | 538,6 | 570\*\* | 550,0 |
| 3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | % | 60,0 | 100 | 100 | 100 | не менее 100 |
|  | - в летний период | % | 63,0 | 100 | 100 | 100 | не менее 100 |
| 3.3 | Задача: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,0 | 50,2 | 51,0 | 48,7 | 45,0 |
| 3.4 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов | % | - | 31 | 41 | 32 | 60 |
| 3.4.2 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | - | 514 | 587 | 524 | 700 |
| 3.5 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 410,0 | 483,6 | 500 | 481 | 510 |
| 3.5.2 | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу | км/ч | - | 15,5 | 16,0 | 13,8 | 17,0 |
| 3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Количество народных дружинников | чел. | 0 | 467 | 450 | 471 | не менее 450 |
| 3.6.2 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику - безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | - | 6600 | 5900 | 7000 | 6100 |
| 4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Реализация жилищной политики |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.  метров | 23,0 | 27,6 | 28,25 | 28,41 | 29,55 |
| 4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 4,57 | 2,6 | 0,41 | 3,1 |
| 5 | Направление: Эффективный менеджмент |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 17,8 | 62,7 | 61,1 | 61,47 | 61,5 |
| 5.1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | - | 86,4 | 90 | 90,1 | не менее 90 |

\* - значение показателя уточнено в связи с корректировкой данных за 2017 год

\*\* - значение показателя за 2017 год по данным управления благоустройства города, значение за 2018 год – по данным формы статотчетности 1-КХ

Оценка динамики основных социально-экономических показателей   
развития города Рязани в 2018 году.

1) Значение показателя «***Общая площадь территории городского округа***» на конец 2018 года – 22392,7 га. Границы территории муниципального образования – городской округ город Рязань утверждены Законом Рязанской области от 09.07.2008 г. № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования – городской округ город Рязань».

Площадь территории города Рязань по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,4 га в связи уточнением границ участков, принадлежащих третьим лицам. Изменения утверждены Законом Рязанской области от 09.06.2018 №  35-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований - городской округ город Рязань, Рязанский муниципальный район Рязанской области, Мурминское сельское поселение, Дубровическое сельское поселение, Варсковское сельское поселение, Заборьевское сельское поселение, Льговское сельское поселение, Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».

2) ***Общая среднегодовая численность населения*** в 2018 году составила 539,4 тыс. чел. По сравнению с предыдущим годом и базовым (2008 г.) наблюдается прирост численности населения, что в первую очередь вызвано высоким миграционным притоком. При этом демографическая ситуация до сих пор характеризуется естественной убылью населения (превышением числа умерших над числом родившихся). Миграционный прирост населения за 2018 год на 42% превышает естественную убыль населения города.

Удельный вес населения города в общей численности населения Рязанской области составляет 48% (увеличился по сравнению с 2017 годом на 0,3%).

3) ***Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы*** составил 4,12 раза. По сравнению с 2017 годом наблюдается улучшение данного показателя за счет превышения темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста прожиточного минимума.

Так, по итогам 2018 года средняя величина прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области составила 9545 рублей. Рост по сравнению с прошлым годом – на 4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в крупных, средних и некоммерческих организациях города в 2018 году составила 39288,6 рубля, что на 9% выше уровня 2017 года.

4) Сохраняется достаточно стабильная ситуация в сфере занятости. ***Уровень зарегистрированной безработицы*** в городе Рязани в 2018 году составил 0,24 %.

По сравнению с уровнем 2017 года сократилась на 7,5% численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, и составила 805 человек. По данному показателю на протяжении ряда лет мы занимаем лидирующие позиции среди городов ЦФО. В долгосрочной перспективе планируется сохранить уровень безработицы на низком уровне.

5) ***Индекс промышленного производства к уровню базового года*** характеризует динамику объема промышленного производства с 2008 года.   
В 2018 году он составил 116,7 % (в 2017 году – 113,4%).

Индекс промышленного производства города в 2018 году вырос на 2,9%, что выше среднего уровня, сложившегося в целом по Российской Федерации (2,4%).

Оценка динамики целевых показателей реализации задач  
Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.   
Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.

1) ***Направление: Развитие человеческого капитала***

1.1) ***Задача: Развитие образования***

1.1.1) ***Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет*** в 2018 году составила 7,0% (2494 человека). Отклонение фактического значения индикатора от целевого значения (6,0%) составило 1 процентный пункт. В 2018 году было проведено комплектование воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 35», построенного в 2017 году, осуществлялась оптимизация комплектования групп внутри дошкольных образовательных учреждений. Проведенные мероприятия позволили обеспечить услугами дошкольного образования в муниципальных детских садах 26 042 ребенка, что на 651 чел. больше, чем в предыдущем году.

Отклонение фактического значения показателя от планируемого в сторону ухудшения значений связано с увеличением спроса на услуги дошкольного образования для детей раннего возраста.

1.1.2) ***Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования*** составило 99,9%. Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории. Отклонение фактического значения показателя от планируемого (100%) составило 0,1 процентного пункта.

Местами в детских садах не было обеспечено 29 детей в возрасте от 3 до 4 лет, проживающих в микрорайонах Кальное, ДПР-5,5А, центре города. В тоже время, дошкольные образовательные учреждения города Рязани предоставляли более 400 вакантных мест, в том числе для детей указанного возраста. Родители (законные представители) детей на посещение детских садов в близлежащих микрорайонах города отказывались.

1.1.3)***Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений*** в 2018 году составила 83,6%, что выше запланированного значения на 0,8 процентных пункта.

Рост значения показателя достигнут за счет капитального ремонта здания школы-интерната, также уменьшения количества вакансий в общеобразовательных учреждениях.

1.1.4) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях*** в 2018 году составила 63,5%,   
что соответствует целевому значению индикатора. Наблюдается положительная динамика показателя (по сравнению с 2017 годом он вырос на 0,9 процентных пункта) за счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях.

1.1.5) ***Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,*** составила 99,7%, что соответствует уровню предыдущего года и целевому значению (не менее 97%). Единый государственный экзамен сдавали 2200 выпускников общеобразовательных учреждений. Из них 6 чел. получили неудовлетворительные оценки по математике. Экзамен по русскому языку сдали все выпускники.

1.1.6) ***Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся*** в 2018 году составила 83,6%, что ниже целевого значения на 1,4 процентных пункта. Введение ФГОС общего образования осуществляется в соответствии с последовательностью действий по введению ФГОС, направленной письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255. Отклонение фактического значения индикатора от целевого не является существенным и связано с изменением количества детей в 1-8 классах и апробацией ФГОС в 9-11 классов в 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях (№№ 3, 4, 51, 69, 72).

1.2) ***Задача: Развитие физкультуры и массового спорта***

1.2.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта***, составила 50,3%, что на 0,3 процентного пункта превышает плановое значение. Количество детей данной возрастной категории, занимающихся в физкультурой и спортом составило 34 464 чел. К уровню 2017 года наблюдается положительная динамика показателя (на 0,4 процентного пункта), что связано с открытием новых объектов и учреждений спорта (Центр уличного спорта «Под мостом», Академия единоборств, бассейн «Классика», освещенная лыжероллерная трасса в Мемориальном парке).

1.2.2) ***Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом,*** составила 38,1%, что соответствует целевому значению. Положительная динамика показателя (рост на 0,6 процентных пункта) сложилась за счет роста численности обучающихся (в том числе детей 1-2 групп здоровья, посещающих занятия физкультурой), а также более активного привлечения населения к здоровому образу жизни, открытия новых объектов и учреждений спорта.

1.3) ***Задача: Развитие культуры***

1.3.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры***, составила в 2018 году 12,7%, что соответствует плановому значению и превышает уровень прошлого года на 0,6 процентных пункта. Достижение индикатора произошло за счет увеличения на 25 человек контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования – (5 850 человек) и увеличения на 628 человек охвата детей занимающихся в кружках и студиях учреждений культуры (3 142 человека).

1.3.2) ***Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа***, составила в 2018 году 18%. Для расчета показателя были суммированы данные по крупным общегородским мероприятиям, которые посетили более 97,9 тысяч рязанцев и гостей города.

Показатель достигнут с превышением планируемого значения на 1,6 процентных пункта, что обусловлено повышением интереса горожан к участию в массовых общегородских мероприятиях. Этому способствовали мероприятия, организованные на площади Ленина и в Лесопарке (отмечено рекордное количество посетителей «Новогодней деревни» – 63,5 тыс. человек за 2 недели декабря 2018 года).

1.4) ***Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений***

1.4.1) ***Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани,*** составляет 54%, что соответствует плановому значению и уровню прошлого года. Сведения о выполнении индикатора получены по результатам социологического исследования «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рязанской области: состояние, тенденции, уровень конфликтности», проводимого министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области (в том числе по городу Рязани).

1.4.2) ***Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания*** остался неизменным и составил 78%, что соответствует плановому значению. Сведения о выполнении индикатора получены по результатам социологического исследования (см. выше). Данный показатель характеризует степень терпимости, уважения населения к проявлениям национальной самобытности, особенностям бытовой и художественной культур различных народов, проживающих на территории города Рязани.

1.5) ***Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан***

1.5.1) ***Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся*** в отчетном году превысила плановое значение (не менее 90%) и составила 98,7%. Показатель оценивается с 2018 года, динамика отсутствует.

В 2018 году в администрацию города за дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленных решениями представительного органа города Рязани, а также установленными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области обратилось 20 042 человека. Положительные решения по обращениям приняты для 19 776 граждан, отрицательные – для 266 человек (1,3 %).

2) ***Направление: Экономический рост на основе инноваций***

2.1) ***Задача: Экономическое развитие***

2.1.1) ***Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций***, составила 33,6%, что ниже планового значения на 5,2 процентных пунктов. Наблюдается незначительный прирост к уровню 2017 года на 1,6 процентных пункта.

Показатель рассчитан на основании данных о числе субъектов малого и среднего предпринимательства из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и расчетных данных о средней численности работников организаций по каждой категории, оцененной по итогам переписи малого и среднего бизнеса в 2015 году. На конец 2018 года по данным реестра финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 26 637 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 25 061 микропредприятие (включая ИП), 1 512 малых предприятий и 64 средних предприятия.

2.1.2) ***Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности   
и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя*** в отчетном году составил 32,8 тыс. руб., не достигнув планового значения (план - 52,3 тыс. руб.). Индикатор показал существенное снижение (на 25,6 тыс. руб.) по сравнению с 2017 годом, который характеризовался всплеском инвестиционной активности предприятий по обновлению основных фондов, реализацией ряда крупных инвестиционных проектов и благоприятной обстановкой на валютной рынке.

В отчетном периоде основным мотивом инвестиционной деятельности предприятий оставалось поддержание производственных мощностей. Среди реализованных в 2018 году проектов - техническое перевооружение и реконструкция производства АО «ГРПЗ», реконструкция системы магистральных трубопроводов (АО «Транснефть-Верхняя Волга»), организация производства монтажных пен (ООО «Эллада» ГК «Технониколь»).

Сдерживающим фактором инвестиционной активности бизнеса является отсутствие земель промышленного назначения для размещения новых инвестиционных объектов на территории города Рязани. В связи с этим наблюдается перемещение вектора инвестиционного развития из промышленного сектора в сектор услуг (менее капиталоемкий с минимальными сроками окупаемости).

Так, 2018 год был отмечен реализацией ряда проектов в сфере туризма - строительство гостиничного комплекса «Старый город» (ООО «Европа»), реконструкция гостиничного комплекса «Арагон» (ГК «Арагон»), открытие частных музеев («СахароварЪ» и «Фабрика игрушек»).

3) ***Направление: Качественная городская среда***

3.1) ***Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение***

3.1.1) ***Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение****)* незначительно увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 96,7 %. Это на 1,1 процентных пункта ниже целевого значения.

Показатель рассчитывается на основании формы статистической отчетности № 1-жилфонд. Из рассматриваемых видов оборудования жилого фонда наименьшее значение сложилось по водоотведению 96,7%, что обусловлено наличием ветхого и аварийного жилья, а также наличием неблагоустроенных домов, с отсутствием коммуникаций. Водоснабжением в городе обеспечено 97,3% жилого фонда, газом (сетевым и сжиженным) – 98,7%.

3.1.2) Показатель «***Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями***» рассчитывается на основании данных о потреблении энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и данных о площади муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченной данными видами энергоресурсов (для тепловой энергии в расчет принимается отапливаемая площадь – 644,6 тыс. кв. м).

В 2018 году достигнуты следующие значения индикатора по видам энергетических ресурсов:

- ***электрическая энергия*** – 22,59 кВт\*ч на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 21,5 кВт\*ч на 1 кв.м;

- ***тепловая энергия*** – 0,197 Гкал на 1 кв.м муниципальной площади,   
при плановом значении 0,185 Гкал на 1 кв.м;

- ***горячая вода*** – 0,20 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,23 куб. м на 1 кв.м;

- ***холодная вода*** – 0,80 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,92 куб. м на 1 кв.м;

- ***природный газ*** – 3,11 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 4,45 куб. м на 1 кв.м.

Наблюдается положительная динамика показателей относительно уровня прошлого года по экономии электроэнергии и газа. По горячей воде потребление на уровне прошлого года, незначительный прирост удельного потребления относительно прошлого года наблюдается по холодной воде и тепловой энергии.

В 2018 году МКУ «ДЗОСС» совместно с энергосервисными компаниями проведены обследования 78 учреждений социальной сферы. На основании результатов обследования были разработаны мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов.

3.2) ***Задача: Благоустройство города***

3.2.1) ***Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением***, в 2018 году превысил плановое значение (на 0,6 процентных пункта) и составил 91%. Это незначительно выше уровня прошлого года (на 0,3 процентных пункта), при этом в соответствии с  формой статотчетности 1-КХ общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года не изменилась и составила 453,4 км. Увеличение показателя связано с уточнением геометрических параметров автомобильных дорог общего пользования (постановление администрации города Рязани от 29.11.2016 № 5187 (в ред. от 25.09.2018) «Об утверждении уточненного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань»).

3.2.2) ***Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани*** составила 570 га, что выше планового значения и уровня прошлого года. Согласно форме статотчетности 1-КХ за 2018 год на территории города площадь зеленых насаждений в парках, садах, скверах и бульварах составила 514,3 га, площадь лесопарков – 55,7 га.

В данном показателе не учитывается площадь городских лесов (887,5 га) и площадь озеленения автомобильных дорог местного значения (362 га).

Кроме того, в соответствии с постановлением Рязанской областной Думы от 13.12.2017 № 501-VI РОД создан лесопарковый зеленый пояс вокруг города Рязани, площадь которого составила 68 050 га (из них на территории города – 58 140 га).

3.2.3) ***Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом***, в отчетном году не изменился. Плановые показатели достигнуты, обеспечен 100% охват улиц и дорог, подлежащих механизированной уборке.

В титульные списки уборки включены 213 дорог и улиц (центральные улицы, улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, и улицы с оживленным потоком автотранспорта), что составляет 100%.

В зимний период механизированный способом убираются также и проезды (всего в зимний период в списки уборки включено 766 дорог и проездов). Технология зимней уборки улиц и дорог включает обработку противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза.

Летняя уборка включает в себя очистку от грунтовых и песчанных наносов с последующим подметанием и мытьем проезжей части. В летнюю уборку не входят внутриквартальные проезды, а также проезды и улицы, расположенные в зоне индивидуальной (частной) застройки.

3.3) ***Задача: Дорожное хозяйство***

3.3.1) ***Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения*** в 2018 году составила 48,7%, что лучше планового значения на 2,3 процентных пункта. С прошлого года показатель улучшился на 1,5 процентных пункта.

Данные изменения связаны уменьшением общей протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 242,5 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 498,3 км (в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 29.11.2016 № 5187 (в ред. от 25.09.2018) «Об утверждении уточненного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань»).

Улучшению состояния асфальтобетонного покрытия городских дорог способствовало выполнение в 2018 году ремонта 13 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью более 12 км.

3.4) ***Задача: Охрана окружающей среды***

3.4.1) ***Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов*** составила в 2018 году 32%, что ниже планового значения на 9 процентных пунктов.

Общее количество водных объектов, принятых в муниципальную собственность составляет 85 единиц (из них работы по реабилитации проведены на 26 муниципальных водных объектах). В декабре 2018 года состоялся аукцион на выполнение работ по санитарной очистке пруда № 55 (ул. Гоголя, соор. 55А). Срок реализации мероприятия перенесен на 2019 год (средства находятся на счету МБУ «Дирекция благоустройства города»).

Целевое значение показателя не было достигнуто в связи с недостаточным объемом финансирования основного мероприятия «Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ»)» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2022 годы. По данному мероприятию в 2018 году проведены лабораторные исследования качества воды 10 водных объектов, анафелогенная обработка 27 водоемов (площадь обработанной территории – 17,3 тыс.кв.м).

3.4.2) ***Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом)*** составило в 2018 году 524 единицы, что ниже планового значения показателя на 63 единицы, но выше уровня 2017 года на 10 единиц. Снижение относительно плана связано с недостаточным финансированием основного мероприятия «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2022 годы.

В 2018 году была проведена посадка 20 саженцев лип в сквере Александрова; 25 саженцев сирени на Бульваре Победы; 15 саженцев яблонь на Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища; 73 туй в Верхнем городском саду; 48 саженцев лип на территории зеленых зон города Рязани: Скобелевский бульвар, Комсомольский парк, сквер на ул. Лермонтова, сквер у Дворца молодежи, 22 саженца клена остролистного и рябины на Лыбедском бульваре и зеленой зоне на ул. Березовая, 1Г.

3.5) ***Задача: Развитие транспортной системы***

3.5.1) ***Общая протяженность маршрутов общественного транспорта*** (муниципальных автобусов и троллейбусов) в 2018 году сократилась на 2,6 км к уровню 2017 года и составила 481 км, что на 19 км ниже запланированного.

Изменение протяженности муниципальных маршрутов регулярных перевозок связано с изменением схемы движения автобусов маршрута № 15 «Торговый центр «ТЦ Круиз» – пос. Мервино» путем сокращения протяженности маршрута до пл. Мичурина. Это позволило сократить интервалы движения автобусов и улучшить транспортную доступность пос. Мервино с центральными районами города.

Решение вопросов увеличения протяженности маршрутов регулярных перевозок происходит за счет продления маршрутов, обслуживаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Протяженность этих маршрутов в 2018 году составила 880,2 км.

Общая протяженность маршрутов регулярных перевозок на территории города Рязани составила в 2018 году 1 361,2 км.

3.5.2) С***редняя скорость движения общественного транспорта по городу*** составила в 2018 году 13,8 км/ч, что ниже запланированных 16 км/ч. Динамика к прошлому году также отрицательная (в 2017 году – 15,5 км/ч).

Сведения о средней скорости движения указаны на основании данных, предоставленных АО «РНИЦ», полученных с помощью навигационно-связного оборудования, обеспечивающего позиционирование транспортных средств по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС».

Снижение средней скорости движения пассажирского транспорта в 2018 году связано с затруднениями движения во время проведения ремонтных работ мостового перехода через р. Ока, строительства транспортной развязки на Михайловском шоссе и ремонта асфальтобетонного покрытия на участках улично-дорожной сети Куйбышевского шоссе, Московского шоссе, Восточной Окружной дороги, проезда Яблочкова и др., а также со значительным увеличением числа личного автотранспорта.

3.6) ***Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка***

3.6.1) ***Количество народных дружинников*** в 2018 году составило 471 человек, что соответствует плановому значению (не менее 450 человек) и на 4 человека больше, чем в 2017 году.

Проводимая работа по привлечению населения к участию в охране общественного порядка, а также проведение премирования народных дружинников за активное участие в деятельности Народной дружины города Рязани позволяет на стабильно высоком уровне удерживать значение показателя на протяжении ряда лет.

3.6.2) ***Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних***, в 2018 году увеличилось до 7000 человек, что превышает плановое значение на 1100 человек. Относительно прошлого года рост составил 400 чел.

Высокие значения индикатора в течение ряда лет обеспечиваются проведением дополнительных мероприятий для подростков, не требующих дополнительного финансирования.

4) ***Направление: Сбалансированное пространственное развитие***

4.1) ***Задача: Реализация жилищной политики***

4.1.1) ***Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя*** (расчетная) в 2018 году составила 28,41 кв.м, что выше планового значения (на 0,16 кв.м) и уровня прошлого года (на 0,81 кв.м).

На рост показателя повлиял объем ввода жилья, который в 2018 году составил 461 тыс. кв. метров. Это на 21% больше, чем в 2017 году. Повышению доступности жилья способствуют долевое строительство и ипотечное кредитование, программы переселения и поддержки отдельных категорий граждан при строительстве и приобретении жилья.

4.1.2) ***Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях***   
в 2018 году составила 0,41 %, что на 2,19 процентных пункта ниже планового значения. Относительно прошлого года показатель снизился существенно (на  4,16 процентных пункта). Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2018 году составила 22 571 человек (в 2017 году – 22 376 чел.), численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия - 92 человека (в 2017 г. – 1 023 чел.). Уменьшение значения показателя в первую очередь произошло в связи с отсутствием реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

5) ***Направление: Эффективный менеджмент***

5.1) ***Задача: Развитие муниципального управления***

5.1.1) ***Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа*** в 2018 году по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,23 процентных пункта и составила 61,47%. Показатель на 0,37 процентных пункта выше планового значения. Снижение показателя к уровню прошлого года, объясняется уточнением данных в результате проведения инвентаризации земельных участков. Сдерживающим фактором является увеличение площади земельных участков, не являющихся объектом налогообложения, за счет строительства многоквартирных домов. Площадь земельных участков, являющаяся объектом налогообложения земельным налогом, на территории городского округа составила 13 764,6 га.

5.1.2) ***Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг*** в 2018 году показал положительную динамику относительно прошлого года (на 3,7 процентных пункта) и составил 90,1%, что также выше плана на 0,1 процентного пункта.

Методика расчета показателя утверждена постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174 и основывается на результатах опроса респондентов - получателей муниципальных услуг в МФЦ. Оценивается уровень организации взаимодействия с заявителем, уровень материально-технической оснащенности, степень соблюдения сроков оказания услуг, уровень качества обслуживания в МБУ «МФЦ».

В 2018 году в опросе приняло участие 105 респондентов (при минимальной выборке 100). Был отмечен существенный рост бальной оценки по критерию «степень соблюдения сроков оказания услуг», что способствовало достижению планируемого значения показателя.

***Выводы:***

Оценка динамики целевых показателей реализации задач Стратегического плана показала, что по большинству показателей (23 из 36) фактические значения соответствуют или превышают плановые.

Из показателей, по которым плановые значения не достигнуты, требуется проведение детального анализа по тем, которые имеют существенное отклонение от плана или показывают отрицательную динамику относительно уровня предыдущего года. Это такие показатели, как:

1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

3) Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя;

4) Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия);

5) Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов;

6) Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом);

7) Общая протяженность маршрутов общественного транспорта (муниципального);

8) Средняя скорость движения общественного транспорта по городу;

9) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Детальный анализ причин отклонений этих показателей показывает, что существуют объективные причины, по которым их достижение не было возможным в отчетном году.

1. Отсутствие необходимого бюджетного финансирования:

- сокращение ассигнований городского бюджета на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы (реабилитация водоемов и восстановительное озеленение финансируются по остаточному принципу);

- часть мероприятий завязано на софинансирование из вышестоящих бюджетов, при отсутствии такового выполнение запланированных мероприятий невозможно (субсидии на строительство объектов соцсферы (детские сады, школы), программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья);

- тяжелое финансовое состояние муниципальных предприятий транспортной сферы (сокращение протяженности муниципальных маршрутов из-за недостаточности подвижного состава муниципальных предприятий, компенсируется привлечением коммерческих перевозчиков).

2. Отсутствие возможности влияния на достижение показателей в рамках муниципальных программ, либо косвенное влияние.

На экономические показатели Стратегического плана (численность работников малого и среднего бизнеса и объем инвестиций) существенное влияние оказывают тенденции в экономике, а мероприятия муниципальных программ оказывают лишь косвенное влияние. В связи с этим такие индикаторы не могут быть признаны индикаторами муниципальных программ, а относятся лишь к ожидаемым результатам. В Стратегическом плане они приведены как прогнозные значения с учетом экономических, факторов, действовавших на момент его принятия.

В транспортной сфере мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения, оказывают лишь косвенное влияние на скорость передвижения общественного транспорта по городу (в большей степени этот показатель зависит от загруженности и пропускной способности улично-дорожной сети города).

Таким образом, мониторинг Стратегического плана выявил проблемы, связанные с недостаточной ресурсной обеспеченностью выполнения отдельных стратегических задач в отчетном периоде. Это требует повышения эффективности бюджетной и налоговой политики в целях мобилизации ресурсов в целом, а также на те направления, где отмечается нехватка средств. По индикаторам, независящим напрямую от бюджетного финансирования, требуется выработка новых подходов и методов воздействия на достижение соответствующих стратегических задач в рамках полномочий органов местного самоуправления и во взаимодействии с органами государственной власти.

В целом реализация Стратегического плана в 2018 году характеризуется положительной динамикой большинства показателей, что позволяет сделать вывод об эффективности деятельности по реализации задач Стратегического плана, достижение целевых показателей которых осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.

В предстоящем периоде повышению эффективности реализации Стратегического плана будет способствовать внедрение принципов проектного управления и интеграция предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» национальных проектов в муниципальные программы.