Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы  за 2018 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2018 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы | Управление культуры администрации города Рязани |  | 679918,3 | 680061,3 | 100,0 |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры по проведенным опросам составила 92% |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 81,9 | 81,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 81753,0 | 81750,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 594161,3 | 594159,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3922,1 | 4070,0 | 103,8 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 271952,3 | 271952,3 | 100 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в полном объеме с увеличением контингента на 25 единиц (в пределах допустимого отклонения) |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 246663,2 | 246663,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 25289,1 | 25289,1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 12,7 % | Достигнуто значение показателя 12,7%: 1) Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования = 5850 чел.; Число детей, получающих услуги в студиях учреждений культуры = 3142 чел. ВСЕГО: 8992 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2018 год 70800 человек. 3) 8992/70800*100 = 12,7 % |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 194,2 | 193,4 | 99,5 |  | обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на повышение квалификации 77 педагогических работников |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,5% | Значение показателя достигнуто: В связи с уменьшением с 2016 года финансирования мероприятия показатель уменьшен с 33,3% (или 1/3 от расчетной численности педагогических работников) до 21,5% Показатель достигнут от расчетной численности педагогов 358чел.:358 * 21,5% = 77 педагогов. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 16 | 16 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 1 учреждению дополнительного образования на выплату стипендий |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 2 чел. | - Заключен Договор №150-17б. от 20.06.2017г. на целевое обучение 1 студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва. - Договор о целевом обучении б/н от 01.09.2018 1 студента в ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», г.Рязань. |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 814,0 | 814,0 | 100,0 |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. Периодический медицинский осмотр проведен, оформлены паспорта здоровья 581 работнику. |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 157790,2 | 157790,2 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 5 культурно-досуговым учреждениям на организацию 845 мероприятий задание выполнено в полном объеме 850 мероприятий (в пределах допустимого отклонения) |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 137018,4 | 137018,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20771,8 | 20771,8 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 561,0 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 688,6тыс.чел., что превышает планируемое значение на 127,6 тыс.чел. – превышение связано с повышением интереса населения и созданием нового учреждения МАУК г.Рязани «Лесопарк» (только за 2 недели декабря 2018 г. мероприятия «Новогодней деревни» посетители – 63,5 тыс. человек) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 20122,8 | 20122,8 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов; увеличение числа посещений музеев | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 3 музеям. Муниципальное задание выполнено, отклонения от установленных значений показателей находятся в пределах установленных отклонений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 18208,8 | 18208,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1914,0 | 1914,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 45,7 тыс.ед. | Значение показателя достигнуто на уровне 76,9 тыс. ед. Увеличение на 31,2 тыс. ед. в связи с изменением методики расчета показателя в форме статистической отчетности: в расчет числа посещений музеев включены посещения мероприятий, лекций и т.д. Данные по показателю приведены в соответствии с формой 8НК (р.6 гр.16). |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 150924,1 | 150924,1 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности библиотечных фондов; увеличение числа посещений библиотек | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам. |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 133020,9 | 133020,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 17903,2 | 17903,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений библиотек | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 622,5 тыс.ед. | Значение показателя перевыполнено на 20,4 тыс.ед. и составило 642,9 тыс.ед. Увеличение достигнуто за счет роста числа посещений мероприятий. Данные по показателю приведены в соответствии с формой 6НК (гр.107) |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 19630,3 | 19630,3 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры | Проведение управлением более 80 значимых мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |  |
|  |  |  | областной бюджет | 370,0 | 370,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 19260,3 | 19260,3 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 18,0 % | Значение показателя определено по 13 массовым мероприятиям в рамках плана управления Достигнуто значение показателя 18,1 % 1) Численность населения, участвующего в общегородских мероприятиях = 97,9 тыс. человек 2) Численность населения города на конец 2017 года – 539 тыс. человек 3) 97,9 / 539 * 100 = 18,1 % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и прове-дение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Администрация города Рязани, Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 1201,1 | 1349,0 | 112,3 |  | Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства | Организация и проведение 205 мероприятия в соответствии с утвержденным распоряжением администрации города планом и за счет внебюджетных средств |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 344,0 | 344,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 857,1 | 1005,0 | 117,2 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани |  |  |  |  | 42,5 тыс. чел. | Достигнуто значение показателя 53,8 тыс.чел.: Увеличение показателя на 11,3 тыс. человек стало возможным в связи с привлечением внебюджетных источников финансирования Всего привлечено жителей 53,8 тыс. чел.: Префектура Московского района – 8,5 тыс.человек Префектура Октябрьского района – 22,9 тыс.человек. Префектура Советского района – 15,4 тыс.человек Префектура Железнодорожного района – 7,0 тыс.человек |  |  |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления | Всего, в том числе: | 39030,1 | 39027,1 | 100,0 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений на 6 % | Предоставлены субсидии 17 учреждениям на проведение ремонтных работ и разработку проектно-сметной документации, приобретение музыкальных инструментов, оборудования, комплектование книжных фондов. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 81,9 | 81,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 15504,9 | 15501,9 | 99,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 20378,3 | 20378,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3065,0 | 3065,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 83,0% | Значение показателя достигнуто: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 4066,72 % 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 49 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 4066,72/49 = 83,0% При утверждении плана Программы на 2018 год значение было установлено на уровне 81,1%. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением финансирования областного и федерального бюджетов, дополнительного финансирования из бюджета города Рязани |  |  |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | Управление культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 18243,2 | 18242,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 90% | Значение показателя достигнуто на уровне 124,6%: - Среднее значение достижения всех индикаторов по десяти показателям 112,1 %; - Плановое значение выполнения индикатора программы 90% - 112,1/90 х 100 = 124,6% |  |  |