Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достиже-ние значений индикато-ра (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2018 | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.18 | Факт (достигнутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы | 553964,1 | 680061,3 | 122,8 | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 92 | 102,2 | 83,1 ∑ЭЗ1-4/4 (91,1 + 115,1 + 14,5+111,5)/4 |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» | 242641,0 | 272975,7 | 112,5 |  |  |  |  |  | 91,1 (∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = 364,4/4 = 91,1%) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 241620,8 | 271952,3 | 112,5 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 12,7 | 12,7 | 100,0 | 88,9 (ДИ1.1/ФО1.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | 194,2 | 193,4 | 99,6 | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | % | 21,5 | 21,5 | 100 | 100,4 (ДИ1.2/ФО1.2 *100%) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 12,0 | 16,0 | 133,3 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Ед. | 2 | 2 | 100 | 75,0 (ДИ1.3/ФО1.3 *100%) |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 814,0 | 814,0 | 100,0 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 (ДИ1.4/ФО1.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» | 291126,0 | 349816,4 | 120,1 |  |  |  |  |  | 115,1 (∑ЭОМ2.1-2.5/ 5 575,7/5 =115,1) |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 130312,9 | 157790,2 | 121,0 | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Тыс.чел. | 559,0 | 688,6 | 123,2 | 101,8 (ДИ2.1/ФО2.1 *100%) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 19050,5 | 20122,8 | 105,6 | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 45,7 | 76,9 | 168,2 | 159,3 (ДИ2.2/ФО2.2 *100%) |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 132144,7 | 150924,1 | 114,2 | Число посещений библиотек | Тыс.чел. | 622,2 | 642,9 | 103,3 | 90,5 (ДИ2.3/ФО2.3 *100%) |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 8773,9 | 19630,3 | 223,7 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 16,4 | 18,1 | 110,3 | 49,3 (ДИ2.4/ФО2.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 844,0 | 1349,0 | 159,8 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 19,25 | 53,8 | 279,4 | 174,8 (ДИ2.5/ФО2.5 *100%) |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | 5503,3 | 39027,1 | 709,1 |  |  |  |  |  | 14,5 (ЭОМ 3.1) |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | 5503,3 | 39027,1 | 709,1 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 81,0 | 83,0 | 102,5 | 14,5 (ДИ3.1/ФО.3.1 *100%) |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | 14693,8 | 18242,2 | 124,1 |  |  |  |  |  | 111,5 (ЭОМ 4.1) |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | 14693,8 | 18242,2 | 124,1 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90 | 124,6 | 138,4 | 111,5 (ДИ4.1/ФО.4.1 *100%) |