Отчет о выполнении плана

мероприятий по реализации

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань за 3 квартал 2011 года

| Порядковый номер в соответствии с планом мероприятий | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета |
| 1.4 | Совершенствование процесса формирования и порядка ведения реестра расходных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Завершено внедрение программного обеспечения по формированию реестра расходных обязательств. |
| 1.6 | Проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный анализ поступления доходов бюджета, прогноз доходов в разрезе источников собственных доходов бюджета города Рязани в форме аналитической таблицы (направлены в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов). |
| 1.7 | Анализ действующих ставок по местным налогам, арендной плате за землю и муниципальное имущество | Управление экономики администрации города Рязани Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Анализ ставок по местным налогам проводится систематически, результаты будут представлены в аналитическом отчете за 2011 год о ходе реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года. Аналитическая записка по ставкам за аренду земли и имущества направлена в адрес администрации и ФКУ. |
| 1.9 | Оценка социально – экономической эффективности льгот по местным налогам | Управление экономики администрации города Рязани | Ежегодно, не позднее 1 августа | Подготовлены проекты муниципальных правовых актов |
| 1.10 | Оптимизация числа налоговых льгот (по результатам мониторинга и оценки эффективности) | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Подготовлены проекты муниципальных правовых актов |
| 1.11 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | Ежемесячно | В соответствии с Положением о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 02.06.2009 №3801 от 21.12.2009 № 9203 подготовлен и направлен в Рязанскую городскую Думу анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 2010 год. Для руководства администрации города Рязани подготовлена экспресс-оценка экономической деятельности муниципальных предприятий за 2010 год и 1 полугодие 2011 года. В соответствии с распоряжением администрации города Рязани от 27.04.2011 № 751-р осуществляется ежемесячный сбор отчетов муниципальных предприятий города Рязани. |
| 1.13 | Анализ состояния кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячный анализ структурными подразделениями администрации города Рязани кредиторской задолженности муниципальных учреждений, подготовка финансово-казначейским управлением администрации города Рязани сводной аналитической таблицы и ее направление в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов По данным анализа просроченной кредиторской задолженности на отчетные даты не имеется. |
| 1.14 | Анализ состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым доходам бюджета, администрируемых администрацией города Рязани | Отдел администрирования неналоговых платежей управления экономики администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячно, не позднее 15 числа, готовится пояснительная записка по анализу состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым платежам, администрируемым администрацией города Рязани. |
| 2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Рязани |
| 2.2 | Приведение долгосрочных и ведомственных целевых программ в соответствие с действующими правовыми актами, регулирующими вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | По мере необходимости | Подготовлены проекты постановлений администрации города Рязани: - «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации»; - «О внесении изменений в приложения к постановлению администрации города Рязани от 17.07.2009 № 5182 «Об утверждении Методики оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ и порядка применения методики оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ». Внесение изменений будет осуществляться структурными подразделениями администрации города Рязани после утверждения указанных постановлений, по мере необходимости. |
| 2.5 | Оценка эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ для использования в процессе формирования бюджета и определения предполагаемых объемов финансирования целевых программ | Управление экономики администрации города Рязани | Ежегодно до 25 августа | Проведена оценка эффективности реализации целевых программ в соответствии с Методикой оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 17.07.2009 № 5182 (в ред. от 14.03.2011 № 1037). Результаты оценки эффективности целевых программ направлены заместителю главы администрации, курирующему блок экономики и финансов и в финансово-казначейское управление. |
| 2.6 | Публикация на сайте администрации города утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ и результатов оценки их эффективности | Управление экономики администрации города Рязани | По мере необходимости. Обновление не реже 1 раза в год | На сайте администрации города размещены утвержденные и реализуемые в 2011 году долгосрочные целевые программы. Для размещения ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2012 году, и результатов оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ в ноябре 2011 года будет направлено обращение в отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации об открытии соответствующих подразделов «Ведомственные целевые программы» и «Оценка эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ». После открытия подразделов информация будет размещена. |
| 3 | Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |
| 3.3 | Принятие правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в рамках реализации Плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ | Структурные подразделения администрации города Рязани | 2011 год (по отдельному графику) | Принятие нормативных актов осуществляется в соответствии со сроками, установленными распоряжением администрации города Рязани от 13.07.2010 № 1240-р «Об утверждении плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ». Соблюдение сроков регулярно рассматривается на совещаниях рабочей группы по реализации Федерального закона № 83-ФЗ. Отчет о реализации мероприятий ежеквартально направляется в Рязанскую городскую Думу. |
| 3.4 | Разработка проектов муниципальных заданий и представление их сводных показателей в финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 20 августа 2011 года | Сводные показатели проектов муниципальных заданий представлены вместе с бюджетной заявкой на 2012 год. |
| 3.6 | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы установления стандартов качества муниципальных услуг | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Подготовлен проект постановления администрации города Рязани «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ) города Рязани» и отменен ранее действующий порядок (на согласовании). Направлены запросы (от 21.06.2011) в подразделения администрации города (управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления благоустройства города и дорожного хозяйства, управления культуры, управления образования и молодежной политики, управления здравоохранения, управление по физической культуре и массовому спорту, отдела транспорта и связи) по результатам которого: - отдел транспорта предложил оставить стандарт без изменения (установление стандарта в данной сфере не обязательно); - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств предложило отменить все стандарты в курируемой сфере (установление стандарта в данной сфере не обязательно). Остальным подразделениям необходимо скорректировать стандарты с учетом изменения законодательства и актуализации индикаторов качества. |
| 3.7 | Анализ Положения о порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Постановление администрации города Рязани от 23.09.2011 № 4144 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани, утвержденное постановлением главы администрации города Рязани от 24.06.2008 № 3409». |
| 4 | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |
| 4.2 | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | Реализация Программы началась после корректировки мероприятий (постановление администрации города Рязани от 18 апреля 2011 № 1727). По мере необходимости вносились изменения в Программу (постановление администрации города Рязани от 29.07.2011 № 3321, от 12.08.2011 № 3551). По итогам за 9 месяцев программа освоена: - по кассовым расходам - на 27%; - по размещенным заказам (заключенным договорам) - на 76%. Мероприятия запланированные на 2011 год будут выполнены до конца года. |
| 4.3 | Реализация Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 – 2012 годы (по отдельному графику) | Решения Рязанской городской Думы: - от 30.06.2011 № 158-I «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг» (проект направлен в РГД от 19.05.2011 № 20/1/2-2/3167); - от 30.06.2011 № 190-I «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг» (проект направлен в РГД от 06.06.2011 № 20/1/2-2/3167). Постановления администрации города Рязани: от 20.05.2011 № 2182 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг»; от 22.06.2011 № 2709 «О требованиях к взаимодействию с заявителем при предоставлении муниципальных услуг»; от 22.06.2011 № 2710 «О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Рязани, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 30.11.2010 № 5641»; от 22.06.2011 № 2714 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг»; от 20.09.2011 № 4103 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Рязани, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 30.11.2010 № 5641». Распоряжения администрации города Рязани: от 16.06.2011 № 1121-р «О создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг» (с изменениями от 19.09.2011 № 1822-р); от 17.06.2011 № 1139-р «Об обеспечении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» (с изменениями от 26.08.2011 № 1641-р); от 22.06.2011 № 1155-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани от 22.03.2011 № 469-р «Об утверждении плана мероприятий муниципального учреждения «Центр предоставления муниципальных услуг» на 2011 год»; от 22.06.2011 № 1163-р «Об утверждении Графика разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и внесения изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг»; от 23.06.2011 № 1176-р «Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде». |
| 4.4 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Правовое управление аппарата администрации города Рязани | По мере поступления | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, оформление Заключений по результатам экспертизы. |
| 4.6 | Мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани, результаты направлялись в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов. |
| 4.9 | Инвентаризация имущества казны в целях оформления прав на объекты муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | В рамках реализации ведомственных программ в сроки, установленные распоряжением администрации города Рязани | Подготовлен Отчет о реализации «Ведомственной целевой программы развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009-2011 годы» за первое полугодие 2011 года. |
| 4.10 | Внесение изменений в правовые акты по вопросам управления муниципальным имуществом | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Проект решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 923 –I» направлен в Рязанскую городскую Думу. |
| 4.11 | Разработка предложений по повышению эффективности использования муниципального имущества | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Подготовлена аналитическая записка в адрес администрации города Рязани. |
| 4.13 | Анализ необходимости доработки автоматизированной системы ведения реестра муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 августа 2011 года | Подготовлена аналитическая записка в адрес администрации города Рязани. |
| 6 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
| 6.2 | Модернизация программного обеспечения по реализации бюджетного процесса города Рязани (АС Бюджет, АС УРМ) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | Ввод в эксплуатацию обновленного программного обеспечения. Запущена в эксплуатацию АС «Крипторегистратор», позволяющая автоматизировать процесс установки сертификата открытого ключа в хранилище сертификатов персонального компьютера, интегрировать сертификат открытого ключа в АС УРМ, проводить политику безопасности в отношении корневых сертификатов удостоверяющего центра. |
| 6.3 | Публикация в печатных изданиях и сети Интернет отчетов об исполнении бюджета города Рязани | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Ежеквартально | Распоряжение администрации города Рязани от 04.08.2011 № 1471-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Рязани за первое полугодие 2011 года» опубликовано в газете «Рязанские ведомости» от 27.08.2011 № 159 (3962). |
| 7 | Повышение энергетической эффективности |
| 7.1 | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 2011 - 2013 годы | Отчет о выполнении программных мероприятий за 9 месяцев 2011 года. |
| 7.2 | Мониторинг программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | Ежегодно, до 1 сентября | Отчет о выполнении программных мероприятий за 9 месяцев 2011 года направлен в адрес администрации. По данным отчета МУП РМПТС и МУП Водоканал проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, заключены договоры, проведен подготовительный этап к началу работ по реализации программных мероприятий. |
| 7.3 | Мониторинг расходов учреждений бюджетной сферы на оплату энергетических ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежегодно, до 1 сентября | Проведен анализ расходов на оплату энергетических ресурсов. |