Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации

_______________ О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

за 2020 год

| Ответственный исполнитель: | управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 12.02.2021 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 272216 uer62@maill.ru |

Начальник управления 	      И.С. Гончарова

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4550 (далее - МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2020 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3.	Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

6.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

7.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

8.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

9.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

10.	Качественное обслуживание муниципального долга.

11.	Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2020 году прошло обучение 107 человека, что выше запланированного значения показателя - 85 человек.

Решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2020 году составил 91%, при плане 90%. Оценка данного показателя осуществляется на основании методики, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174, по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2020 году составил 105 человек.

Задача 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» характеризуется решением показателей «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» его значение составило 49,1%, при плане 52%.

Решение задачи 6 МП «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2020 составил – 92 %, что соответствует плану.

Кроме того, одним из показателей, характеризующих итоги реализации МП, является показатель Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа», который составил 62,17%, при плане 61,5%.

Задача 7 МП «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99%», в 2020 показатель составил 99,9%.

Задача 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99%», в 2020 показатель составил 100%.

Задача 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями не менее 97%», в 2020 показатель составил 98,2%.

Задача 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» характеризуется показателем «Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) не более 5%», в 2020 показатель составил 1,44%.

Задача 11 МП «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий» характеризуется показателем «Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота» при плане 46,3 в 2020 показатель составил 48%.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2020 плановый объем финансирования МП на 2020 год составлял 956 163,1 тыс. руб. На конец 2020 года общий объем финансирования МП  составлял 938 776,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 937 034,4 тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2020 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2020 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию              на 2020 год составлял 702,4 тыс. руб., уточненный – 507,5 тыс. руб., фактически исполнено – 478,74 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования                  (28,76 тыс. руб.) в связи с временной нетрудоспособностью двух муниципальных служащих, направленных на повышение квалификации, и невозможностью исполнения  двух муниципальных контрактов в полном объеме.

Всего в 2020 году было  обучено 107 муниципальных служащих, заключено 33 муниципальных контракта по 22 тематикам обучения.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

Первоначальный объем финансирования на 2020 год составлял 708,5 тыс. руб., уточненный – 485,7 тыс. руб., фактически исполнено -  485,7 тыс. руб.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ). По состоянию на 31.12.2020 размещена информация о 63 услугах и 5 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ, а также на основании взаимодействия с Минпромом Рязанской области по выводу муниципальных услуг на ЕПГУ и Региональный портал из 62 услуг, оказываемых в городе Рязани, 38 услуг переведено в электронный вид: 25 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани; 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение;

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «БАРС. Электронное образование» (https://e-school.ryazangov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг: запись в детский сад и школу, электронный дневник и журнал.

На Региональном портале по 25 муниципальным услугам и 3 услугам учреждений культуры размещены формы заявлений, заполнив которые заявитель может прикрепить к форме запроса, а при необходимости приложить электронные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов. В 2020 году по каналам СМЭВ было направлено 9 327 запросов (в 2019 году – 19 063).

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

Основное мероприятие 3 «Информатизация администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2020 год составлял 2 548,4 тыс. руб., уточненный – 2 711,0 тыс. руб.,  фактически исполнено – 2 641,49 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования                  (69,5 тыс. руб.) в связи с экономией средств по результатам размещения заказов.

В рамках мероприятия 3.1 «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» осуществлена закупка:

-	услуг по технической поддержке: средств криптографической защиты информации (СКЗИ),  системы защиты персональных данных;

-	неисключительных прав на использование программного обеспечения;

-	доступа к системе СПАРК-Р;

-	оказания услуг по изготовлению квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи;

-	оказания услуг по обеспечению информационной безопасности в администрации города Рязани;

-	660 лицензий на использование программного обеспечения (Касперский, Usergate, Vipтet сlient, Ocredoc Ljnux, Полигон схема КПТ).

В рамках мероприятия 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» приобретено:

- 4 системных блока;

- 1 МФУ;

- 15 средств защиты информации.

По основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Объем финансирования на 2020 год составлял 4 515,1 тыс. руб., уточненный – 4 727,1 тыс. руб., фактически исполнено -  4 655,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового (71,9 тыс. руб.) в связи с экономией, сложившейся по оплате коммунальных услуг нераспределенного имущества казны.

В ходе реализации мероприятий в 2020 году проведена оценка рыночной стоимости 248 объектов для постановки имущества на баланс, проведена техническая инвентаризация 2 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 8 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны, а также в полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2020 году выполнены в установленные сроки.

По основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2020 год составлял  388 603,9  тыс. руб., уточненный – 399 337,8 тыс. руб., фактически исполнено –                     398 408,38 тыс. руб. Объем финансирования был увеличен в связи с необходимостью оплаты судебных расходов, налогов, сборов и иных платежей.

Фактическое исполнение меньше планового (929,42 тыс. руб. – 0,2%                  от объема финансирования мероприятия) в связи с экономией, сложившейся по муниципальным контрактам на услуги связи, поставку флористической продукции, воды для совещаний, отмены ремонта сети передачи данных.

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2020 год составлял                        407 126,0 тыс. руб., уточненный – 406 044,3 тыс. руб., фактически исполнено -  405 401,69 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового (642,61 тыс. руб. – 0,16%                 от объема финансирования мероприятия) в связи с экономией, сложившейся по оплате услуг связи, коммунальных услуг, командировочных расходов, экономией средств по результатам размещения заказов в муниципальных казенных учреждениях: МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани».

В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование муниципальных казенных учреждений, находящихся введении главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»                       (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов»,                       МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»,                                            МКУ «Техобеспечение», МКУ города Рязани «Центр сопровождения»,                     МКУ «Управление по делам территории города Рязани», МКУ города Рязани «Центр сопровождения»).

По основному мероприятию 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 1 098,1 тыс. руб., фактически исполнено -  1 098,1 тыс. руб.

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2020 году комиссиями рассмотрено 3 570 дел об административных правонарушениях. По 69 делам производство прекращено, по 1 545 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 1 956 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 5 519,9 тыс. руб.

Максимальное количество нарушений 2 535 (71% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 № 90- III.

В суд поступило 83 жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, отменено 66 постановлений.

По основному мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга».

Первоначальный объем финансирования составлял  144 843,3 тыс. руб., уточненный 122 647,2 тыс. руб.,  фактически исполнено – 122 647,16  тыс. руб.

Основное мероприятие 12 «Управление документами администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2020 год составлял 1 017,4 тыс. руб., уточненный – 1 217,9 тыс. руб., фактически исполнено – 1 217,9 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия заключены муниципальные контракты:

1. На оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота (далее – СЭД).

2. На оказание услуг по развитию системы электронного документооборота администрации города Рязани. Приобретено 10 рабочих мест СЭД и 5 мест опции  «ЭП и шифрование».

3. На оказание услуг по установке и настройке обновлений до актуальной  версии СЭД администрации города Рязани.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 16.03.2020 № 1054 | Муниципальная программа продлена на 2023 - 2024 годы. В целом участники программы оставили финансирование на 2023 - 2024 гг. на уровне бюджета 2019 - 2022 гг., за исключением следующих мероприятий, по которым ежегодное финансирование увеличено: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 233,6 тыс. руб.; - 2.3 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования» на 431,5 тыс. руб.; - 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 2 924,4 тыс. руб.; - 12 «Управление документами администрации города Рязани» на 14 136,1 тыс. руб.; - 13 «Создание электронного архива администрации города Рязани» на 1 100 тыс. руб. |
| 2 | от 28.05.2020 № 1763 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В связи со снятием финансирования (5 000 тыс. руб.) из программы исключается мероприятие «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года». |
| 3 | от 27.07.2020 № 2556 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 1. По основному мероприятию 3 «Информатизация администрации города Рязани» снижено финансирование на 30,9 тыс. руб. и перераспределены средства внутри основного мероприятия (61,6 тыс. руб. снято с мероприятия 3.1 «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» и перераспределено на мероприятие 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники»). 2. По основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» увеличено финансирование на 1 541,1 тыс. руб. и перераспределены средства внутри основного мероприятия (снижено на 7 289,8 тыс. руб. финансирование мероприятия 8.1 «Содержание органов местного самоуправления», увеличено финансирование на 8 830,9 тыс. руб. мероприятия 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования»). 3. По основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» снижено финансирование на 604,7 тыс. руб. |
| 4 | от 05.11.2020 № 4172 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 1. По основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» увеличено финансирование на 5 865,6 тыс. руб. По мероприятия 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» финансирование увеличено на 1 385,0 тыс. руб. По мероприятию 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» финансирование увеличено на 4480,6 тыс. руб. (увеличение статьи «Исполнение судебных актов»). 2. По основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» финансирование увеличено на 733 тыс. руб. 3. По основному мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга» средства в размере 6,9 тыс. руб. перераспределены с ГРБС «Администрация города» на финансово-казначейское управление. |
| 5 | от 29.12.2020 № 5064 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 1. По мероприятию 7.2 «Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны» увеличено финансирование на 412 тыс. руб. 2. По мероприятию 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» снижено финансирование на 2 068 тыс. руб. 3. По основному мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга» снижено финансирование на 10 942 тыс. руб. По тексту программы наименование управление экономического развития заменено на управление экономики и цифрового развития. |
| 6 | от 31.12.2020 № 5153 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2020 год: - Снижено финансирование по мероприятиям: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 194,9 тыс. руб.; - 2.2 «Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг» на 222,8 тыс. руб.; - 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 200 тыс. руб. и перераспределены средства внутри мероприятия; - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 2 869,6 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 1 210,0 тыс. руб. и перераспределены средства внутри мероприятия; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 11 254,2 тыс. руб. - Увеличено финансирование по мероприятиям: - 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» на 193,5 тыс. руб.; - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 8 264,8 тыс. руб. (исполнение судебных актов); - 12.2 «Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани» на 200,5 тыс. руб. 3. Постановлением Правительства Рязанской области от 28.07.2020 №183 «Об утверждении Порядка оценки долговой устойчивости муниципальных образований Рязанской области», одним из критериев оценки долговой устойчивости определен показатель «доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». В связи с этим изменен индикатор оценки эффективности задачи: «Качественное обслуживание муниципального долга» (показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани, не более 2%» заменен на показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5%»). В соответствии с Порядком значение показателя «доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» не более 5% относится к муниципальным образованиям с высоким уровнем долговой устойчивости. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- эффективность выполнения основных мероприятий МП;

- эффективность выполнения задач МП;

- эффективность реализации МП.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП,                 а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены                             в приложении № 2.

4.1. Основное мероприятие 1 МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Эффективность задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих»  составляет 184,6%. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 184,6%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 1 МП                    и задачи 1 МП высокая.

4.2.	Основное мероприятие 2 МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году осуществлялась реализация мероприятия: «2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования».  Эффективность основного мероприятия 2 составила 147,4% (ЭОМ2).

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

Эффективность задач: ЭЗ2 = ЭОМ2 = 147,4%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 2 МП                    и задачи 2 МП высокая.

4.3. Основное мероприятие 3 МП «Информатизация администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2020 году осуществлялась реализация  мероприятий «3.1 Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». «3.2 Оснащение средствами вычислительной и множительной техники». Эффективность основного мероприятия составила 91% (ЭОМ3). Эффективность менее 100% возникла в связи с выделением в 2020 году дополнительных средств. В тоже время выделенных средств было недостаточно для существенного улучшения индикатора мероприятия «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)».

Реализация основных мероприятий 3 направлена на решение задач 3  МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Эффективность задач: ЭЗ3 = ЭОМ3 = 91%

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 3 МП и задачи 3 МП средняя.

4.4.	Основное мероприятие 7 МП «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2020 году осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность основного мероприятия в целом составила 97 % (ЭОМ7). Эффективность менее 100 %, возникла в связи с выделением дополнительных средств на содержания нераспределенного имущества казны. Реализация основного мероприятия 7 направлена на решение задачи 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

Эффективность задачи ЭЗ6 = ЭОМ7 = 97 %.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 7 МП и задачи 6 МП средняя.

4.5.	Основное мероприятие 8 МП «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2020 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «8.1. Содержание органов местного самоуправления», «8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования».  Эффективность основного мероприятия в целом составила                   98,4 % (ЭОМ8). Эффективность менее 100 %, возникла в связи с необходимостью выделения дополнительных средств на оплату судебных расходов, налогов, сборов и иных платежей.

Реализация основного мероприятия 8 направлена на решение задачи 7МП обеспечение выполнения функций администрации города Рязани. Эффективность задачи ЭЗ7 = ЭОМ7 = 98,4 %.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 8 МП и задачи 7 МП средняя.

4.6.	Основное мероприятие 9 МП «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Эффективность задачи 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» и основного мероприятия 9 МП составляет 101,4%.

Эффективность задач: ЭЗ8 = ЭОМ9 = 101,4%.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 9 МП                      и задачи 8 МП высокая.

4.7.	Основное мероприятие 10 МП «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Эффективность задачи 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» и основного мероприятия 10 МП   составляет 101,2 %.

Эффективность задач: ЭЗ9 = ЭОМ10 = 101,2%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 10 МП                    и задачи 9 МП высокая.

4.8. Основное мероприятие 11 МП «Обслуживание муниципального долга».

Эффективность задачи 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» и основного мероприятия 11 МП  составляет 409,9 %. Эффективность задач: ЭЗ10 = ЭОМ11 = 409,9%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 11 МП                    и задачи 10 МП высокая.

4.9. Основное мероприятие 12 МП «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий»

Реализация основных мероприятий 12 направлена на решение задач 11 МП: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий и составляет 111,4%.

Эффективность задач: ЭЗ11 = ЭОМ12 = 111,4%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 12 МП                    и задачи 11 МП высокая.

4.10. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления».

(184,6%+147,4+91%+97%+98,4%+101,4%+101,2%+409,9%+111,4%) / 9=149,1

Э  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Выделить финансирование для реализации основного мероприятия МП                        «13. Создание электронного архива администрации города Рязани» (мероприятие включено в МП в 2018 году, финансирование мероприятия в бюджете города Рязани в 2019 - 2023 годах не предусмотрено).