Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2016 | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.16 | Факт (достигнутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы | 417242,0 | 425570,2 | 102,0 | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 92 | 102,2 | 94,2 ∑ЭЗ1-3/3 (99,8 + 138 + 44,9)/3 |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» | 206100,4 | 204098,0 | 99,0 |  |  |  |  |  | 99,8 (∑ЭОМ1.1;1.2;1.4/3 = 299,5/3 = 99,8%) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 204891,6 | 203003,5 | 99,1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 10,5 | 10,5 | 100 | 100,9 (ДИ1.1/ФО1.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | 326,8 | 210,9 | 64,5 | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | % | 33,3 | 21,5 | 64,6 | 100,2 (ДИ1.2/ФО1.2 *100%) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 12,0 | 0 | 100 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 870,0 | 883,6 | 101,6 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | 100 | 98,4 (ДИ1.4/ФО1.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» | 203615,2 | 204269,4 | 100,3 |  |  |  |  |  | 138,0 (∑ЭОМ2.1-2.5/ 5 689,8/5 =138) |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 89175,2 | 89610,8 | 100,5 | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Тыс.чел. | 553,0 | 553,0 | 100,0 | 99,5 (ДИ2.1/ФО2.1 *100%) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 11393,9 | 10150,1 | 89,1 | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 34,6 | 37,5 | 108,4 | 121,7 (ДИ2.2/ФО2.2 *100%) |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 91427,7 | 91768,0 | 100,4 | Число посещений библиотек | Тыс.чел. | 612,0 | 635,2 | 103,8 | 103,4 (ДИ2.3/ФО2.3 *100%) |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 10799,4 | 11244,5 | 104,1 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 13,1 | 23,8 | 181,7 | 174,5 (ДИ2.4/ФО2.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 819,0 | 1496,0 | 182,7 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 12,5 | 43,557 | 348,5 | 190,7 (ДИ2.5/ФО2.5 *100%) |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | 7526,4 | 17202,8 | 228,6 |  |  |  |  |  | 44,9 (ЭОМ 3.1) |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | 7526,4 | 17202,8 | 228,6 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 78,0 | 80,1 | 102,7 | 44,9 (ДИ3.1/ФО.3.1 *100%) |