## прил 3
Приложение № 3
к постановлению администрации города Рязани
от 20 декабря 2011 г. №5738
Планируемые результаты реализации ДЦП
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
|  | бюджет города Рязани | другие источники (бюджеты других уровней) |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
1 | Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП | 134686.9 | 328044.175 | 1. Количество объектов незавершенного строительства | шт. | 17 | 14 | 11 | 7 | 2
|  |  |  | 2. Количество объектов вводимых в эксплуатацию | шт. | 6 | 13 | 9 | 6 | 5
2 | Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов | 216560.5 | 881400 | 1. Количество вновь начинаемых объектов строительства (реконструкции) | шт. | - | 9 | 8 | 4 | 2
3 | Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП | 3786.6 | - | 1. Количество объектов, по которым ведется (завершается) разработка проектной документации | шт. | 8 | 21 | 5 | 2 | -
Примечание:
1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
2. Объем финансирования из других источников (бюджеты других уровней) указан , исходя из потребности для обеспечения финансированием строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным.
|  | городской | другие
|  | 355034 | 1209444.175
всего
1564478.175

## прил 4
Приложение № 4
к постановлению администрации города Рязани
от 20 декабря 2011 г. №5738
Перечень мероприятий ДЦП
№ п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП
1.1 | Детский сад № 82 в пос. Солотча | - средства бюджета города Рязани | 268.4 | 268.4 |  |  |  | 2011 г. | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС) и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 5000 | 5000
1.2 | Реконструкция здания центра детского творчества «Феникс» по ул. Праволыбедская | - средства бюджета города Рязани | 1394 | 1394 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.3 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (I пусковой комплекс) | - средства бюджета города Рязани | 12856.6 | 12856.6 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.4 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (наружные сети) | - средства бюджета города Рязани | 14248 | 14248 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.5 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 | - средства бюджета города Рязани | 397.9 | 397.9 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*
1.6 | Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ «Золотые купола» по адресу: проезд Яблочкова, д. 7 (3 очередь) | - средства бюджета города Рязани | 14357.2 | 14357.2 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.7 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (3 очередь) | - средства бюджета города Рязани | 2965.6 | 2965.6 |  |  |  | 2011 г. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | корректировка ПИР**, СМР*
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 25000 | 25000
1.8 | Реконструкция котельной городской больницы № 11 | - средства бюджета города Рязани | 743.3 | 743.3 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.9 | Реконструкция помещений по ул.Советской Армии,18 под филиал детской поликлиники № 2 | - средства бюджета города Рязани | 3853.1 | 3853.1 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.10 | Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное | - средства бюджета города Рязани | 13686 | 5086 | 8600 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 157000 |  | 157000
1.11 | Реконструкция детского сада № 12 ул. Островского д. 15 А | - средства бюджета города Рязани | 37420.8 | 10020.8 | 27400 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.12 | Реконструкция котельной в пос. Керамзавод | - средства бюджета города Рязани | 3570 | 1920 | 1650 |  |  | 2011- 2012 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 56044.175 | 35675.375 | 20368.8
1.13 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (4 очередь) | - средства бюджета города Рязани | 8976 | 4476 | 4500 |  |  | 2011- 2012 гг. |  | СМР*, поставка и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 73000 |  | 73000
1.14 | Стадион в пос. Торфмаш | - средства бюджета города Рязани | 1000 |  |  | 1000 |  | 2013 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 12000 |  |  | 12000
1.15 | Гражданское кладбище «Богородское» | - средства бюджета города Рязани | 18950 |  | 13950 | 5000 |  | 2012- 2013 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
| Итого по задаче 1 | - средства бюджета города Рязани | 134686.9 | 72586.9 | 56100 | 6000 | 0
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 328044.175 | 65675.375 | 250368.8 | 12000 | 0
Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов
2.1 | Теплотрасса к гаражам станции скорой медицинской помощи | - средства бюджета города Рязани | 464.5 | 464.5 |  |  |  | 2011 г. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.2 | Разведочно-эксплуатационная скважина для водоснабжения населения пос. Солотча, ул. Дунай | - средства бюджета города Рязани | 3788.1 | 3788.1 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.3 | Бюст летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Рязани В.В. Аксенову | - средства бюджета города Рязани | 1532.9 | 1532.9 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.4 | Реконструкция зданий МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» | - средства бюджета города Рязани | 1239 | 1239 |  |  |  | 2011 г. |  | корректировка ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.5 | Реконструкция МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» (водоснабжение и водоотведение) по ул. Забайкальская, д.14 а | - средства бюджета города Рязани | 700 | 700 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.6 | Котельная, АИТ №1, АИТ № 2 МП «СДСУ» | - средства бюджета города Рязани | 9747.6 | 9747.6 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.7 | Теплоснабжение жилых домов поселка Ворошиловка | - средства бюджета города Рязани | 14768.7 | 698.7 | 14070 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.8 | Канализация группы жилых домов по 8-ому Мервинскому проезду | - средства бюджета города Рязани | 3000 |  | 3000 |  |  | 2012 г. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | СМР* и ввод объекта в эксплуатацию
2.9 | Памятный знак узникам фашизма | - средства бюджета города Рязани | 1385 |  | 1385 |  |  | 2012 г. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.10 | Памятник Н.Н. Чумаковой | - средства бюджета города Рязани | 5000 |  | 5000 |  |  | 2012 г. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.11 | Памятник Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову | - средства бюджета города Рязани | 11669.7 | 54.7 | 11615 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | корректировка ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 18000 |  | 18000
2.12 | Теннисные корты на ул. Братиславской, 2 а | - средства бюджета города Рязани | 4700 |  | 3700 | 1000 |  | 2012- 2013 гг. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 43750 |  | 7400 | 36350
2.13 | Реконструкция спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШЕ «Юпитер» | - средства бюджета города Рязани | 12350 |  | 6350 | 6000 |  | 2012- 2013 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 19150 |  | 9000 | 10150
2.14 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском шоссе | - средства бюджета города Рязани | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 2012 - 2013 гг. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 240000 |  |  | 240000
2.15 | Школа-детский сад в жилом районе Ворошиловка (2-я очередь - начальная школа на 200 мест ) | - средства бюджета города Рязани | 28500 |  |  | 16000 | 12500 | 2013- 2014 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 54000 |  |  | 25000 | 29000
2.16 | Спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | - средства бюджета города Рязани | 30084.5 | 84.5 | 1000 | 12500 | 16500 | 2011- 2014 гг. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.17 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в пос. Приокский | - средства бюджета города Рязани | 13000 |  |  | 3000 | 10000 | 2013 - 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 70000 |  |  |  | 70000
2.18 | Детская школа искусств № 2 в жилом районе Недостоево | - средства бюджета города Рязани | 3000 |  |  |  | 3000 | 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 32000 |  |  |  | 32000
2.19 | Детская школа искусств № 7 в Дашково-Песочинском жилом районе | - средства бюджета города Рязани | 39000 |  | 4000 | 14000 | 21000 | 2012 - 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*,ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 103000 |  |  | 56000 | 47000
2.20 | Дождевая канализация и водопонижение в районе ул. Авиационная | - средства бюджета города Рязани | 5145.5 | 0.5 | 145 |  | 5000 | 2011 г., 2014 г. |  | ПИР**, СМР*
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 65000 |  |  |  | 65000
2.21 | Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево | - средства бюджета города Рязани | 15435 |  | 435 |  | 15000 | 2011 г., 2014 г. |  | ПИР**, СМР*
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 160000 |  |  |  | 160000
2.22 | Внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания на Борковской ОВС | - средства бюджета города Рязани | 2050 |  | 550 | 1500 |  | 2012 - 2013 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 76500 |  | 10000 | 66500
| Итого по задаче 2 | - средства бюджета города Рязани | 216560.5 | 18310.5 | 56250 | 59000 | 83000
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 881400 | 0 | 44400 | 434000 | 403000 | 0
Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в период действия ДЦП и в последующие годы после завершения ДЦП
3.1 | Сети уличного освещения по ул. Интернациональная | - средства бюджета города Рязани | 14.3 | 14.3 |  |  |  | 2011 г. | УКС и организации, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**
3.2 | Сети уличного освещения в пос. Семчино | - средства бюджета города Рязани | 49.9 | 49.9 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.3 | Сети уличного освещения по ул. 1, 2, 3 Бутырки | - средства бюджета города Рязани | 60.3 | 60.3 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.4 | Сети уличного освещения в жилом районе Кальное | - средства бюджета города Рязани | 35 | 35 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.5 | Реконструкция травмпункта МУЗ «Городская поликлиника № 2» | - средства бюджета города Рязани | 180.6 | 180.6 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.6 | Реконструкция детского сада № 102 по ул. Высоковольтной, 33 корп. 2 | - средства бюджета города Рязани | 316.2 | 316.2 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.7 | Реконструкция детского сада № 115 по ул. Крупской, 15 к. 1 | - средства бюджета города Рязани | 699.5 | 699.5 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.8 | Реконструкция детского сада № 119 по ул. Затинной , 34 а | - средства бюджета города Рязани | 1098.5 | 1098.5 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.9 | Реконструкция детского сада № 123 по ул. Гагарина, 16 | - средства бюджета города Рязани | 623 | 623 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.10 | Реконструкция детского сада № 128 по ул. Московское шоссе, 41 а | - средства бюджета города Рязани | 709.3 | 709.3 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
| Итого по задаче 3 | - средства бюджета города Рязани | 3786.6 | 3786.6 | 0 | 0 | 0
| Итого по цели | - средства бюджета города Рязани | 355034 | 94684 | 112350 | 65000 | 83000
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 1209444.175 | 65675.375 | 294768.8 | 446000 | 403000
| Итого по ДЦП | - средства бюджета города Рязани | 355034 | 94684 | 112350 | 65000 | 83000
|  | - другие источники (бюджеты других уровней) | 1209444.175 | 65675.375 | 294768.8 | 446000 | 403000
Примечание :
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников ( бюджеты других уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным.
|  |  | 1564478.175 | 160359.375 | 407118.8 | 511000 | 486000

## прил 5 - 2011 год
Приложение № 5
к постановлению администрации города Рязани
от 20 декабря 2011 г. №5738
Распределение
капитальных расходов на финансирование
долгосрочной целевой программы
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы»
в разрезе отраслей, строек и объектов
на 2011 год
№ п/п | Наименование отраслей, строек и объектов | Объем финансирования на 2011 г. (тыс. руб.) |  |  | Ожидаемый результат
|  | бюджет города Рязани | субсидии областного бюджета | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Образование | 22239.2 | 5000 | 27239.2
1.1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0
1.1.1 | Детский сад № 82 в пос. Солотча * | 268.4 | 5000 | 5268.4 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.2 | Реконструкция здания центра детского творчества «Феникс» по ул. Праволыбедская | 1394 |  | 1394 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.3 | Реконструкция детского сада № 12 ул. Островского д. 15 А | 9894.8 | 0 | 9894.8
1.1.4 | Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное | 5086 |  | 5086
1.1.5 | Реконструкция зданий МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» | 1190.5 |  | 1190.5 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.6 | Реконструкция МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» (водоснабжение и водоотведение) по ул. Забайкальская, д.14 а | 700 |  | 700 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.2 | Проектно-изыскательские работы | 0 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция детского сада № 12 ул. Островского д. 15 А | 126 |  | 126
1.2.2 | Реконструкция детского сада № 102 по ул. Высоковольтной, 33 корп. 2 | 316.2 |  | 316.2
1.2.3 | Реконструкция детского сада № 115 по ул. Крупской, 15 к. 1 | 699.5 |  | 699.5
1.2.4 | Реконструкция детского сада № 119 по ул. Затинной , 34 а | 1098.5 |  | 1098.5
1.2.5 | Реконструкция детского сада № 123 по ул. Гагарина, 16 | 623 |  | 623
1.2.6 | Реконструкция детского сада № 128 по ул. Московское шоссе, 41 а | 709.3 |  | 709.3
1.2.7 | Спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 84.5 |  | 84.5
1.2.8 | Реконструкция зданий МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» | 48.5 |  | 48.5
2 | Здравоохранение | 32744 | 0 | 32744 | 0
2.1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (I пусковой комплекс) | 12856.6 |  | 12856.6 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.1.2 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (наружные сети) | 13918 |  | 13918 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.1.3 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 | 397.9 |  | 397.9
2.1.4 | Реконструкция котельной городской больницы № 11 | 743.3 |  | 743.3 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.1.5 | Теплотрасса к гаражам станции скорой медицинской помощи | 412.9 |  | 412.9 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.1.6 | Реконструкция помещений по ул.Советской Армии, 18 под филиал детской поликлиники № 2 | 3755 |  | 3755 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.2 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0
2.2.1 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (наружные сети) | 330 |  | 330
2.2.2 | Теплотрасса к гаражам станции скорой медицинской помощи | 51.6 |  | 51.6
2.2.3 | Реконструкция травмпункта МУЗ «Городская поликлиника № 2» | 180.6 |  | 180.6
2.2.4 | Реконструкция помещений по ул. Советской Армии, 18 под филиал детской поликлиники № 2 | 98.1 |  | 98.1
3 | Физическая культура и спорт | 14357.2 |  | 14357.2
3.1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0
3.1.1 | Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ «Золотые купола» по адресу: проезд Яблочкова, д.7 (3 очередь) | 14357.2 |  | 14357.2 | Ввод объекта в эксплуатацию
4 | Коммунальное хозяйство | 23756 | 60675.375 | 84431.375 | 0
4.1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0
4.1.1 | Реконструкция котельной в пос. Керамзавод ** | 1920 | 35675.375 | 37595.375
4.1.2 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (3 очередь) *** | 2312.2 | 25000 | 27312.2
4.1.3 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (4 очередь) | 4476 |  | 4476
4.1.4 | Разведочно-эксплуатационная скважина для водоснабжения населения пос. Солотча, ул. Дунай | 3788.1 |  | 3788.1 | Ввод объекта в эксплуатацию
4.1.5 | Котельная, АИТ №1, АИТ № 2 МП «СДСУ» | 9747.6 |  | 9747.6
4.2 | Проектно-изыскательские работы | 0 |  | 0
4.2.1 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево | 653.4 |  | 653.4
4.2.2 | Дождевая канализация и водопонижение в районе ул. Авиационная | 0.5 |  | 0.5
4.2.3 | Сети уличного освещения по ул. Интернациональная | 14.3 |  | 14.3
4.2.4 | Сети уличного освещения в пос. Семчино | 49.9 |  | 49.9
4.2.5 | Сети уличного освещения по ул. 1, 2, 3 Бутырки | 60.3 |  | 60.3
4.2.6 | Сети уличного освещения в жилом районе Кальное | 35 |  | 35
4.2.7 | Теплоснабжение жилых домов поселка Ворошиловка (1-я очередь) | 698.7 |  | 698.7
5 | Культура, кинематография | 1587.6 | 0 | 1587.6
5.1 | Строительно-монтажные работы
5.1.1 | Бюст летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Рязани В.В. Аксенову | 1532.9 |  | 1532.9 | Ввод объекта в эксплуатацию
5.2 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0
5.2.1 | Памятник Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову | 54.7 |  | 54.7
| Всего капитальные расходы на 2011 год | 94684 | 65675.375 | 160359.375
Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевых программ:
1. * Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах»
2. Областная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы»
** - подпрограмма «Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы»
*** - подпрограмма «Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы »

## прил 6 - 2012 г
Приложение № 6
к постановлению администрации города Рязани
от 20 декабря 2011 г. №5738
Распределение
капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы»
в разрезе отраслей, строек и объектов
на 2012 год
№ п/п | Наименование отраслей, строек и объектов | Объем финансирования из бюджета города Рязани на 2012 г. (тыс. руб.) | Ожидаемый результат
1 | 2 | 3 | 4
1 | Образование | 41000
1.1 | Строительно-монтажные работы
1.1.1 | Реконструкция детского сада № 12 ул. Островского д. 15 А | 27400 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.2 | Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное | 8600 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.3 | Спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 1000
1.2 | Проектно-изыскательские работы | 0
1.2.1 | Детская школа искусств № 7 в Дашково-Песочинском жилом районе | 4000
2 | Физическая культура и спорт | 15050
2.1 | Строительно-монтажные работы
2.1.1 | Реконструкция спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШЕ «Юпитер» | 6350
2.2 | Проектно-изыскательские работы
2.2.1 | Теннисные корты на ул. Братиславской, 2 а | 3700
2.2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском шоссе | 5000 | 0
3 | Коммунальное хозяйство | 38300
3.1 | Строительно-монтажные работы
3.1.1 | Реконструкция котельной в пос. Керамзавод | 1650 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.2 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (4 очередь) | 4500 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.3 | Теплоснабжение жилых домов поселка Ворошиловка | 14070 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.4 | Канализация группы жилых домов по 8-ому Мервинскому проезду | 3000 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.5 | Гражданское кладбище «Богородское» | 13950 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.6 | Внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания на Борковской ОВС | 550
3.2 | Проектно-изыскательские работы
3.2.1 | Дождевая канализация и водопонижение в районе ул. Авиационная | 145
3.2.2 | Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево | 435
4 | Культура, кинематография | 18000
4.1 | Памятник Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову | 11615 | Ввод объекта в эксплуатацию
4.2 | Памятный знак узникам фашизма | 1385 | Ввод объекта в эксплуатацию
4.3 | Памятник Н.Н. Чумаковой | 5000 | Ввод объекта в эксплуатацию
| Всего капитальные расходы на 2012 год | 112350