Утверждаю

Заместитель главы администрации города Рязани

_______________ Т.В. Мастюкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы

2016 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 16 февраля 2017 года |
| Исполнитель | Главный специалист - экономист отдела муниципальных предприятий и услуг в сфере потребительского рынка управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка Суржок Александра Сергеевна тел.: 95-69-56, e-mail: ome@admrzn.ru |

Начальник управления  инвестиционной

политики,   развития    малого    бизнеса                                                    В.А. Ларин

и потребительского рынка

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548, направлена на  экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани, создание комплекса современной туристической инфраструктуры.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2016 году решались следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани;

- развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» за 2016 год достигли плановых значений   все 4 целевых показателя:

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлена субсидия;

- 140 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие             в конкурсах и мероприятиях;

- 3 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани размещены в СМИ;

- 23 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани оказана имущественная поддержка.

По задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»  за 2016 год достигли плановых значений 2 из 3 целевых показателей:

- 432,6 тысячи человек посетили город Рязань (прогнозные данные; официальные данные сформируются не ранее 2 квартала 2017 года);

- проведены 4 обучающих мероприятия для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы).

Не выполнен план по показателю «Объем платных услуг в коллективных средствах размещения (гостиницы, санатории и аналогичные средства размещения)». В 2016 году значение данного показателя составило 34,8 млн. руб. (на 15,1% ниже планового значения). Снижение показателя обусловлено  негативными явлениями в экономике, выражающимися в ограничении необязательных расходов населения на фоне существенного повышения стоимости отдыха.

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2016 год показал, что из 7 целевых показателей по 6 целевым показателям фиксируется достижение (в том числе по 4 показателям – превышение) плановых значений, по 1 целевому показателю получены результаты ниже прогнозируемых. Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2016 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 32 480,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 6 480,9 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 6 000 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2016 году составило 32 022,4 тыс. руб. (98,6% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 6 022,4 тыс. руб. (92,9% от плана),

- средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб. (100% от плана),

- средства областного бюджета – 6 000 тыс. руб. (100% от плана).

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования на  458,5 тыс. руб. Разница в размере 400 тыс. руб. образовалась в связи с переносом создания туристического портала на 2017 год, т.к. заказчик не исполнил обязательства по муниципальному контракту (на данный момент происходит расторжение контракта в одностороннем порядке). Экономия в размере 58,5 тыс. руб. образовалась в результате проведения закупок                           в электронной форме в ходе выполнения мероприятий программы.

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» выполнены все 4 основных мероприятия (исполнители – управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка и управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани).

1. С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2016 году проведен отбор организаций на право получения субсидии. Субсидия на компенсацию части затрат на реализацию программы, предусматривающую поддержку малого и среднего бизнеса, в размере 900 тыс. руб. перечислена единственному получателю – Рязанской торгово-промышленной палате на реализацию проекта «Забота».

2. Проведен конкурс «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани». Конкурс проводился по шести номинациям. В конкурсе приняли участие 40 субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани. На проведение данного конкурса в бюджете города Рязани было запланировано 48 тыс. руб., фактически                       из которых использовано 47,02 тыс. руб. Экономия в размере 0,97 тыс. руб. образовалась в результате проведения закупки в форме электронного аукциона на приобретение дипломов и статуэток для победителей и участников конкурса.

По итогам конкурса было определено 18 победителей. Для награждения победителей конкурса приобретено 18 статуэток и 40 дипломов. Награждение победителей и участников конкурса прошло 23.12.2016 в торжественной обстановке в большом зале администрации города Рязани.

Организованы и проведены мастер-классы для рестораторов, сотрудников индустрии питания и сферы гостеприимства (1-ый городской форум ресторанной индустрии «Хорека фест»), в котором приняло участие 40 субъектов малого              и среднего предпринимательства. На проведение данного мероприятия израсходовано 280 тыс. руб.

3. Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого                   и среднего предпринимательства через СМИ. В 2016 году было размещено                3 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани (в журнале «Деловое время», в социальной сети «Вконтакте», на радио «Новое радио»).

4. По итогам 2016 года принято 23 распоряжения о передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства. Перевыполнение плана связано с поступлением большего числа заявлений                 от субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани.

Плановый объем финансирования мероприятий задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»                                 на 31.12.2016 составил 1 596 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2016 году составило 1 594,5 тыс. руб. (99,9% от плана). Экономия средств бюджета города Рязани            в размере 1,5 тыс. руб. образовалась в результате проведения закупок                           в электронной форме.

В 2016 году по задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма                    в городе Рязани» велась работа по 3 основным мероприятиям (исполнители – управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса                              и потребительского рынка и управление капитального строительства администрации города Рязани).

1. На выполнение мероприятия «Подготовка информационных материалов             о туристских ресурсах города  (ведение интернет – ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты)» из бюджета города было выделено 500 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были запланированы следующие направления:

– разработка туристского портала города Рязани и его размещение в сети Интернет на сумму 400 тыс. руб. Данное мероприятие не выполнено в связи              с неисполнением Исполнителем (ООО «САЙТ») обязательств                                       по муниципальному контракту. В данный момент происходит расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке. Неиспользованные бюджетные средства перенесены на 2017 год;

– изготовление информационного буклета на сумму 100 тыс. рублей.               В результате проведенного аукциона изготовлены буклеты на сумму 43 тыс. руб.

Мероприятие выполнено не полностью, денежные средства освоены                    не в полном объеме.

На выполнение мероприятия «Брендирование туристских ресурсов города (в том числе разработка линейки сувенирной продукции, организация конкурсов, олимпиад среди школьников и студентов на тему истории города)» предусмотрены денежные средства в размере 500 тыс. руб. В рамках данного мероприятия планировалось провести работу по разработке дизайн – проекта туристского бренда города Рязани. По причинам, не зависящим от исполнителя           и заказчика (отсутствие единого мнения и окончательного решения конкурсной комиссии конкурса идей для последующей разработки логотипа города Рязани             и передачи права выбора итогового варианта туристского логотипа города Художественному Совету) произведено расторжение контракта с частичной оплатой в части оказания услуг в размере 220 тыс. руб.  Мероприятия выполнены не полностью, денежные средства освоены не в полном объеме.

На выполнение мероприятия «Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы)» из бюджета города было выделено 357,7 тыс. руб. В рамках данного мероприятия проведены 16 бесплатных пешеходных экскурсий для 320 жителей города Рязани:

– для детей и их родителей, находящихся на проф.учете/воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении;

– для пенсионеров, находящихся на попечении в Мальшинской богадельне;

– для детей и их родителей из благотворительного фонда «Наши дети» (дети с ограниченными возможностями).

Организованы и внедрены 2 туристских троллейбуса по маршруту следования №5 и маршруту следования № 3.

Подготовлена тематическая разбивка парков, скверов и пешеходных зон, находящихся на пересечении основных туристских маршрутах города, что позволит оформить городское пространство на основании сложившихся историко-культурных традициях Рязани, став местом притяжения как туристов, так и местных жителей.

2. В целях реализации  мероприятия «Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма (конкурсов, семинаров, мастер-классов, конференций)» было проведено                       4 обучающих мероприятия.

В рамках мероприятия «Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов» подготовлен проект установки системы навигации            по пешеходному маршруту «Рязань историческая» – установка 7 пилонов                              и 29 указателей, у вокзала Рязань - 2 – установка информационного стенда. Реализация данного проекта запланирована на 2017 год.

3. В рамках заключенного муниципального контракта выполнены в полном объеме строительно-монтажные работы по мероприятию «Реконструкция инженерных сетей на территории Лыбедского бульвара и ул. Мюнстерской для обеспечения гостинично-ресторанного комплекса «Старый город» в туристско-рекреационном кластере «Рязанский»  I этап (Электроснабжение)».

Плановый объем финансирования мероприятий задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» на 31.12.2016 составил 30 884,9 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 4 884,9 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 6 000 тыс.руб.

Фактическое исполнение мероприятий задачи в 2016 году составило                     30 427,9 тыс. руб. (98,52% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 4 427,9 тыс. руб. (90,6% от плана),

- средства федерального бюджета – 20 000 тыс. руб. (100% от плана),

- средства областного бюджета – 6 000 тыс.руб. (100% от плана).

Разница в 457 т.р. образовалась:

- 400 т.р. - по причине переноса срока реализации мероприятия по созданию туристического портала на 2017 год;

- 57 т.р. - в результате проведенного аукциона по изготовлению буклетов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 18.02.2016 № 609 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2016 год |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 04.05.2016 № 1841 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | Увеличение объема финансирования программы в связи с включением в задачу «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» нового мероприятия |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 06.07.2016 № 2983 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Корректировка наименования индикатора «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях». 2. Перераспределение денежных средств в 2016 году между мероприятиями задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани», связанное с образовавшейся экономией после проведения закупки в форме электронного аукциона. 3. Перераспределение денежных средств в 2016 году между мероприятиями задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани», связанное с необходимостью создания системы навигации и ориентирующей информации для туристов в городе Рязани |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 07.10.2016 № 4425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | Перераспределение денежных средств в 2016 году между мероприятиями задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани», связанное с потребностью создания туристического портала города Рязани с учетом современных требований к информационным технологиям |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 06.12.2016 № 5287 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | В связи с изменением структуры администрации города Рязани в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы вносятся изменения по замене управления экономики на управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 14.02.2017 № 532 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Приведение объемов финансирования программы в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2016, 2017 год. 2. Корректировка Порядка предоставления в аренду муниципального имущества города Рязани, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в связи с поступившими предложениями прокуратуры Советского района |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов                          по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

ЭОМ1 = 50% - эффективность низкая.

Низкий показатель оценки эффективности выполнения основной задачи объясняется уменьшением финансирования мероприятия, за счет сокращения лимитов бюджетных ассигнований, и отсутствия запланированного софинансирования из вышестоящих бюджетов, а так же исключением и не проведением в течении года мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам».

ЭОМ2 = 279,9% - эффективность высокая.

Снижение финансирования по основному мероприятию обусловлено сокращением лимитов бюджетных ассигнований. Тем не менее, в рамках представленного финансирования были проведены ранее не запланированные мероприятия, связанные с повышение профессионального мастерства, обменом опыта, развитием бизнеса, поиском новых идей, что позволило привлечь большее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, чем было запланировано.

ЭОМ3 = 150% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основной задачи объясняется необходимостью размещения дополнительных информационных материалов в СМИ в связи с проведением ранее незапланированного мероприятия «Организация и проведение мастер-классов для рестораторов, сотрудников индустрии питания и сферы гостеприимства», при этом была изыскана возможность размещения информационных материалов без привлечения бюджетных средств.

ЭОМ4 = 115% - эффективность высокая.

Оценка эффективности задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»:

ЭЗ1 = 148,7% - эффективность высокая.

Оценка эффективности задачи «Повышение инновационной активности бизнеса»:

ЭЗ2 = 0%.

В рамках данной задачи предусмотрено мероприятие «Предоставление грантов физическим лицам, реализующим инновационные проекты». Постановлением администрации города Рязани от 06.12.2016 № 5287 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» финансирование и реализация данного мероприятия перенесена на последующие периоды.

ЭОМ1 = 229,5% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основной задачи связан с положительной динамикой развития туристской отрасли по направлениям, реализуемых в рамках Плана мероприятий по реализации концепции развития туризма в городе Рязани на 2016 – 2018 годы, а также программными мероприятиями, проводимыми министерством культуры и туризма Рязанской области (открытие новых туристских программ и объектов показа, совершенствование туристской инфраструктуры на территории города, в частности открытие новых современных гостиничных комплексов и пунктов питания).

ЭОМ2 = 374,4% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основной задачи объясняется большим интересом к заявленной теме работников туриндустрии и активных жителей города Рязани, была достигнута договоренность с исполнителем в пределах предусмотренных бюджетных денежных средств, провести не 3, а 4 семинара, с целью охвата как можно большого количества заинтересованных участников.

ЭОМ3 = 86,4% - эффективность низкая.

Оценка эффективности задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 230,1% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы:

ЭМП = 126,3% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации конкурсов и праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для дальнейшей реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» и повышения ее эффективности необходимо в рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города продолжить работу по созданию информационных материалов о туристских ресурсах города и повышению лояльности местного населения, в т.ч. развитию социального туризма, начать работу по созданию фото- и видео- материалов о туристских ресурсах города.

В рамках создания системы повышения качества туристских услуг в Рязани необходимо продолжить работу по созданию системы навигации и ориентирующей информации для туристов, организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.