5. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Активное привлечение детей и молодежи города Рязани к участию в мероприятиях патриотической направленности (историко-патриотические, историко-краеведческие, военно-патриотические, военно-спортивные, посвященные памятным датам и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем числе обучающихся в общеобразователь-ных школах города Рязани: 2012 г. – 45%; 2013 г. – 50%; 2014 г. – 55%; 2015 г. – 60% |
| 1.1 | Проведение мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею победы России в Отечественной войне 1812 года | Средства бюджета города Рязани | 20 | 20 | - | - | - | 2012 год | Администрация города Рязани Территориальное управление -префектура Советского района (далее – префектура |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Советского района) |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным датам истории России | Средства бюджета города Рязани | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2012–2015 годы | Администрация города Рязани, Префектура Советского района |  |
| 1.3 | Проведение военно-патриотических игр «Зарничка», «Патриот» | Средства бюджета города Рязани | 224 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2012-2015 годы | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее – УОиМП) |  |
| 1.4 | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | Средства бюджета города Рязани | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 1.5 | Проведение фестивалей военно- патриотической песни | Средства бюджета города Рязани | 960 60 | 240 15 | 240 15 | 240 15 | 240 15 | 2012-2015 годы 2012-2015 годы | Управление культуры администрации города Рязани (далее – управление культуры) УОиМП |  |
| 1.6 | Организация цикла тематических кинопоказов | Средства бюджета города Рязани | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2012-2015 годы | Управление культуры |  |
| 1.7 | Проведение театрализованных военно-исторических шоу-программ | Средства бюджета города Рязани | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2012-2015 годы | Управление культуры |  |
| 1.8 | Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Средства бюджета города Рязани | 50 | - | - | - | 50 | 2015 год | УОиМП |  |
| 1.9 | Проведение фестиваля игр народов России | Средства бюджета города Рязани | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2012-2015 годы | Администрация города Рязани Территориальное управление-префектура Октябрьского района (далее – префектура Октябрьского района) |  |
| 1.10 | Проведение городских мероприятий спортивно - технической направленности | Средства бюджета города Рязани | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2012-2015 годы | УОиМП ДОСААФ |  |
| 1.11 | Проведение городского конкурса плакатов военной тематики | Средства бюджета города Рязани | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 1.12 | Городской конкурс детского художественного творчества «Мы – дети планеты Земля» | Средства бюджета города Рязани | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 1.13 | Проведение городского смотра-конкурса отрядов Поста № 1 | Средства бюджета города Рязани | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 1.14 | Проведение городских спортивно – массовых мероприятий патриотической направленности | Средства бюджета города Рязани | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2012-2015 годы | Управление по физической культуре и массовому спорту (далее – УФКиМС) |  |
| 1.15 | Конкурс детских рисунков «Пешеход. Пассажир. Водитель» | Средства бюджета города Рязани | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 1.16 | Городская выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья | Средства бюджета города Рязани | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 1.17 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи | Средства бюджета города Рязани | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 4 354 | 1091 | 1071 | 1071 | 1121 |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей и молодежи, состоящих в детских и молодежных объединениях патриотической направленности, действующих на базе образовательных учреждений города Рязани, в общем числе обучающихся в общеобразователь-ных школах города Рязани: 2012 г. – 8,6%; 2013 г. – 9,8%; 2014 г. – 11,08%; 2015 г. – 20,3% |
| 2.1 | Проведение молодежных патриотических акций | Средства бюджета города Рязани | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 2.2 | Проведение акции «Забота» по благоустройству мемориалов и мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, локальных войнах и конфликтах, возложение цветов и венков к памятникам и мемориалам | Средства бюджета города Рязани | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 2.3 | Открытие акции «Вахта Памяти» в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета города Рязани | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 2 | Средства бюджета города Рязани | 880 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание, развитие и поддержка деятельности музеев образовательных учреждений города Рязани, центра патриотического воспитания детей и молодежи «Возрождение», объединений патриотической направленности, действующих на базе образовательных учреждений города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, получивших мате-риально-техничес-кую поддержку на реализацию программ и проектов патриотической направленности, в общем числе образовательных учреждений города Рязани: 2012 г. – 9,2%; 2013 г. – 13,1%; 2014 г. – 17,1%; 2015 г. – 21,1% |
| 3.1 | Поддержка и развитие школьных музеев, экспозиций и комнат боевой славы | Средства бюджета города Рязани | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 3.2 | Создание виртуальных музеев на базе муниципальных образовательных учреждений | Средства бюджета города Рязани | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 3.3 | Обеспечение жизнедеятельности городского центра патриотического воспитания детей и подростков «Возрождение», сводного отряда Поста № 1 | Средства бюджета города Рязани | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 3.4 | Конкурс музеев образовательных учреждений города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 2 180 | 545 | 545 | 545 | 545 |  |  |  |
|  | Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на распространение положительного опыта по патриотическому воспитанию подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений города Рязани, обеспеченных информационно-методическими материалами, в общем числе образовательных учреждений города Рязани, реализующих программы патриотической направленности: 2012 г. – 35%; 2013 г. – 40%; 2014 г. – 45%; 2015 г. – 45% |
| 4.1 | Краеведческий слет «Военные судьбы родственников глазами современных детей» | Средства бюджета города Рязани | 50 | 50 | - | - | - | 2012 год | УОиМП |  |
| 4.2 | Проведение семинаров для учителей города по проведению туристско-краеведческих и патриотических мероприятий | Средства бюджета города Рязани | 445 | 85 | 120 | 120 | 120 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 4.3 | Проведение городского слета участников Поста № 1 | Средства бюджета города Рязани | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 4.4 | Организация и проведение выездных сборов для участников Поста № 1 | Средства бюджета города Рязани | 645 | - | 215 | 215 | 215 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 4.5 | Издание сборников работ по итогам слетов, семинаров, конференций по вопросам патриотического воспитания | Средства бюджета города Рязани | 450 | 300 | 50 | 50 | 50 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 4.6 | Проведение муниципального этапа областного патриотического конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять…» | Средства бюджета города Рязани | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 4 | Средства бюджета города Рязани | 1 990 | 535 | 485 | 485 | 485 |  |  |  |
|  | Задача 5. Развитие поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей и молодежи, охваченных поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельностью, в общем числе обучающихся в общеобразователь-ных школах города Рязани: 2012 г. – 7,3%; 2013 г. – 8,6%; 2014 г. – 9,8%; 2015 г. – 11% |
| 5.1 | Проведение походов, экспедиций, экскурсий по памятным местам г. Рязани, Рязанской области, г. Москвы, Тулы, Коломны и т.д. | Средства бюджета города Рязани | 400 400 120 | 100 100 30 | 100 100 30 | 100 100 30 | 100 100 30 | 2012-2015 годы | УОиМП УФКиМС Администрация города Рязани, Префектура Советского района |  |
| 5.2 | Создание и поддержка деятельности поисковых отрядов, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений | Средства бюджета города Рязани | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 5.3 | Проведение городских соревнований по туризму | Средства бюджета города Рязани | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
| 5.4 | Проведение городских соревнований «Школа безопасности» | Средства бюджета города Рязани | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2012-2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 5 | Средства бюджета города Рязани | 1 640 | 410 | 410 | 410 | 410 |  |  |  |
|  | Итого по цели | Средства бюджета города Рязани | 11044 | 2801 | 2731 | 2731 | 2781 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Средства бюджета города Рязани | 11044 | 2801 | 2731 | 2731 | 2781 |  |  |  |
|  |  | В том числе: | 6996 | 1774 | 1724 | 1724 | 1774 | УОиМП |  |  |
|  |  |  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | УФКиМС |  |  |
|  |  |  | 1280 | 320 | 320 | 320 | 320 | Управление культуры |  |  |
|  |  |  | 340 | 100 | 80 | 80 | 80 | Администрация города Рязани, префектура Советского района |  |  |
|  |  |  | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | Администрация города Рязани, префектура Октябрьского района) |  |  |

Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 100 %.

Доля мероприятий, которые представляют собой текущую деятельность подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани учреждений, составляет не более 20%.