## РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ДО 2020 ГОДА

Данные мониторинга изменения в 2015 году значений показателей ожидаемых ориентиров перспективного образа города (2020 год) приведены в таблице.

Динамика основных социально-экономических показателей в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  (ожидаемые ориентиры) | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2014 год | 2015 год (отчетный) | 2020 год (целевое значение) |
| Пространственное развитие | | | | | |
| Общая площадь территории  городского округа | га | 22416 | 22394,1 | 22394,1 | 34600 |
| Динамика и структура населения | | | | | |
| Общая численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 524,6 | 532,8 | 533,8 | 550,0 |
| Уровень жизни | | | | | |
| Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы | раз | 3,7 | 4,21 | 3,5 | 4,0 |
| Рынок труда | | | | | |
| Уровень безработицы | % | 0,5 | 0,27 | 0,4 | 0,3 |
| Экономика города | | | | | |
| Индекс промышленного производства к уровню базового года | % | 100 | 117,3 | 110,4 | 125,0 |

Индикаторы реализации задач Стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках основных стратегических направлений развития города. Достижение индикаторов осуществляется при помощи программно-целевого метода. Индикаторы должны достигаться посредством исполнения муниципальных программ, реализуемых в городе Рязани.

Мониторинг индикаторов реализации задач Стратегического плана в отчетном периоде (фактические значения на конец отчетного периода) приведен в таблице «Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана».

Для оценки динамики показателей приводится сопоставление текущих данных мониторинга (фактические значения индикаторов в отчетном периоде) с плановыми значениями показателя отчетного периода и целевыми значениями показателя на конец реализации стратегического плана (2020 г.), а также приводится динамика показателя с уровнем предшествующего года и базовым уровнем 2008 года.

Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана

| №  п/п | Индикатор | Единица  изме-рения | 2008 г.  (базовый) | 2014 г. | 2015 год (отчетный) | | 2020 г. (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,7 | 5,2 | 7,2 | 5,1 | 6,5 |
| 1.1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | - | 99,6 | 100 | 99,8 | 100 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 60,0 | 82,5 | 82,5 | 83,0 | 83,0 |
| 1.1.4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | % | 50,0 | 61,7 | 62,0 | 62,0 | 64,5 |
| 1.1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 77,2 | 99,3 | не менее 97,0 | 99,1 | не менее 97,0 |
| 1.1.6 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | - | 46,0 | 55,0 | 56,3 | 96,0 |
| 1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта | % | 14,8 | 49,5 | 49,0 | 53,9 | 50,7 |
| 1.2.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | - | 32,1 | 33,6 | 33,6 | 40,0 |
| 1.3 | Задача: Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 15,0 |
| 1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 10,5 | 11,8 | 12,0 | 37,7 | 20,0 |
| 2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,7 | 38,5 | не менее 38,8 | 38,6 | не менее 38,8 |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.  рублей | - | 44,7 | 37,7 | 39,0 | 61,7 |
| 3. | Направление: Качественная городская среда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 81,5 | 96,3 | 97,1 | 96,4 | 98,8 |
| 3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | электрическая энергия | кВт\*ч на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 29,8 | 23,9 | 22,5 | 22,32 | 21,0 |
| 3.1.2.2 | тепловая энергия | Гкал на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 0,265 | 0,190 | 0,190 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.2.3 | горячая вода | куб. м на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 0,78 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 3.1.2.4 | холодная вода | куб.  метров на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 1,6 | 0,94 | 0,94 | 0,84 | 0,90 |
| 3.1.2.5 | природный газ | куб.  метров на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 3,52 | 4,52 | 4,50 | 3,24 | 4,40 |
| 3.2 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 75,8 | 76,0 | 76,0 | 100 |
| 3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | га | 506,0 | 520,0 | 521,5 | 521,5 | 550,0 |
| 3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | % | 60 | 100 | не менее 100 | 100 | не менее 100 |
|  | - в летний период | % | 63 | 67 | 67,0 | 67,0 | не менее 100 |
| 3.3 | Задача: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,0 | 65,0 | 61,0 | 60,8 | 45,0 |
| 3.4 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов | % | - | 20 | 21 | 21 | 60 |
| 3.4.2 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | - | 372 | 422 | 424 | 700 |
| 3.5 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 410,0 | 461,0 | 470 | 473,3 | 510 |
| 3.5.2 | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу | км/ч | - | 14 | 14,5 | 14,5 | 17,0 |
| 3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Количество народных дружинников | чел. | 0 | 565 | не менее 450 | 605 | не менее 450 |
| 3.6.2 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику -безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | - | - | 5300 | 5300 | 6100 |
| 4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Реализация жилищной политики |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.  метров | 23,0 | 25,3 | 26,3 | 26,3 | 29,55 |
| 4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 2,1 | 2,1 | 3,16 | 3,1 |
| 5 | Направление: Эффективный менеджмент |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 17,8 | 60,3 | 60,5 | 60,6 | 61,5 |
| 5.1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | - | 95 | 70 | 97 | не менее 90 |

### *4.2. Оценка хода реализации Стратегического плана*

Оценка динамики основных социально-экономических показателей   
развития города Рязани в 2015 году.

1) Значение показателя «***Общая площадь территории городского округа***» на конец 2015 года – 22394,1 га. Границы территории муниципального образования – городской округ город Рязань утверждены Законом Рязанской области от 09.07.2008 г. № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования – городской округ город Рязань».

Площадь территории города Рязань по сравнению с прошлым годом не изменилась.

2) ***Общая среднегодовая численность населения*** в 2015 году составила 533,8 тыс. чел., что составляет 47,3% населения Рязанской области. По сравнению с предыдущим годом и базовым (2008 г.) наблюдается прирост численности населения, что в первую очередь вызвано высоким миграционным притоком. При этом демографическая ситуация до сих пор характеризуется естественной убылью населения (превышением числа умерших над числом родившихся).

3) ***Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы*** составил 3,5 раза. Ухудшение данного показателя по сравнению с прошлым годом объясняется разными темпами роста прожиточного минимума и уровня среднемесячной заработной платы.

Так, по итогам 2015 года величина прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области составила 8753 рубля (в 2014 году - 7071 рубль). Рост по сравнению с прошлым годом – на 23,8 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города в 2015 году увеличилась на 4,2% по сравнению с уровнем 2014 года и составила 31 047,3 рубля (в 2014 году – 29 795,7 рубля).

4) Сохраняется достаточно стабильная ситуация в сфере занятости. ***Уровень зарегистрированной безработицы*** в городе Рязани в 2015 году составил 0,4 %. По данному показателю на протяжении ряда лет мы занимаем лидирующие позиции среди городов ЦФО. В долгосрочной перспективе планируется сохранить уровень безработицы на низком уровне.

5). ***Индекс промышленного производства к уровню базового года*** характеризует динамику объема промышленного производства с 2008 года.   
В 2015 году он составил 110,4 % (в 2014 году - 117,3%).

Снижение показателя связано с тем, что в 2015 году объемы промышленного производства уменьшились на 5,9 %относительно уровня предыдущего года.

Оценка динамики целевых показателей реализации задач  
 Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.   
 Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.

1) ***Направление: Развитие человеческого капитала***

1.1) ***Задача: Развитие образования***

1.1.1) ***Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет*** в 2015 году составила 5,1 % (1578 человек), что на 0,1 процентный пункт меньше уровня 2014 года.

Положительная динамика показателя достигнута за счет введения   
в 2015 году 586 дополнительных мест за счет открытия 7 дополнительных групп - 176 мест, проведения реконструкции детского сада № 33 - 150 мест, строительства детского сада № 34 - 260 мест, а также за счет перепрофилирования и оптимизация комплектования групп внутри дошкольных образовательных учреждений. Проведенные мероприятия позволили обеспечить услугами дошкольного образования на 1070 человек больше, чем в предыдущем году (всего 23275 детей).

Отклонение фактического значения индикатора от целевого значения (7,2 %) составило 2,1 процентных пункта. В связи с изменениями правил постановки детей на учет для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в декабре 2014 года (разрешено ставить на учет детей с момента рождения, а не за год до планируемой даты посещения детского дошкольного учреждения) предполагалось существенное увеличение количества детей в очереди, что по факту не произошло. Поэтому целевое значение показателя оказалось завышенным.

1.1.2) ***Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования*** составило 99,8%. Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории. Относительно уровня 2014 года показатель улучшился   
на 0,2 процентных пункта. Отклонение фактического значения показателя от планируемого (100%) составило 0,2 процентных пункта.

Плановое значение показателя не было достигнуто за счет того, что родители (законные представители) 47 детей данной возрастной категории, находящихся в очереди, неоднократно отказывались от предложенных мест в детских садах, расположенных в других микрорайонах города. Дети, не обеспеченные местами в детских садах, проживают в микрорайонах Московского шоссе, Кальное,   
ДПР-5,5А, малом центре города Рязани.

В тоже время, дошкольные образовательные учреждения города Рязани предоставляли более 900 вакантных мест, в том числе 233 - для детей 2012 года рождения.

1.1.3) ***Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений*** в 2015 году составила 83%, что выше запланированного значения и уровня 2014 года на 0,5 процентных пункта.

Улучшение показателя достигнуто за счет сокращения значительного количества вакантных должностей в образовательных учреждениях и создания безбарьерной среды для детей-инвалидов в школах №№ 8, 11, 19(25), 56, 63, в которых проведены ремонт входных групп и установка пандусов.

1.1.4) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях*** в 2015 году составила 62%,   
что соответствует целевому значению индикатора. Фактическое значение показателя незначительно (на 0,3 процентных пункта) превышает уровень 2014 года благодаря расширению спектра услуг дополнительного образования в образовательных учреждениях.

1.1.5) ***Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,*** составила 99,1%, что соответствует целевому значению показателя (не ниже 97%). Незначительное снижение показателя по сравнению с 2014 годом (на 0,2 процентных пункта) связано с изменением экзаменационной модели и увеличением минимального балла по математике профильного уровня с 20 до 27.

1.1.6) ***Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся*** в 2015 году составила 56,3%, что превышает значение 2014 года на 10,3 процентных пункта. Динамика показателя отражает плановую деятельность по внедрению ФГОС в школах города. Превышение целевого значения на 1,3 процентных пункта обусловлено увеличением количества первоклассников.

1.2) ***Задача: Развитие физкультуры и массового спорта***

1.2.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта***, составила 53,9%, что на 4,4 процентных пункта превышает уровень 2014 года. Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 4,9 процентных пункта.

Превышение достижения индикатора связано с высокими показателями численности при наборе новых обучающихся в учреждениях физкультуры и спорта, а также повышением качества предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности с учетом запросов населения. В 2015 году было введено в строй 27 новых спортивных объектов, отремонтировано 6 зданий учреждений спорта. Открыты новые направления по видам спорта.

1.2.2) ***Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом,*** составила 33,6% что соответствует плановым значениям. Рост показателя относительно уровня прошлого года   
на 1,5 процентных пункта сложился за счет увеличения количества занимающихся на плановых занятиях физической культурой и спортом в образовательных учреждениях, а также иных коммерческих организациях физической культуры и спорта.

1.3) ***Задача: Развитие культуры***

1.3.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры***, составила в 2015 году 9,8 %, что соответствует уровню прошлого года и плановому значению индикатора. Это означает, что в 2015 году сохранен контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования и занимающихся в кружках и студиях учреждений культуры.

1.3.2) ***Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа***, составляет в 2015 году 37,7 %, что существенно превышает плановое значение (12%) и уровень прошлого года (2014 г. - 11,8%).

Такой результат достигнут в связи с проведением в 2015 году масштабных мероприятий в рамках празднования 3-х юбилейных дат (70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 920-летия основания Рязани, 120-летия С.А. Есенина), кроме того в Рязани в 2015 году были реализованы крупные культурно-досуговые проекты на улицах и площадях города.

2) ***Направление: Экономический рост на основе инноваций***

2.1) ***Задача: Экономическое развитие***

2.1.1) ***Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций***, составила 38,6%, что выше уровня прошлого года на 0,1 процентных пункта и ниже планового значения на 0,2 процентных пункта.

Среднесписочная численность работниковмалых и средних предприятий увеличилась в 2015 году на 420 работников (при прогнозе – 900-920 работников). Таким образом, плановое значение показателя не было достигнуто в связи с общим сокращением количества нанимаемых работников в целях оптимизации расходов малых и средних предприятий в сложившейся экономической ситуации.

2.1.2) ***Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности   
и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя*** в отчетном году составил 39 тыс. рублей. Фактическое значение индикатора выше планового значения на 1,3 тыс. руб. К уровню прошлого года значение показателя снизилось на 12,8 %, что связано с общим снижением объема инвестиций в основной капитал в городе Рязани в условиях негативных явлений в российской экономике.

3) ***Направление: Качественная городская среда***

3.1) ***Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение***

3.1.1) ***Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг   
(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение****)* составил 96,4 %,   
что на 0,1 процентных пункта выше уровня 2014 года.

Значение данного показателя определяется на основании формы статистической отчетности № 1-жилфонд.

3.1.2) Показатель «***Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями***» рассчитывается на основании данных о потреблении энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и данных о площади муниципальных бюджетных учреждений.

В 2015 году достигнуты следующие значения индикатора по видам энергетических ресурсов:

- ***электрическая энергия*** – 22,32 кВт\*ч на 1 кв.м муниципальной площади, что ниже планового значения показателя на 0,18 кВт\*ч на 1 кв.м. По сравнению с 2014 годом показатель улучшился на 1,58 кВт\*ч на 1 кв.м.

- ***тепловая энергия*** – 0,18 Гкал на 1 кв.м муниципальной площади,   
что на 0,01 Гкал на 1 кв.м лучше планового значения, экономия по сравнению   
с 2014 годом составляет 0,01 Гкал на 1 кв.м;

- ***горячая вода*** – 0,23 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, отклонение от целевого показателя Стратегического плана составило 0,01 куб. м на 1 кв.м в положительную сторону. По сравнению с 2014 годом потребление уменьшилось на 0,01 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади;

- ***холодная вода*** – 0,84 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, отклонение от целевого показателя Стратегического плана составило 0,1 куб. м на 1 кв.м в положительную сторону. По сравнению с 2014 годом потребление уменьшилось   
на 0,1 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади;

- ***природный газ*** – 3,24 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, отклонение от целевого показателя Стратегического плана составило 1,26 куб. м на 1 кв.м в положительную сторону. По сравнению с 2014 годом потребление газа уменьшилось на 1,28 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади.

Причиной снижения значений индикаторов стало общее снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями за счет их экономии и более рационального использования.

3.2) ***Задача: Благоустройство города***

3.2.1) ***Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением***, в 2015 году составил 76 %, что соответствует плановому значению индикатора. По сравнению с 2014 годом показатель улучшился на 0,2 процентных пункта.

В 2015 году осуществлен прием в собственность муниципального образования бесхозных сетей наружного освещения по ул. Бирюзова, д.д. 21, 22, 23 и по ул. Интернациональная д.д. 1, 2, 2 корп.1, 3 корп.2.

3.2.2) ***Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани*** составила 521,5 га, что соответствует плановому значению показателя. По сравнению с 2014 годом площадь зеленых зон увеличилась   
на 1,5 га. В 2015 году выполнено благоустройство земельного участка Дубовой рощи в 7-ом микрорайоне Дашково-Песочня.

3.2.3) ***Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом***, составляет:

***- в летний период*** – 67 %, что соответствует плановому значению показателя и уровню 2014 года;

***-*** ***в зимний период*** – 100 %, что соответствует плановому значению показателя и уровню 2014 года.

3.3) ***Задача: Дорожное хозяйство***

3.3.1) ***Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения*** в 2015 году составила 60,8%, что превышает плановое значение на 0,2 процентных пункта. По сравнению с прошлым годом данный показатель улучшился   
на 4,2 процентных пункта. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 2015 году составила 283,2 км (общая протяженность дорог -   
465,6 км).

Для обеспечения нормативного состояния автодорог в городе в 2015 году выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог. Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 18,8 км. Выполнены работы по ремонту 24 участков улично-дорожной сети города Рязани.

3.4) ***Задача: Охрана окружающей среды***

3.4.1) ***Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов*** составила в 2015 году 21%, что соответствует плановому значению показателя.

В 2015 году выполнены мероприятия по биологической очистке пруда, расположенного в парке на ул.Шевченко, санитарная очистка береговой полосы пруда № 38, расположенного по ул. Зубковой, проведена анафелогенная обработка 22 муниципальных водоемов на общей площади 20151 кв. м;

3.4.2) ***Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом)*** составило в 2015 году 424 ед., что превышает плановое значение показателя  
на 2 единицы. Это связано в проведением работ по оформлению ландшафтной композиции в сквере на пл. Ленина и посадке деревьев на Касимовском шоссе (участок от ООТ «Мясокомбинат» до перекрестка с ул. Новая)

3.5) ***Задача: Развитие транспортной системы***

3.5.1) ***Общая протяженность маршрутов общественного транспорта*** в 2015 году составила 473,3 км. Фактическое значение индикатора на 3,3 км выше планового значения. По сравнению с 2014 годом протяженность увеличилась на 12,3 км за счет открытия и продления маршрутов общественного транспорта (№ 43М2, № 49М2, № 55М2), а также переноса конечных пунктов и изменения пути следования на отдельных маршрутах.

3.5.2) С***редняя скорость движения общественного транспорта по городу*** составила 14,5 км/ч, что соответствует плановому значению. По сравнению   
с 2014 годом она увеличилась на 3,6% или на 0,5 км/ч. Сведения о скорости движения получены путем анализа данных, полученных с помощью навигационно-связного оборудования, обеспечивающего позиционирование транспортных средств по сигналам навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС».

На увеличение показателя повлияли мероприятия по оптимизации маршрутов общественного транспорта, а также усиление контроля за нарушением правил дорожного движения, в том числе правил парковки.

3.6) ***Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка***

3.6.1) ***Количество народных дружинников*** в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом на 40 человек и составило 605 человек, что превышает плановое значение (не менее 450 человек) на 155 человек. В дальнейшем необходимо провести оптимизацию численности народной дружины в соответствии с рекомендациями УМВД России по г. Рязани с учетом сложившейся практики привлечения дружинников к охране общественного порядка и потребности полиции, а также с учетом объемов финансирования мероприятий по премированию народных дружинников за счет субсидий из областного бюджета.

3.6.2) ***Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних***, в 2015 году составило 5300 человек, что соответствует плановому значению индикатора. Индикатор введен в 2015 году в связи с необходимостью проведения адресных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данные мероприятия направлены на профилактику правонарушений, пропаганду законопослушного поведения, недопустимость экстремистских проявлений, ознакомление с установленной в законодательном порядке ответственностью за совершение правонарушений.

4) ***Направление: Сбалансированное пространственное развитие***

4.1) ***Задача: Реализация жилищной политики***

4.1.1) ***Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя*** в 2015 году составила 26,3 кв. м, что соответствует плановому значению показателя.

На достижение данного индикатора непосредственное влияние оказывает объем ввода жилья и численность населения города. Несмотря на прирост численности населения, показатель превысил уровень предыдущего года на 1 кв. м, благодаря положительной динамике роста объемов строительства. В 2015 году было введено в эксплуатацию 384,7 тыс. кв. м жилья, что на 8,2 %   
или на 29,2 тыс. кв. метров больше уровня 2014 года.

4.1.2) ***Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях***   
в 2015 году составила 3,16 %, что на 1,06 процентных пункта выше планового значения и на столько же превышает уровень 2014 года. Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2015 году составила 22560 чел. (в 2014 г. – 23621 чел.), численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия составила 712 чел. (в 2014 г. - 487 чел.).

5) ***Направление: Эффективный менеджмент***

5.1) ***Задача: Развитие муниципального управления***

5.1.1) ***Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа*** в 2015 году по сравнению с прошлым годом увеличилась   
на 0,3 процентных пункта и составила 60,6% (на 0,1 процентных пункта выше планового значения индикатора). Прирост показателя связан с оформлением в собственность земельных участков физическими и юридическими лицами. В тоже время в дальнейшем не ожидается существенного роста данного показателя в связи с тем, что с 01.01.2015 земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не признаются объектом налогообложения (в соответствии с изменениями, внесенными в ст.389 Налогового кодекса РФ).

5.1.2) ***Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг*** в 2015 году составил 97%, что превышает плановые значения на 27 процентных пунктов (план – 70%). Относительно 2014 года показатель вырос на 2 процентных пункта.

Индикатор характеризует качество предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ. Плановые значения индикатора приведены в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 601.

Оценка динамики целевых показателей реализации задач Стратегического плана показала, что по большинству показателей фактические значения соответствуют плановым, или наблюдаются минимальные отклонения. При этом реализация Стратегического плана в 2015 году характеризуется положительной динамикой большинства показателей относительно уровня 2014 года, что позволяет сделать вывод об эффективности деятельности администрации по реализации задач Стратегического плана. Достижение целевых показателей осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.