ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Рязани

от 25 ноября 2011 г. №5297

Изменения в долгосрочную целевую программу

«Улучшение экологической обстановки на территории

муниципального образования — городской округ город Рязань на 2011 - 2013 годы»,

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 14.10.2010 № 4974

1. В Паспорте долгосрочной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования — городской округ город Рязань на 2011 - 2013 годы» подразделы «Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации» и «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств, необходимых для реализации всей ДЦП: 346475,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 г. - 209119,0 тыс. рублей; 2012 г. - 55788,5 тыс. рублей; 2013 г. - 81567,5 тыс. рублей. Из них по источникам: средства бюджета города Рязани: всего - 38563,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 4057,0 тыс. рублей; 2012 г. - 10338,5 тыс. рублей; 2013 г. - 24167,5 тыс. рублей. Другие источники (внебюджетные средства): всего - 307912,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 205062,0 тыс. рублей; 2012 г. - 45450,0 тыс. рублей; 2013 г. - 57400,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты реализации ДЦП | Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | Число хозяйствующих субъектов, на основании сведений которых формируется муниципальный классификационный каталог отходов | ед. | 227 | 237 | 250 |
|  | Количество оформленных земельных участков для организации площадок временного хранения и переработки отходов | ед. | 3 | 2 | 0 |
|  | Количество зеленых насаждений, посаженных на городских территориях | ед. | 1000 | 1500 | 2000 |
|  | Количество зеленых насаждений, подвергшихся реконструкции вдоль магистральных дорог и улиц с интенсивным движением | ед. | 100 | 150 | 200 |
|  | Доля обращений юридических и физических лиц, рассмотренных с проведением лабораторных исследований от общего числа обращений на загрязнение атмосферного воздуха | % | 20 | 50 | 100 |
|  | Доля уловленных загрязняющих веществ в общем объеме выбросов в атмосферу от стационарных источников | % | 80 | 82 | 84 |
|  | Число мероприятий экологической направленности, проведенных на территории города | ед. | 30 | 40 | 50 |
|  | Число жителей города Рязани, принявших участие в мероприятиях экологической направленности | чел. | 50000 | 60000 | 70000 |

2. Таблицу раздела 4 «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Рязани | Другие источники |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: улучшение экологической обстановки на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 — совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Рязани | 19540,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Число хозяйствующих субъектов, на основании сведений которых формируется муниципальный классификационный каталог отходов | ед. | 220 | 227 | 237 | 250 |

|  |  |  |  | Показатель 2. Количество оформленных земельных участков для организации площадок временного хранения и переработки отходов | ед. | 2 | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2 — развитие системы озеленения городских территорий | 18150,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Количество зеленых насаждений, посаженных на городских территориях | ед. | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Количество зеленых насаждений, подвергшихся реконструкции вдоль магистральных дорог и улиц с интенсивным движением | ед. | 100 | 100 | 150 | 200 |
| 3 | Задача 3 — организация и осуществление мониторинга и экологического исследования объектов городской среды | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Доля обращений юридических и физических лиц, рассмотренных с проведением лабораторных исследований от общего числа обращений на загрязнение атмосферного воздуха | % | 0 | 20 | 50 | 100 |
| 4 | Задача 4 — снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий города | 0,0 | 303412,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Доля уловленных загрязняющих веществ в общем объеме выбросов в атмосферу от стационарных источников | % | 78,4 | 80 | 82 | 84 |
| 5 | Задача 5 — повышение уровня экологического образования и информирования населения | 723,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Число мероприятий экологической направленности, проведенных на территории города | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Число жителей города Рязани, принявших участие в мероприятиях экологической направленности | чел. | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |

3. Раздел 5 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции:

«5. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Цель: улучшение экологической обстановки на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продолжение формирования муниципального каталога отходов производства и потребления | - | - | - | - |  | - | 2011 - 2013 гг. | УБГиДХ |  | База данных по образованию, размещению, обезвреживанию, переработке отходов производства и потребления на территории города Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование реестра перевозчиков отходов, осуществляющих деятельность на территории города Рязани | - | - | - | - |  | - | 2011 - 2013 гг. | УБГиДХ |  | База данных по перевозчикам отходов |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование реестра предприятий – переработчиков отходов | - | - | - | - |  | - | 2011 - 2013 гг. | УБГиДХ |  | База данных по предприятиям - переработчикам отходов |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Оформление земельного участка для обустройства контейнерной площадки временного накопления отходов в районе Солотча | Средства бюджета города Рязани | 30,0 | 30,0 | - |  | - | 2011 г. | УЗРИО |  | Обустройство контейнерной площадки временного накопления отходов в районе Солотча |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проектной документации на обустройство контейнерной площадки временного накопления отходов в районе Солотча | Средства бюджета города Рязани | 130,0 | 100,0 | 30,0 |  | - | 2011 - 2012 гг. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обустройство контейнерной площадки временного накопления отходов в районе Солотча | Средства бюджета города Рязани | 4450,0 | - | - |  | 4450,0 | 2013 г. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выбор земельных участков для размещения стационарных снегоплавильных пунктов | - | - | - | - |  | - | 2011 г. | УБГиДХ УГА УЗРИО |  | Ликвидация площадки складирования снега, строительство снегоплавильных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Оформление земельных участков для размещения стационарных снегоплавильных пунктов | Средства бюджета города Рязани | 70,0 | 30,0 | 40,0 |  | - | 2011-2012 г. | УЗРИО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проектной документации на строительство стационарных снегоплавильных пунктов | Средства бюджета города Рязани | 1100,0 | - | 1100,0 |  | - | 2012 г. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Строительство стационарных снегоплавильных пунктов | Средства бюджета города Рязани | 12250,0 | - | - |  | 12250,0 | 2013 г. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Выбор земельных участков для складирования уличного смета и снега | - | - | - | - |  | - | 2011 г. | УБГиДХ УГА УЗРИО |  | Организация площадок складирования уличного смета и снега |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Оформление земельных участков для складирования уличного смета и снега | Средства бюджета города Рязани | 80,0 | 80,0 | - |  | - | 2011 г. | УЗРИО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Обустройство земельных участков для складирования уличного смета и снега | Средства бюджета города Рязани | 1400,0 | 1400,0 | - |  | - | 2011 г. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Выбор земельного участка для организации кладбища домашних животных | - | - | - | - |  | - | 2011 г. | УБГиДХ УГА УЗРИО |  | Организация кладбища для домашних животных |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Оформление земельного участка для организации кладбища домашних животных | Средства бюджета города Рязани | 30,0 | - | 30,0 |  | - | 2012 г. | УЗРИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 19540,0 | 1640,0 | 1200,0 |  | 16700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Развитие системы озеленения городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инвентаризации городских зеленых насаждений | Средства бюджета города Рязани | 5000,0 | - | - |  | 5000,0 | 2013 г. | УБГиДХ |  | Инвентаризация зеленых насаждений города Рязани |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение компенсационного озеленения городских территорий | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | 2011 - 2013 гг. | УБГиДХ |  | Посадка 4500 зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оформление землеустроительных дел на объекты озеленения общего пользования | Средства бюджета города Рязани | 1200,0 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 2011 – 2013 гг. | УЗРИО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт озеленения вдоль магистральных дорог и улиц с интенсивным движением автотранспорта | Средства бюджета города Рязани | 5400,0 | 1500,0 | 1900,0 |  | 1880,0 | 2011 - 2013 гг. | УБГиДХ |  | Повышение качества городских зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Благоустройство пойменной территории реки Павловки в районе Московского шоссе | Средства бюджета города Рязани | 6300,0 | - | 6300,0 |  | - | 2012 г. | УБГиДХ |  | Повышение уровня благоустроенности территории, увеличение количества зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Благоустройство объектов озеленения общего пользования | Средства бюджета города Рязани | 370,0 | - | 370,0 |  | - | 2012 г. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | Средства бюджета города Рязани | 18150,0 | 1900,0 | 8970,0 |  | 7280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Организация и осуществление мониторинга и экологического исследования объектов городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на территории города Рязани при рассмотрении жалоб юридических и физических лиц | - | - | - | - |  | - | 2011 – 2013 гг. | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям города Рязани», УБГиДХ |  | Повышение качества рассмотрения жалоб юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проектирование санитарно-защитных зон промышленных предприятий | - | - | - | - |  | - | 2011 – 2013 гг. | Промышлен-ные предприятия города Рязани, УБГиДХ |  | База данных о состоянии атмосферного воздуха города |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка сводного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов для города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 150,0 | 150,0 | - |  | - | 2011 г. | УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 150,0 | 150,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение металлообрабатывающего оборудования в заготовительном и инструментальных производствах ОАО «Рязанский радиозавод» тепло- и энерго-сберегающими установками пылеулавливания типа УВП (установка вентиляционная пылеулавливающая) | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 32,0 | 32,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение установки отмывки деталей перед нанесением покрытия в гальваническом цехе ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение газоанализатора для контроля за выбросами автотранспорта ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 50,0 | 50,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Установка расходной емкости серной кислоты на очистных сооружениях ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 180,0 | 180,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Установка вакуум-фильтра на очистных сооружениях ОАО «Рязанский радиозавод» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 1700,0 | 1700,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ОАО «Рязанский радиозавод» | Уменьшение объема образования и размещения гальванических отходов |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Внедрение рекуперативных горелок на печах кузнечного участка цеха № 6 ОАО «Тяжпрессмаш» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 2000,0 | 500,0 |  | 500,0 | 1000,0 | 2011 – 2013 гг. |  | ОАО «Тяжпресс- маш» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Замена устаревшего пылега-зоулавливающего оборудования на современные УВП в производственных цехах ОАО «Тяжпрессмаш» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 500,0 | 150,0 |  | 150,0 | 200,0 | 2011 – 2013 гг. |  | ОАО «Тяжпресс-маш» |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Установка циклонов для очистки выбросов от пыли металлической на заточном производстве ОАО Завод «Красное знамя» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 300,0 | - |  | 300,0 | - | 2012 г. |  | ОАО Завод «Красное знамя» |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Реконструкция вытяжной системы дробеструйных установок ОАО Завод «Красное знамя» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 500,0 | - |  | 500,0 | - | 2012 г. |  | ОАО Завод «Красное знамя» |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Установка дополнительной запорной арматуры на емкость фреона в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 50,0 | 50,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Замена используемого на производстве фреона R22 на фреон R154 в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 100,0 | 100,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Замена фильтрующих элементов в системе аспирации в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 500,0 | - |  | 500,0 | - | 2012 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Изготовление и установка сборника летучих соединений в ООО «Завод Техноплекс» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 200,0 | - |  | - | 200,0 | 2013 г. |  | ООО «Завод Техноплекс» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Приобретение и установка центрифуги (декантера) в ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 5000,0 | 5000,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Закрытие рабочих резервуаров, оборудованных природной аэрацией в ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 2000,0 | - |  | 2000,0 | - | 2012 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Разработка и внедрение технологии нитрификации и денитрификации стоков в ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 9500,0 | - |  | - | 9500,0 | 2013 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Установка пылегазоулавливающего оборудования для очистки воздуха от загрязняющих веществ на рабочих емкостях очистных сооружений ОАО «Сафьян» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 5000,0 | - |  | - | 5000,0 | 2013 г. |  | ОАО «Сафьян» | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Вынос технологических трубопроводов из земли на поверхность на территории ЗАО «РНПК» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 75000,0 | 25000,0 |  | 25000,0 | 25000,0 | 2011 - 2013 гг. |  | ЗАО «РНПК» | Исключение загрязнения почвы |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Оборудование резервуаров ЗАО «РНПК» понтонами | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 45000,0 | 15000,0 |  | 15000,0 | 15000,0 | 2011 - 2013 гг. |  | ЗАО «РНПК» | Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Строительство ливневой канализации с территории промышленной площадки ЗАО «РНПК» | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 154800,0 | 154800,0 |  | - | - | 2011 г. |  | ЗАО «РНПК» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 | Средства бюджета города Рязани | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники (внебюджет- ные средства) | 303412,0 | 203562,0 |  | 43950,0 | 55900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5. Повышение уровня экологического образования и информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров, лекций по вопросам охраны окружающей среды | - | - | - |  | - | - | 2011 - 2013 гг. |  | УБГиДХ УЭиЖКХ УОиМП УЗ | Повышение уровня экологического образования и информирования населения города Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Цикл обучающих семинаров для работников МДОУ города Рязани по теме: «Современный подход к озеленению территорий образовательных учреждений» | Средства бюджета города Рязани | 27,0 | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Семинары-тренинги для преподавателей МОУ по экологическому воспитанию детей | Средства бюджета города Рязани | 9,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» | Повышение уровня экологического образования и информирования населения города Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Городской конкурс экологических проектов «Наш край Рязанский» | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натура-листов» |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Городской слет юных друзей природы | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 2011-2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натура-листов» |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Городской конкурс конференция «Юные исследователи природы» | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 2011 - 2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натура- листов» |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Проведение акции «День Земли» | - | - | - |  | - | - | 2011 – 2013 гг. |  | УОиМП УБГиДХ | Повышение уровня экологического образования и информирования населения города Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Формирование информационного фонда (библиотечный фонд,CD, создание сайта городского центра детского экологического образования) | Средства бюджета города Рязани | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 2011 – 2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Апробация дополнительной образовательной программы «Экология школам города» с элементами дистанционного обучения | Средства бюджета города Рязани | 302,0 | 300,0 |  | 1,5 | 0,5 | 2011 – 2013 гг. |  | УОиМП МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский» |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Информационная поддержка комплексных программ библиотеки-филиала № 4 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»: «Природа — союзница души», «Жизнь без табака» | Средства бюджета города Рязани | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 2011 - 2013 гг. |  | УК МУК |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Проведение Дней защиты от экологической опасности | Средства бюджета города Рязани | 220,0 | - |  | 100,0 | 120,0 | 2012 — 2013 гг. |  | УБГиДХ УОиМП УК |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 | Средства бюджета города Рязани | 723,0 | 367,0 |  | 168,5 | 187,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники (внебюджетные средства) | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 346475,0 | 209119, 0 |  | 55788,5 | 81567,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани | 38563,0 | 4057,0 |  | 10338,5 | 24167,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники (внебюджетные средства) | 307912,0 | 205062,0 |  | 45450,0 | 57400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет - 90%. Доля мероприятий, представляющих собой текущую деятельность органов местного самоуправления - 25%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение ДЦП» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет следующих источников:

1) средства бюджета города Рязани;

  - внебюджетные средства.

Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП, составляет 346475,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Рязани – 38563,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 307912,0 тыс. рублей.

Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию ДЦП, приведено в таблице:

| Период | Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Бюджет города Рязани | Внебюджетные источники |
| 2011 год | 209119,0 | 4057,0 | 205062,0 |
| 2012 год | 55388,5 | 10338,5 | 45450,0 |
| 2013 год | 81567,5 | 24167,5 | 57400,0 |
| ИТОГО: | 346475,0 | 38563,0 | 307912,0 |

Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и ежегодно уточняются после утверждения бюджета города Рязани на очередной финансовый год.».