### Мониторинг реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года

Мониторинг осуществлялся по двум уровням показателей:

1 уровень - ожидаемые ориентиры перспективного образа города в 2020 году, соответствующие стратегическим целям (приоритетам);

2 уровень - индикаторы реализации задач в рамках межотраслевых направлений реализации стратегического плана.

Источником данных мониторинга служат сведения структурных подразделений администрации города Рязани о достигнутых значениях целевых показателей за отчетный год.

Данные мониторинга изменения в 2016 году значений показателей ожидаемых ориентиров перспективного образа города (2020 год) приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  (ожидаемые ориентиры) | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2015 год | 2016 год (отчетный) | 2020 год (целевое значение) |
| Пространственное развитие | | | | | |
| Общая площадь территории  городского округа | га | 22416 | 22394,1 | 22394,1 | 34600 |
| Динамика и структура населения | | | | | |
| Общая численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 524,6 | 533,8 | 536,2 | 550,0 |
| Уровень жизни | | | | | |
| Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы | раз | 3,7 | 3,5 | 3,85 | 4,0 |
| Рынок труда | | | | | |
| Уровень безработицы | % | 0,5 | 0,4 | 0,38 | 0,3 |
| Экономика города | | | | | |
| Индекс промышленного производства к уровню базового года | % | 100 | 110,4 | 112,3 | 125,0 |

Индикаторы реализации задач Стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках основных стратегических направлений развития города. Достижение индикаторов осуществляется при помощи программно-целевого метода. Индикаторы должны достигаться посредством исполнения муниципальных программ, реализуемых в городе Рязани.

Мониторинг индикаторов реализации задач Стратегического плана в отчетном периоде (фактические значения на конец отчетного периода) приведен в таблице «Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана».

Для оценки динамики показателей приводится сопоставление текущих данных мониторинга (фактические значения индикаторов в отчетном периоде) с плановыми значениями показателя отчетного периода и целевыми значениями показателя на конец реализации стратегического плана (2020 г.), а также приводится динамика показателя с уровнем предшествующего года и базовым уровнем 2008 года.

Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана

| №  п/п | Индикатор | Единица  изме-рения | 2008 г.  (базовый) | 2015 г. | 2016 год (отчетный) | | 2020 г. (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,7 | 4,9\* | 7,2 | 6,2 | 6,5 |
| 1.1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | - | 99,8 | 100 | 99,9 | 100 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 60,0 | 83,0 | 82,6 | 83,2 | 83,0 |
| 1.1.4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | % | 50,0 | 62,0 | 62,5 | 62,0 | 64,5 |
| 1.1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 77,2 | 99,1 | не менее 97,0 | 99,8 | не менее 97,0 |
| 1.1.6 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | - | 56,3 | 65,0 | 67,2 | 96,0 |
| 1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта | % | 14,8 | 53,9 | 49,3 | 52,3 | 50,7 |
| 1.2.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | - | 33,6 | 35,1 | 36,4 | 40,0 |
| 1.3 | Задача: Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,0 | 9,8 | 10,5 | 10,5 | 15,0 |
| 1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 10,5 | 37,7 | 13,1 | 23,8 | 20,0 |
| 1.4 | Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | - | - | 54\*\* | - | 57 |
| 1.4.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | - | - | 78\*\* | - | 80 |
| 2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,7 | 32,5\*\*\* | не менее 38,8 | 36,6 | не менее 38,8 |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.  рублей | - | 39,6\* | 42,5 | 38,5 | 61,7 |
| 3. | Направление: Качественная городская среда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 81,5 | 96,4 | 97,4 | 96,5 | 98,8 |
| 3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | электрическая энергия | кВт\*ч на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 29,8 | 22,32 | 22,1 | 23,9 | 21,0 |
| 3.1.2.2 | тепловая энергия | Гкал на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 0,265 | 0,180 | 0,190 | 0,189 | 0,180 |
| 3.1.2.3 | горячая вода | куб. м на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 0,78 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,22 |
| 3.1.2.4 | холодная вода | куб.  метров на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 1,6 | 0,84 | 0,93 | 0,86 | 0,90 |
| 3.1.2.5 | природный газ | куб.  метров на  1 кв. м  муници-  пальной  площади | 3,52 | 3,24 | 4,50 | 3,6 | 4,40 |
| 3.2 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 76,0 | 80,8 | 81,2 | 100 |
| 3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | га | 506,0 | 521,5 | 527,2 | 527,2 | 550,0 |
| 3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | % | 60,0 | 100,0 | не менее 100 | 100 | не менее 100 |
|  | - в летний период | % | 63,0 | 67,0 | 70,0 | 70,0 | не менее 100 |
| 3.3 | Задача: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,0 | 60,8 | 58,0 | 56,7 | 45,0 |
| 3.4 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов | % | - | 21,0 | 22,0 | 23 | 60 |
| 3.4.2 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | - | 424 | 477 | 479 | 700 |
| 3.5 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 410,0 | 473,3 | 480 | 467,3 | 510 |
| 3.5.2 | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу | км/ч | - | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 17,0 |
| 3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Количество народных дружинников | чел. | 0 | 605 | не менее 450 | 559 | не менее 450 |
| 3.6.2 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику - безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | - | 5300 | 5700 | 6180 | 6100 |
| 4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Реализация жилищной политики |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.  метров | 23,0 | 26,3 | 26,95 | 27,0 | 29,55 |
| 4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 3,16 | 2,2 | 4,88 | 3,1 |
| 5 | Направление: Эффективный менеджмент |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 17,8 | 60,6 | 60,7 | 61,8 | 61,5 |
| 5.1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | - | 97 | 80 | 87,9 | не менее 90 |

\* - значения показателей за 2015 год изменены в связи с уточнением данных Рязаньстата.

\*\* - за 2016 год фактические значения индикатора отсутствуют в связи с тем, что начало действия муниципальной программы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений - 2017 год.

\*\*\* - значение показателя за 2015 год уточнено по результатам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оценка динамики основных социально-экономических показателей   
развития города Рязани в 2016 году.

1) Значение показателя «***Общая площадь территории городского округа***» на конец 2016 года – 22394,1 га. Границы территории муниципального образования – городской округ город Рязань утверждены Законом Рязанской области от 09.07.2008 г. № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования – городской округ город Рязань».

Площадь территории города Рязань по сравнению с прошлым годом не изменилась.

2) ***Общая среднегодовая численность населения*** в 2016 году составила 536,2 тыс. чел. Удельный вес в общей численности населения Рязанской области составляет 47,7%. По сравнению с предыдущим годом и базовым (2008 г.) наблюдается прирост численности населения, что в первую очередь вызвано высоким миграционным притоком. При этом демографическая ситуация до сих пор характеризуется естественной убылью населения (превышением числа умерших над числом родившихся).

3) ***Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы*** составил 3,85 раза. По сравнению с 2015 годом наблюдается улучшение данного показателя за счет превышения темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста прожиточного минимума. Так, по итогам 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области составила 8658 рублей (в 2015 году - 8753 рубля). Рост по сравнению с прошлым годом – на 0,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города в 2016 году увеличилась на 7,3% по сравнению с уровнем 2015 года и составила 33309,1 рубля (в 2015 году – 31 033,1 рубля (уточненная)).

4) Сохраняется достаточно стабильная ситуация в сфере занятости. *Уровень зарегистрированной безработицы* в городе Рязани в 2016 году составил 0,38 %. По данному показателю на протяжении ряда лет мы занимаем лидирующие позиции среди городов ЦФО. В долгосрочной перспективе планируется сохранить уровень безработицы на низком уровне.

5). *Индекс промышленного производства к уровню базового года* характеризует динамику объема промышленного производства с 2008 года.   
В 2016 году он составил 112,3 % (в 2015 году - 110,4 %).

Рост показателя связан с тем, что в 2016 году объемы промышленного производства увеличились на 1,7% относительно уровня предыдущего года.

Оценка динамики целевых показателей реализации задач  
 Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.   
 Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.

1) ***Направление: Развитие человеческого капитала***

1.1) ***Задача: Развитие образования***

1.1.1) ***Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет*** в 2016 году составила 6,2% (2020 человек). Отклонение фактического значения индикатора от целевого значения (7,2%) составило 1 процентный пункт. Улучшение показателя относительно планового значения достигнуто за счет введения   
в 2016 году 275 дополнительных мест за счет открытия 6 дополнительных групп - 145 мест (детские сады №№ 4,112,119,121,130), а также за счет перепрофилирования и оптимизации комплектования групп внутри дошкольных образовательных учреждений – 130 мест.

1.1.2) ***Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования*** составило 99,9%. Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории. Отклонение фактического значения показателя от планируемого (100%) составило 0,1 процентных пункта.

Плановое значение показателя не было достигнуто за счет того, что родители (законные представители) 32 детей данной возрастной категории, находящихся в очереди, неоднократно отказывались от предложенных мест в детских садах, расположенных в других микрорайонах города. Дети, не обеспеченные местами в детских садах, проживают в микрорайонах Кальное, ДПР-5,5А, центре города Рязани.

В тоже время, дошкольные образовательные учреждения города Рязани предоставляли более 900 вакантных мест, в том числе 260 - для детей 2013 года рождения.

1.1.3)***Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений*** в 2016 году составила 83,2%, что выше запланированного значения на 0,6 процентных пункта.

Улучшение показателя достигнуто за счет сокращения значительного количества вакантных должностей в образовательных учреждениях и создания безбарьерной среды для детей-инвалидов в школе №49, в которой проведен ремонт входной группы и установлен пандус.

1.1.4) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях*** в 2016 году составила 62%,   
что ниже целевого значения индикатора на 0,5 процентных пункта. При этом, несмотря на увеличение численности детей данной возрастной категории, показатель соответствует уровню 2015 года.

1.1.5) ***Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,*** составила 99,8%, что соответствует целевому значению показателя (не ниже 97%). Высокое значение показателя связано с предоставлением возможности пересдачи экзаменов в сентябре в случае получения выпускниками неудовлетворительной оценки.

1.1.6) ***Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся*** в 2016 году составила 67,2%, что превышает целевое значение на 2,2 процентных пункта. Динамика показателя отражает плановую деятельность по внедрению ФГОС в школах города. Превышение целевого значения обусловлено увеличением количества первоклассников и апробацией ФГОС   
в 7-9 классах в 5 образовательных учреждениях (№№ 3, 4, 51,69, 72).

1.2) ***Задача: Развитие физкультуры и массового спорта***

1.2.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта***, составила 52,3%, что на 3 процентных пункта превышает плановое значение.

Превышение достижения индикатора связано с высокими показателями численности при наборе обучающихся в учреждениях физкультуры и спорта, в том числе по новым направлениям: художественная гимнастика в СДЮСШОР «Антей», биатлон в СДЮСШОР «Вымпел», а также в связи с открытием   
в предыдущем году новых спортивных залов в ДЮСШ «Орион» и «ДЮСШ «Золотые купола».

1.2.2) ***Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом,*** составила 36,4%, что превышает целевое значение на 1,3 процентных пункта. Рост показателя сложился за счет привлечения населения к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой в рамках 4 муниципальных проектов «Бежим круглый год», «Защити себя сам», «Единство в спорте», «ГТО», а также официальному началу приема нормативов ВФСК «ГТО».

1.3) ***Задача: Развитие культуры***

1.3.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры***, составила в 2016 году 10,5%, что соответствует плановому значению индикатора. Достижение индикатора произошло за счет увеличения на 100 единиц контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования (в детских школах искусств №№ 2, 3, 7, 9 и детской музыкальной школе №1), а также за счет увеличения количества детей, посещающих кружки и студии учреждений культуры.

1.3.2) ***Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа***, составила в 2016 году 23,8%, что существенно превышает плановое значение (13,1%).

Такой результат достигнут в связи с проведением в 2016 году крупных культурно-досуговых проектов на улицах и площадях города, которые посетило более 128 тысяч рязанцев. Наиболее массовыми мероприятиями признаны проект «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», народные гуляния «Масленница», «Первомайская демонстрация», «Здравствуй мир», концерт «Победный май», военно-спортивный праздник «Рязань-столица ВДВ» и другие.

2) ***Направление: Экономический рост на основе инноваций***

2.1) ***Задача: Экономическое развитие***

2.1.1) ***Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций***, составила 36,6%, что ниже планового значения на 2,2 процентных пункта.

Показатель за 2015 год уточнен по результатам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и составил 32,5%, что объясняется ухудшением экономической ситуации и снижением экономической активности предпринимательского сообщества. В 2015 году в городе Рязани насчитывалось 23,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. На конец 2016 года их количество увеличилось до 26,6 тыс. единиц (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). В дальнейшем не прогнозируется существенного роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в связи с чем плановые значения показателя целесообразно скорректировать.

2.1.2) ***Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности   
и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя*** в отчетном году составил 38,5 тыс. рублей. Фактическое значение индикатора ниже планового значения на 4 тыс. руб. К уровню прошлого года значение показателя снизилось на 2,8%, что связано с общим снижением объема инвестиций в основной капитал в городе Рязани в условиях негативных явлений в российской экономике.

3) ***Направление: Качественная городская среда***

3.1) ***Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение***

3.1.1) ***Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной  основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение****)* составил 96,5 %, что на 0,1 процентного пункта выше уровня 2015 года.

Значение данного показателя определяется на основании формы статистической отчетности № 1-жилфонд. Из рассматриваемых видов оборудования жилого фонда наименьшее значение сложилось по водоотведению 96,5%. Водоснабжением обеспечено 97,1 % жилого фонда, газом – 98,6%.

3.1.2) Показатель «***Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями***» рассчитывается на основании данных о потреблении энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и данных о площади муниципальных бюджетных учреждений. Площадь зданий и помещений бюджетных учреждений, используемая для расчетов составила 643,5 тыс. кв. м.

В 2016 году достигнуты следующие значения индикатора по видам энергетических ресурсов:

- ***электрическая энергия*** – 23,9 кВт\*ч на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 22,1 кВт\*ч на 1 кв.м;

- ***тепловая энергия*** – 0,189 Гкал на 1 кв.м муниципальной площади,   
при плановом значении 0,190 Гкал на 1 кв.м;

- ***горячая вода*** – 0,21 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,24 куб. м на 1 кв.м;

- ***холодная вода*** – 0,86 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,93 куб. м на 1 кв.м;

- ***природный газ*** – 3,6 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 4,5 куб. м на 1 кв.м.

Значение планового показателя превышено только по электроэнергии. Это объясняется увеличением количества техники и приборов, использующих электрическую энергию (компьютеры, оргтехника, кондиционеры и бытовые электроприборы).

Достижение плановых значений индикаторов по остальным видам ресурсов происходит за счет их рационального использования муниципальными бюджетными учреждениями и реализации мероприятий по энергосбережению.

3.2) ***Задача: Благоустройство города***

3.2.1) ***Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением***, в 2016 году составил 81,2 %, что выше планового значения индикатора на 0,4 процентных пункта. По сравнению с 2015 годом показатель улучшился на 5,2 процентных пункта в связи со строительством сетей наружного освещения на ул. Коняева и Ряжском шоссе.

3.2.2) ***Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани*** составила 527,2 га, что соответствует плановому значению показателя. В 2016 году созданы и благоустроены две зоны отдыха: скверы на улице Лермонтова (напротив радиозавода) и ул. Касимовское шоссе, 48- 50.

3.2.3) ***Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом***, составляет:

***- в летний период*** – 70 %, что соответствует плановому значению показателя и выше уровня 2015 года на 3 процентных пункта;

***- в зимний период*** – 100 %, что соответствует плановому значению показателя и уровню 2015 года.

3.3) ***Задача: Дорожное хозяйство***

3.3.1) ***Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения*** в 2016 году составила 56,7%, что превышает плановое значение на 1,3 процентных пункта. По сравнению с прошлым годом данный показатель улучшился   
на 4,1 процентных пункта. В 2016 году увеличилась общая протяженность дорог и составила 501,5 км. Для обеспечения нормативного состояния автодорог в городе в 2016 году выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог. Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 40 км. Выполнены работы по ремонту 47 участков улично-дорожной сети города Рязани.

3.4) ***Задача: Охрана окружающей среды***

3.4.1) ***Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов*** составила в 2016 году 23%, что выше планового значению показателя   
а 1 процентный пункт. В 2016 году проведена санитарная очистка береговых полос 3-х муниципальных водных объектов: одного в районе ул. Октябрьский городок, 32 и двух в микрорайоне Дягилево (в районе зеленой зоны по ул. Шаповская). Общая площадь реабилитированных водоемов с прилегающими к ним территориями 5800 кв.м.

3.4.2) ***Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом)*** составило в 2016 году 479 ед., что превышает плановое значение показателя  
на 2 единицы. В 2016 году проведены работы по посадке (восстановлению) зеленых насаждений на 55 территориях зеленого фонда. Произведена посадка около 10 000 единиц деревьев и кустарников.

3.5) ***Задача: Развитие транспортной системы***

3.5.1) ***Общая протяженность маршрутов общественного транспорта*** в 2016 году составила 467,3 км. Фактическое значение индикатора на 12,7 км меньше планового значения. По сравнению с 2015 годом протяженность уменьшилась на 6 км за счет переноса конечных пунктов и изменения пути следования на автобусных маршрутах №№ 1, 5, 24.

3.5.2) С***редняя скорость движения общественного транспорта по городу*** составила 14,5 км/ч, что на 0,5 км/ч ниже планового значения и соответствует уровню 2015 года. По данным, полученным с помощью навигационно-связного оборудования, время простоя транспорта в заторах не сократилось.

3.6) ***Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка***

3.6.1) ***Количество народных дружинников*** в 2016 году составило 559 человек, что превышает плановое значение (не менее 450 человек) на 109 человек. Активное участие населения в охране общественного порядка связано со сложившейся практикой премирования народных дружинников.

3.6.2) ***Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних***, в 2016 году составило 6180 человек, что превышает плановое значение на 480 человек. Индикатор превышен в связи с проведением дополнительных мероприятий по месту жительства префектурами.

4) ***Направление: Сбалансированное пространственное развитие***

4.1) ***Задача: Реализация жилищной политики***

4.1.1) ***Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя*** (расчетная) в 2016 году составила 27 кв. м, что несущественно превышает плановое значение показателя на 0,05 кв.м и выше уровня 2015 года на 0,7 кв.м. В 2016 году было введено в эксплуатацию 437 тыс. кв. м жилья, что на 13,5% больше уровня 2015 года.

4.1.2) ***Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях***   
в 2016 году составила 4,88%, что на 1,72 процентных пункта превышает уровень 2015 года и выше планового значения на 2,68 процентных пункта. Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2016 году составила 22420 чел. (в 2015 г. – 22560 чел.), численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия составила 1096 чел. (в 2015 г. - 712 чел.).

5) ***Направление: Эффективный менеджмент***

5.1) ***Задача: Развитие муниципального управления***

5.1.1) ***Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа*** в 2016 году по сравнению с прошлым годом увеличилась   
на 1,2 процентных пункта и составила 61,8% и на 1,1 процентных пункта выше планового значения индикатора. Рост показателя произошел за счет формирования и оформления в собственность земельных участков организациями и физическими лицами. Площадь земельных участков, являющаяся объектом налогообложения земельным налогом, на территории городского округа составила 13844,3 га.

5.1.2) ***Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг*** в 2016 году составил 87,9% (при плане 80%). В 2015 году данный показатель достигал значения 97%. Причинами снижения уровня удовлетворенности, исходя из анализа результатов опроса, являются невысокие (не максимальные) оценки респондентов показателей «время ожидания в очереди», «место расположения МФЦ», «комфортность нахождения в помещении». Снижение данных оценок могло произойти из-за увеличения посещаемости МФЦ и расширения спектра оказываемых государственных и муниципальных услуг.

Оценка динамики целевых показателей реализации задач Стратегического плана показала, что по большинству показателей фактические значения соответствуют плановым, или наблюдаются минимальные отклонения. При этом реализация Стратегического плана в 2016 году характеризуется положительной динамикой большинства показателей относительно уровня 2015 года, что позволяет сделать вывод об эффективности деятельности администрации по реализации задач Стратегического плана, достижение целевых показателей которых осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.