## Лист1
Приложение № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Цифровизация городской среды»
за 2023год
Ответственный исполнитель: управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2030 г. | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа «Цифровизация городской среды» |  | бюджет города Рязани | 6806.8533 | 6260.9464 | 91.98%
1. | Задача 1. Внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг. |  | бюджет города Рязани | 483.2 | 324 | 67.05%
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Всего | бюджет города Рязани | 483.2 | 324 | 67.05%
|  | Администрация города Рязани, УЭиЦР, МКУ «ЦС» |  | 158.1 | 0 | 0%
|  | УОиМП |  | 325.1 | 324 | 99.66%
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Администрация города Рязани, УЭиЦР, МКУ «ЦС» | бюджет города Рязани | 158.1 | 0 | 0% |  | Увеличение доли обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг | В 2023 году в электронном виде через портал «Госуслуги», региональный портал подано 1 486 097 обращений. Общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе (через МФЦ либо, поданных непосредственно в структурные подразделения администрации города Рязани и подведомственные учреждения) и в электронном виде за указанный период, составило 1 519 207. Остаток средств в размере 158,1 тыс. руб. сложился по причине отсутствия необходимости финансирования мероприятия.
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | УОиМП | бюджет города Рязани | 325.1 | 324 | 99.66% |  | Сопровождение официального сайта УОиМП с целью поддержки доли обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг на уровне не менее 95% | Заключен и полностью оплачен договор на оказание услуг по сопровождению официального сайта УОиМП на сумму 324 тыс. руб. Остаток средств в размере 1,1 тыс. руб. за счет экономии по результатам заключения договора по сопровождению сайта УОиМП.
| ИНДИКАТОР : Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг |  | % | 95 | 97.8 | 102.9% | 95 | Индикатор выполнен
2. | Задача 2. Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  | бюджет города Рязани | 6323.6533 | 5936.9464 | 93.88%
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информатизация администрации города Рязани | Всего: | бюджет города Рязани | 6323.6533 | 5936.9464 | 93.88%
|  | Администрация города Рязани, МКУ «ЦС», УЭиЦР |  | 5640.0833 | 5253.3764 | 93.14%
|  | УФКиМС |  | 330.37 | 330.37 | 100%
|  | ФКУ |  | 173.2 | 173.2 | 100%
|  | УОиМП |  | 180 | 180 | 100%
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | Всего: | бюджет города Рязани | 2911.118 | 2566.7186 | 88.17% |  | Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением.Техническая поддержка средств криптографической защиты информации. Техническая поддержка системы защиты персональных данных. Плановая аттестация информационных систем администрации. Своевременное оснащение администрации лицензионным программным обеспечением. | Проведена аттестация 10 информационных систем персональных данных администрации города Рязани. Закуплены дистрибутивы антивирусного и криптошифровального программного обеспечения. Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения программ для ЭВМ и баз данных «1С:Предприятие 8» посредством поставки на материальном носителе. Оказаны услуги по сопровождению, адаптации, модификации и тестированию программ для ЭВМ на платформе «1С: Предприятие». Остаток 344,39943 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам заключения договоров на поставку техники, а так же обусловлен поздними сроками заключения контрактов на поставку оборудования (заключены в декабре 2023 года) и отсутствием возможности их реализации до конца года.
|  | Администрация города Рязани, МКУ «ЦС» |  | 2553.95 | 2209.5506 | 86.52%
|  | УФКиМС |  | 183.968 | 183.968 | 100%
|  | ФКУ |  | 173.2 | 173.2 | 100%
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | Всего: | бюджет города Рязани | 3412.5353 | 3370.2258 | 98.76% |  | Повышение уровня оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники. Заключение договора на поставку вычислительной техники с целью повышения уровня оснащения УОиМП современными средствами вычислительной техники. | Приобретена техника: принтеры (6 ед.), плоттер (1 ед.), дистрибутивы программного обеспечения (9 ед.), многофункциональные устройства (7 ед.), системные блоки (38 ед.), мониторы (18 ед.). Остаток 42,30743 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам заключения договоров на поставку техники, а так же обусловлен поздними сроками заключения контрактов на поставку оборудования (заключены в декабре 2023 года) и отсутствием возможности их реализации до конца года..
|  | Администрация города Рязани, МКУ «ЦС» |  | 3086.1333 | 3043.8258 | 98.63%
|  | УОиМП |  | 180 | 180 | 100%
|  | УФКиМС |  | 146.402 | 146.402 | 100%
| ИНДИКАТОР : Уровень оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) |  | % | 40 | 51 | 127.5% | 75 | Индикатор выполнен
3. | Задача 3. Повышение уровня цифровизации городского хозяйства |  | бюджет города Рязани
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб | УЭиЦР, Муниципальные предприятия, АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале, подведомстве нные администрации города Рязани | Без финансирования | - | - |  |  | Повышение доли «умных» электросчетчиков в общем количестве приборов учета электроэнергии. | МУП «РГРЭС» и энергосбытовая компания – ООО «РГМЭК» проведена установка современных «умных» электросчетчиков. По информации ООО «РГМЭК» количество общедомовых и индивидуальных приборов учета с «Автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии» (далее – АСКУЭ), введенных в эксплуатацию в течении 2023 года, составило 18483 прибора. РМПТС осуществили разработку и внедрение интеллектуальной системы мониторинга на 14 объектах в 2023 году.
| ИНДИКАТОР: Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет», в общем количестве таких предприятий |  | % | 8 | 10 | 125 | 33 | Индикатор выполнен
4. | Задача 4. Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами |  | Без финансирования | - | -
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий | УЭиЦР, УДАА | Без финансирования | - | -
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение взаимодействия с гражданами с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов муниципального и регионального уровня | УДАА | Без финансирования | - | - |  |  | Организация работы с устными сообщениями граждан на платформе обратной связи. Повышение уровня взаимодействия органов власти с гражданами посредством ПОС. | Общее количество обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов составило 18920 за 2023 год.
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Организация доступа городских служб и структурных подразделений администрации города Рязани к платформе обратной связи, реализованной на базе федеральной государственной информационной системы | УЭиЦР | Без финансирования | - | - |  |  | Увеличение общего количества структурных подразделений администрации города Рязани и подведомственных учреждений и организаций, имеющих доступ к платформе обратной связи, в целях сокращения сроков ответа на сообщения граждан, выявления актуальных проблем и принятия мер для их решения. | Организовано взаимодействие структурных подразделений администрации города Рязани и подведомственных организаций с «Платформой обратной связи», реализованной на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» . Подключены 12 структурных подразделений, 12 муниципальных предприятий и учреждений, а также 203 учреждения образования.
| ИНДИКАТОР: Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия |  | ед. | 13800 | 18920 | 137.1% | 15900 | Индикатор выполнен

## Лист2
Приложение № 2
Оценка эффективности
муниципальной программы «Цифровизация городской среды»
за 2023 год
Ответственный исполнитель: управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМi = ФРi / ПРi), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Достижение значений индикатора (ДИi = Фi / Пi), % | Весовой коэффициент (Кi = ФРi / ФР) | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ЭОМi = ДИi / ФОМi)*Кi, %
|  | План на 2023 год (ПРi) | Факт за 2023 год (ФРi)
[7 empty] | план (Пi) | факт (Фi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| МП «Цифровизация городской среды» | 3306.2 | 6261 | 189.3715 | ЭМП = ∑ ЭОМi | [5 empty] | 65.43%
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 483.2 | 324 | 67.053 | Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг | % | 95 | 97.8 | 102.9474 | 0.051749 | 7.945%
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информатизация администрации города Рязани | 2823 | 5936.9464 | 210.3063 | Уровень оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 40 | 51 | 127.5 | 0.94824 | 57.49%
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб | 0 | 0 | 100 | Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет», в общем количестве таких предприятий | % | 8 | 10 | 125 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий | 0 | 0 | 100 | Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия | ед. | 13800 | 18920 | 137.1% | 0 | 0
Примечание: Плановые значения указаны в соответствии с редакцией постановления администрации города Рязани от 18.03.2022 № 1298 - если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.