Приложение № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

Ответственный исполнитель  Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год, предшест-вующий отчетному * | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | План 2014 | Факт 2014 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года |  | % | 100,0 | 100,4 | 108,6 | Увеличение показателя достигнуто за счет повышения интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями и ростом количества посещений библиотек относительно планируемого значения |
| 2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры |  | % | 9,6 | 9,8 | 9,2 | При формировании программы за базу было принято прогнозное значение показателя на сентябрь 2013 года (9,8%). Фактическое значение за 2013 год – 9,6% (контингент в 2013 году сократился на 103 обучающихся (5725чел. -5622чел.). Сокращение контингента в 2013 году произошло из-за отказа в предоставлении площадей СОШ № 7 и закрытия хореографичес-кого отделения. В 2014 году контингент учащихся составил 5700 чел., т.е. рост относительно факта 2013 года на 78 учащихся, однако ниже планового значения. Оптимальный контингент на имеющихся площадях (с учетом занимаемых площадей в общеобразовательных учреждениях города), составляет |
|  |  |  |  |  |  |  | 5700 - 5725 учащихся. При прогнозе роста численности детей в возрасте от 5 до 18 лет и стабильном контингенте учащихся уровень показателя объективно будет снижаться. |
| 3 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | % | 11,6 | 11,8 | 11,8 |  |
| Задача 2 муниципальной программы «Социально-культурная работа с населением по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства |  | Тыс.чел. | 10,6 | 11,5 | 19,6 | Значение данного показателя увеличилось на 8,0 тыс.человек относительно планируемого, что свидетельствует о повышении интереса населения к местным обычаям и традициям, об удовлетворенности качеством проведения мероприятий. |
| Подпрограмма 1: «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора |  | % | 98,0 | 98,0 | 99,7 | В соответствии с муниципальным заданием контингент должен составить 5715 чел., по состоянию на 31.12.2014 – 5700 чел. |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа |  | Ед. | 2406 | 2410 | 2400 | Причиной уменьшения количества мероприятий стало изменение системы подсчета: не учитываются мероприятия с количеством посещений менее 10 человек. С учетом нового подхода к подсчету мероприятий потребуется корректировка их количества. |
| 7 | Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года |  | % | 19,7 | 20,0 | 21,9 |  |
| 8 | Число выданных библиотеками экземпляров |  | Тыс.ед. | 1659,5 | 1660,0 | 1658,3 | показатель выполнен на 99,8% - сохраняется проблема текущего комплектования библиотечного |
|  | документов в течение отчетного года |  |  |  |  |  | фонда. Отсутствие полноценного текущего комплектования приводит к снижению книгообеспеченности затрудняя выполнение муниципального задания. |
| Задача 2 подпрограммы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 39,5 | 32,6 | 32,6 |  |
| 10 | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов |  | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 11 | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов |  | Ед. | 78 | 80 | 85 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий относительно планируемых произошло в связи с добавлением мероприятий в ходе реализации плана (за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на определение исполнителей мероприятий) |
| Подпрограмма 2: "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы "Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Ед.. | 96 | 100 | 46 | Значение данного целевого показателя ниже планового значения, так как увеличилась стоимость призов и количество участников мероприятий. Масштаб проведения каждого мероприятия вырос, целесообразно уменьшить количество мероприятий, либо увеличить финансирование на их проведение. |

______________________________

*- приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному