### Мониторинг реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года

Мониторинг осуществлялся по двум уровням показателей:

1 уровень - ожидаемые ориентиры перспективного образа города в 2020 году, соответствующие стратегическим целям (приоритетам);

2 уровень - индикаторы реализации задач в рамках межотраслевых направлений реализации стратегического плана.

Источником данных мониторинга служат сведения структурных подразделений администрации города Рязани о достигнутых значениях целевых показателей за отчетный год.

Данные мониторинга изменения в 2019 году значений показателей ожидаемых ориентиров перспективного образа города (2020 год) приведены в таблице.

| Показатели (ожидаемые ориентиры) | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2018 год | 2019 год (отчетный) | 2020 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственное развитие |  |  |  |  |  |
| Общая площадь территории городского округа | га | 22416 | 22392,7 | 22215,5 | 34600 |
| Динамика и структура населения |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 524,6 | 539,4 | 539,5 | 550,0 |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы | раз | 3,7 | 4,12 | 4,17 | 4,0 |
| Рынок труда |  |  |  |  |  |
| Уровень безработицы | % | 0,5 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
| Экономика города |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства к уровню базового года | % | 100 | 116,7 | 113,0 | 125,0 |

Индикаторы реализации задач Стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках основных стратегических направлений развития города. Достижение индикаторов осуществляется при помощи программно-целевого метода. Индикаторы должны достигаться посредством исполнения муниципальных программ, реализуемых в городе Рязани.

Мониторинг индикаторов реализации задач Стратегического плана в отчетном периоде (фактические значения на конец отчетного периода) приведен в таблице «Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана». Для оценки динамики показателей приводится сопоставление текущих данных мониторинга (фактические значения индикаторов в отчетном периоде) с плановыми значениями показателя отчетного периода и целевыми значениями показателя на конец реализации стратегического плана (2020 г.), а также приводится динамика показателя с уровнем предшествующего года и базовым уровнем 2008 года.

Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана

| № п/п | Индикатор | Единица изме-рения | 2008 г. (базовый) | 2018 г. | 2019 год (отчетный) |  | 2020 г. (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Целевое значение | Фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,7 | 6,9* | 6,7 | 6,2 | 6,5 |
| 1.1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | - | 99,9 | 100 | 99,97 | 100 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 60,0 | 83,6 | 83,0 | 83,7 | 83,0 |
| 1.1.4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | % | 50,0 | 63,5 | 64,0 | 64,0 | 64,5 |
| 1.1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 77,2 | 99,7 | 97,0 | 99,8 | не менее 97,0 |
| 1.1.6 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | - | 83,6 | 92,0 | 91,7 | 96,0 |
| 1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта | % | 14,8 | 50,3 | 50,4 | 50,4 | 50,7 |
| 1.2.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | - | 38,1 | 39,6 | 39,6 | 40,0 |
| 1.3 | Задача: Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,0 | 12,7 | 13,9 | 13,9 | 15,0 |
| 1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов | % | 10,5 | 18 | 18,2 | 32,4 | 20,0 |
| 1.4 | Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | - | 54 | 56,5 | 57 | 57 |
| 1.4.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | - | 78 | 79,5 | 80 | 80 |
| 1.5 | Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся | - | - | 98,7 | 90 | 97,4 | не менее 90 |
| 2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,7 | 33,6 | 38,8 | 33,3 | не менее 38,8 |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. рублей | - | 34,7* | 57,0 | 41,8 | 61,7 |
| 3. | Направление: Качественная городская среда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 81,5 | 96,7 | 98,2 | 96,9 | 98,8 |
| 3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | электрическая энергия | кВт*ч на 1 кв. м муници- пальной площади | 29,8 | 22,59 | 21,1 | 20,5 | 21,0 |
| 3.1.2.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м муници- пальной площади | 0,265 | 0,197 | 0,185 | 0,175 | 0,180 |
| 3.1.2.3 | горячая вода | куб. м на 1 кв. м муници- пальной площади | 0,78 | 0,20 | 0,23 | 0,16 | 0,22 |
| 3.1.2.4 | холодная вода | куб. метров на 1 кв. м муници- пальной площади | 1,6 | 0,80 | 0,91 | 0,8 | 0,90 |
| 3.1.2.5 | природный газ | куб. метров на 1 кв. м муници- пальной площади | 3,52 | 3,10 | 4,4 | 2,92 | 4,40 |
| 3.2 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 91,2 | 95,2 | 91,2 | 100 |
| 3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани ** | га | 506,0 | 570 | 544,3 | 570 | 550,0 |
| 3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | % | 60,0 | 100 | 100 | 100 | не менее 100 |
|  | - в летний период | % | 63,0 | 100 | 100 | 100 | не менее 100 |
| 3.3 | Задача: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,0 | 48,7 | 48,0 | 46,1 | 45,0 |
| 3.4 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов | % | - | 32 | 50,0 | 34,0 | 60 |
| 3.4.2 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | - | 524 | 642 | 525 | 700 |
| 3.5 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 410,0 | 481 | 510 | 488,84 | 510 |
| 3.5.2 | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу | км/ч | - | 13,8 | 16,5 | 16,22 | 17,0 |
| 3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Количество народных дружинников | чел. | 0 | 471 | 450 | 450 | не менее 450 |
| 3.6.2 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику - безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | - | 7000 | 6000 | 7000 | 6100 |
| 4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Реализация жилищной политики |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 23,0 | 28,41 | 28,9 | 29,2 | 29,55 |
| 4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 0,41 | 2,8 | 1,45 | 3,1 |
| 5 | Направление: Эффективный менеджмент |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 17,8 | 61,47 | 61,3 | 62,67 | 61,5 |
| 5.1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | - | 90,1 | 90 | 85,1 | не менее 90 |

* - значение показателя уточнено в связи с корректировкой данных за 2018 год

** - значение показателя с учетом площади  лесопарка.

Оценка динамики основных социально-экономических показателей 
развития города Рязани в 2019 году.

1) Значение показателя «Общая площадь территории городского округа» на конец 2019 года – 22215,5 га. Границы территории муниципального образования – городской округ город Рязань утверждены Законом Рязанской области от 09.07.2008 г. № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования – городской округ город Рязань».

Площадь территории города по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 177,2 га в связи с пересмотром и изменением смежных границ муниципальных образований, а также с исключением ряда земельных участков из территории муниципального образования - городской округ город Рязань с последующей передачей их в границы муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области.

Необходимость вышеуказанных изменений обусловлена невозможностью нахождения в границах муниципального образования полигона твердых коммунальных отходов (смежество с Семеновским сельским поселением) и магистрального трубопровода (смежество с Турлатовским сельским поселением).

Изменения утверждены Законами Рязанской области от 27.09.2019 № 48-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований - городской округ город Рязань, Рязанский муниципальный район Рязанской области, Семеновское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области»  и  от 07.10.2019 № 52-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований - городской округ город Рязань, Рязанский муниципальный район Рязанской области, Турлатовское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».

2) Общая среднегодовая численность населения в 2019 году составила 539,5 тыс. чел. По сравнению с предыдущим годом и базовым (2008 г.) наблюдается прирост численности населения. При этом демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Восполнение численности происходит за счет миграции.

Однако, необходимо отметить, что численность постоянного населения Рязани на конец отчетного года сократилась на 0,5 тыс. человек. Основной причиной стало снижение миграционного прироста населения в 1,8 раза к уровню 2018 года. Естественная убыль населения увеличилась на 7,6% и превысила сальдо миграции в 1,4 раза.

Удельный вес населения города в общей численности населения Рязанской области составляет 48,5% (увеличился по сравнению с 2018 годом на 0,5%).

3) Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы составил 4,17 раза. По сравнению с 2018 годом наблюдается улучшение данного показателя за счет превышения темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста прожиточного минимума.

Так, по итогам 2019 года средняя величина прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области составила 10018 рублей. Рост по сравнению с прошлым годом – на 4,9%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в организациях города в  2019 году составила 41696,9 рубля и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6%.

4) Сохраняется достаточно стабильная ситуация в сфере занятости. Уровень зарегистрированной безработицы в городе Рязани в 2019 году составил 0,27 %.

По сравнению с уровнем 2018 года увеличилась на 1,8% численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, и составила на конец года 820 человек. По данному показателю на протяжении ряда лет мы занимаем лидирующие позиции среди городов ЦФО. В долгосрочной перспективе планируется сохранить уровень безработицы на низком уровне.

5) Индекс промышленного производства к уровню базового года характеризует динамику объема промышленного производства с 2008 года. 
В 2019 году он составил 113% (в 2018 году – 116,7%).

Снижение показателя по сравнению с предыдущим годом связано с падением общих объемов промышленного производства по городу Рязани. По оценке объем промышленного производства города в 2019 году составил 96,8% к уровню 2018 года. Это также ниже среднего уровня, сложившегося в целом по Российской Федерации, где наблюдался незначительный рост (индекс промышленного производства в РФ - 102,4%).

Оценка динамики целевых показателей реализации задач
Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года. 
Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.

1)	Направление: Развитие человеческого капитала

1.1)	Задача: Развитие образования

1.1.1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2019 году составила 6,2% (2 214 человека). Отклонение фактического значения индикатора от целевого значения (6,7%) составило 0,5 процентного пункта. В 2019 году было проведено комплектование воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 36», построенного в 2018 году, введены 380 дополнительных мест за счет открытия пристроек для детей в возрасте до 3 лет к детским садам №№ 106, 139, 146, 150, 154, осуществлялась оптимизация комплектования групп внутри учреждений.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить услугами дошкольного образования в муниципальных детских садах 26 859 детей, что на 817 детей больше, чем в предыдущем году, и улучшить значение показателя.

1.1.2) Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования составило 99,97%. Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории. Отклонение фактического значения показателя от планируемого (100%) составило 0,03 процентного пункта.

Местами в детских садах не было обеспечено 5 детей в возрасте от 3 до 4 лет, проживающих в центре города и микрорайонах Дашково-Песочни. В тоже время, дошкольные образовательные учреждения города Рязани предоставляли более 500 вакантных мест, в том числе для детей указанного возраста. Родители (законные представители) детей на посещение детских садов в иных микрорайонах города отказывались.

1.1.3) Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 83,7%, что выше запланированного значения на 0,7 процентного пункта. По сравнению с 2018 годом ситуация  стабильная (рост на 0,1 процентного пункта).

Достижение значения показателя осуществляется за счет создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов, снижения количества вакантных должностей в школах, планового капитального ремонта.

1.1.4) Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях в 2019 году составила 64%, 
что соответствует целевому значению индикатора. Наблюдается незначительный рост по сравнению с 2018 годом на 0,5 процентного пункта.

1.1.5) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, составила 99,8%, что соответствует целевому значению (не менее 97%) и на 0,1 процентного пункта выше уровня предыдущего года. Единый государственный экзамен сдавали 2 458 выпускников общеобразовательных учреждений. Из них 5 чел. получили неудовлетворительные оценки по математике. Экзамен по русскому языку сдали все выпускники.

1.1.6) Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся в 2019 году составила 91,7%, что ниже целевого значения на 0,3 процентного пункта. Отклонение фактического значения индикатора от целевого не является существенным и связано с изменением количества детей в 1-9 классах. К уровню 2018 года показатель вырос на 8,1 процентных пункта.  Введение ФГОС общего образования осуществляется в соответствии с последовательностью действий по введению ФГОС, направленной письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255.

1.2) Задача: Развитие физкультуры и массового спорта

1.2.1) Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта, составила 50,4%, что соответствует плановому значению. К уровню 2018 года наблюдается незначительная положительная динамика показателя (на 0,1 процентного пункта), связанная с ростом количества детей данной возрастной категории, занимающихся физкультурой и спортом  в спортивных секциях, группах и клубах учреждений различного уровня (36 054 чел.).

1.2.2) Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 39,6%, что соответствует целевому значению. Положительная динамика показателя (рост на 1,5 процентных пункта) сложилась за счет роста численности обучающихся (в том числе детей 1-2 групп здоровья, посещающих занятия физкультурой в образовательных учреждениях), а также более активного привлечения населения к здоровому образу жизни. Увеличению показателя способствуют открытие физкультурно-оздоровительных учреждений различных форм собственности, проведение  спортивно-массовых мероприятий, активное внедрение комплекса ВФСК ГТО.

1.3)	Задача: Развитие культуры

1.3.1) Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, составила в 2019 году 13,9%, что соответствует плановому значению и превышает уровень прошлого года на 1,2 процентных пункта. Достижение индикатора произошло за счет увеличения контингента учащихся (всего 10045 человек) в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и студиях учреждений культуры. Увеличению показателя способствовало строительство нового здания школы искусств № 2 в микрорайоне Недостоево.

1.3.2) Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, составила в 2019 году 32,4%. Для расчета показателя были суммированы данные по крупным общегородским мероприятиям, которые посетили более 175 тысяч человек (в 2018 году - 97,9 тысяч человек).

Показатель достигнут со значительным превышением планируемого значения на 14,2 процентных пункта, что обусловлено в первую очередь реализацией в городе проекта «Рязань – Новогодняя столица России  2020».

1.4) Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений

1.4.1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, составляет 57%, что больше планового значения на 0,5 процентного пункта и уровня прошлого года на 3 процентных пункта. Сведения о выполнении индикатора получены из материалов аналитического отчета социологического исследования «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рязанской области: состояние, тенденция, уровень конфликтности» (в том числе по городу Рязани), выполненного по заказу министерства по делам территорий и информационной политики Рязанской области в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Достижению показателя способствовала активизация информационно-разъяснительной работы с населением, общественными организациями, председателями  ТОС, ТСЖ, ЖСК.

1.4.2) Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания вырос до 80%  (в 2018 году  - 78%). Наблюдается незначительное превышение плановых значений  (на 0,5 процентного пункта). Сведения о выполнении индикатора получены по результатам социологического исследования (см. выше). Данный показатель характеризует степень терпимости, уважения населения к проявлениям национальной самобытности, особенностям бытовой и художественной культур различных народов, проживающих на территории города Рязани. Превышение показателя достигнуто за счет увеличения числа мероприятий социально-культурной, духовно-нравственной и воспитательно-патриотической направленности с участием представителей различных национальностей и вероисповеданий.

1.5) Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан

1.5.1) Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся в отчетном году превысила плановое значение (не менее 90%) и составила 97,4%. К уровню 2018 года наблюдается снижение на 1,3 процентных пункта.

В 2019 году в администрацию города за дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленных решениями представительного органа города Рязани, а также установленными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области обратилось 13 275 человек  (в 2018 году - 20 042 человека). Положительные решения по обращениям приняты для 12 933 граждан (в 2018 году - 19 776 граждан).

Наибольшее количество отказов сложилось по обеспечению транспортной картой «Льготная» в соответствии с действующими нормативными документами.

2)	Направление: Экономический рост на основе инноваций

2.1)	Задача: Экономическое развитие

2.1.1) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, составила 33,3%, что ниже планового значения на 5,5 процентного пунктов. Наблюдается также снижение  к уровню 2018 года на 0,3 процентного пункта.

Численность занятых на малых и средних предприятиях города составила по расчетам 72,1 тыс. человек (в 2018 году - 74 тыс. человек).

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по данным Единого реестра субъектов МСП в отчетном году сократилось за год на 239 единиц и составило 26398 предприятий (в том числе 24938 – микропредприятий, 1396 – малых и 64 – средних). В 2019 году также прослеживалась тенденция сокращения количества вновь зарегистрированных малых и микро-организаций.

2.1.2) Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности 
и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в отчетном году составил 41,8  тыс. руб., не достигнув  планового значения (план - 52,3 тыс. руб.). По сравнению с уровнем 2018 года индикатор показал рост на 20,3% (7,1 тыс. руб.).

В отчетном периоде основным мотивом инвестиционной деятельности предприятий оставалось поддержание производственных мощностей. Среди реализованных в 2019 году проектов - техническое перевооружение и реконструкция производства АО «РНПК», организация производства мягких кровельных рулонных материалов ООО «Завод Технофлекс», организация производства литейной продукции и строительство склада для хранения модельной и опочной оснастки ОАО «Завод точного литья». Также в 2019 году были реализованы проекты, направленные на развитие причальной инфраструктуры города Рязани (ООО «Окско-Московское пароходство») и 23 проекта в административно-торговой сфере.

3) Направление: Качественная городская среда

3.1)	Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение

3.1.1) Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом на на 0,2 процентного пункта и составил 96,9 %. Это на 1,3 процентных пункта ниже целевого значения.

Показатель рассчитывается на основании формы статистической отчетности № 1-жилфонд. Из рассматриваемых видов оборудования жилого фонда наименьшее значение в 2019 году сложилось по водоотведению 96,9%, что обусловлено низкой долей (менее 9%) индивидуальных жилых домов, подключенных к централизованной системе канализации. По другим видам благоустройства жилья в отчетном периоде наблюдается незначительный рост - водоснабжением в городе обеспечено 97,5% жилого фонда, газом (сетевым и сжиженным) – 98,8%.

3.1.2) Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» рассчитывается на основании данных о потреблении энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и данных о площади муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченной данными видами энергоресурсов (для тепловой энергии в расчет принимается отапливаемая площадь – 661,9 тыс. кв. м).

В 2019 году достигнуты следующие значения индикатора по видам энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 20,5 кВт*ч на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 21,1 кВт*ч на 1 кв.м;

- тепловая энергия – 0,175 Гкал на 1 кв.м муниципальной площади, 
при плановом значении 0,185 Гкал на 1 кв.м;

- горячая вода – 0,16 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,23 куб. м на 1 кв.м;

- холодная вода – 0,80 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,91 куб. м на 1 кв.м;

- природный газ – 2,92 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 4,40 куб. м на 1 кв.м.

Наблюдается положительная динамика показателей относительно уровня прошлого года по всем видам ресурсов, кроме холодной воды, потребление которой соответствует уровню 2018 года.

В течении 2019 года проводился ежемесячный анализ потребления энергоресурсов учреждений социальной сферы, при составлении технических заданий и сметной документации на проведение ремонтных работ основным требованием к качеству применяемого электрооборудования и материалов является энергоэффективность.

3.2)	Задача: Благоустройство города

3.2.1) Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, в 2019 году соответствует уровню прошлого года и составляет 91,2% (индикатор не достиг планового значения на 4 процентных пункта).

Согласно данным формы статотчетности № 3-ДГ (мо) общая протяженность линий освещения на конец года составила 501 км, из них 499,1 км - освещение автомобильных дорог (с учетом мостов).

3.2.2) Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани составляет 570 га, что соответствует уровню прошлого года. Согласно форме статотчетности 1-КХ за 2019 год на территории города площадь зеленых насаждений в парках, садах, скверах и бульварах (насаждений общего пользования) составила 514,3 га, площадь лесопарков – 55,7 га.

Кроме того, на территории города насчитывается 887,5 га городских лесов площадь озеленения автомобильных дорог местного значения  составляет 362 га.  В данном показателе данные площади не учитываются.

3.2.3) Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом, в отчетном году не изменился. Плановые показатели достигнуты, обеспечен 100% охват улиц и дорог, подлежащих механизированной уборке.

В титульные списки уборки включены 213 дорог и улиц (центральные улицы, улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, и улицы с оживленным потоком автотранспорта).

В зимний период механизированный способом убираются также проезды и внутриквартальные дороги (всего в зимний период в списки уборки включено 766 объектов). Технология зимней уборки улиц и дорог включает обработку противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза.

Летняя уборка включает в себя очистку от грунтовых и песчаных наносов с последующим подметанием и мытьем проезжей части. В летнюю уборку не входят внутриквартальные проезды, а также проезды и улицы, расположенные в зоне индивидуальной (частной) застройки.

3.3)	Задача: Дорожное хозяйство

3.3.1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году составила 46,1%, что лучше планового значения на 1,9 процентного пункта. С прошлого года показатель улучшился на 2,6 процентного пункта.

Данные изменения связаны уменьшением общей протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 229,6 км (2018 год - 242,5 км). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (замощенных частей) за отчетный период не изменилась и составляет 498,3 км.

Улучшению состояния асфальтобетонного покрытия городских дорог способствовало выполнение в 2019 году ремонта 20 участков улично-дорожной сети города Рязани (в 2018 году – 13 участков), общей протяженностью более 17 км (в 2018 году - 12 км).

3.4)	Задача: Охрана окружающей среды

3.4.1) Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов составила в 2019 году 34%, что на 2 процентных пунктов выше уровня 2018 года, но ниже планового значения на 16 процентных пунктов.

Целевое значение показателя не было достигнуто в связи с недостаточным  объемом финансирования основного мероприятия «Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ»)» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани». Ежегодно в рамках данного мероприятия осуществляется анафелогенная обработка 27 водоемов (площадь обработанной территории – 17,3 тыс.кв.м). Также в  в 2019 году были выполнены работы по 2 этапу очистки пруда по ул. Гоголя, в районе дома № 55 А.

3.4.2) Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) в 2019 году увеличилось на 1 единицу и составило 525 единиц, это ниже планового значения показателя на 117 единице. Была проведена посадка 20 саженцев туй в сквере Александрова. Существенное отклонение показателя относительно плана связано с недостаточным финансированием основного мероприятия «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)» муниципальной программы «Охрана окружающей среды  в городе Рязани».

3.5)	Задача: Развитие транспортной системы

3.5.1) Общая протяженность маршрутов общественного транспорта (муниципальных автобусов и троллейбусов) в 2019 году увеличилась на 27,84 км к уровню 2018 года и составила 488,84 км, что на 21,16 км ниже запланированного.

В 2019 году установлен новый автобусный маршрут № 22, который обеспечивает транспортное сообщение с поселком Солотча. Продлены маршруты № 17, № 21  до п. Семчино и № 21 до Октябрьского городка.

Решение вопросов увеличения протяженности маршрутов регулярных перевозок происходит за счет введения маршрутов, обслуживаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Протяженность этих маршрутов в 2019 году составила 572,8 км.

Общая протяженность маршрутов регулярных перевозок на территории города Рязани составила в 2019 году 1061,64 км.

3.5.2) Средняя скорость движения общественного транспорта по городу составила в 2019 году 16,22 км/ч. Это незначительно ниже запланированных 16,5 км/ч.  Динамика к прошлому году положительная (в 2018 году - 13,8 км/ч), что было достигнуто за счет оптимизации маршрутной сети, корректировки расписания движения и контроля за регулярностью движения подвижного состава, переходом коммерческих перевозчиков на обслуживание маршрутов новыми автобусами среднего класса, нормированием скоростей движения по участкам в различные периоды суток.

Сведения о средней скорости движения указаны на основании данных, полученных с помощью навигационно-связного оборудования, обеспечивающего позиционирование транспортных средств по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС».

3.6)	Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка

3.6.1) Количество народных дружинников в 2019 году составило 450 человек, что соответствует плановому значению. По сравнению с предыдущим годом произошло снижение численности народных дружинников на 21 чел. Сокращение связано со снижением уровня финансирования дополнительных мер по материальному поощрению народных дружинников.

3.6.2) Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 2019 году сохранилось на уровне прошлого года и составило 7000 человек, что превышает плановое значение на 1000 человек.

Высокие значения индикатора в течение ряда лет обеспечиваются проведением дополнительных мероприятий для подростков, не требующих дополнительного финансирования.

4)	Направление: Сбалансированное пространственное развитие

4.1) 	Задача: Реализация жилищной политики

4.1.1) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (расчетная) в 2019 году составила 29,2 кв.м, что выше планового значения  (на 0,3 кв.м) и уровня прошлого года (на 0,79 кв.м).

На рост показателя повлиял объем ввода жилья, который в 2019 году составил 433,2 тыс. кв. метров. Это соответствует плановым показателям, согласованным  с Министерством строительного комплекса  Рязанской области.

4.1.2) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
в 2019 году составила 1,45%, что на 1,35 процентного пункта ниже планового значения. Относительно прошлого года показатель увеличился более чем в 3,5 раза.

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2019 году составила 22 173 человека (в 2018 году – 22 571 чел.), численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия – 321 человек (в 2018 году - 92 чел.). Это граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии  с федерльными законами  «О социальной защите  инвалидов в РФ» и «О ветеранах»,  имеющие право на внеочередное предоставление жилья, граждане, которые обеспечиваются жильем за счет федерального бюджета, а также участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и сироты.

5)	Направление: Эффективный менеджмент

5.1)	Задача: Развитие муниципального управления

5.1.1) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,2 процентного пункта и составила 62,67%. Показатель на 1,37 процентного пункта выше планового значения.

Достижение показателя связано с проведением работ по формированию земельных участков (межеванию), а также сокращением общей площади города (на 177,2 га). Площадь земельных участков, являющаяся объектом налогообложения земельным налогом на территории городского округа составила 13 922 га (в 2018 году - 13 764,6 га).

5.1.2) Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в 2019 году показал отрицательную динамику относительно прошлого года (на 5 процентных пунктов) и составил 85,1%, что также не соответствует запланированным значениям показателя (не ниже 90%).

Методика расчета показателя утверждена постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174 и основывается на результатах опроса респондентов - получателей муниципальных услуг в МФЦ. Оценивается уровень организации взаимодействия с заявителем, уровень материально-технической оснащенности, степень соблюдения сроков оказания услуг, уровень качества обслуживания в МБУ «МФЦ». В 2019 году в опросе приняло участие 139 респондентов (при минимальной выборке 100).

Снижение планового значения показателя связано с увеличением числа посетителей МФЦ, и как следствие – увеличение времени ожидания в очереди, нехватка парковочных мест.

Выводы:

Оценка динамики целевых показателей реализации задач Стратегического плана показала, что по большинству показателей  (23 из 36) фактические значения соответствуют или превышают плановые.

Стабильная ситуация сохраняется в социальной сфере, где отмечается максимальное достижение плановых показателей. Это объясняется хорошим качеством планирования и методичным подходом к реализации поставленных задач. Резкое улучшение в 2019 году отмечено по индикатору в сфере культуры, отражающему долю населения, принявшего участие в общегородских культурно-досуговых мероприятиях. Это объясняется большим количеством проведенных мероприятий в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России  2020».

Выстроенная система работы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних позволяет на протяжении ряда лет обеспечивать выше плановых значений охват детей профилактическими мероприятиями.

В зоне положительных значений - показатели по энергосбережению в муниципальных учреждениях. Прослеживается общая тенденция к экономии потребления энергоресурсов, поддерживаемая мероприятиями по оборудованию зданий и помещений приборами учета энергоресурсов и использованию энергосберегающих технологий.

Достижением 2019 года является снижение доли автомобильных дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличены объемы работ по ремонту улично-дорожной сети города.

Наибольшее внимание требуют показатели, которые имеют существенное отклонение от плана или отрицательную динамику относительно уровня предыдущего года. Они показывают, что имеются проблемы в сферах:

1) экономического развития:

- сокращение численности работающих в секторе малого и среднего предпринимательства;

- низкая инвестиционная активность бизнеса;

2) экологического развития:

- крайне низкий уровень реабилитации водных объектов и восстановительного озеленения;

3) транспортного развития:

-  недостаточный уровень качества транспортного обслуживания (зависит от протяженности маршрутов  и скорости движения общественного транспорта);

4) благоустройства:

- низкий уровень обеспеченности уличным освещением и его качество;

5) жилищной политики:

- низкий показатель улучшения жилищных условий нуждающихся граждан;

- высокая доля ветхого и аварийного жилья и низкий уровень обеспеченности жилого фонда основными видами благоустройства.

Анализ причин отклонений этих показателей показывает, что существуют объективные причины, по которым их достижение не было возможным в отчетном году.

1. Отсутствие необходимого бюджетного финансирования:

- сокращение ассигнований городского бюджета на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы (реабилитация водоемов и восстановительное озеленение финансируются по остаточному принципу);

- часть мероприятий завязано на софинансирование из вышестоящих бюджетов, при отсутствии такового выполнение запланированных мероприятий невозможно (программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья);

- тяжелое финансовое состояние муниципальных предприятий транспортной сферы (недостаток муниципальных маршрутов из-за недостаточности подвижного состава муниципальных предприятий, компенсируется привлечением коммерческих перевозчиков).

2. Отсутствие возможности влияния на достижение показателей в рамках муниципальных программ, либо косвенное влияние.

На экономические показатели Стратегического плана (численность работников малого и среднего бизнеса и объем инвестиций) существенное влияние оказывают тенденции в экономике, а мероприятия муниципальных программ оказывают лишь косвенное влияние. В связи с этим такие индикаторы не могут быть признаны индикаторами муниципальных программ, а относятся лишь к ожидаемым результатам. В Стратегическом плане они приведены как прогнозные значения с учетом экономических, факторов, действовавших на момент его принятия.

В транспортной сфере мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения, оказывают лишь косвенное влияние на скорость передвижения общественного транспорта по городу (в большей степени этот показатель зависит от загруженности и пропускной способности улично-дорожной сети города).

Таким образом, мониторинг Стратегического плана выявил проблемы, связанные с недостаточной ресурсной обеспеченностью выполнения отдельных стратегических задач в отчетном периоде. Это требует повышения эффективности бюджетной и налоговой политики в целях мобилизации ресурсов в целом, а также на те направления, где отмечается нехватка средств. По индикаторам, независящим напрямую от бюджетного финансирования, требуется выработка новых подходов и методов воздействия на достижение соответствующих стратегических задач в рамках полномочий органов местного самоуправления и во взаимодействии с органами государственной власти.

В целом реализация Стратегического плана в 2019 году характеризуется положительной динамикой большинства показателей, что позволяет сделать вывод об эффективности деятельности по реализации задач Стратегического плана, достижение целевых показателей которых осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.

В предстоящем периоде повышению эффективности реализации Стратегического плана будет способствовать внедрение принципов проектного управления и интеграция предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» национальных проектов в муниципальные программы.