ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями  и выплатами отдельных категорий  граждан»

за 2020  год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации | 23355 | 21938,2 | 93,9 | Количество граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь | Чел. | 4291 | 4933 | 115,0 | 122,5 |
| 2. | Задача 2. Предоставление ежемесячных, компенсационных выплат и гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,3 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан | 38 000,8 | 39 669,8 | 104,4 | Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани | % | 100 | 100 | 100 | 95,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани | 2 251,5 | 2 278,4 | 101,2 | Обеспеченность Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями | % | 100 | 100 | 100 | 98,8 |
| 3. | Задача 3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани | 147343,9 | 290275,6 | 197,0 | Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани | % | 100 | 100 | 100 | 50,8 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани | 233481,9 | 207462,5 | 88,9 | Обеспеченность мерами социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области | % | 100 | 100 | 100 | 112,5 |
| 4. | Задача 4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями | 115365,8 | 114531,6 | 99,3 | Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани | % | 100 | 97,6 | 97,6 | 98,3 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,5 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству | 77 209,4 | 71 321,8 | 92,4 | Обеспеченность граждан правом на получение выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях | % | 100 | 100 | 100 | 108,2 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | 9 471,1 | 7 947,6 | 83,9 | Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | % | 100 | 100 | 100 | 119,2 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 48 805,9 | 23 321,1 | 47,8 | Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа обратившихся за получением компенсации | % | 100 | 100 | 100 | 209,2 |
| 6. | Задача 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,8 |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | 1 800 | 2 472,9 | 137,4 | Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | % | 100 | 100 | 100 | 72,8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |