Приложение

Отчет по исполнению мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе Рязани на 2022 - 2025 годы в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы

(далее – Национальный план)

1. Общие мероприятия по содействию развитию конкуренции в соответствии с Национальным планом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Отчет об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления Рязанской области, в указанных целях в частности: | Неэффективность использования имущества муниципальной казны | Сформирован перечень имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления |  | Перечни неиспользуемого имущества, программы приватизации | Доходы от приватизации муниципального имущества в 2022 году составили в общем размере 32,3 млн. рублей, при плане в 30,6 млн. рублей (бюджетные назначения выполнены на 104,6 %).В перечень добавлены 9 объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2023 году  |
| 1.1 | Проведение инвентаризации имущества муниципальной казны, определение имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления Рязанской области |  |  | До 1 сентября ежегодно 2022-2023 гг. |  | По результатам мероприятий по определению имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа – город Рязань в Программу приватизации муниципального имущества включено 40 объектов имущества |
| 1.2 | Включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана | До 1 октября ежегодно 2022-2023 гг. |
| 2 | Приватизация имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления: организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | Неэффективность использования имущества муниципальной казны | Обеспечена приватизация имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления | До 1 ноября ежегодно 2022-2025 гг. | Отчет об итогах исполнения программы приватизации | В 2022 году была проведена приватизация 11 объектов имущества муниципальной казны, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления |

II. Мероприятия по развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики Рязанской области

1. Сфера транспорта

| №п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе на официальном сайте ОМСУ Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, не менее 20 процентов | По мере необходимости | Отчет | Регулярно проводится мониторинг маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах. Информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе на официальном сайте администрации города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом |
| 2 | Мониторинг маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах на территории муниципального образования Рязанской области | Ежегодно 2023-2025 гг. | Отчет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Отчет об исполнении  |
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Организованы регулярные перевозки по 55 муниципальным автобусным и 10 троллейбусным маршрутам. На автобусных маршрутах работает 21 перевозчик различных форм собственности и 1 муниципальное предприятие – МУП «Управление Рязанского троллейбуса», которое обслуживает 10 маршрутов.Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности составляет 62% |
| 1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | 55 | 48 | 48 | 48 |

2. Ритуальные услуги

| №п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Составление плана-графика инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | Закрытость и непрозрачность процедур предоставления мест захоронения | Созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них. Созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон к 31 октября 2025 г. Оказание услуг по организации похорон организовано по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг к 31 октября 2025 г. | До 1 августа 2022 г. | План-график | Подготовлен план-график |
| 2 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них и создание реестра кладбищ и мест захоронений | Поэтапно: 1) до 31 октября 2023 г.;2) до 31 октября 2024 г.3) до 31 октября 2025 г. | Реестр | Подготовлен реестр  |
| 3 | Размещение и актуализация реестров кладбищ и мест захоронений на региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | До 31 октябряежегодно 2023-2025 гг.  | - | Вся информация с 2013 года размещена в Геоинформационной системе ГИС «МАК» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Отчет об исполнении |
| 31.10.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
| 1 | Доля кладбищ и мест захоронений, включенных в реестры кладбищ и мест захоронений, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего количества существующих кладбищ и мест захоронений, % | 0 | Не менее 20 | Не менее 50 | 100 | 20% |

3. Торговля

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Отчет об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов | Высокая доля торговых сетей на региональных товарных рынках реализации продовольственных товаров | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | До 1 сентября ежегодно 2022-2025 гг. | Отчет | Регулярно проводятся консультации и открытые опросы предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов  |
| 2 | Подготовка предложений по изменению схемы размещения нестационарных торговых объектов (расширение перечня объектов)  | До 1 октября ежегодно 2022-2025 гг. | - | Схема размещения нестационарных объектов регулярно актуализируется  |
| 3 | Утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов | До 1 ноября ежегодно 2022-2025 гг. | Нормативный правовой акт | Последние изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов внесены распоряжением администрации города Рязани от 26.12.2022 № 11498 |
| 4 | Разработка предложений по проведению выставок/ярмарок, включающих мероприятия по созданию новых торговых мест, снижению или освобождению от платы за их пользование | До 1 октября 2024 г. | Отчет | На территории города Рязани в рамках оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение ярмарок за первое полугодие в 2023 году выдано 13 разрешений |
| 5 | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка) | До 1 октября ежегодно 2022-2025 гг. |  | Мониторинг проводится регулярно  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Отчет об исполнении |
| 31.10.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |  |
| 1 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них по отношению к 2020 году, прирост % | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 |