Утверждаю

Заместитель главы администрации

_______________ Т.В. Мастюкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

за 2016 год

| Ответственный исполнитель: | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 17.02.2017 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 956952 econ_org@admrzn.ru |

Начальник управления 	С.Д. Финогенова

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4550 (далее -МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2016 году решались следующие задачи:

1. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3. Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

4. Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления.

5. Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани.

6. Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2016 году прошло обучение 98 человек, что выше запланированного значения показателя - 85 человек.

Решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2016 году составил 87,9% (при плане 80%), что говорит о высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани. Оценка данного показателя осуществляется на основании методики, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174, по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2016 году составил 120 человек.

Задача 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» характеризуется решением показателей «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» его значение составило 45%, что соответствует плану, и «Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота» - 18%, что также соответствует плану.

Уровень развития задачи 4 МП «Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления» определяется количеством объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий, которое к концу 2016 года превысило плановое значение и составило – 71 (план -  68).

Построение грамотной финансовой политики, сокращение дефицита бюджета города Рязани являются основными факторами решения задачи 5 МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани».  По итогам 2016 года размер дефицита бюджета города Рязани составил  27,1 млн. рублей или 0,6% (при плане 1,5%).

Решение задачи 6 МП «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2016 составил   –  75 % (при плане 72%).

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2016 плановый объем финансирования МП на 2016 год из бюджета города Рязани составлял  17845,7 тыс. руб. В целях оптимизации бюджетных расходов, в условиях их ограниченности, объем финансирования                по ряду основных мероприятий МП был снижен.

На конец 2016 года общий объем финансирования МП                           составлял 13770,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 13491,0 тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2016 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2016 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2016 год составлял 1362 тыс. руб., фактически исполнено – 827,7 тыс. руб. Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования произошло в связи с экономией средств по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства курсов дополнительного профессионального образования на территории города Рязани.

В целях реализации основного мероприятия был утвержден План  дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Рязани на 2016 год. По 29 тематикам обучено 98 муниципальных служащих, что выше планового показателя.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В 2016 году реализовывались мероприятия, исполнителями которых были управление экономики (после реорганизации - финансово-казначейское управление) и управление образования и молодежной политики.

Первоначальный объем финансирования на 2016 год составлял 2017,0 тыс. руб., уточненный – 776,0, фактически исполнено -  776,0 тыс. руб.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 31.12.2017 размещена информация о 69 услугах и 3 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ, а также на основании взаимодействия с Минпромом Рязанской области по выводу муниципальных услуг на Региональный портал из 69 услуг, оказываемых в городе Рязани, 33 услуги переведено в электронный вид: 25 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани; 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение;

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «Электронное образование» Рязанской области (education.ryazangov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг: запись в детский сад и школу.

На Региональном портале по 25 муниципальным услугам и 3 услугам учреждений культуры размещены формы заявлений, заполнив которые заявитель может прикрепить к форме запроса, а при необходимости приложить электронные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов с использованием веб-интерфейса. В 2016 году по каналам СМЭВ было направлено 10638 запросов (в 2015 году – 7015, рост составил 51,6 %)

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

По основному мероприятию 3 «Информатизация администрации города Рязани» в 2016 году осуществлялась реализация мероприятия                    «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением», в рамках которого:

– приобретено 590 лицензий на использование программного обеспечения, в том числе 586 лицензий на использование средства антивирусной защиты;

– проведены организационно-технические мероприятия по защите и аттестации в соответствии с требованиями ФСТЭК России 1 информационной системы персональных данных, функционирующей в администрации города.

Первоначальный объем финансирования на 2016 год составлял 570 тыс. руб., фактически исполнено - 479,4 тыс. руб.

По основному мероприятию 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» первоначальный объем финансирования на 2016 год составлял 745,0 тыс. руб., фактически исполнено -  898,8 тыс. руб. В ходе реализации основного мероприятия осуществлено:

1. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани (далее – СЭД) путем установки 36 рабочих мест СЭД (том числе 28 рабочих мест за счет дополнительно выделенных средств), установки и адаптации программного обеспечения «Архивное дело».

2. Информационное сопровождение СЭД.

По основному мероприятию 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2016 год составлял 745,7 тыс. руб., фактически исполнено – 845,18 тыс. руб. Увеличение произошло за счет выделения дополнительных средств из бюджета города Рязани на поощрение председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе.

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие основные результаты:

- на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф опубликовано 173 новостных материала;

- количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) в 2016 году составило 15 тыс. ед.;

- подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 8 000 экз.;

- подготовлено и размещено в СМИ 311 новостных материалов, 10 видеосюжетов по теме общественного самоуправления;

- в 2016 году общее количество ТОС составило 51 комитет; количество Советов территорий – 20;

- за 2016 год всего собрано и обработано 109 заявок в рамках общественного мониторинга по проблемам территорий проживания;

- принято участие в 22 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления;

- в 2016 году от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий;

- в 2016 году от комитета ТОС поступила 1 заявка на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которой 1 комитет ТОС стал получателем субсидии;

- в 2016 году вручено 128 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 475 тыс. руб.;

- количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 224, поощрено 98 номинантов, порядка 10 активистов поощрено за счет привлечения спонсорских средств;

- в 2016 году силами активистов ТОС и советов территорий проведено 242 субботника, в том числе с высадкой кустарников (2000 шт.);

- для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты и перчатки для проведения субботников на территориях на сумму более 42 тыс. руб.;

- состоялся 67 профилактических объездов территорий ТОС;

-	проведено 101 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления;

- проведено 596 консультаций ТОС по вопросам предоставления отчетности в государственные органы и внесению изменений в сведения о юрлице, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для НКО и текущей деятельности;

- оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области в подготовке 3 заявок на участие в конкурсах грантов для НКО, в том числе 2 на участие в федеральном конкурсе, 1 – в региональном, в результате проект Ассоциации «Праздники дворов в ТОС: добрососедство, общественно-властное партнерство и социальная интеграция жителей» получил субсидию в размере 114,667 тыс. руб.;

- комитетами ТОС при содействии отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города Рязани и Ассоциации органов ТОС Рязанской области проведено около 100 социально-культурных и спортивных мероприятий по месту жительства;

- для нужд активистов общественного самоуправления приобретены спорттовары и поощрительные призы, обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры.

Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По основному мероприятию 6 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани».

Реализация основного мероприятия направлена на совершенствование программно-целевых методов планирования в целях эффективного                              и рационального использования бюджетных ассигнований. Объем финансирования основного мероприятия в 2016 году составил 3,9 млн. рублей, они полностью освоены.

Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности  и устойчивости бюджета города Рязани, положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов позволила направить дополнительные доходы на сокращение дефицита бюджета города Рязани и поддержание соотношения муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Рязани на экономически безопасном уровне. Муниципальный долг на 01.01.2017 составил 674,0 млн. рублей.

В 2016 году доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программ (11 комплексных муниципальных программ и две ведомственные целевые программы), составила 80,35%.

Проведение мониторинга оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повышает уровень открытости деятельности исполнительных органов и муниципальных учреждений и создает стимулы для повышения  ее эффективности. По результатам проведенного мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2016 года средний показатель качества составил 4,612 (максимальное значение показателя – 5).

В ходе реализации основного мероприятия проведены работы                           по модернизации АС «Бюджет» и АС «Удаленное рабочее место» в части расширенного учета операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, контроля и резервирования финансовых показателей средств бюджетных, автономных учреждений, а также в части блока расчета нормативов затрат на услуги, работы муниципальных учреждений.

По основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2016 год составлял 8645,0 тыс. руб., уточненный - 5801 тыс. руб., фактически исполнено -  5763,9 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий в 2016 году проведена оценка рыночной стоимости 962 объектов для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения договоров аренды нежилых помещений, а также для заключения соглашения об изъятии жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными. Проведена техническая инвентаризация 49 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 6 земельных участков, застраховано 38 газопроводов, оплачены услуги по содержанию имущества казны. В полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2016 году выполнены в установленные сроки.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в Программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 17.02.2016 № 605 | В целях приведения в соответствие с бюджетом города Рязани на 2016 год, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II, в МП сокращено финансирование на 2016 год по: 1. Основному мероприятию 3 МП «Информатизация администрации города Рязани» на 3452,0 тыс. руб. 2. Основному мероприятию 4 МП «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» на 7007,0 тыс. руб., данные средства планируется перенести на 2017 год. 3. Основному мероприятию 5 МП «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани» на 754,3 тыс. руб. Кроме того, средства, связанные с проведением массовых мероприятий на территориях ТОС, в размере 39,7 тыс. руб. перераспределены с администрации города Рязани на управление культуры и управление по физической культуре и массовому спорту. В связи с изменением финансирования скорректированы индикаторы задачи 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий». |
| 2 | от 4.05.2016 № 1840 | Внесены следующие изменения: 1. В связи с отсутствием потребности средства в размере 79,2 тыс. руб. сняты с мероприятия «Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг» основного мероприятия МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме». 2. Ожидаемые результаты МП до 2020 дополнены показателем Плана стратегического развития города Рязани: «увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа до 61,5%». 3. Целевые индикаторы 2015 года (базовое значение на начало реализации МП) приведены в соответствие с отчетом о выполнении МП «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы» за 2015. |
| 3 | от 3.11.2016 № 4785 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2016 год внесены следующие изменения в МП: 1. Снижено финансирование по основным мероприятиям 1, 2, 3, 7: - дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих на 307 тыс. руб.; - организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме на 553,8 тыс. руб.; - информатизация администрации города Рязани на 57,0 тыс. руб.; - управление муниципальным имуществом города Рязани на 4244,0 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование по основным мероприятиям 4, 5: - развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани на 292,8 тыс. руб. (за счет перераспределения средств с основного мероприятия 2 МП). При этом индикатор МП «Уровень оснащенности структурных подразделений рабочими местами системы электронного документооборота» увеличен с 14% до 18%; - поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани на 100 тыс. руб. |
| 4 | от 14.12.2016 № 5528 | В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани в МП внесены следующие изменения: - ответственным исполнителем МП установлено финансово-казначейское управление. Финансирование по МП, доведенное управлению экономики, закреплено за ГРБС «Администрация города Рязани» и будет скорректировано после внесения соответствующих изменений в бюджет города Рязани; - соисполнитель МП - управление делами аппарата администрации заменен на управление документационного обеспечения аппарата администрации города Рязани и управление организационной работы аппарата администрации. В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2016 год снижено финансирование по мероприятию 2 МП «Организация представления муниципальных услуг в электронной форме» на 608 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- эффективность выполнения основных мероприятий МП;

- эффективность выполнения задач МП;

- эффективность реализации МП.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП, а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены в приложении № 2.

4.1. Основное мероприятие 1 МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Эффективность задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих»  составляет 189,6%. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 189,6%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 1 МП                    и задачи 1 МП высокая.

4.2. Основное мероприятие 2 МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «2.3. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг»,                              «2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования».  Эффективность основного мероприятия 2 составила 285,5% (ЭОМ2).

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг. Эффективность задач: ЭЗ2 = ЭОМ2 = 285,5%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 2 МП                    и задачи 2 МП высокая.

4.3. Основное мероприятие 3 МП «Информатизация администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году осуществлялась реализация  мероприятия «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». Эффективность основного мероприятия составила 118,9% (ЭОМ3).

Э  100,  эффективность основного мероприятия 3 МП высокая.

4.4. Основное мероприятие 4 МП «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани». Эффективность основного мероприятия составила - 86,7% (ЭОМ4). Эффективность менее 100% возникла в связи с выделением дополнительных 292,8  тыс. рублей на обновление СЭД и приобретение дополнительных 28 рабочих мест СЭД. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Индикатор основного мероприятия перевыполнен.

75%  Э  100%, эффективность основного мероприятия 4 средняя.

Реализация основных мероприятий 3, 4 направленна на решение задач 3  муниципальной программы «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».

Эффективность задач: ЭЗ3 = (ЭОМ3+ ЭОМ4)/2 = 102,8%

Э  100, эффективность задачи 3 МП высокая.

4.5. Основное мероприятие 5 МП «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении», «5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий». Эффективность реализации основного мероприятия составила 92,1% (ЭОМ5). Эффективность менее 100 % возникла в связи с выделением дополнительных 100 тыс. рублей на поощрение председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Индикатор основного мероприятия перевыполнен.

Реализация основного мероприятия 5 направлена на решение задачи 4 «Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления». Эффективность задачи ЭЗ4 = ЭОМ5 = 92,1%.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 5 МП и задачи 4 МП средняя.

4.6. Основное мероприятие 6 МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году осуществлялась реализация 4  мероприятий, реализация 3 из них осуществлялась без финансирования. Эффективность основного мероприятия составила 250 % (ЭОМ6).

Реализация основного мероприятия 6 направлена на решение задачи 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани». Эффективность задачи ЭЗ5 = ЭОМ6 = 250,0%.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 6 МП                     и задачи 5 МП высокая.

4.7.	Основное мероприятие 7 МП «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность основного мероприятия в целом составила 156,2 % (ЭОМ7). Реализация основного мероприятия 7 направлена на решение задачи 6 «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества». Эффективность задачи ЭЗ6 = ЭОМ7 = 156,2 %.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 7 МП и задачи 6 МП высокая.

4.8. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы.

(189,6+285,5%+102,8%+92,1%+250,0%+156,2)/6=179,4%

Э  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Продолжить реализацию мероприятий запланированных на 2017 - 2020 годы.

По направлению поддержки общественной инициативы и развитию территорий в городе Рязани предлагается:

1) Рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятия «Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении» в части подготовки и печати ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в связи с увеличением стоимости услуг, а также роста популярности буклета. Предполагается увеличение тиража и количества страниц Вестника. Благодаря реализации данного мероприятия решается задача повышения информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении и повышения активности населения в этом участии.

2) Рассмотреть возможность включения мероприятия, направленного на приобретение мелких призов, подарков и сопутствующих товаров для самостоятельного проведения объединениями общественного самоуправления социально-культурных мероприятий шаговой доступности на территории проживания. Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию предлагается управление культуры администрации города Рязани.

3) Рассмотреть возможность включения мероприятия по выпуску методических материалов о деятельности ТОС и советов территорий в городе Рязани с целью распространения положительного опыта в рамках активного межмуниципального сотрудничества (города: Москва, Пенза, Белгород, Вологда, Волгоград, Архангельск, Севастополь, Набережные Челны, Липецк), а также в рамках взаимодействия с аппаратам полномочного представителя Президента в ЦФО, Союзом российский городов, министерством по делам территориальных образований Рязанской области, Советом муниципальных образований Рязанской области и иными структурами, заинтересованными во взаимодействии по вопросам общественного самоуправления.

4) Увеличение количества ТОС и активистов общественного самоуправления обуславливает необходимость увеличения финансирования мероприятия «Поощрение председателей и актива ТОС». Увеличение финансирования позволит частично компенсировать расходы председателя/активиста ТОС, связанные с исполнением своих обязанностей (проезд, телефонная связь, канцтовары, а также проведение мероприятий по месту жительства силами и за счет личных затрат активистов ТОС). Подобные расходы несут также и общественные жилищные инспекторы – члены советов территорий города Рязани (далее – ОЖИ). В их обязанности, в том числе, входит мониторинг проблем территорий, который осуществляется посредством личных объездов закрепленных территорий и регулярных обзвонов жителей и активистов. В связи с увеличением количества заявок на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» целесообразным является увеличение бюджета конкурса.

5) Увеличение стоимости полиграфических услуг и расходных материалов, а также рост популярности использования полиграфической продукции в деятельности ТОС (баннеры, информационные таблички, бланки грамот и благодарностей и др.), обуславливает необходимость увеличения финансирования мероприятия «Предоставление субсидий органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции».

Помимо бюджетных средств, выделяемых на развитие ТОС в рамках подпрограммы, Ассоциация органов ТОС Рязанской области ежегодно принимает участие в региональных и федеральных конкурсах грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, привлекая внебюджетные средства. В 2016 году было привлечено 114,667 тыс. руб. на реализацию проекта «Праздники дворов в ТОС: добрососедство, общественно-властное партнерство и социальная интеграция жителей». Также для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты и перчатки для проведения субботников на территориях на сумму более 42 тыс. руб. Кроме того, активисты ТОС вкладывают свои личные средства на проведение мероприятий по благоустройству территорий проживания и на проведение социально-культурных мероприятий по месту жительства, привлекают спонсорские средства. В 2016 году, например, софинансирование грантового проекта «Праздники дворов» составило 94 % от суммы субсидии.