## Лист1
Приложение
План создания объектов необходимой инфраструктуры в городе Рязани на 2022 и последующие годы
№ пп | Наименование объектов, сооружений или виды работ | Местоположение объектов | Объем финансирования, тыс. рублей без НДС | Источник финансирования | Планируемые сроки завершения строительства (проектирования, реконструкции) | Стадия реализации (проектирование, строительство, реконструкция)
1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 2022 год
1.1 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Горького, соор. 26а, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | г. Рязань | 6541.624 | Спецнадбавка | 2022 | Реконструкция
1.2 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | г. Рязань | 8831.978 | Спецнадбавка | 2022 | Реконструкция
2. Строительство и капитальный ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостов
2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице 3-и Бутырки от дома № 1 В до здания № 3 стр. 5 | г. Рязань | 24 095, 780 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги в поселке Элеватор от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 17 в поселке Элеватор | г. Рязань | 9 723, 170 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.3 | Ремонт участка автомобильной дороги в Октябрьском городке от дома № 32 до дома № 49 | г. Рязань | 34 252, 420 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.4 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Новаторов д. № 19 к. 2 до ул. Новаторов д. № 3 | г. Рязань | 37 794, 330 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.5 | Ремонт автомобильной дороги по улице 12-я Линия | г. Рязань | 16 243, 210 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.6 | Ремонт автомобильной дороги от д. 2А корп. 1 до д. 5 по проезду Шабулина | г. Рязань | 27 402, 907 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.7 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Интернациональная д. № 16В до ул. Станкозаводская д. № 30 | г. Рязань | 18 541, 730 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.8 | Ремонт автомобильной дороги по улице 14-я Линия (1 этап) | г. Рязань | 12 562, 560 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.9 | Ремонт автомобильной дороги по улице Стройкова от улицы Островского до дома № 83 по улице Стройкова | г. Рязань | 23 549, 530 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.10 | Ремонт участка автомобильной дороги по Славянскому проспекту от Братиславской улицы до улицы Баженова | г. Рязань | 13 995, 830 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2022-08-20 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.11 | Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств | г. Рязань | 95 077, 590 | Местный бюджет (бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области) | 2022-08-31 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.12 | Ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице (2 этап) | г. Рязань | 53 148, 520 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.13 | Ремонт автомобильной дороги по улице Циолковского | г. Рязань | 96 996, 810 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.14 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома №3 по улице Новаторов | г. Рязань | 51 367, 170 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.15 | Ремонт участка автомобильной дороги по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской | г. Рязань | 20 769, 720 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.16 | Ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка | г. Рязань | 74 397, 670 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.17 | Ремонт автомобильной дороги по улице Военных Автомобилистов | г. Рязань | 71 911, 010 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.18 | Ремонт автомобильной дороги по улице Типанова | г. Рязань | 18 818, 850 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.19 | Ремонт автомобильной дороги по улице Нахимова | г. Рязань | 24 086, 220 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.20 | Ремонт автомобильной дороги по улице Семинарская | г. Рязань | 49 248, 340 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.21 | Ремонт автомобильной дороги по улице Попова | г. Рязань | 18 491, 830 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.22 | Ремонт автомобильной дороги по улице Лермонтова | г. Рязань | 27 583, 860 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.23 | Ремонту автомобильной дороги по проезду Завражнова | г. Рязань | 25 014, 410 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.24 | Ремонт автомобильной дороги по площади Попова | г. Рязань | 13 736, 920 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.25 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы | г. Рязань | 21 209, 940 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.26 | Ремонт автомобильной дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе | г. Рязань | 277 725, 540 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
2.27 | Ремонт автомобильной дороги по улице Семчинская | г. Рязань | 65 463, 350 | Бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области | 2023-07-30 | Конкурсная процедура по отбору подрядной организации
3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры
3.1 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Рязань, район Кальное | 632252.7401 | Всего, в том числе: | 2022 | Строительство
|  |  | 290372.2 | Федеральный бюджет
|  |  | 335558.0127 | Областной бюджет
|  |  | 6322.5274 | Бюджет города Рязани
3.2 | Детский сад на 224 места | г. Рязань, район Кальное | 220609.4949 | Всего, в том числе: | 2022 | Строительство
|  |  | 218403.4 | Областной бюджет
|  |  | 2206.095 | Бюджет города Рязани
3.3 | Детский сад | г. Рязань, район Семчино | 216285.4545 | Всего, в том числе: | 2022 | Строительство
|  |  | 214122.6 | Областной бюджет
|  |  | 2162.8546 | Бюджет города Рязани
3.4 | Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» | г. Рязань, ул Зубковой | 1294251.7475 | Всего, в том числе: | 2023 | Строительство
|  |  | 1281309.23 | Областной бюджет
|  |  | 12942.5175 | Бюджет города Рязани
3.5 | Реконструкция МБУДО «Детская школа искусств №5» | г. Рязань, ул. 3-й Дачный пер, д. 2 | 100291.8011 | Всего, в том числе: | 2022 | Реконструкция
|  |  | 87052.848 | Федеральный бюджет
|  |  | 12236.035 | Областной бюджет
|  |  | 1002.9181 | Бюджет города Рязани
4.Прочее
4.1 | Выполнение работ по благоустройству парка Героев Отечественной войны 1812 года | г. Рязань, ул. Баженова | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.2 | Выполнение работ по установке бюста М.И. Венюкову | г. Рязань, Верхний городской парк | 2353.6 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.3 | Выполнение работ по установке комнаты-туалета матери и дитя в Центральном парке культуры и отдыха | г. Рязань | 2499 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.4 | Выполнение работ по ремонту проездов с ул. Рязанская на ул. Хлебная | г. Рязань | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.5 | Выполнение работ по устройству освещения вдоль дороги (2 очередь) | г. Рязань, от ул. Роща до ул. Покровской | 1500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Формирование пакета документов для проведения закупочных процедур
4.6 | Выполнение работ по благоустройству спортивного стадиона (3 очередь) | г. Рязань, ул. 1-я Прудная, д. 24 | 1000 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.7 | Выполнение работ по благоустройству территории | г. Рязань, ул. Интернациональная, в районе д. 27А | 1 365,0 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.8 | Выполнение работ по благоустройству территории вдоль Московского шоссе напротив ЖК «Кутузов» и ЖК «Вертикаль» | г. Рязань, Московское шоссе | 2 500,0 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Формирование пакета документов для проведения закупочных процедур
4.9 | Выполнение работ по благоустройству мемориального комплекса, посвященного рязанским летчикам-героям Великой Отечественной войны (2 очередь) | г. Рязань, пер. Васильевский | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.10 | Выполнение работ по благоустройству территории | г. Рязань, ул. Крупской, в районе д. 9 А | 1795.4 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.11 | Выполнение работ по благоустройству территории от микрорайона Юбилейный к МБОУ «Школа № 60/61» | г. Рязань | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Формирование пакета документов для проведения закупочных процедур
4.12. | Выполнение работ по благоустройству территории | г. Рязань, ул. ул. Октябрьская, д. 58 к. 1 и 60 к. 1 | 1503.8 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.13 | Выполнение работ по благоустройству дороги | г. Рязань, 3-й Мопровскийпереулок, в районе д. 2 | 1168.4 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.14 | Выполнение работ по благоустройству сквера | г. Рязань, в районе домов № 39, 41 к. 1 по Московскому шоссе | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Закупочные процедуры
4.15 | Выполнение работ по благоустройству дороги | г. Рязань, ул. Костычева от д. 11 до д. 15Г | 2500 | Региональный бюджет,местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.16 | Выполнение работ по устройству хоккейной коробки (2 очередь) | г. Рязань, ул. Мусоргского,д. 68 | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.17 | Выполнение работ по благоустройству сквера «Бабушкина радость» (2 очередь) | г. Рязань | 2120 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.18 | Выполнение работ по благоустройству территорий (2 очередь) | г. Рязань, ул. Качевская, в районе д. 16 | 2 000,0 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.19 | Выполнение работ по устройству площадки для выгула собак | г. Рязань, п. Мехзавода, дом 10 строение 1 | 480 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Выполнение работ
4.20 | Выполнение работ по благоустройству территории сквера А.С. Пушкина | г. Рязань | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.21 | Выполнение работ по благоустройству территории | г. Рязань, ул. Белякова, д. 5 | 684.6 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Формирование пакета документов для проведения закупочных процедур
4.22 | Выполнение работ по благоустройству Сквера «Белых журавлей» (2 очередь) | г. Рязань | 2500 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Формирование пакета документов для проведения закупочных процедур
4.23 | Выполнение работ по благоустройству парка им. Уткина | г. Рязань | 2 000,0 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.24 | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки | г. Рязань, ул. Старореченская д. 15 к. 2 | 985.9 | Региональный бюджет,местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.25 | Выполнение работ по благоустройству пешеходной дороги вдоль ул. Кирпичный Завод | г. Рязань | 1290 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Закупочные процедуры
4.26 | Выполнение работ по благоустройству территории на ул. Голенчинская (Мемориальный культурно-оздоровительный комплекс. Обелиск) Продолжение | г. Рязань | 2500 | Региональный бюджет,местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Закупочные процедуры
4.27 | Выполнение работ по благоустройству территории | г. Рязань, ул. Крупской, д. 12 к. 1 | 2 500,0 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.28 | Выполнение работ по устройству детской спортивной площадки | г. Рязань, ул. Народный бульвар, д. 4 | 1416.7 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Заключение муниципального контракта
4.29 | Выполнение работ по устройству детской площадки «Солнечный городок» (2 очередь) | г. Рязань, ул. Коняева, в районе д. 54 | 2310.4 | Региональный бюджет, местный бюджет, средства жителей | 2022-08-31 | Сбор средств софинансирования
4.30 | Благоустройство территории Торгового городка | г. Рязань | 210749.4 | Региональный бюджет, местный бюджет | 2023-05-30 | Проверка пакета документовдля проведения закупочных процедур
4.31 | Благоустройство Лесопарка (отмоста до первого разворотного круга) | г. Рязань | 51200 | Федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет | 2022-08-31 | Выполнение работ
4.32 | Благоустройство парка им. Белякова (1 очередь) | г. Рязань | 28 980,0 | Федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет | 2022-08-31 | Выполнение работ
4.33 | Благоустройство зеленой зоны «Дубовая роща» - «Вишневый сад» | г. Рязань | 25 017,0 | Федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет | 2022-08-31 | Выполнение работ
4.34 | Благоустройство Гвардейского сквера | г. Рязань | 24983 | Федеральный бюджет, региональный бюджет,местный бюджет | 2022-08-31 | Выполнение работ
4.35 | Благоустройство Лыбедского бульвара | г. Рязань | 27 881,1 | Федеральный бюджет, региональный бюджет,местный бюджет | 2022-08-31 | Выполнение работ