###  Мониторинг реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года

Мониторинг осуществлялся по двум уровням показателей:

1 уровень - ожидаемые ориентиры перспективного образа города в 2020 году, соответствующие стратегическим целям (приоритетам);

2 уровень - индикаторы реализации задач в рамках межотраслевых направлений реализации стратегического плана.

Источником данных мониторинга служат сведения структурных подразделений администрации города Рязани о достигнутых значениях целевых показателей за отчетный год.

Данные мониторинга изменения значений показателей ожидаемых ориентиров перспективного образа города по итогам 2020 года приведены в таблице.

| Показатели (ожидаемые ориентиры) | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2019 год | 2020 год (отчетный, фактическое значение) | 2020 год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственное развитие |
| Общая площадь территориигородского округа | га | 22 416 | 22 215,5 | 22 215,5 | 34 600 |
| Динамика и структура населения |
| Общая численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 524,6 | 539,5 | 537,0\* | 550,0 |
| Уровень жизни |
| Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы | раз | 3,7 | 4,17 | 4,21 | 4,0 |
| Рынок труда |
| Уровень безработицы | % | 0,5 | 0,27 | 2,5 | 0,3 |
| Экономика города |
| Индекс промышленного производства к уровню базового года | % | 100 | 113,0\* | 115,0\* | 125,0 |
| *\* - оценка* |

Индикаторы реализации задач Стратегического плана привязаны к конкретным задачам, поставленным в рамках основных стратегических направлений развития города. Достижение индикаторов осуществляется при помощи программно-целевого метода.

Мониторинг индикаторов реализации задач Стратегического плана в отчетном периоде (фактические значения на конец отчетного периода) приведен в таблице «Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана». Для оценки динамики показателей в 2020 году приводится сопоставление фактических значений индикаторов в отчетном периоде с целевыми значениями показателя на конец реализации стратегического плана, а также приводится динамика показателя с уровнем предшествующего года и базовым уровнем 2008 года.

Динамика индикаторов реализации задач в рамках Стратегического плана

| №п/п | Индикатор | Единицаизме-рения | 2008 г.(базовый) | 2019 г. | 2020 год (отчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Развитие образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,7 | 6,2 | 6,5 | 5,9 |
| 1.1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | -  | 99,97 | 100 | 99,98 |
| 1.1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  | % | 60,0 | 83,7 | 83,0 | 83,0 |
| 1.1.4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях  | % | 50,0 | 64,0 | 64,5 | 64,5 |
| 1.1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам  | % | 77,2 | 99,8 | не менее 97,0 | 100 |
| 1.1.6 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся  | % | -  | 91,7 | 96,0 | 95,7 |
| 1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта  | % | 14,8 | 50,4 | 50,7 | 50,7 |
| 1.2.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом  | % | -  | 39,6 | 40,0 | 41,5 |
| 1.3 | Задача: Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры  | % | 9,0 | 13,9 | 15,0 | 15,2 |
| 1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов  | % | 10,5 | 32,4 | 20,0 | 28,3 |
| 1.4 | Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | -  | 57 | 57 | 59 |
| 1.4.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | -  | 80 | 80 | 81 |
| 1.5 | Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся | % | - | 97,4 | не менее 90 | 97,9 |
| 2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  | % | 44,7 | 32,9\* | не менее 38,8 | 30,9/37,2\*\* |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя  | тыс.руб. | -  | 41,9\* | 61,7 | 43,4 |
| 3. | Направление: Качественная городская среда |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)  | % | 81,5 | 96,9 | 98,8 | 96,9 |
| 3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | электрическая энергия  | кВт\*ч на1 кв.ммуници- пальнойплощади | 29,8 | 20,5 | 21,0 | 16,15 |
| 3.1.2.2 | тепловая энергия  | Гкал на1 кв.ммуници- пальнойплощади | 0,265 | 0,175 | 0,180 | 0,157 |
| 3.1.2.3 | горячая вода  | куб. м на1 кв.ммуници- пальнойплощади | 0,78 | 0,16 | 0,22 | 0,10 |
| 3.1.2.4 | холодная вода  | куб.метров на1 кв.ммуници- пальнойплощади | 1,6 | 0,8 | 0,90 | 0,41 |
| 3.1.2.5 | природный газ  | куб.метров на1 кв.ммуници- пальнойплощади | 3,52 | 2,92 | 4,40 | 2,62 |
| 3.2 | Задача: Благоустройство города |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 94,5\* | 100 | 94,5 |
| 3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани \*\*\* | га | 506,0 | 570 | 550,0 | 593,1 |
| 3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом:  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период  | % | 60,0 | 100 | не менее 100 | 100 |
|  | - в летний период  | % | 63,0 | 100 | не менее 100 | 100 |
| 3.3 | Задача: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | % | 78,0 | 46,1 | 45,0 | 45,3 |
| 3.4 | Задача: Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов | % | -  | 34,0 | 60 | 35 |
| 3.4.2 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | -  | 525 | 700 | 526 |
| 3.5 | Задача: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта  | км | 410,0 | 488,84 | 510 | 506,24 |
| 3.5.2 | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу  | км/ч | -  | 16,22 | 17,0 | 15,53 |
| 3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Количество народных дружинников  | чел. | 0 | 450 | не менее 450 | 437 |
| 3.6.2 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | чел. | -  | 7 000 | 6 100 | 6 100 |
| 4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Реализация жилищной политики |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.метров | 23,0 | 29,2 | 29,55 | 30,64 |
| 4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях  | % | 0,4 | 1,45 | 3,1 | 0,7 |
| 5 | Направление: Эффективный менеджмент |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача: Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа  | % | 17,8 | 62,67 | 61,5 | 62,17 |
| 5.1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | -  | 85,1 | не менее 90 | 91,0 |

\* - значение показателя уточнено в связи с корректировкой статистических данных за 2019 год;

\*\* - значение показателя без учета ИП / с учетом ИП

\*\*\* - значение показателя с учетом площади лесопарка (8 земельных участков общей площадью 78,8 га).

Оценка динамики основных социально-экономических показателей
развития города Рязани в 2020 году.

1) Значение показателя «***Общая площадь территории городского округа***» по сравнению с предыдущим годом не изменилось и на конец отчетного года составило 22 215,5 га. Границы территории муниципального образования – городской округ город Рязань утверждены Законом Рязанской области от 09.07.2008 г.№ 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования – городской округ город Рязань».

Площадь территории города с 2008 года уменьшилась на 200,5 га, что обусловлено уточнением границ участков, принадлежащих третьим лицам, пересмотром и изменением смежных границ муниципальных образований, а также с исключением ряда земельных участков из территории муниципального образования - городской округ город Рязань с последующей передачей их в границы других муниципальных образований.

Существенные изменения произошли в 2019 году в связи с исключением из границ города 177,2 га, что обусловлено невозможностью нахождения в границах муниципального образования полигона твердых коммунальных отходов и магистрального трубопровода.

За период действия Стратегического плана целевое значение показателя (34 600 га) достигнуто не было. Данное целевое значение прогнозировалось с учетом предполагаемой реализации проекта по расширению границ города, разработанного ЗАО НИиПИИ экологии города в 2012 году по заказу администрации города Рязани. Проектом предусматривалось присоединение территорий пяти районов-спутников на вылетных железнодорожных и автомагистралях по периферии Рязанского района, а также северо-западнее г.Рыбного у границ Московской области. В настоящее время реализация данного проекта не предусматривается.

2) ***Общая среднегодовая численность населения*** в 2020 году, по оценке, составила 537,0 тыс. чел. Впервые с начала действия Стратегического плана показатель показал снижение (на 2,4 тыс. чел. относительно уровня предыдущего года). Относительно базового 2008 года рязанцев стало больше на 12,4 тыс. человек. Рост численности населения на протяжении всех этих лет поддерживался высоким миграционным приростом, перекрывающим естественную убыль населения.

Однако в 2019 году наметилась тенденция снижения численности населения города (сокращение на 0,5 тыс. человек на конец 2019 года по сравнению с концом 2018 года). В отчетном году тенденция сокращения численности населения усугубилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Зафиксирован значительный рост естественной убыли (убыль: – 2 043 чел. в 2019 г., – 4 029 чел. в 2020 г.), а также отрицательный миграционный прирост (сальдо миграции: +1 489 чел. в 2019 г., - 274 чел. в 2020 г.).

Удельный вес населения города в общей численности населения Рязанской области практически не изменился и составил 48,6% (2019 г.– 48,5%).

3) ***Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы*** составил 4,21 раза. По сравнению с 2019 годом наблюдается улучшение данного показателя за счет превышения темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста прожиточного минимума.

Так, по итогам 2020 года средняя величина прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области составила 10 536 руб. Рост по сравнению с прошлым годом – на 5,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в организациях города в 2020 году составила 44 290,5 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6,4%.

Показатель характеризует уровень жизни населения через призму доходов населения в виде заработной платы и минимального уровня потребления материальных благ и услуг. Относительно базового 2008 года показатель улучшился с 3,7 до 4,21 (рост 113,7%).

4) В 2020 году «***Уровень зарегистрированной безработицы»*** в городе Рязани достиг своего максимального значения за весь период действия Стратегического плана и составил 2,5%. Масштабные негативные последствия на рынке труда связаны с пандемией коронавируса. Многие компании во время карантина сократили сотрудников или вовсе перестали существовать.

В органах государственной службы занятости на конец декабря 2020 года состояло на учете 7,8 тыс. человек, имеющих статус безработного, что в 9,5 раз больше уровня соответствующего периода 2019 года. Заявленная потребность в работниках составила 7,1 тыс. человек, что на 24,5% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на сто вакансий составила 129 человек.

В тоже время на протяжении многих лет в сфере занятости города Рязани сохранялась достаточно стабильная ситуация: уровень безработицы не превышал 0,3%, Рязань занимала лидирующие позиции среди городов ЦФО по данному показателю.

5) ***Индекс промышленного производства к уровню базового года*** характеризует динамику объема промышленного производства с 2008 года.
В 2020 году, по оценке, он составил 115% (в 2019 году – 113%).

Рост показателя по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением общих объемов промышленного производства по городу Рязани. По оценке, объем промышленного производства города в 2020 году составил 101,8% к уровню 2019 года. Это выше среднего уровня, сложившегося в целом по Российской Федерации, где наблюдалось снижение (индекс промышленного производства в РФ в 2020 году – 97,1%).

В целом можно констатировать, что целевое значение показателя на конец действия Стратегического плана (125%) достигнуто не было. За период с 2008 года промышленное производство города выросло лишь на 15%. На данные результаты существенное влияние оказало падение промышленного производства в 2009 году (90,1%) и в 2015 году (94,1%). Такое падение напрямую было связано с негативным влиянием на экономику города финансовых кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов.

Однако, несмотря на экономические санкции и неблагоприятную динамику макроэкономических показателей за период реализации Стратегического плана сложился среднегодовой темп роста промышленного производсвта на уровне 1,25%. Каждый раз выходу из острой фазы способствовала относительно стабильная ситуация на крупных и средних предприятиях города в таких секторах экономики как нефтепереработка, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, строительных материалов и продуктов питания, а также обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

Оценка динамики целевых показателей реализации задач
Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года.
Количественный и качественный анализ отклонений от целевых показателей.

1) ***Направление: Развитие человеческого капитала***

1.1) ***Задача: Развитие образования***

1.1.1) ***Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет*** в 2020 году составила 5,9% (2 017 человек). Относительно 2019 года показатель улучшился на 0,3 процентного пункта. Положительное отклонение от целевого значения составило 0,6 процентного пункта, что стало возможным благодаря созданию 400 новых мест за счет возведения пристроек для детей в возрасте до 3 лет к детским садам №№ 22, 108, 112, 125, 140 и создания 140 дополнительных мест за счет средств бюджета города в ДОУ № 37.

Всего за период реализации Стратегического плана было введено около 7 000 мест, что позволило сократить очередь в дошкольные учреждения с 22,7% (базовое значение 2008 года) до 5,9%.

1.1.2) ***Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования*** составило 99,98%. Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории. Отклонение фактического значения показателя от целевого (100%) составило 0,02 процентного пункта, что обусловлено единичными случаями отказа родителей от предоставления мест в детских садах, не находящихся в зоне шаговой доступности от места проживания.

В тоже время, в дошкольных образовательных учреждениях города Рязани на сегодняшний день имеется достаточное количество вакантных мест для принятия детей указанной возрастной группы (до 500 мест). За период реализации Стратегического плана в связи с изменениями в нормативно-правовой базе и нормах СанПиН удалось дополнительно предоставить около 1 500 мест.

1.1.3)***Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений*** в 2020 году составила 83%, что соответствует целевому значению.

За период действия Стратегического плана наблюдалось стабильное увеличение показателя. Относительно базового значения 2008 года (60%) рост составил 23 процентных пункта.

Достижение значения показателя осуществляется за счет строительства новых школ, отвечающих современным требованиям, планового капитального ремонта, создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов, снижения количества вакантных должностей в школах.

1.1.4) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях*** достигла целевого значения и составила 64,5%. Наблюдается незначительный рост по сравнению с 2019 годом на 0,5 процентного пункта.

Увеличение доли детей данной возрастной категории, охваченных услугами дополнительного образования, с 50% в 2008 году до сегодняшнего уровня стало возможным благодаря увеличению площадей учреждений дополнительного образования, росту численности учащихся по программам технической направленности (за последние 5 лет количество учащихся технических объединений увеличилось на 29%), расширению спектра дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями (в настоящий момент услуги по дополнительному образованию предоставляются в 80% школ), повышению информированности детей и родителей о предоставляемых услугах за счет создания муниципального сегмента региональной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» (на текущий момент в системе опубликовано более 1 300 программ).

1.1.5) ***Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,*** составила 100%, что соответствует целевому значению (не менее 97%) и на 0,2 процентного пункта выше уровня предыдущего года. В 2020 году в связи с ограничительными мерами, принимаемыми в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проходила в особом режиме – экзамены по русскому языку и математике (профильной) сдавались как предметы по выбору. Экзамены были сданы всеми выпускниками 11 класса.

В целом за период действия Стратегического плана показатель продемонстрировал рост с 77,2% в 2008 году до 100% в 2020 году. Этого удалось достичь благодаря комплексу управленческих мер, принимаемых на основе систематического анализа результатов ГИА: усилению контроля за качеством подготовки учащихся и выставлением текущих, годовых и итоговых отметок, совершенствованию преподавания отдельных предметов, своевременному информированию о порядке проведения ГИА и др.

1.1.6) ***Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся*** в 2020 году составила 95,7%, что отличается от целевого значения на 0,3 процентного пункта. К уровню 2019 года показатель вырос на 4 процентных пункта.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Введение ФГОС началось в 2012 году и осуществлялось в последовательности, определенной Министерством образования и науки РФ, по мере готовности общеобразовательных учреждений к переходу на новые основные образовательные программы. В настоящий момент ФГОС введен в 1-10 классах всех школ города Рязани и 11 классах 5 опорных школ (ОУ №№ 3,4,51,69,72).

1.2) ***Задача: Развитие физкультуры и массового спорта***

1.2.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта***, составила 50,7%, что соответствует целевому значению. К уровню 2019 года наблюдается незначительная положительная динамика показателя (на 0,3 процентного пункта), связанная с ростом количества детей данной возрастной категории, занимающихся физкультурой и спортом в спортивных секциях, группах и клубах учреждений различного уровня (2020 год – 37 148 чел., 2019 год - 36 054 чел.).

За период действия Стратегического плана наблюдалось стабильное увеличение показателя. Относительно базового значения 2008 года (14,8%) рост составил 35,9 процентных пунктов. Достижение таких результатов стало возможным благодаря системной работе, направленной на развитие учреждений физической культуры и спорта, расширению перечня видов спорта и направлений спортивной подготовки, а также спектра предоставляемых услуг, привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

1.2.2) ***Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом,*** составила 41,5%, что выше целевого значения на 1,5 процентного пункта. Несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, была достигнута положительная динамика показателя (рост на 1,9 процентного пункта). Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в г.Рязани увеличилась до 217 556 человек. В условиях пандемии привлечение населения к физкультурно-оздоровительным, спортивно-массовым мероприятиям осуществлялось с соблюдением всех мер противоэпидемической направленности, в том числе в онлайн режиме.

Целевой показатель был утвержден в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2009. Достижение показателя стало возможным благодаря росту численности обучающихся (в том числе детей 1-2 групп здоровья, посещающих занятия физкультурой в образовательных учреждениях), более активному привлечению населения к здоровому образу жизни, открытию физкультурно-оздоровительных учреждений различных форм собственности, проведению спортивно-массовых мероприятий, а также активному внедрению в период действия Стратегического плана комплекса ВФСК ГТО.

1.3) ***Задача: Развитие культуры***

1.3.1) ***Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры***, составила в 2020 году 15,2%, при установленном целевом значении 15,0%. Относительно уровня предыдущего года рост составил 1,3 процентных пункта.

Стабильное увеличение показателя с 2008 года (базовое значение - 9%) происходило за счет увеличения контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования (художественные и музыкальные школы и школы искусств), а также в кружках и студиях учреждений культуры. В настоящее время 11 522 чел. в возрастной категории 5-18 лет, получают дополнительное образование художественно-эстетической направленности. За период действия Стратегического плана в учреждениях дополнительного образования сферы культуры наблюдался незначительный рост контингента учащихся (на 156 чел.). В то же время существенно увеличилось число детей, занимающихся в кружках и студиях учреждений культуры (на 1 716 чел.).

Значительное влияние на увеличение индикатора оказало открытие новой школы искусств № 2 в микрорайоне Недостоево.

1.3.2) ***Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа***, составила в 2020 году 28,3%. Динамика относительно 2019 года показала снижение на 4,1 процентного пункта. Это объясняется введением в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений на проведение на территории города публичных мероприятий, включая развлекательные, культурные и зрелищные мероприятия.

В то же время целевой показатель (20%) достигнут с превышением на 8,3 процентного пункта, что было обусловлено в первую очередь реализацией в городе проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» (проект реализован до введения в городе ограничительных мер, охват населения превысил 120 тыс. чел.).

В целом за период действия Стратегического плана устойчивый рост показателя с 17,8% в 2008 году до 28,3% в 2020 году был обеспечен внедрением в городе современных технологий и форматов проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий. Реализованы крупные проекты фестивального движения, внедрены новые формы организации праздников. Благоустроены традиционные и созданы новые площадки для проведения массовых городских мероприятий (Лесопарк, пл. Ленина и др.).

1.4) ***Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений***

1.4.1) ***Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани,*** составляет 59%, что на 2 процентных пункта больше целевого значения и уровня прошлого года. Сведения о выполнении индикатора получены из материалов аналитического отчета социологического исследования «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рязанской области: состояние, тенденция, уровень конфликтности» (в том числе по городу Рязани), выполненного по заказу министерства по делам территорий и информационной политики Рязанской области в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Достижению показателя способствовала системная информационно-разъяснительная работа с населением, общественными организациями, председателями ТОС, ТСЖ, ЖСК, а также проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани.

1.4.2) ***Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания*** вырос до 81% (в 2019 году - 80%). Наблюдается незначительное превышение целевого значения (на 1 процентный пункт). Сведения о выполнении индикатора получены по результатам социологического исследования (см. выше). Данный показатель характеризует степень терпимости, уважения населения к проявлениям национальной самобытности, особенностям бытовой и художественной культур различных народов, проживающих на территории города Рязани.

Достижение показателя в период действия Стратегического плана осуществлялось за счет проведения мероприятий социально-культурной, духовно-нравственной и воспитательно-патриотической направленности с участием представителей различных национальностей и вероисповеданий. В 2020 году данные мероприятия, а также информационно-пропагандистская деятельность в сфере гармонизации межнациональных отношений проводилась преимущественно в сети Интернет.

1.5) ***Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан***

1.5.1) ***Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся*** в отчетном году превысила плановое значение (не менее 90%) и составила 97,9%. К уровню 2019 года наблюдается увеличение на 0,5 процентного пункта. В 2020 году в администрацию города за дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленных решениями представительного органа города Рязани, а также установленными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, обратилось 6 591 человек. Положительные решения по обращениям приняты для 6 455 граждан.

Меры социальной поддержки постоянно востребованы среди жителей города Рязани, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. За период действия Стратегического плана наибольшее число обращений граждан по данным вопросам наблюдалось в период 2014-2016 годов (число обращений превышало 38 тысяч в год).

Среди установленных дополнительных мер наиболее востребованы:

- единовременная материальная и вещевая помощь;

- путевки и разовые талоны на получение благотворительного питания;

- бесплатное питание для детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей;

- путевки в детские оздоровительные лагеря;

- земельные участки для проведения сезонных сельскохозяйственных работ;

- новогодние подарки для детей;

- погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- размещение на безвозмездной основе металлических гаражей;

- единовременная материальная помощь на ремонт жилого помещения для участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

2) ***Направление: Экономический рост на основе инноваций***

2.1) ***Задача: Экономическое развитие***

2.1.1) ***Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций***, составила 30,9% без учета индивидуальных предпринимателей (ИП), что ниже уровня 2019 года на 2 процентных пункта. С учетом численности ИП (12,9 тыс. ИП) расчетное значение показателя составило 37,2%.

На конец 2020 года общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с учетом ИП составило более 25,6 тысяч единиц, из них 43% заняты в сфере торговли, 13% - в строительстве, по 8% - в производстве и в сфере оказания транспортных услуг.

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (с учетом ИП) на конец 2020 года, по оценке, превышает 75,5 тыс. человек.

В 2020 году отмечен рост числа средних организаций (на 16 ед.), что связано в первую очередь с переходом ряда малых предприятий в сегмент среднего предпринимательства.

В целом период реализации Стратегического плана характеризуется общим сокращением числа малых и средних предприятий. При этом наибольшее снижение отмечается в сегменте микропредприятий и ИП. Также прослеживалась тенденция сокращения количества вновь зарегистрированных малых и микроорганизаций. Все это непосредственно привело к уменьшению численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе, по сравнению с уровнем базового 2008 года.

Причины отрицательной димамики показателя обусловлены общим падением экономики в периоды 2008-2009 и 2014-2015 годов и кризисной ситуацией 2020 года, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).

2.1.2) ***Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности
и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя*** в отчетном году составил 43,4  тыс. руб., не достигнув планового значения (план – 61,7 тыс. руб.).

За 2020 год инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) сократились по сравнению с предыдущим годом на 14,3%, их объем составил 27,49 млрд. руб. (в 2019 году – 27,75 млрд. руб.).

В отчетном периоде основным мотивом инвестиционной деятельности предприятий оставалось поддержание производственных мощностей: на приобретение машинного оборудования и хозяйственного инвентаря было направлено 56,7% всего объема инвестиций, на строительство зданий и сооружений - 41,3%. Слабость инвестиционной активности в 2020 году связана во многом с неблагоприятной обстановкой на валютном рынке - падением курса рубля к основным мировым валютам, а также возросшей неопределённостью в связи с распространением COVID-19.

**\*** с 2012г. – без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без НДС

В период реализации стратегического плана наблюдались отдельные всплески инвестиционной активности предприятий, которые были связаны с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов (в основном по обновлению основных фондов) и благоприятной обстановкой на валютной рынке. Неоднократное снижение объема инвестиций в период с 2008 года было связано с кризисными явлениями в российской экономике и геополитической напряженностью, снижением доступности кредитных ресурсов и ростом экономической неуверенности инвесторов. Сдерживающим фактором инвестиционной активности бизнеса является также отсутствие земель промышленного назначения для размещения новых инвестиционных объектов на территории города Рязани. В связи с этим наблюдается перемещение вектора инвестиционного развития из промышленного сектора в сектор услуг (менее капиталоемкий с минимальными сроками окупаемости).

Последние несколько лет характеризуются реализацией следующих крупных инвестиционных проектов:

- комплексная реконструкция АО «РНПК»;

- техническое перевооружение и реконструкция производства АО «ГРПЗ»;

- реконструкция и комплексное перевооружение подстанции «Ямская»;

- расширение Дягеливской ТЭЦ, строительство парогазовой установки ПАО «Квадра-Генерирующая компания»;

- реконструкция системы магистральных трубопроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга»;

- строительство мельничного комплекса и элеватора ООО «Русские мельницы»;

строительство цеха фасовки со складом готовой продукции стеллажного хранения ООО «Русские Мельницы»;

- техническое перевооружение и расширение производства АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»;

- реконструкция и техническое перевооружение испытательной и производственной базы АО «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения»;

- реконструкция завода по производству волокнисто-цементных листов ООО «Фибратек»;

- организация производства лекарственных средств из готовых фармацевтических субстанций ООО «Фармэра»;

- реконструкция и техническое перевооружение участка сервисного обслуживания самолетов сервисного центра АО «360АРЗ»;

- организация производства мягких кровельных рулонных материалов ООО «Завод Технофлекс»;

- организация производства монтажных пен ООО «Эллада» ГК «Технониколь»;

- строительство заводов по производству PIR плит, ПВХ-систем и теплоизоляции на основе пенополиизоцианурата ГК «Технониколь»;

- создание транспортно-логистического центра «Борки» с использованием участка недр местного значения «Заокский» АО «Порт Коломна»;

- строительство гостиничного комплекса «Старый город» ООО «Европа»;

- реконструкция гостиничного комплекса ГК «Арагон»;

- строительство торгового центра «Европа» ООО «Группа Компаний «Промресурс»;

- открытие частных музеев «СахароварЪ» и «Фабрика игрушек»;

- организация производства литейной продукции и строительство склада для хранения оснастки ОАО «Завод точного литья»;

- строительство универсального складского комплекса ООО «Рязанская логистическая компания»;

- строительство цеха производства металлоконструкций ООО «Точинвест-Строй»;

- модернизация завода по производству дверных замков и фурнитуры ООО «Бордер»;

- строительство, реконструкция и технологическое перевооружение производственных мощностей по производству телекоммуникационного оборудования АО «Интеркросс»;

- расширение действующего производства лапши быстрого приготовления ООО «Доширак Рязань».

3) ***Направление: Качественная городская среда***

3.1) ***Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение***

3.1.1) ***Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение****)* не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 96,9%. Это на 1,9 процентного пункта ниже целевого значения.

Показатель рассчитывается на основании формы статистической отчетности № 1-жилфонд, из рассматриваемых видов оборудования жилого фонда «берется» наименьшее значение по обеспеченности. В отчетном периоде обеспечено:

- газом (сетевым и сжиженным) – 98,8% жилого фонда;

- водоснабжением - 97,4%;

- водоотведением - 96,9%.

Данная тенденция наблюдается на протяжении всего периода действия Стратегического плана, что обусловлено низкой долей (около 70%) индивидуальных жилых домов, подключенных к централизованной системе канализации.

3.1.2) Показатель «***Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями***» рассчитывается на основании данных о потреблении энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и данных о площади муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченной данными видами энергоресурсов (для тепловой энергии в расчет принимается отапливаемая площадь).

В 2020 году достигнуты следующие значения индикатора по видам энергетических ресурсов:

- ***электрическая энергия*** – 16,15 кВт\*ч на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 21 кВт\*ч на 1 кв.м;

- ***тепловая энергия*** – 0,157 Гкал на 1 кв.м муниципальной площади,
при плановом значении 0,180 Гкал на 1 кв.м;

- ***горячая вода*** – 0,10 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,22 куб. м на 1 кв.м;

- ***холодная вода*** – 0,41 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 0,90 куб. м на 1 кв.м;

- ***природный газ*** – 2,62 куб. м на 1 кв.м муниципальной площади, при плановом значении 4,40 куб. м на 1 кв.м.

По всем видам ресурсов наблюдается значительное снижение потребления относительно уровня 2019 года. В отчетном году это объясняется в первую очередь изменениями работы муниципальных учреждений города, связанными с введением ограничительных мер по COVID-19 (временным переходом значительного количества учреждений в режимы удаленной и дистанционной работы).

В целом положительная динамика показателей относительно базового 2008 года (за весь период действия Стратегического плана) была обеспечена за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности зданий. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений применялись современные требования к технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов. Обеспечен регулярный (ежемесячный) анализ потребления энергоресурсов учреждений социальной сферы и принятие соответствующих мер по их экономии.

3.2) ***Задача: Благоустройство города***

3.2.1) ***Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением***, в 2020 году соответствует уровню прошлого года и составляет 94,5% (индикатор не достиг планового значения 100%). Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года на территории города Рязани составила 507 км.

По сравнению с базовым 2008 годом показатель вырос на 23,5 процентных пункта. Этому способствовало строительство новых и продление существующих линий сетей наружного освещения. За период действия Стратегического плана было выполнено устройство уличного освещения на ул.Коняева, Ряжском шоссе, ул.Большой, ул.Шереметьевская, Лыбедском бульваре. На основании обращений граждан продлены существующие линии наружного освещения на улицах Декабристов, Старореченская, 12-й р-н пос.Борки, Ситниковская, ул.Энгельса.

Также в 2015 году осуществлен прием в собственность муниципального образования бесхозных участков сетей наружного освещения по ул.Бирюзова и ул.Интернациональная.

Кроме того, осуществлялись работы по устройству освещения в скверах и парках города в рамках реализации проектов по благоустройству общественных пространств.

3.2.2) ***Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани*** составляет 593,1 га, что превышает целевое значение на 43,1 га.

Согласно форме статотчетности 1-КХ за 2020 год на территории города площадь зеленых насаждений общего пользования (в парках, садах, скверах и бульварах) составила 514,3 га, площадь лесопарка – 78,8 га (уточнена по итогам инвентаризации земельных участков).

Именно эта зелёная зона стала пилотной для отработки вопроса развития рекреационных зон. В 2018 году началось благоустройство Лесопарка и создано муниципальное учреждение, ответственное за развитие и содержание территории парка. В настоящее время реконструкция лесопарка продолжается.

Кроме парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани имеется значительное количество городских лесов и зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, данные о площади которых не учитываются в расчете показателя. Согласно данным статистики общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 7,4 тыс. га.

С 2015 года проводится планомерная работа по оформлению и постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами. На конец 2020 года поставлено на кадастровый учет 46 земельных участков, занятых городскими лесами, общей площадью 432,8 га.

3.2.3) ***Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом***, в отчетном году не изменился. В городе обеспечен полный охват улиц и дорог, подлежащих механизированной уборке. Согласно данным статистики общая площадь территории города, убираемая механизированным способом, составила около 5 млн.кв.м.

Технологии механизированной уборки отличаются в зимний и летний период. Летняя уборка включает в себя очистку от грунтовых и песчаных наносов с последующим подметанием и мытьем проезжей части. Зимняя уборка улиц и дорог включает обработку противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза. В титульные списки механизированной зимней уборки включаются также проезды и внутриквартальные дороги.

При организации работ по уборке улиц и дорог с применением специализированной уборочной техники приоритет отдается центральным улицам, улицам, по которым осуществляется движение общественного транспорта, и улицам с интенсивным потоком автотранспорта.

Достижение показателей стало возможным в связи с увеличением финансирования данного вида работ, а также приобретением новой уборочной техники.

3.3) ***Задача: Дорожное хозяйство***

3.3.1) ***Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения*** в 2020 году составила 45,3%. Показатель максимально приблизился к плановому значению (ниже на 0,3 процентного пункта). Относительно уровня 2019 года показатель улучшился на 0,8 процентного пункта.

Данные изменения связаны с уменьшением общей протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 225,3 км (2019 г.- 229,6 км). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (замощенных частей) в 2020 незначительно изменилась году в свзи с уточнением геометрических параметров и составила 497,4 км (2019 г. - 498,3 км).

Улучшению состояния асфальтобетонного покрытия городских дорог способствовала реализация Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году полностью выполнен ремонт на 7 участках улично-дорожной сети города Рязани, протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 9,3 км (в 2019 г.20 участков, более 17 км). Кроме того, выполнены работы по устройству выравнивающего слоя на 10 участках, по которым заключены двухлетние контракты. Проведены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на 610 участках.

За период действия Стратегического плана наблюдалась ежегодная положительная динамика показателя. По отношению к уровню базового 2008 года состояние дорог города улучшилось на 32,7 процентных пункта.

3.4) ***Задача: Охрана окружающей среды***

3.4.1) ***Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов*** составила в 2020 году 35%, что на 1 процентный пункт выше уровня 2019 года. Целевое значение показателя 60% не было достигнуто.

На сегодняшний день в перечне прудов и обводненных карьеров, расположенных в границах города Рязани, числится 85 объектов. Работы по реабилитации и благоустройству проведены на 30 объектах, в том числе пруды в пос. Мирный, пос. Дягилево, р. Лесок, мкр. Дашково-Песочня, ул.Шевченко, ул.Гоголя и др.

В течение всего срока реализации Стратегического плана отмечалось хроническое недофинансирование мероприятий, направленных на реабилитацию муниципальных водоемов.

Вместе с тем регулярно проводились работы по санитарной очистке береговой полосы городских водоемов от отходов и древесно-кустарниковой растительности, лабораторные исследования качества воды по химико-бактериологическим показателям, а также лабораторные исследования качества донных отложений. Среди обязательных мероприятий - анофелогенная обработка в целях уменьшения популяции комаров (ежегодно обрабатывается 27 водоемов площадью более 17,3 тыс.кв.м).

На отдельных объектах проведены работы по формированию берегов и укреплению береговой полосы, расчистке акватории от донных отложений и болотной растительности, а также биологической очистке специализированными препаратами. Выполнялись работы по ремонту водопропускных сооружений и санитарной прочистке русел водотока.

В 2016-2017 годах реализован масштабный проект по капитальному ремонту гидроузла на р. Лыбедь в районе ЦПКиО.

3.4.2) ***Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом)*** увеличилось на 1 единицу и составило 526 единиц. В 2020 году на территории сквера им. В.Ф. Маргелова высажены саженцы клена краснолистного.

Целевой показатель (700 единиц) достигнут не был. Существенное отклонение показателя относительно плана связано с недостаточным финансированием основного мероприятия «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани».

В течение периода реализации Стратегического плана проводились работы по высадке зеленых насаждений на территориях городских парков, скверов и бульваров (на площади Ленина, ул.Введенской, ул.Лермонтова, на Касимовском шоссе, на площади Соборной у памятника Сергию Радонежскому, в скверах А.В.Александрова, Н.Н. Чумаковой, В.Ф.Уткина, у мемориала в п. Карцево, на Бульваре Победы, Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища, Скобелевском бульваре, в Нижнем и Верхнем городском саду, в Вишневом саду, «Мамином сквере» и на других территориях города).

На территориях зеленых зон были высажены такие виды зеленых насаждений, как яблони, клен краснолистный, туи и др. Также среди них имелись саженцы ценных хвойных пород деревьев и зеленых насаждений нетипичных для города Рязани (некоторые виды ясеня, дуба, ивы, рябины и др.).

Работы осуществлялись в рамках выделенного бюджетного финансирования, а также в рамках компенсационного озеленения (за счет средств, перечисленных за вынужденный или незаконный снос зеленых насаждений) и экологических акций (за счет привлеченных внебюджетных средств и спонсорской помощи).

3.5) ***Задача: Развитие транспортной системы***

3.5.1) ***Общая протяженность маршрутов общественного транспорта*** (муниципальных автобусов и троллейбусов) в 2020 году составила 99,2% от целевого значения. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 17,4 км и составил 506,24 км. Этому способствовало изменение протяженности муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых МУП города Рязани «УРТ», №№ 7, 17 и 21.

По сравнению с уровнем базового 2008 года протяженность маршрутов муниципального транспорта увеличилась на 23,4%.

При этом активно развивался коммерческий общественный транспорт. Протяженность маршрутов, обслуживаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 2020 году составила 580,4 км (в 2019 году - 572,8 км). За период действия Стратегического плана удельный вес пассажиров, перевезенных коммерческими перевозчиками, увеличился с 44 до 70%.

Таким образом, общая протяженность маршрутов регулярных перевозок на территории города Рязани составила в 2020 году 1086,64 км (в 2019 году - 1061,64 км).

3.5.2) С***редняя скорость движения общественного транспорта по городу*** составила в 2020 году 15,53 км/ч, что составляет 91% от целевого значения показателя. Также наблюдается снижение показателя к уровню 2019 года на 0,69 км/ч (или на 4,3%), что связано со значительным увеличением транспортных заторов на улично-дорожной сети из-за проведения в 2020 году ремонтных работ на Первомайском проспекте (ремонт теплотрассы), на ул.Островского (ремонт канализационного коллектора), реконструкции моста на ул.Ленина и перекрестка Касимовского, Муромского шоссе и ул.Советской Армии.

Расчетная скорость движения (максимально возможная) для общественного транспорта в городе Рязани составляет 17 км/ч, она рассчитывается с учетом времени простоя транспорта на остановках для посадки и высадки пассажиров, времени торможения и разгона до и после остановок, количества остановочных пунктов и расстояния между ними. Предполагалось к концу 2020 года достичь расчетной скорости движения.

Мониторинг средней скорости движения осуществляется на основании данных, полученных с помощью навигационно-связного оборудования, обеспечивающего позиционирование транспортных средств по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС». В целом за период с начала мониторинга данного показателя его динамика положительная (2013 г.– 13,5 км/ч, 2019 г.– 16,22 км/ч). Отмечаются несущественные колебания скорости сезонного характера, а также сокращение скорости движения транспорта в часы пиковых нагрузок.

Улучшение показателя с 2013 года стало возможным благодаря открытию Северной окружной дороги, проведению мероприятий по улучшению пропускной способности улично-дорожной сети города, а также оптимизации маршрутной сети, корректировки расписания движения и контроля за регулярностью движения подвижного состава, переходом коммерческих перевозчиков на обслуживание маршрутов новыми автобусами среднего класса, нормированием скоростей движения по участкам в различные периоды суток.

3.6) ***Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка***

3.6.1) ***Количество народных дружинников*** в 2020 году составило 437 человек. Целевое значение показателя не было достигнуто в связи с сокращением числа проведенных дежурств из-за действующих ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также снижением уровня финансирования дополнительных мер по материальному поощрению народных дружинников. В тоже время за период действия Стратегического плана деятельность Народной дружины активно поддерживалась на муниципальном и региональном уровнях, что способствовало поддержанию ее оптимальной численности (не менее 450 человек). Наибольшее число дружинников в городе было отмечено в 2015 году (605 чел.).

Формирование Народной дружины города Рязани осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

3.6.2) ***Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних***, в 2020 году достигло целевого значения 6100 человек. К уровню прошлого года отмечается отрицательная динамика (2019 год - 7000 человек), так как в условиях пандемии число проводимых мероприятий сократилось, ряд мероприятий проведен в формате онлайн.

В целом за период действия Стратегического плана по данному индикатору фиксировались стабильно высокие значения. Достижение результатов, превышающих плановые значения, в течение всего периода обеспечивалось проведением дополнительных мероприятий для подростков, не требующих дополнительного финансирования.

4) ***Направление: Сбалансированное пространственное развитие***

4.1) ***Задача: Реализация жилищной политики***

4.1.1) ***Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя*** в 2020 году составила 30,64 кв.м, что выше целевого значения (на 1,09 кв.м) и уровня прошлого года (на 1,44 кв.м).

На существенный рост показателя повлиял объем ввода жилья, который в 2020 году составил 341,2 тыс. кв.м, уточнение площади жилищного фонда (согласно форме статотчетности № 1-жилфонд прибыло за счет уточнения при инвентаризации 351,2 тыс. кв.м), а также за счет сокращения численности населения.

На конец 2020 года общая площадь жилых помещений составила 16390,11 тыс. кв.м, численность населения городана конец года, по оценке, составила 535 тыс. чел.

За период реализации Стратегического плана с 2008 года обеспеченность населения жильем увеличилась на 7,46 кв.м (или на 33,2%). Это стало возможным благодаря хорошим темпам жилищного строительства. На протяжении ряда лет рязанскими застройщиками выполняются плановые показатели по вводу жилья, согласованные с Министерством строительного комплекса Рязанской области. За указанный период наименьшее количество жилья было введено в 2010 году – 322,4 тыс. кв.м, наибольшее – в 2018 году – 461,2 тыс. кв.м.

4.1.2) ***Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях***
в 2020 году составила 0,7%, что ниже уровня предыдущего года на 0,75 процентного пункта и значительно ниже планового значения (3,1%).

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в 2020 году составила 21 873 человека (в 2019 году – 22 173 чел.), численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия – 152 человека (в 2019 году - 321 чел.). Это граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами «О социальной защите инвалидов в РФ» и «О ветеранах», имеющие право на внеочередное предоставление жилья, граждане, которые обеспечиваются жильем за счет федерального бюджета, а также участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и сироты.

Динамика показателя за период действия Стратегического плана была неравномерной. Наилучшие значения показателя наблюдались в 2014-2017 годах, когда реализовывались программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Число граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за эти годы колебалось в диапазоне 487-1 096 чел. Их количество резко сократилось после завершения программ по переселению.

Отсутствие жилых помещений муниципального жилищного фонда, построенных или приобретенных для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по договорам социального найма, не позволило достичь плановых значений показателя. При этом имеется потребность в проведении ремонта освободившихся муниципальных квартир, предназначенных для предоставления гражданам по договорам социального найма.

5) ***Направление: Эффективный менеджмент***

5.1) ***Задача: Развитие муниципального управления***

5.1.1) ***Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа*** в 2020 году на 0,67 процентного пункта выше планового значения. По сравнению с предыдущим годом показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта и составил 62,17%. Уменьшение связано со снятием Россреестром с кадастрового учета земельных участков общей площадью 55,3 га, учтенных до 1 марта 2008 года, сведения о правообладателях которых отсутствуют в ЕГРН.

Площадь земельных участков, являющаяся объектом налогообложения земельным налогом, на территории городского округа составила 13 810,5 (в 2019 году - 13 922 га).

По сравнению с базовым значением 2008 года доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, увеличилась в 3,5 раза с 17,8% до 62,17%, это свидетельствует о все большем вовлечении земель на территории муниципального образования в процесс формирования земельных участков (межевание). Одновременно сдерживающим фактором дальнейшего роста показателя является увеличение площади необлагаемых налогом земельных участков за счет строительства многоквартирных домов.

5.1.2) ***Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг*** в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 годом на 5,9 процентных пункта и составил 91%, что соответствует запланированным значениям показателя (не ниже 90%).

Методика расчета показателя утверждена постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174 и основывается на результатах опроса респондентов - получателей муниципальных услуг в МФЦ. Оценивается уровень организации взаимодействия с заявителем, уровень материально-технической оснащенности, степень соблюдения сроков оказания услуг, уровень качества обслуживания в отделениях МФЦ. В 2020 году в опросе приняло участие 105 респондентов (при минимальной выборке 100). Организация работы МФЦ в 2020 году осуществлялась с учетом ограничений, введенных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Оценка и мониторинг данного показателя Стратегического плана осуществлялись с 2015 года. За период мониторинга показателя плановые значения не были достигнуты только в 2019 году по причине значительного увеличения числа посетителей МФЦ, и как следствие, увеличения времени ожидания в очереди и нехватки парковочных мест (уровень удовлетворенности составил 85,1% при плановом значении не менее 90%). В остальные годы показатель превышал плановые значения.

До 2015 года для оценки качества предоставления муниципальных услуг использовался показатель «Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (установленный норматив - 1 окно на 5 тыс. человек населения города).

За период реализации Стратегического плана в городе были открыты отделения МБУ «МФЦ»:

- в Советском районе на ул.Почтовой (37 окон);

- в Московском районе на ул.Крупской (18 окон);

- в Октябрьском районе на ул.Новоселов, 33 корп.2 (18 окон).

Таким образом, на конец 2014 года в городе функционировало 73 окна для оказания муниципальных услуг (при плане 55 окон), велись работы по ремонту помещении по адресу: ул.Каширина, 1 для открытия отделения МФЦ в Железнодорожном районе (на 40 окон).

После централизации системы организации МФЦ на территории Рязанской области (МБУ «МФЦ» г.Рязани реорганизован путем присоединения к ГБУ «[МФЦ Рязанской области](https://ryazan.bezformata.com/word/mftc-ryazanskoj-oblasti/5469444/)») показатель был изменен.

***Выводы:***

Оценка динамики целевых показателей реализации задач Стратегического плана показала, что наблюдается устойчивая положительная динамика относительно базового года практически по всем показателям. По большинству показателей (26 из 36) фактические значения соответствуют или превышают плановые.

Максимальное достижение целевых показателей отмечается в социальной сфере, что объясняется хорошим качеством планирования и методичным подходом к реализации поставленных задач. Значительная работа проведена в сфере обеспечения доступности дошкольного образования. За счет строительства новых детских садов, реконструкции действующих, возведения пристроек и создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях стратегические показатели в данной сфере были достигнуты. Также достигнуты целевые показатели, характеризующие качество общего образования: обеспечено введение федеральных государственных образовательных стандартов и соответствие образовательных учреждений современным требованиям обучения. Количество выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, достигло максимального значения. Наблюдается значительный прирост доли детей, охваченных дополнительным образованием в различных сферах, доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также граждан, вовлеченных в общественную и культурную жизнь города.

Благоприятная ситуация сохраняется в сфере предоставления социальной поддержки, гарантий и выплат отдельным категориям граждан – обеспечен максимальный охват обратившихся за дополнительными мерами поддержки.

На протяжении периода действия Стратегического плана выстраивалась эффективная система профилактики правонарушений, о чем свидетельствуют достижения в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, в сфере организации работы народной дружины и профилактической работы с несовершеннолетними.

Стабильная положительная динамика наблюдается по показателям, характеризующим достижение задачи по энергосбережению в муниципальных учреждениях. Прослеживается общая тенденция к экономии потребления энергоресурсов, поддерживаемая мероприятиями по оборудованию зданий и помещений приборами учета энергоресурсов и использованию энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

С превышением целевых значений по итогам реализации Стратегического плана достигнуты результаты в сфере развития муниципального управления: проведена большая работа по вовлечению земель на территории города в процесс формирования земельных участков, обеспечено высокое качество оказания муниципальных услуг.

В зоне положительных значений показатель, характеризующий реализацию жилищной политики, - за период действия Стратегического плана значительно увеличилась обеспеченность жильем на одного жителя, что стало возможным благодаря активному строительству жилья на территории города.

В сфере благоустройства наметилась благоприятная тенденция по показателям, характеризующим нормативное состояние дорог и увеличение площади зеленых зон массового пользования. Значительному увеличению площади последних способствовала масштабная работа по благоустройству территории Лесопарка, которая будет продолжена и в последующем периоде.

В транспортной сфере произошли значительные изменения в организации работы общественного транспорта: проводится постоянная работа по оптимизации и продлению маршрутов муниципального транспорта, охватывающих также отдаленные районы города. Введен городской маршрут, обеспечивающий связь центра города и поселка Солотча. Также решение вопросов увеличения протяженности маршрутов регулярных перевозок происходит за счет введения маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками.

По ряду показателей Стратегического плана не были достигнуты целевые значения.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства не достигнут целевой показатель, характеризующий благоустройство жилого фонда основными видами коммунальных услуг, что связано с недостаточным развитием коммунальной инфраструктуры города, в частности, системы водоотведения.

Проблема расселения ветхого и аварийного жилого фонда, дефицит муниципального жилья и недофинансирование мероприятий по приобретению жилья для отдельных категорий граждан отразились на низких результатах показателя, характеризующего улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

На конец реализации Стратегического плана не были реализованы планы по полному обеспечению всех улиц города наружным освещением. Работу в данном направлении необходимо продолжить в следующем долгосрочном периоде.

Не удалось добиться существенного увеличения скорости движения общественного транспорта по городу, поскольку существующая дорожная сеть не справляется с текущей интенсивностью движения. Кроме того, на создание заторовых ситуаций в городе оказывает влияние проведение ремонта коммуникаций, проходящих под автомобильными дорогами. Для решения проблемы транспортных заторов необходим комплексный подход, включающий как мероприятия по развитию улично-дорожной сети, внедрению современных систем управления дорожным движением, так и согласованность действий при ремонте дорог и коммуникаций, а также постепенный вынос коммуникаций в полосы отвода или придорожные полосы автомобильных дорог.

Наибольшее отклонение от целевых значений имеют показатели в сфере охраны окружающей среды. Данная сфера на протяжении ряда лет остается в зоне пониженного внимания и финансируется по остаточному принципу. Это привело к тому, что уровень реабилитации водных объектов и восстановительного озеленения в городе крайне низкий.

Показатели, характеризующие инвестиционную активность и развитие малого бизнеса, имели разнонаправленную динамику в период действия Стратегического плана. К концу его реализации целевые значения достигнуты не были, что объясняется негативным влиянием на экономику города двух экономических кризисов и обострение накопившихся проблем экономического развития в период пандемии. При этом инструменты муниципальной политики не позволяют действенно влиять на достижение данных показателей, в том числе в рамках реализации мероприятий муниципальных программ.

Таким образом, мониторинг реализации Стратегического плана выявил сильные и слабые стороны муниципальной политики по решению задач социально-экономического развития города Рязани.

В целом реализация Стратегического плана характеризуется положительной динамикой большинства показателей, что позволяет сделать вывод об эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации задач Стратегического плана, достижение целевых показателей которых осуществляется в рамках реализации муниципальных программ.

Выявленные проблемы в своем большинстве связаны с недостаточной ресурсной обеспеченностью выполнения отдельных стратегических задач. Это требует в перспективе повышения эффективности бюджетной и налоговой политики в целях мобилизации ресурсов в целом, а также на те направления, где отмечается нехватка средств. По задачам и направлениям, независящим напрямую от бюджетного финансирования, требуется выработка новых подходов и методов воздействия на достижение соответствующих стратегических задач в рамках полномочий органов местного самоуправления и во взаимодействии с органами государственной власти.

Повышению эффективности реализации стратегических задач предстоящего периода будет способствовать внедрение принципов проектного управления и интеграция национальных проектов в документы стратегического планирования на муниципальном уровне.

По итогам реализации Стратегического плана можно сделать вывод о том, что основные приоритеты развития города, сохраняют свою актуальность и на следующий долгосрочный период. Руководствуясь принципом преемственности и непрерывности документов стратегического планирования, систему стратегических приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города Рязани на период до 2030 года необходимо выстраивать, опираясь на результаты реализации ранее принятых документов стратегического планирования, а также отвечая всем вызовам страны, определенным Указами Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».