|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Заместитель главы администрации,  руководитель аппарата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Демко |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | : | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации города Рязани |
| Дата составления | : | 20.02.2017 |
| Исполнитель | : | главный специалист отдела дополнительных мер  по профилактике правонарушений  администрации города Рязани  Федосеев Игорь Алексеевич.  Телефон 95-69-03, Е-mail: [odmpp01@admrzn.ru](mailto:odmpp01@admrzn.ru) |

Начальник отдела дополнительных мер

по профилактике правонарушений

администрации города Рязани Д.А. Оспенников

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений   
в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) направлена   
на совершенствование системы профилактики правонарушений.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений.

2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости   
от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи   
в городе Рязани.

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   
в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2016 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество народных дружинников оставило 559, что на 24,2% выше планового значения (не менее 450). Превышение планового значения целевого показателя (индикатора) связано с активизацией проводимой работы   
по привлечению населения к участию в охране общественного порядка, а также проведением премирования народных дружинников за активное участие   
в деятельности Народной дружины города Рязани.

2. Чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей не зарегистрировано, что соответствует плановому значению (0).

3. Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности составило 3840, что на 0,4% больше планового значения (3825).

4. Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний   
по проблемам профилактики наркомании составило 3, что соответствует плановому значению (3).

5. Количество волонтеров антинаркотической направленности составило 200, что на 25% выше планового значения на начало года (160), однако соответствует значению целевого показателя (индикатора) Программы на конец 2016 года (200). Превышение планового значения связано с улучшением работы с волонтерами   
в связи с созданием Городского центра профилактики асоциальных явлений среди детей и молодежи.

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, составило 6180 человек, что на 8,4% выше планового значения (5700). Превышение планового значения связано с активизаций проводимой территориальными управлениями-префектурами районов города Рязани профилактической работы с несовершеннолетними и их организации их досуга   
по месту жительства.

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению составило 15, что соответствует плановому значению (15).

8. Полиграфические материалы по профилактике безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних не приобретались и не издавалось в связи   
с отсутствием финансирования, что соответствует плановому значению (0).

Анализ результатов реализации Программы за 2016 год показал, что из 8 целевых показателей (индикаторов) по 4 фиксируется достижение плановых значений, по 4 - получены результаты выше планируемых.

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему профилактики правонарушений. Так, по сведениям УМВД России по Рязанской области количество преступлений, совершенных в 2016 году на улицах города Рязани, сократилось с 980 до 951, в том числе тяжких и особо тяжких с 283 до 251. На улицах города меньше совершено убийств (с 6 до 1), краж (с 265 до 244), грабежей (с 79 до 74), разбоев   
(с 24 до 16). Сократилось количество преступлений на бытовой почве (с 394 до 364).

Снизилось число преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков (с 752 до 717), а также количество людей обратившихся в скорую медицинскую помощь по поводу осложнений в результате немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ (с 192 до 118), в том числе несовершеннолетних (с 17 до 5).

С 23 до 15 сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Подростками меньше совершено разбоев   
(с 2 до 0), грабежей (с 11 до 9), преступлений в состоянии опьянения (с 8 до 6), связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 10 до 7).

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 01.01.2016 составил 4755,7 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2016 плановый объем финансирования программы составил 7584,2 тысяч рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 1 269 тысяч рублей (ежегодная субсидия   
по государственной программе Рязанской области «Профилактика правонарушений   
и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы»);

- средства бюджета города Рязани - 6315,2 тысяч рублей.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2016 составило 7584,2 тысяч рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация   
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка» организовано привлечение 2060 народных дружинников к охране общественного порядка в период проведения государственных и общегородских праздников, общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий, профилактических рейдовых мероприятий по местам массового отдыха граждан.

Организовано участие народных дружинников в работе Межрегионального слета народных дружин по охране правопорядка и общественной безопасности – 2016 в городе Тамбове, обучение дружинников в Рязанском филиале Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.

Проведен конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани», по итогам которого премировано 11 человек. Подготовлено 4 распоряжения администрации города Рязани о премировании дружинников за активное участие в деятельности Народной дружины города Рязани, которыми поощрено 1026 человек.

Организована работа родительских патрулей в 65 школах города Рязани.

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности» в средствах массовой информации, в том числе электронных, размещено 164 информационных материала по профилактике терроризма   
и экстремизма, 243 - по профилактике правонарушений, 405 - по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни, 100 - о деятельности народных дружинников. Среди населения распространено 520 памяток по предупреждению противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств   
и памяток владельцам земельных участков об ответственности за незаконное культивирование и непринятие мер по уничтожению наркотикосодержащих растений.

В образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, по месту жительства горожан проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности   
в борьбе с терроризмом.

Проведено обследование и категорирование 365 объектов с массовым пребыванием людей.

**Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте** ежесуточно проводятся обследования вокзальных комплексов на предмет обнаружения посторонних предметов, организованы проверки состояния охраны объектов транспорта.

В целях обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий приобретено 5 арочных металлодетекторов, 20 ручных металлоискателей, 173 мобильных ограждения.

3. В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности» на телеканале Матч ТВ размещено 478 выходов видеоматериалов направленных на формирование у населения негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни.

Обеспечена деятельность профилактического Интернет-ресурса коллективного блога молодых психологов для молодежи «Лабиринт: заходи, если хочешь найти выход».

Учреждениями культуры проведено 3 конкурса и фестиваля, спортивными учреждениями – 9 различных чемпионатов, первенств и других спортивных соревнований.

Учреждениями образования проведено 6 общегородских мероприятий   
по пропаганде здорового образа жизни и различные спортивные праздники   
и соревнования.

Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» проведено 24 акции «Чистые стены» по выявлению и устранению надписей, содержащих контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ,   
в ходе которых закрашено 896 надписей, 3 акции «Снимите! Это незаконно!»   
по торговым центрам в целях выявления рекламы наркотических средств на товарах потребления.

Территориальными управлениями – префектурами районов города Рязани проведено 67 рейдов, в ходе которых выявлена и устранена 221 надпись, содержащая контактную информацию распространителей наркотических средств   
и психотропных веществ.

В 68 муниципальных образовательных учреждениях города Рязани с 07.11.2016 по 10.11.2016 проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, в котором приняло участие 14258 (+4,8%) детей в возрасте от 13 до 18 лет.

4. В целях реализации основного мероприятия 2.2 «Совершенствование форм и методов антинаркотической работы» в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта проведено 3 «круглых стола» по проблемам профилактики наркомании.

5. В целях реализации основного мероприятия 2.3 «Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании» проведены «Волонтерские игры».   
В антинаркотической школе волонтеров прошли обучение 90 человек, на обучение набрано еще 110 человек.

Реализуется проект «Здоровый Интернет», направленный на выявление незаконной рекламы наркотических средств на товарах потребления в сети Интернет.

На базе МБУДО «Центр детского творчества «Южный» создан Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор».

6. В целях реализации основного мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства» в образовательных учреждениях проведены различные беседы, классные часы, тренинги развития социальных навыков и повышения самооценки, тесты, культурно-досуговые   
и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте в учебных заведениях проведено 495 профилактических бесед и правовых лекториев.   
На телевизионных экранах, расположенных на авто и железнодорожных вокзалах, организована трансляция роликов о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Проведено 15 различных чемпионатов, первенств и других спортивных соревнований, 4 общегородских конкурса и фестиваля, выставка технического творчества и соревнование по судомодельному спорту, Новогодняя елка главы города Рязани для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Городским Центром профилактики асоциальных явлений среди детей   
и молодежи проведены встречи с родителями учащихся школ, педагогическими работниками по профилактике деструктивных конфликтов, насилия   
и правонарушений среди несовершеннолетних.

По месту жительства горожан проведено 256 физкультурно-оздоровительных и социально-культурных мероприятий.

Организована занятость несовершеннолетних в дни зимних и летних каникул.

7. В целях реализации основного мероприятия 3.2 «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими   
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления» на базе МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» проведены летние оздоровительные сборы для 25 трудных подростков, состоящих на учете.

11 несовершеннолетних из неблагополучных семей направлены в спортивно-оздоровительный лагерь «Зарница».

Проведено 92 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите   
их прав, на которых рассмотрено 1660 вопросов. На профилактическом учете   
в данных комиссиях состоит 102 несовершеннолетних. 15 подростков снято с учета по исправлению.

Проведено 28 рейдов в вечернее и ночное время в общественных местах   
в рамках акции «Город. Улица. Подросток».

С 40 подростками, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, проведены занятия по их социальной адаптации и ресоциализации.

В Рязанском городском клубе «Успех в твоих руках» организовано занятие 80 подростков, состоящих на различных видах учетов.

Во всех школах города организована деятельность Советов профилактики правонарушений.

Членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав принято участие в проведении более 100 лекций и бесед с учащимися образовательных учреждений, 6 общегородских и 10 общешкольных родительских собраниях.

Приобретено 35 путевок в МБДУДО «ДООЦ «Сказка» для детей   
и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

8. В целях реализации основного мероприятия 3.3 «Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработано 3 вида буклетов и 3 вида информационных листовок, проведено 13 совещаний, **методический** семинар **для сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам межведомственного взаимодействия и**.

Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте при проведении предупредительно-профилактических мероприятий с учащимися учебных заведений осуществляется раздача агитационного материала о правилах поведения детей   
на железнодорожном транспорте.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены   
в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 04.02.2016 № 333 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решениями Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год», от 28.01.2016 № 6-II «О внесении изменений в План стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I» |
| 2 | Постановление администрация города Рязани от 11.03.2016 № 966 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с изменениями в сводной бюджетной росписи в целях совершенствования антитеррористической защиты населения города Рязани |
| 3 | Постановление администрация города Рязани от 20.05.2016 № 2122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 24.03.2016 № 104-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» |
| 4 | Постановление администрация города Рязани от 23.06.2016 № 2718 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 26.05.2016 № 190-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» |
| 5 | Постановление администрация города Рязани от 01.08.2016 № 3463 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с постановлением Правительства Рязанской области от 09.06.2016 № 125 «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области из областного бюджета в 2016 году на финансирование мероприятий государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» |
| 6 | Постановление администрация города Рязани от 28.11.2016 № 5166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденнуюпостановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решениями Рязанской городской Думы от 29.09.2016 № 335-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II», от 27.10.2016 № 440-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» |
| 7 | Постановление администрация города Рязани от 30.12.2016 № 6077 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденнуюпостановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решениями Рязанской городской Думы от 24.11.2016 № 516-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II», от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 15.12.2016 № 522-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани   
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

*1. Оценка эффективности реализации задачи 1* «Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений»:

ЭЗ1 = 88% - эффективность средняя.

*2. Оценка эффективности реализации задачи 2* «Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани»:

ЭЗ2 = 75,5% - эффективность средняя.

*3. Оценка эффективности реализации задачи 3* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 100,3% - эффективность высокая.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы:*

ЭМП = 87,9% - эффективность средняя.

Средняя эффективность реализации задачи 1 «Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений» обусловлена:

1. Поступлением субсидии из областного бюджета на 2016 год только   
в августе 2016 года, тогда как целевой показатель (индикатор) Программы «Количество народных дружинников» рассчитан с условием ежегодного предоставления субсидии из областного бюджета в размере не менее 1,4 млн. рублей на материальное поощрение народных дружинников. Величина целевого показателя (индикатора) соответствует значению Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы   
от 26.03.2009 № 169-I.

2. Поступлением финансовых средств на приобретение технических устройств для обеспечения безопасности граждан по основному мероприятию 1.2 «Создание условий для повышения уровня общественной безопасности   
и антитеррористической защищенности».

При условии выделения Правительством Рязанской области субсидии   
на материальное поощрение народных дружинников на 2016 год, а также выделения финансовых средств из бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности» до 01.01.2016, эффективность задачи 1, в соответствии с установленной методикой расчета, составила бы 124,2%, что оценивалось бы как высокая.

Средняя эффективность реализации задачи 2 «Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани» обусловлена перераспределением остатка финансовых средств в размере 129,4 тысяч рублей   
в ноябре 2016 года, возникших вследствие удешевления контрактов при проведении торгов, с основного мероприятия 1.2.4 «Приобретение технических устройств для обеспечения безопасности граждан» на основное мероприятие 2.3 «Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании» в целях обеспечения работы, созданного Городского центра профилактики асоциальных явлений среди детей и молодежи, и необходимости проведения с несовершеннолетними профилактического мероприятия «Коридор зависимости».

В связи с увеличением финансирования основного мероприятия 2.3 «Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании» со 160 до 200 увеличен целевой показатель (индикатор) «Количество волонтеров антинаркотической направленности».

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотреть при корректировке бюджета на 2017 год выделение финансовых средств на реализацию мероприятия Программы 1.2.1 «Изготовление, приобретение, распространение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и среди населения информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, формирования норм законопослушного поведения, профилактики правонарушений, алкоголизма, деятельности общественных объединений и граждан в обеспечении правопорядка».

Предусмотреть выделение финансовых средств на 2017-2020 годы на реализацию мероприятий 2.3.4 «Обеспечение работы городского центра профилактики асоциальных явлений среди детей и молодежи» и 2.3.5 «Проведение профилактического мероприятия «Коридор зависимости»».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2020г. | Результаты | |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы | Всего, в том числе: |  | 7584,2 | 7584,2 | 100,0 |  |  |  |
| Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 6315,2 | 6315,2 | 100,0 |
| УОиМП | 1279,2 | 1279,2 | 100,0 |
| УК | 163,7 | 163,7 | 100,0 |
| УФКиМС | 820,2 | 820,2 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | 4052,1 | 4052,1 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | Областной бюджет | 1269 | 1269 | 100,0 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | Всего, в том числе: |  | 3269 | 3269 | 100,0 |  | Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка.  Повышение престижа участия народных дружинников в охране общественного порядка.  Повышение активности народных дружинников в охране общественного порядка | Оказана помощь командирам отрядов народных дружин по разработке планов и графиков дежурств отрядов, согласование их с отделами полиции.  Оказана помощь Народной дружине города Рязани в проведении проверочных мероприятий по 47 кандидатам в народные дружинники.  Организовано привлечение 2060 народных дружинников к охране общественного порядка в период проведения государственных и общегородских праздников, общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий.  Организовано привлечение народных дружинников к профилактическим рейдовым мероприятиям по местам массового отдыха граждан на водоемах, концентрации молодежи в вечернее и ночное время, массового проезда болельщиков и футбольных фанатов.  Проведено совместное совещание с представителями отдела полиции № 3 по обслуживанию Железнодорожного района УМВД России по г.Рязани, командирами народных дружин по вопросам улучшения взаимодействия.  Достигнута договоренность с УМВД России по г.Рязани о нахождении представителей общественного объединения правоохранительной направленности «ТОС «Приокский-3» на участковом пункте полиции Московского района в часы приема граждан участковыми уполномоченными полиции для решения различных вопросов жизнедеятельности микрорайона и профилактики правонарушений.  Организовано участие народных дружинников в работе Межрегионального слета народных дружин по охране правопорядка и общественной безопасности – 2016, который состоялся в городе Тамбове 30.03.2016.  Проведены встречи с руководством Рязанского станкостроительного колледжа, комитетов ТОС «п. Дягилево-2» и «п. Семчино» по созданию отрядов народных дружин, с жителями ул. Пойменной по вопросу создания общественного объединения правоохранительной направленности.  На муниципальных предприятиях МУП города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», МУП «Рязанская автоколонна № 1310» организовано поощрение народных дружинников, являющихся работниками предприятий.  Организовано обучение народных дружинников преподавателями Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя на базе муниципальных учреждений, организаций и предприятий города Рязани. В обучении приняло участие 185 дружинников из 16 отрядов.  Проведен конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани», по итогам которого распоряжением администрации города Рязани 11 человек поощрены денежной премией на общую сумму 60 тысяч рублей.  Подготовлено 4 распоряжения администрации города Рязани о премировании дружинников за активное участие в деятельности Народной дружины города Рязани на общую сумму 3209 тысяч рублей. Всего поощрено 1026 человек.  В министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области направлено ходатайствовало о присуждении премии 15 народным дружинникам.  Совместно с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Рязанской области оказана помощь в организации наставничества народных дружинников за лицами молодежного возраста, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.  Во всех 65 школах города Рязани действуют родительские патрули. В целях формирования мотивации родителей на повышение активности их участия в профилактической работе с учащимися, в мае 2016 года на классных, общешкольных родительских собраниях, линейках, наиболее активные родители, члены родительского патруля по итогам учебного года были поощрены благодарностями и грамотами школ. В школе № 58 поощрялись классные руководители, имеющие наилучшие показатели в рейтинге среди классных руководителей за организацию работы родительского патруля |
| Администрация города Рязани, ОДМПП | Бюджет города Рязани | 2000 | 2000 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, ОДМПП | областной бюджет | 1269 | 1269 | 100,0 |  |
| ОДМПП, УОиМП, Префектуры | Без  финанси-рования |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество народных дружинников | ОДМПП | чел. | Не менее 450 | 559 | 124,2 | Не менее 450 | Индикатор выполнен | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | Администрация города Рязани, ОДМПП | Бюджет города Рязани | 1370,6 | 1370,6 | 100,0 |  | Улучшение правовой культуры населения.  Создание в обществе нетерпимого отношения к терроризму.  Совершенствование антитеррористической защиты объектов.  Улучшение антитеррористической защиты населения города | В средствах массовой информации, в том числе электронных, размещено 164 информационных материала по профилактике терроризма и экстремизма, 243 по профилактике правонарушений, 405 по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни, 100 о деятельности народных дружинников.  В учреждения социальной сферы направлено восемь печатных изданий (брошюр), видеоматериалы на 6 DVD дисках по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.  Среди населения распространено 520 памяток УМВД России по городу Рязани по предупреждению противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств и памяток владельцам земельных участков об ответственности за незаконное культивирование и непринятие мер по уничтожению наркотикосодержащих растений.  Проведены следующие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  - в 68 образовательных учреждениях города Рязани было проведено 348 круглых столов на тему «Угроза терроризму», 1075 классных часа на тему: «Нет террору», 33 мероприятия с участием ветеранов силовых структур, 48 линеек. Оформлено 68 информационных стендов;  - в учреждениях культуры проведены часы информации «Терроризму нет места на Земле!», «Зажги свечи памяти…», акции «Терроризм - трагедия общества», «Мы помним тебя, Беслан», «Дети за мир», кинолекторий, выступления детских коллективов, час разговора;  - во всех учреждениях физической культуры и спорта проведены спортивные мероприятия, беседы и встречи учащихся спортивных учреждений и их родителей с работниками правоохранительных органов, участниками антитеррористических операций. В память о погибших от рук террористов в небо были выпущены белые шары;  - территориальными управлениями – префектурами районов города Рязани на базе 2 школ, стадиона «Химик», 3 дворовых площадок организовано проведение бесед и акций.  Межведомственными комиссиями по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории города Рязани, проведено обследование и категорирование в соответствии с требованиями действующего законодательства 365 объектов с массовым пребыванием людей.  **Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте** ежесуточно проводятся обследования вокзальных комплексов на предмет обнаружения посторонних предметов, организованы проверки состояния охраны зданий и объектов. Проверена работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией в зданиях и на объектах транспортной инфраструктуры. Совместно с руководством Московско-Рязанского территориального управления железной дороги проведено совещание, на котором были приняты конкретные решения и поставлены задачи в случае террористической угрозы. Разработаны и утверждены планы антитеррористической защищенности и безопасности объектов транспорта станций Рязань-1 и Рязань-2, на каждом входе установлены арочные металлодетекторы, организовано круглосуточное несение службы нарядом полиции и ВОХР ОАО «РЖД».  Приобретено 5 арочных металлодетекторов, 20 ручных металлоискателей, 173 мобильных ограждений |
| УОиМП, УК, УФКиМС, Префектуры,  ОДМПП,  МКУ «ГОиЧС»,  ЛОВДТ | Без  финанси-рования |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей |  | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Индикатор выполнен | |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1032,5 | 1032,5 | 100,0 |  | Формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.  Поддержка блога «Лабиринт».  Организация досуга подростков и молодежи, профилактика совершения ими правонарушений.  Популяризация здорового образа жизни в целях профилактики наркомании среди детей и подростков.  Формирование здорового образа жизни. Увеличение детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности.  Снижение предложений о продаже курительных смесей.  Раннее выявление учащихся, употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества | На телеканале Матч ТВ размещено 478 выходов видеоматериалов направленных на формирование у населения негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни.  Проведены работы по обеспечению деятельности профилактического Интернет-ресурса коллективного блога молодых психологов для молодежи «Лабиринт: заходи, если хочешь найти выход». В рамках работы блога психологами МБУДО «Центр медико-социального сопровождения детей и подростков» проведены тренинги и занятия в сети Интернет, выложено 159 постов, пропагандирующих здоровый образ жизни без наркотиков и иных психоактивных веществ.  В учреждениях культуры и в городском парке на ул. Ленина проведены III Межрегиональный конкурс-фестиваль «Звездный танцпол», конкурс «Битва Ди-джеев», фестиваль брейк-данса и хип-хопа «На мажорной волне».  Спортивными учреждениями проведены спортивные соревнования по легкой атлетике в рамках 24 Спартакиады школьников, открытый турнир по пляжному волейболу города Рязани посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией, открытый чемпионат и первенство города Рязани по плаванию, чемпионат и первенство города Рязани по боксу, первенство города Рязани по тхэквандо ВТФ, открытое первенство города Рязани по всестилевому каратэ (СЭНЭ), открытое первенство ДЮСШ по футболу среди детских и юношеских команд, открытый чемпионат города Рязани по стрельбе из лука, конкурс Спорт против наркотиков.  Проведены: 4-й городской конкурс социальных проектов «Новое поколение выбирает здоровье», городской спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле – здоровый дух», городской открытый конкурс «Здоровым быть модно», городская акция «За здоровый образ жизни».  На базе МБУДО «ЦДТ «Приокский» проведены спортивно-познавательный марафон «Отдыхаем с пользой», фестиваль-конкурс «Будем здоровы!», Турнир по настольному теннису, спортивные праздники, новогодний шахматный турнир, открытые соревнования по спортивному ориентированию «Зимний парк города Рязани».  Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» проведено 24 акции «Чистые стены» по выявлению и устранению надписей, содержащих контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которых закрашено 896 надписей, 3 акции «Снимите! Это незаконно!» по торговым центрам в целях выявления рекламы наркотических средств на товарах потребления.  Территориальными управлениями – префектурами районов города Рязани проведено 67 рейдов, в ходе которых выявлена и устранена 221 надпись, содержащая контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ. **С общественными организациями, активом населения, председателями ТОС, ТСЖ, ЖСК,** руководителями управляющих компаний **проводится разъяснительная работа о необходимости выявления и устранения таких надписей.** Совместно с учащимися школ Советского района проведено 3 акции по закрашиванию на фасадах зданий надписей о контактной информации мест продаж курительных смесях, в ходе которых закрашено 30 надписей.  Оказана помощь ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» в проведении профилактических медицинских осмотров среди учащихся 12 образовательных учреждениях города Рязани. Положительных результатов не выявлено.  В 68 муниципальных образовательных учреждениях города Рязани с 7 по 10.11.2016 проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, в котором приняло участие 14258 (+4,8%) детей в возрасте от 13 до 18 лет |
| Администрация города Рязани, СМИ | 239 | 239 | 100,0 |  |
| УК | 153,7 | 153,7 | 100,0 |  |
| УОиМП | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 439,8 | 439,8 | 100,0 |  |
| Префектуры | Без  финанси-рования |  |  |  |  |
| УОиМП |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности |  | чел. | 3825 | 3840 | 100,4 | 5350 | Индикатор выполнен | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 40 | 40 | 100,0 |  | Совершенствование методического обеспечения профилактики наркомании учреждений культуры, образования, спортивных учреждений | В рамках кинолектория «Подросток и закон» прошла встреча за круглым столом старшеклассников МБОУ «Школа №50» и настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» иереем Павлом по вопросам нравственности, толерантности и соблюдения законности.  На базе МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» проведен «круглый стол», по проблемам профилактики наркомании.  В МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» проведен круглый стол на тему «Спорт против наркотиков!» |
| УК | 10 | 10 | 100,0 |  |
| УОиМП | 20 | 20 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании |  | шт. | 3 | 3 | 100,0 | 7 | Индикатор выполнен | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | УОиМП | Бюджет города Рязани | 159,4 | 159,4 | 100,0 |  | Увеличение количества волонтеров антинаркотической направленности.  Усиление противодействия распространению рекламы или пропаганды наркотических средств.  Приобретение волонтерами навыков, необходимых для проведения профилактических занятий антинаркотической направленности среди сверстников.  Создание и развитие Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани.  Организация и проведение воспитательно-профилактической к вест-игры «Коридор зависимости». | 11 марта, 7 апреля, 26 июня и 28 октября для учащихся образовательных учреждений Московского, Октябрьского, Железнодорожного района, волонтерских отрядов Михайловского и Спасского районов Рязанской области проведены «Волонтерские игры», в которых приняло участие учащиеся из 70 образовательных учреждений города Рязани.  Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Имею право знать» (Антинаркотическая школа волонтеров) подали 110 волонтеров из 46 образовательных учреждений города Рязани.  Организовано участие активистов Молодежного общественного Совета при УФСКН России по Рязанской области в проводимом с 11 по 14.02.2016 в Республике Татарстан профильной Зимней добровольческой школе «Сессия здоровья», по итогам которой подписан договор о сотрудничестве и реализации проекта «Сессия здоровья» с городом Рязанью.  Городской волонтерский антинаркотический отряд «Ради жизни» реализует проект «Здоровый Интернет», направленный на выявление незаконной рекламы наркотических средств на товарах потребления в сети Интернет, а также на информирование пользователей сети Интернет об опасностях, грозящих со стороны наркосреды, об уголовной и административной ответственности за совершение деяний, связанных с потреблением, распространением и пропагандой наркотических средств  и психотропных веществ, а также об алгоритме действий в случае столкновения с торговцами ПАВ и рекламой ПАВ в сети Интернет.  Для проведения антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» акций «Чистые стены» приобретено 50 баллонов с краской.  В «Антинаркотической школе волонтеров» проведено обучение 90 волонтеров. Прошедшие обучение волонтеры вошли в состав городского антинаркотического отряда «Ради жизни». Для волонтеров приобретены баннер и 20 маек.  В сентябре 2016 года на базе МБУДО «Центр детского творчества «Южный» создан Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор» с целью формирования и проведения единой муниципальной политики по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД, экстремизма и дорожно-транспортных происшествий среди детей, подростков и молодежи в городе Рязани. Разработан его сайт, приобретены - мебель, принтер и сувенирная продукция  В декабре 2016 года волонтеры городского антинаркотического отряда «Ради жизни» провели для воспитанников МБУДО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» воспитательно-профилактическую квест-игру «Коридор зависимости», в ходе которой воспитанники Центра со стороны посмотрели па путь зависимого человека, узнали все негативные последствия и пути решения проблемы. По окончании маршрута по станциям для всех участников мероприятия прошла фитнес-зарядка |
|  | ИНДИКАТОР: Количество волонтеров антинаркотической направленности |  | чел. | 200 | 200 | 100,0 | 240 | Индикатор выполнен | |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий,  направленных на профилактику  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними  по месту жительства | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1169,6 | 1169,6 | 100,0 |  | Правовое просвещение участников образовательного процесса учреждений, формирование законопослушного поведения у несовершеннолетних.  Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  Организация содержательного досуга несовершеннолетних, отвлечение от негативных факторов влияния «улицы», популяризация культурных форм отдыха, здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  Привлечение несовершеннолетних к культурному досугу и занятием спортом по месту жительства.  Организация занятости, временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, в каникулярное время | В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков в образовательных учреждениях проведены различные беседы, классные часы, тренинги развития социальных навыков и повышения самооценки, тесты.  В летний период муниципальными учреждениями дополнительного образования организованы культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей и подростков, походы выходного дня, творческие мастерские для детей и подростков.  Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте в учебных заведениях проведено 495 профилактических бесед и правовых лекториев. На территории оперативного обслуживания проведены профилактические операции: «Безопасность», «Внимание, дети!», «Дети и транспорт», «Неформал», «Безопасная железная дорога», «Осторожно, поезд», целью которых являлось пресечение совершения, как подростками, так и в отношении них административно-наказуемых и уголовно-наказуемых деяний, профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. К проведению профилактических мероприятий привлекаются волонтеры-студенты Рязанского филиала МИИТ, а также работники железнодорожного транспорта и ВОХР.  Организована трансляция на телевизионных экранах, расположенных на железнодорожных вокзалах станций Рязань-1 и Рязань-2, Центральном автовокзале, ДС «Олимпийский», социальных роликов о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.  Проведены спортивные соревнования по картингу «Кубок города Рязани» в пос. Секииотово, открытый чемпионат города Рязани по бадминтону, Клубное первенство города Рязани по футболу среди детских команд, Открытое первенство города Рязани по баскетболу «Детская лига», Спартакиада городских летних оздоровительных лагерей, открытое первенство города Рязани по уличному баскетболу (стритболу), Первенство СДЮСШОР «Единство» по стритболу, Легкоатлетические соревнования «Рязанская Соборная верста», открытое первенство города Рязани по легкоатлетическому кроссу лыжников, открытое первенство МБУ ДО «СДЮШОР «Юпитер» но самбо среди юношей и девушек 2001- 2003 года, турнир по хоккею среди детских дворовых команд.  Проведены городской конкурс «Твой выбор», Городской танцевальный конкурс-фестиваль непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение», Городской стенд-конкурс моделей копий военной техники, городские соревнования по пионерболу среди учащихся 5-6 классов образовательных учреждений города Рязани, фестиваль профориентационной направленности, городская выставка технического творчества и соревнований по судомодельному спорту среди учащихся образовательных учреждений, первенство по подвижным играм «Весенний марафон», открытое первенство Московского района города Рязани по мини-футболу среди семи команд девушек, новогодняя елка главы города Рязани для детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  Городским Центром профилактики, действующем на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», проведены встречи с родителями учащихся школ на общешкольных и классных собраниях, с педагогическими работниками направленные на профилактику деструктивных конфликтов, насилия и правонарушений среди несовершеннолетних.  По месту жительства горожан проведено 256 физкультурно-оздоровительных и социально-культурных мероприятий.  12.05.2016 в Рязанской городской станции юных натуралистов проведена ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних «Трудовое лето 2016». В целях временного трудоустройства несовершеннолетних в период зимних и летних каникул на базе Рязанской городской станции юных натуралистов, общеобразовательных школ города №№ 1, 57, 64 сформированы трудовые отряды |
| УОиМП | 799,2 | 799,2 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 370,4 | 370,4 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, Префектуры | Без  финанси-рования |  |  |  |  |
| ЛОВДТ |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | чел. | 5700 | 6180 | 108,4 | 6100 | Индикатор выполнен | |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 543,1 | 543,1 | 100,0 |  | Проведение воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП.  Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из неблагополучных семей | С 01.06.2016 по 10.06.2016 на базе МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» проведены летние оздоровительные сборы для 25 трудных подростков, состоящих на учете.  Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав организовано проведение с несовершеннолетними, состоящими на учете, бесед, изучение условий их жизни, оказание необходимой помощи.  В министерство социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области», на основании проведенного мониторинга, направлены списки подростков, нуждающихся в получении путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории, а также трудоустройстве.  11 несовершеннолетних из неблагополучных семей направлены в спортивно-оздоровительный лагерь «Зарница».  Проведено 92 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1660 вопросов. На профилактическом учете в КДНиЗП состоит 102 несовершеннолетних. 15 подростков снято с учета по исправлению.  В целях выявления и пресечения правонарушений среди несовершеннолетних, фактов нарушения «комендантского часа», взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний, проведено 28 рейда в вечернее и ночное время в общественных местах в рамках акции «Город. Улица. Подросток».  Совместно с молодежной администрацией города Рязани в рамках проекта «Вместе мы сила!» проведено 20 занятий с 40 подростками, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, по их социальной адаптации и ресоциализации.  В Рязанском городском клубе «Успех в твоих руках» организовано занятие 80 подростков, состоящих на различных видах учетов.  Во всех школах города организована деятельность Советов профилактики правонарушений.  Во всех общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования на плановой основе проводятся Недели профилактики.  Членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав принято участие в проведении более 100 лекций и бесед с учащимися образовательных учреждений, направленных на пропаганду здорового образа жизни, законопослушное поведение, недопустимость экстремистских проявлений, ознакомление с установленной в законодательном порядке ответственностью за совершение правонарушений и преступлений, 6 общегородских и 10 общешкольных родительских собраниях, на которых обсуждались вопросы по исполнению Закона РО «О защите нравственности и здоровья детей в Рязанской области», об ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей.  Приобретено 35 путевок в МБДУДО «ДООЦ «Сказка» для детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| УОиМП | 100,6 | 100,6 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани (УДМСПСПиРЖ) | 442,5 | 442,5 | 100,0 |  |
| АКДНиЗП | Без  финанси-рования |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению |  | чел. | 15 | 15 | 100,0 | 15 | Индикатор выполнен | |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация города Рязани, АКДНиЗП | Без  финанси-рования |  |  |  |  | Распространение информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Совершенствование профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Разработано 3 вида буклетов («Воспитание без насилия» - 2 варианта, «Если пропал ребенок») и 3 вида информационных листовок («Безопасность детей - забота взрослых», «Давайте будем толерантны», «Безопасные окна»).  Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте при проведении предупредительно-профилактических мероприятий с учащимися учебных заведениях осуществляется раздача агитационного материала о правилах поведения детей на железнодорожном транспорте (плакаты, брошюры, книги, закладки, пазлы, раскраски). Плакаты размещаются на информационных стендах образовательных учреждений.  Аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен **методический** семинар **для сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам межведомственного взаимодействия,** 13 совещаний и рабочих встреч с участием представителей учреждений среднего и дошкольного образования, **Фонда профилактики социального сиротства г. Москвы,** сотрудников органов внутренних дел, **ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»** по вопросам взаимодействия, **профилактики среди несовершеннолетних суицидов, дорожно-транспортного травматизма, пропуска занятия по неуважительным причинам, организации отдыха и занятости подростков, освещения в СМИ деятельности КДНиЗП,** проведения межведомственной профилактической операции «Подросток», раннему выявлению и оказанию помощи семьям с детьми, имеющим факторы социального риска, **профилактики жестокого обращения с детьми и проблемы раннего выявления семейного неблагополучия** |
| ЛОВДТ |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 5 | Индикатор выполнен | |

Примечание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УДМСПСПРЖ | - | управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| Префектуры | - | территориальные управления – префектуры районов города Рязани |
| МКУ «ГОЧС» | - | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» |
| АКДНиЗП | - | аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| ЛОВДТ | - | **Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование (тыс. руб.) | | Финан-совая обеспе-ченность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора | | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 2000 | 3269 | 163,5 | Количество народных дружинников | чел. | 450 | 559 | 124,2 | 76,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | 0 | 1371 | 100,0 | Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | 1059 | 1033 | 97,5 | Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности | чел. | 3825 | 3840 | 100,4 | 102,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | 40 | 40 | 100,0 | Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании | шт. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | 30 | 159,4 | 531,3 | Количество волонтеров антинаркотической направленности | чел. | 160 | 200 | 125,0 | 23,5 |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | 1080 | 1170 | 108,3 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | 5700 | 6180 | 108,4 | 100,1 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | 547,6 | 543,1 | 99,2 | Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению | чел. | 15 | 15 | 100,0 | 100,8 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0 | 0 | 100,0 | Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,9 |