УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

________________  Е.Б. Сорокина

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями  и выплатами

отдельных категорий  граждан» на 2018-2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель: управление дополнительных мер социальной                 поддержки и социальной помощи администрации города Рязани

Дата составления отчета: 12.02.2019

Исполнитель: консультант отдела по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани                       Микитюк Наталья Николаевна, телефон: 45-52-21, электронный адрес: natmikityuk@yandex.ru.

Начальник управления дополнительных мер

социальной поддержки и социальной помощи	  ________________ И.Н. Монахова

Оглавление

| - Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… - Ресурсное обеспечение Муниципальной программы …………………………. | 3 6 |
| --- | --- |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу………... | 13 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 16 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 20 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 - 2022 годы за 2018 год» |  |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы за 2018 год» |  |

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани                       от 22.09.2017 № 4181 (далее – Муниципальная программа), направлена                         на повышение качества жизни граждан, проживающих в городе Рязани, нуждающихся в социальной поддержке.

Для достижения целей Муниципальной программы решаются следующие задачи:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан.

2. Предоставление ежемесячных, компенсационных выплат и гарантий отдельным категориям граждан.

3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани.

4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан.

5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства.

6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани.

Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы характеризуются целевыми показателями (индикаторами).

В ходе реализации Муниципальной программы предусмотрены и выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. В рамках основного мероприятия 1.1 «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь» - 6176 человек. Индикатор достигнут.

2. В рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани» - 100%. Индикатор достигнут.

3. В рамках основного мероприятия 2.2 «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями» - 100%. Индикатор достигнут.

4. В рамках основного мероприятия 3.1 «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани»            - 100%. Индикатор достигнут.

5. В рамках основного мероприятия 3.2 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность мерами социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области» - 100%. Индикатор достигнут.

6. В рамках основного мероприятия 4.1 «Реализация переданных государственных полномочий  в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями» обеспечено частичное выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани» - 58,06%. Индикатор не достигнут.

В 2018 году управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства было приобретено 31 жилое помещение (квартиры) из 76 запланированных (ряд электронных процедур был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах). Обеспечено жилыми помещениями 18 человек, что составляет 58,06% от общего числа приобретенных квартир.

Оставшиеся 13 квартир не были переданы в пользование в связи                      с получением уведомлений о приостановлении государственной регистрации прав в отношении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав, от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

7. В рамках основного мероприятия 5.1 «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность граждан правом на получение выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях – 100%. Индикатор достигнут.

8. В рамках основного мероприятия 5.2 «Выплаты денежных средств за вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» – 100%. Индикатор достигнут.

9. В рамках основного мероприятия 5.3 «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного обучения» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа обратившихся за получением компенсации – 100%. Индикатор достигнут.

10. В рамках основного мероприятия 6.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» – 100%. Индикатор достигнут.

Таким образом, по девяти из десяти целевых показателей плановые значения достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2018 год представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

В 2018 году на финансирование Муниципальной программы было предусмотрено 831 104,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 349 538,3 тыс. руб. – бюджет города Рязани;

- 481 566,6 тыс. руб. – областной бюджет.

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2018 году составило 736 406,9 тыс. руб. (88,6% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

- 347 735,9 тыс. руб. – бюджет города Рязани (99,5% годового плана);

- 388 671 тыс. руб. – областной бюджет (80,7% годового плана).

Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств бюджета города Рязани

С целью реализации основного мероприятия 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» из бюджета города Рязани выделено 27 619,9 тыс. руб., освоено – 26 537,5 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 96,08%.

В рамках указанного мероприятия была проведена следующая работа.

- Оказана единовременная материальная помощь 1 424 гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, на общую сумму 5 875 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

- Проводилась работа по организации благотворительного питания для нуждающихся граждан.

Заключено 2 муниципальных контракта (далее МК) на оказание услуг по предоставлению благотворительного питания гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

С целью обеспечения горячим питанием граждан оформлено и выдано 12 000 путевок и 500 разовых талонов. Ежемесячно право на получение питания в столовых № 21 и № 49 предоставлялось 1000 жителям города.

На исполнение данного мероприятия в отчетном году из муниципального бюджета выделено 13 088,7 тыс. руб. В течение года жителям города оказаны услуги по предоставлению питания на сумму 12 615,5 тыс. руб. Средства освоены на 96,4%. Разница между фактическим и плановым значениями объясняется нерегулярным посещением столовых гражданами города по субъективным причинам: в связи со сложившимися семейными обстоятельствами, болезнью, неблагоприятными погодными условиями.

- Проведена работа по оказанию вещевой помощи гражданам, пострадавшим от пожара.

С этой целью заключено 4 МК на поставку пледов, комплектов постельного белья, одеял и комплектов полотенец.

19 жителям города предоставлена вещевая помощь в виде наборов текстильных изделий на общую сумму 94,1 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

4)	Проведена работа по организации летнего отдыха детей:

- заключен МК на оказание услуг по организации летнего отдыха детей граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;

- для 38 детей приобретены и предоставлены путевки на первую смену                       в детский оздоровительный лагерь «Сказка» на сумму 526,7 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

5) По мероприятию «Предоставление новогодних подарков» проведена следующая работа:

- заключено 2 МК на оказание услуг по формированию (изготовлению) и поставке новогодних подарков для детей граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;

- приобретено и выдано 2 868 детских подарков на общую сумму 647,1 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

6) В первом полугодии 2018 года на основании 2 проектов распоряжений,  подготовленных управлением образования и молодежной политики, погашена задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг двум детям-сиротам        на общую сумму 169,8 тыс. руб.  Средства освоены на 99,8%.

7) В отчетный период проведена работа по обеспечению земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей                         с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ:

- в мае 2018 года заключен МК на сумму 60 тыс. руб. на вспашку земельного участка, расположенного в районе пос. Божатково, и нарезание борозд на данном участке под посадку картофеля;

- участками под посадку картофеля обеспечено 70 человек.

Средства освоены на 100%.

8) В течение отчетного периода осуществлялся прием документов от льготных категорий граждан на размещение металлических гаражей на муниципальном имуществе на безвозмездной основе.

За 2018 год поступило 22 обращения по предоставлению данной меры социальной поддержки, по 21 из них приняты положительные решения и подготовлены договора на размещение и эксплуатацию металлического гаража.

9) По мероприятию «Оказание единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» проведены обследования жилищно-бытовых условий и оказана единовременная материальная помощь 34 заявителям из числа участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, нуждающимся в ремонте жилого помещения, на общую сумму 1 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

10) Проведена работа по обеспечению бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани.

В целях реализации данной меры социальной поддержки заключено 3 МК, принимались документы на обеспечение питанием в виде адаптированных смесей и каш, на основании которых выписывались путевки для предоставления сухих продуктов детского питания в аптеках города.

За отчетный период право на получение бесплатного питания предоставлено 471 ребенку. В среднем в месяц обеспечивалось питанием 700 детей.

В 2018 году на исполнение данного мероприятия из муниципального бюджета выделено 6 157 тыс. руб., освоено – 5 549,3 тыс. руб. Средства освоены на 90,1%. Разница между фактическим и плановым значениями объясняется заявительным характером указанной меры соцподдержки и невыбранными остатками денежных средств, образующимися в ходе предоставления услуги.

11) В 2018 году обращений от граждан по вопросу возмещения затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, не поступало, в связи с чем запланированные на данные цели средства в размере 1 тыс. руб. не освоены.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан» из бюджета города Рязани выделено 34 230,5 тыс. руб., освоено – 34 205,4 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 99,9%.

- На выплату пенсий за выслугу лет затрачено 30 871,7 тыс. руб. В начале отчетного периода осуществлялась выплата пенсии за выслугу лет 318 получателям, на конец периода – 329 получателям. Было назначено 18 новых пенсий, возобновлено 4 пенсии, прекращено 7 пенсий и 4 пенсии приостановлено.

- На выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления           г. Рязани, израсходовано 1 893,8 тыс. руб. (58 получателей).

- На выплату дополнительной пенсии лицам, замещавшим до вступления в силу Закона Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», принятого Постановлением Рязанской областной Думы от 25.07.1997 № 30, должности председателя президиума Совета народных депутатов города Рязани, председателя исполкома Совета народных депутатов города Рязани, первого секретаря горкома КПСС в городе Рязани, единственному получателю израсходовано 210,6 тыс. руб.

- На выплату ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим                  до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, израсходовано  1 192,2 тыс. руб. В начале отчетного периода выплата осуществлялась 45 получателям. В течение года прекращено 9 выплат. Доставка ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, осуществлялась почтой 38 получателям (шести получателям выплата перечислялась на расчетный счет сберегательного банка).    В конце отчетного периода оплата доставки пенсий через почтовые отделения связи осуществлялась 30 получателям. На данные цели израсходовано 37,1 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 2 211 тыс. руб., запланированные в бюджете города Рязани на проведение основного мероприятия 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани», освоены в полном объеме.

- На выплату денежного поощрения 10 Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами, израсходовано 535,5 тыс. руб.

- Оплата путевки в санаторно-курортные организации или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани составила 360 тыс. руб. За отчетный период по данному вопросу поступило 12 обращений.

- Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг произведена 30 Почетным гражданам в размере 1 180 тыс. руб.

- Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации произведена 29 Почетным гражданам на сумму 130,5 тыс. руб.

- Оплата траурных венков в случае смерти Почетных граждан города Рязани – 1 шт.

- Расходов на вручение памятного знака, памятной ленты, диплома, удостоверения и цветов на сумму, не превышающую 800 рублей, Почетному гражданину города Рязани за отчетный период не было.

С целью реализации основного мероприятия 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» из бюджета города Рязани выделено 283 286,9 тыс. руб., освоено - 282 592 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 99,8%.

- На возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани израсходовано 277 451,1 тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» - 92 450,2 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» - 106 745,5 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели - 78 255,4 тыс. руб.

Таким образом, запланированный объем финансирования из бюджета города Рязани исполнен в полном объеме.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан запланировано 1 762 тыс. руб., израсходовано – 1 469,4 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 83,9%.

По муниципальным контрактам на 31.12.2018 изготовлено 7 514 транспортных карт. Средства на изготовление транспортных карт выбраны             не в полном объеме из-за заявительного характера предоставляемой услуги.

3) На обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан было выделено 4083,7 тыс. руб. Фактически израсходовано 3 671,4 тыс. руб., которые пошли на изготовление:

- транспортных карт «Школьная» в количестве 12 606 шт. на сумму                2 418 тыс. руб.;

- транспортных карт «Студенческая» в количестве 6 494 шт. на сумму           1 253 тыс. руб.

Средства освоены на 89,9 % в связи с заявительным характером предоставляемой услуги.

Основное мероприятие 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)». Средства в сумме 2 190 тыс. руб., запланированные на указанные цели, освоены в полном объеме.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани, за 2018 год представлены в Приложении № 1.

Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств областного бюджета

На исполнение основного мероприятия 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани» из областного бюджета выделено 245 754,5 тыс. руб., фактически израсходовано 244 229,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 99,4%.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» граждан, которым установлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано 2 739,8 тыс. руб., израсходовано 1 257,3 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 45,9%.

По муниципальным контрактам на 31.12.2018 изготовлено 6 415 транспортных карт. Денежные средства на изготовление транспортных карт выбраны не в полном объеме в связи с заявительным характером предоставляемой услуги.

2) На обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с исполнением переданных полномочий запланировано 3 020,4 тыс. руб., фактически израсходовано 2 978,19 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату сотрудников – 1 947,475 тыс. руб.,

- на прочие выплаты (компенсационные выплаты по уходу за ребенком по достижении им возраста трех лет) – 0,124 тыс. руб.;

- на начисления по выплате на оплату труда – 577,276 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости основных средств – 376,286 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости материальных запасов – 77,033 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятия составила 98,6%.

3) Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области произведено на сумму 239 994,3 тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 310» - 71 350,64 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» - 99 030,63 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели - 69 613,03 тыс. руб.

Запланированный объем финансирования из областного бюджета исполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями»: план - 129 591,5 тыс. руб., фактическое исполнение - 39 337,6 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 30,4%.

Средства областного бюджета не освоены в размере 90 253,9 тыс. руб. Данное отклонение от плана возникло в связи с невозможностью приобретения жилых помещений (квартир) для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с января 2018 года по декабрь 2018 года ежемесячно размещались извещения о проведении электронных аукционов. Были предусмотрены различные способы осуществления данных закупок: путем долевого участия в строительстве многоквартирного дома, путем приобретения готовых жилых помещений. Заявки на закупки формировались одним лотом, а также разбивались на несколько лотов, вплоть до разбивки лотов поквартирно. Несмотря на все предпринятые действия, состоялось всего 4 (четыре) электронных аукциона, по итогам проведения которых было приобретено 18 (восемнадцать) однокомнатных квартир. Остальные электронные процедуры были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах. Также было приобретено 13 (тринадцать) квартир без применения электронных способов осуществления закупок.

На исполнение основного мероприятия 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству» запланировано             70 935 тыс. руб., освоено -70 774,4 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятия составила 99,8 %. Денежные средства выделены на выплату пособий детям, оставшимся без попечения родителей. В связи с тем, что численность детей опекунов снизилась на 10 человек, а также        в связи с достижением детьми 18-летия запланированный объем финансирования выполнен не в полном объеме.

Основное мероприятие 5.2. «Выплаты денежных средств                              на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» - в соответствии с планом - 8 551,7 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия - 8 215,3 тыс. руб. Средства освоены на 96,07 %.

Запланированные средства израсходованы не в полном объеме в связи                           с уменьшением численности детей  в приемных семьях на 3 человека, а также                           в связи с усыновлением и отказом детей.

Денежные средства по основному мероприятию 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» освоены на  26 113,9 тыс. руб. при плановом значении  -  26 733,9  тыс. руб.

Степень выполнения мероприятия составила 97,7 %. Денежные средства выделены на выплаты компенсации по родительской плате. Запланированный объем финансирования исполнен не в полном объеме в связи с заявительным характером предоставления  услуги.

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 - 2022 годы,

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.09.2017 № 4181»

| №№ п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 22.05.2018 № 1947 | Вносятся изменения в целевые показатели по задачам 2 «Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани» и 3 «Обеспеченность Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями», исправлена допущенная техническая ошибка: в задаче 4 бюджет города Рязани изменен на областной бюджет. Кроме того, в связи с уточнением бюджета города Рязани на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы производится корректировка бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 – 2020 годы, в рамках исполнения задачи: «Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани» в 2018 году, а также перераспределение бюджетных средств управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в связи со сменой главного распорядителя бюджетных средств, соисполнителя и участника программных мероприятий в рамках исполнения мероприятия 4.1.3 «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» задачи 4 «Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 – 2020 годы. В связи с организационно–штатными изменениями в администрации города Рязани внесены изменения в название управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья (УДМСПиРЖ) на управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи (УДМСПиСП). |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 19.07.2018 № 2819 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы производится перенос бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятия 4.1.4 «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по постановке на учет и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий» на 2018 год в рамках исполнения задачи муниципальной программы: «Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан» от соисполнителя УГБАА к соисполнителю УЭиЖКХ. Также производится увеличение областного бюджета по мероприятию 4.1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 08.08.2018 № 3085 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы производится увеличение бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятия 3.1.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» на 2018 год в рамках исполнения задачи 3 муниципальной программы: «Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани» на 29 млн. руб. Кроме того, во исполнение поручения Правительства Рязанской области от 26.06.2018 № П-31, внесены изменения в части, касающейся полномочий по координации жилищного строительства на территории города и осуществлению функции заказчика по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в городе Рязани, финансируемых за счет бюджетных и внебюджетных инвестиций, реализации адресных и муниципальных программ в сфере строительства жилых помещений для детей-сирот. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 29.08.2018 № 3389 | В связи с формированием проекта бюджета города Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов продляется срок реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 – 2022 годы. Объемы финансирования на 2021-2022 годы определены по уровню 2020 года (без учета среднегодового индекса потребительских цен). |
| 5 | Постановление Администрации города Рязани от 08.10.2018 № 3931 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы производится увеличение бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятия 3.1.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» на 2018 год в рамках исполнения задачи 3 муниципальной программы: «Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани» на 33 300 тыс. руб. |
| 6 | Постановление Администрации города Рязани от 13.12.2018 № 4868 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов производится корректировка бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 – 2022 годы, в рамках исполнения задач: «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан», «Предоставление ежемесячных, компенсационных выплат и гарантий отдельным категориям граждан», «Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани» и «Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства». |
| 7 | Постановление Администрации города Рязани от 29.12.2018 № 5163 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы производится корректировка бюджетных ассигнований 2018 года, запланированных на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» в рамках исполнения задач: 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан; 2. Предоставление ежемесячных, компенсационных выплат и гарантий отдельным категориям граждан; 3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани; 4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан; 5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства. Кроме того, на 11 млн. руб. увеличены финансовые средства на основное мероприятие 3.2. Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

- Финансовая обеспеченность основных мероприятий Муниципальной программы:

ФО1.1 = 94,03%.

Средний результат ФО1.1 объясняется заявительным характером дополнительных мер соцподдержки, а также невыбранными остатками денежных средств, образующимися в ходе их реализации.

ФО2.1 = 102,1%.

ФО2.2 = 95,6%.

Средний результат ФО2.2 объясняется смертью 2 Почетных граждан.

ФО3.1 = 171,2%.

Высокий результат ФО3.1 объясняется:

- увеличением пассажиропотока льготных категорий граждан на коммерческом транспорте по мероприятию 3.1.1;

- заявительным характером обращением граждан за транспортными картами «Льготная», приобретаемыми за счет средств бюджета города Рязани (мероприятие 3.1.2);

- необходимостью выделения дополнительных средств на перевыпуск транспортных карт «Электронная Рязань» для школьников и студентов с заменой их на карты «Умка» по мероприятию 3.1.3.

ФО3.2 = 104,04%.

Высокий результат ФО3.2 объясняется заявительным характером обращением льготных категорий граждан за транспортными картами «Льготная», приобретаемыми за счет средств областного бюджета (мероприятие 3.2.1);

ФО4.1 = 44,6%.

Данное отклонение от планового показателя возникло в связи с невозможностью приобретения жилых помещений (квартир) для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на все предпринятые действия, состоялось всего 4 (четыре) электронных аукциона. Остальные электронные процедуры были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах.

ФО5.1 = 98,2%

ФО5.2 = 92,7%.

Финансовая обеспеченность основного мероприятия 5.2 имеет среднее значение в связи с тем, что уменьшилось количество детей в приемных семьях, а также в связи с усыновлением и отказом детей.

ФО5.3 = 51,1%.

Финансовая обеспеченность основного мероприятия 5.3 имеет низкое значение в связи с тем, что данные выплаты носят заявительный характер. При планировании учитывалось максимальное количество граждан, имеющих право на выплату компенсации – 25 874 человека. По факту за получением указанной выплаты обратилось в среднем  за год 14 678 человек.

ФО6.1 = 100%.

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) основных мероприятий Муниципальной программы:

ДИ1.1 = 134,5%.

Высокий результат объясняется тем, что в ходе реализации мероприятия по предоставлению новогодних подарков было осуществлено 2 закупки, в результате которых произошло значительное снижение цены контракта, что позволило приобрести большее количество новогодних подарков, т. е. привело                            к увеличению индикатора.

ДИ2.1 = 100%.

ДИ2.2= 100%.

ДИ3.1 = 100%.

ДИ3.2 = 100%.

ДИ4.1 = 58,06%.

Низкий результат индикатора объясняется тем, что в течение 2018 года   из 31 квартиры, приобретенной в муниципальную собственность по результатам электронных аукционов и без применения электронных способов осуществления закупок, обеспечено однокомнатными квартирами 18 детей - сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ДИ5.1 = 100%

ДИ5.2 = 100 %.

ДИ5.3 = 100%.

ДИ6.1 = 100%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий Муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

ЭОМ1.1 = 143,04% - высокая.

ЭЗ1 = 143,04% - высокая.

ЭОМ2.1 = 97,9% - средняя.

ЭОМ2.2 = 104,6% - высокая.

ЭЗ2 = 101,3% - высокая.

ЭОМ3.1 = 58,4% - средняя.

ЭОМ3.2 = 96,1% - средняя.

ЭЗ3 = 77,3% - средняя.

ЭОМ4.1 = 130,2% - высокая.

ЭЗ4 = 130,2% - высокая.

ЭОМ5.1 = 102,02% - высокая.

ЭОМ5.2 = 107,9% – высокая.

ЭОМ5.3 = 195,7% - высокая.

ЭЗ5 = 135,2% - высокая.

ЭОМ6.1 = 100% - высокая.

ЭЗ6 = 100% - высокая.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4+ЭЗ5+ЭЗ6)/6 = (143,04%+101,3%+77,3%+ 130,2%+135,2%+100%)/6 = 114,5%

Эффективность реализации Муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий  граждан» на 2018-2022 годы за 2018 год оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                 с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                По 9 из 10 целевых показателей достигнуты положительные результаты.

Исходя из оценки эффективности Муниципальной программы, которая оценивается как высокая, а также, учитывая востребованность и значимость проводимых мероприятий, считаем целесообразным и в 2019 году продолжить дальнейшую реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 - 2022 годы.