- 34

- Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Жилище» за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМ), % | Весовой коэф-фициент основного меро-приятия (К) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* (на начало года) | Факт (кассовое исполнение) |  |  |  |  | План* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 252961,5 | 238823,4 | 94,4 (ФОМ1) | 0,4379 (К1) | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой (ДИ1) | Проект | 2 | 2 | 100 (ДИ1) | 46,4 (ЭОМ1) |
| 2. | Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной и проектной документации | 6659,0 | 8965,5 | 134,6 (ФОМ2) | 0,0164 (К2) | Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации (ДИ2) | Проект | 13 | 14 | 107,7 (ДИ2) | 1,3 (ЭОМ2) |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Основное мероприятие 3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 37779,1 | 66315,3 | 175,5 (ФОМ3) | 0,1216 (К3) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома (ДИ3) | Семья | 14 | 19 | 135,7 (ДИ3) | 9,4 (ЭОМ3) |
| 4. | Основное мероприятие 4. Льготное ипотечное кредитование | 18500,0 | 4530,0 | 24,5 (ФОМ4) | 0,0083 (К4) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья (ДИ4) | Семей | 5 | 1 | 20 (ДИ4) | 0,7 (ЭОМ4) |
| 5. | Основное мероприятие 5. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 140000,0 | 183514,9 | 131,1 (ФОМ5) | 0,3365 (К5) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья (ДИ5) | Семья | 40 | 41 | 102,5 (ДИ5) | 26,3 (ЭОМ5) |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основное мероприятие 6. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 490,2 | 185,2 | 37,8 (ФОМ6) | 0,0004 (К6) | Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации (ДИ6) | Ед. | 100 | 60 | 60 (ДИ6) | 0,1 (ЭОМ6) |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 38865,0 | 43042,9 | 110,7 (ФОМ7) | 0,0789 (К7) | Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы (ДИ7) | % | 90 | 100 | 111 (ДИ7) | 7,9 (ЭОМ7) |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | 495254,8 | 545377,2 | 110 |  |  |  |  |  |  | 92,1 (ЭМП) |

* - плановые значения приведены в соответствии с бюджетом города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III; муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225 (в ред. постановлений администрации города Рязани от 11.02.2022 № 602, от 25.04.2022 № 2419, от 03.06.2022 № 3713, от 13.07.2022 № 5026, от 18.07.2022 № 5132, от 08.08.2022 № 5806, от 31.08.2022 № 6727, от 05.10.2022 № 7830, от 27.10.2022 № 8714, от 23.12.2022 № 11433, от 29.12.2022 № 11868, от 30.12.2022 № 12004, от 13.02.2023 № 1444); планом реализации муниципальной программы на 2023 год от 20 февраля 2023 года.