ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Рязани

от 09 ноября 2011 г. №4994

Изменения в долгосрочную целевую программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2011 - 2013 годы»

1. В паспорте Программы строки «Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации» и «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации | Объём финансирования, планируемый на реализацию ДЦП: 32615,536 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2011 год – 25755,536 тыс. руб., 2012 год - 3200,0 тыс. руб., 2013 год – 3660,0 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани: 3800 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2011 год - 600,0 тыс. руб., 2012 год - 1500,0 тыс. руб., 2013 год – 1700,0 тыс. руб. Областной бюджет: 1830,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2011 год - 0,0 тыс. руб., 2012 год - 850,0 тыс. руб., 2013 год – 980,0 тыс. руб. Федеральный бюджет: 26985,536 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2011 год – 25155,536 тыс. руб., 2012 год - 850,0 тыс. руб., 2013 год – 980,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации ДЦП | Количество организованных круглых столов по обсуждению действующего законодательства: 2011 год – 0 ед. 2012 год – 1 ед. 2013 год – 2 ед. Количество организованных интернет-конференций на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет по вопросам осуществления предпринимательской деятельности: 2011 год – 0 ед. 2012 год – 1 ед. 2013 год – 1 ед. Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в виде грантов 2011 год – не менее 58 ед. 2012 год – не менее 5 ед. 2013 год – не менее 5 ед. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на прохождение образовательных программ: 2011 год – не менее 11 ед. 2012 год – не менее 5 ед. 2013 год – не менее 5 ед. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках и с сертификацией продукции, товаров и услуг: 2011 год – не менее 11 ед. 2012 год – не менее 5 ед. 2013 год – не менее 5 ед. Количество организованных семинаров по вопросам налогообложения предпринимательской деятельности: 2011 год – 0 ед. 2012 год – 1 ед. 2013 год – 1 ед. Доля общего годового муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем годовом объеме муниципального заказа: 2011 год – 15% 2012 год – 15,3%. 2013 год – 15,6%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в «Деловой миссии»: 2011 год – 0 ед. 2012 год – не менее 20 ед. 2013 год – не менее 20 ед. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, принявших участие в ярмарках выходного дня, в общем количестве участников: 2011 год – 24% 2012 год – 24,5%. 2013 год – 25%. Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и других мероприятий 2011 год – 3 ед. 2012 год – 2 ед. 2013 год – 2 ед. Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Рязани, размещенных в средствах массовой информации 2011 год – 0 ед. 2012 год – не менее 4 ед. 2013 год – не менее 5 ед. |

2. В таблице раздела 4 «Планируемые результаты ДЦП»:

2.1. Подпункты 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

| 2.1 |  | 1500,0 | 19010,681 | Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в виде грантов | ед. | 0 | не менее 58 | не менее 5 | не менее 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 225,0 | 2330,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на прохождение образовательных программ | ед. | 0 | не менее 11 | не менее 5 | не менее 5 |
| 2.3 |  | 225,0 | 5330,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках и с сертификацией продукции, товаров и услуг | ед. | 0 | не менее 11 | не менее 5 | не менее 5 |

2.2. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

| 5.1 |  | 480,0 | 2144,855 | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и других мероприятий | ед. | 0 | 3 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В таблице раздела 5 «Перечень мероприятий ДЦП»:

3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Задача 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета Всего | 1500,0 1100,0 17910,681 20510,681 | 400,0 - 16810,681 17210,681 | 500,0 500,0 500,0 1500,0 | 600,0 600,0 600,0 1800,0 | 2011 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы | Возмещение части затрат, связанных с финансированием начала предпринимательской деятельности, не менее, чем 68 субъектам малого и среднего предпринимательства за период реализации ДЦП |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на прохождение образовательных программ | бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета Всего | 225,0 165,0 2165,0 2555,0 | 60,0 - 2000,0 2060,0 | 75,0 75,0 75,0 225,0 | 90,0 90,0 90,0 270,0 | 2011 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы | Возмещение части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, не менее чем 21 субъекту малого и среднего предпринимательства за период реализации ДЦП |
| 2.3 | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставках и с сертификацией продукции, товаров и услуг | бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета Всего | 225,0 165,0 5165,0 5555,0 | 60,0 - 5000,0 5060,0 | 75,0 75,0 75,0 225,0 | 90,0 90,0 90,0 270,0 | 2011 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы | Возмещение части затрат, связанных с участием в выставках и с сертификацией продукции, товаров и услуг, не менее чем 21 субъекту малого и среднего предпринимательства за период реализации ДЦП |
|  | Итого по задаче 2 в том числе | Всего бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета | 28620,681 1950,0 1430,0 25240,681 | 24330,681 520,0 - 23810,681 | 1950,0 650,0 650,0 650,0 | 2340,0 780,0 780,0 780,0 |  |  |  |

3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Задача 5. Создание условий для повышения деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Организация конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и других мероприятий | бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета Всего | 480,0 400,0 1744,855 2624,855 | 80,0 - 1344,855 1424,855 | 200,0 200,0 200,0 600,0 | 200,0 200,0 200,0 600,0 | 2011 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы | Проведение не менее 7 конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и других мероприятий |
| 5.1.1 | Организация городского конкурса «Лучший субъект малого (среднего) предпринимательства города Рязани» | бюджет города Рязани средства федерального бюджета | 330,0 450,0 | 30,0 450,0 | 150,0 - | 150,0 - | 2011 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы |  |
| 5.1.2 | Организация городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани | бюджет города Рязани | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2011 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы |  |
| 5.1.3 | Организация иных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и других мероприятий | средства областного бюджета средства федерального бюджета | 400,0 400,0 | - - | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 2012 - 2013 годы | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы |  |
| 5.1.4 | Организация и проведение городского фестиваля праздничной индустрии «Серпантин-2011» | средства федерального бюджета | 894,855 | 894,855 | - | - | 2011 год | Администрация города Рязани, отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы |  |
| 5.2 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в российских и зарубежных конкурсах, выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | - | - | - | - | 2011 - 2013 годы | Отдел предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых в России и за рубежом конкурсах и условиях участия в них |
|  | Итого по задаче 5 в том числе | Всего бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета | 2624,855 480,0 400,0 1744,855 | 1424,855 80,0 - 1344,855 | 600,0 200,0 200,0 200,0 | 600,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |

3.3. Строку «Итого по ДЦП в том числе» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ДЦП в том числе | Всего бюджет города Рязани средства областного бюджета средства федерального бюджета | 32615,536 3800,0 1830,0 26985,536 | 25755,536 600,0 - 25155,536 | 3200,0 1500,0 850,0 850,0 | 3660,0 1700,0 980,0 980,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение ДЦП» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий ДЦП будет осуществляться за счет средств бюджета города Рязани, областного бюджета и федерального бюджета (долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010 - 2014 годах», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 № 271).

тыс. руб.

| Этапы реализации программы (годы) | Предполагаемые источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Бюджет города Рязани | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 2011 г. | 25755,536 | 600,0 | - | 25155,536 |
| 2012 г. | 3200,0 | 1500,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2013 г. | 3660,0 | 1700,0 | 980,0 | 980,0 |
| Итого: | 32615,536 | 3800,0 | 1830,0 | 26985,536 |

5. Абзац двадцать второй подраздела 7.1 «Порядок реализации мероприятий ДЦП» раздела 7 «Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП» изложить в следующей редакции:

«Общий (предельный) размер субсидий, предоставляемых одному субъекту малого и среднего предпринимательства, не должен превышать 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год. Данное ограничение общего (предельного) размера субсидий, предоставляемых одному субъекту малого и среднего предпринимательства, рассчитывается с учетом субсидий, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010 - 2014 годах», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 № 271».