|  | Утверждаю Заместитель главы администрации В.С. Бурмистров |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ), МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ».

2020 год

| Ответственный исполнитель | : | управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани |
| --- | --- | --- |
| Дата составления | : | 19.02.2021 |
| Исполнитель | : | главный специалист отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани Купцов Александр Николаевич Телефон: 95-69-74, Е-mail: odmpp02@admrzn.ru |

Начальник управления общественных отношений

аппарата администрации города Рязани						 М.В. Бобкова

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» (далее – Программа) направлена на совершенствование системы гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных

и межкультурных отношений в городе Рязани.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей 
и вероисповеданий.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2020 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, составило 7,1%, что составило 104,4%.

2. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие 
в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, составило 568 человек, плановое значение 
560 человек (101,4%).

3. Количество представителей национальных общественных организаций,  принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани составило 84 человека, что на 1,2% выше планового значения – 83 человека.

4. Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани составило 
8 единиц, что на 14,3% выше планового значения - 7 единиц.

5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, составила 59,0%, что на 3,5% выше планового значения - 57,0%.

6. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 
и вероисповедания составил 81,0%, что на 1,3% выше, планового значения – 80,0%.

Сведения за 2020 год о выполнении индикаторов № 5 и № 6 получены 
из материалов аналитического отчета социологического исследования «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рязанской области: состояние, тенденции, уровень конфликтности», выполненных по заказу министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Анализ результатов реализации Программы за 2020 год показал, что по четырем показателям (индикаторам) из шести достигнуто превышение плановых значений, а по двум – достигнуты плановые показатели.

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани.

По сведениям УМВД России по Рязанской области в 2020 году конфликтных ситуаций, имеющих экстремистскую составляющую, между лицами разных национальностей, диаспорами, молодежными неформальными объединениями, религиозными организациями и общественными объединениями на территории города Рязани не допущено. Фактов проявления национального экстремизма (осквернение могил, зданий, массовые беспорядки, направленные на разжигание национальной розни, распространение печатной продукции экстремистского характера и т.п.) не зарегистрировано.

В результате проводимой работы по воспитанию толерантных взаимоотношений между мигрантами и принимающим сообществом в городе Рязани не было допущено осложнений миграционной ситуации.

Обстановка за 2020 год в сфере межэтнических межконфессиональных отношений оценивается как стабильная и контролируемая со стороны правоохранительных органов и администрации города Рязани.

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 30.09.2016 составил 1500,0 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

На 01.01.2020 плановый объем финансирования программы составил 1059,2 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2020 составило 708,7 тысяч рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация 
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

Так, по итогам мониторинга реализации муниципальной программы в городе Рязани за 2020 год проведено 204  мероприятия, в которых приняли участие 284073 человека.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани» организовано проведение одного фестиваля, трех праздничных мероприятий в учреждениях культуры, в которых приняли участие 179 человек, 1025 просмотров.

МКУ «Управление по делам территории города Рязани» (далее – МКУ УДТ) проведено 15 мероприятий, направленных на сохранение традиций 
и обычаев народов, проживающих в районах города Рязани, в которых приняли участие около 1800 человек. Приобретены призы и сувениры на сумму 80,2 тыс. рублей для поощрения победителей и участников мероприятий.

Городским центром межнациональных культур на базе МАУК «Рязанский дворец молодежи» (далее - Центр межнациональных культур города Рязани) организовано проведение: Дня российского студенчества 
в Рязанском филиале (институте) Московского политехнического университета (приняли участие представители 19-ти ссузов и вузов области), V и VI городского молодёжного фестиваля «Будем знакомы-2020!», литературно-изобразительного конкурса «Без срока давности», посвященного празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  круглого стола ко Дню защитника Отечества, фестиваля «Масленица у каждого своя», творческого вечера «Только для женщины: советы и секреты» для женщин общественных организаций 
и национально культурных автономий города Рязани и Рязанской области, виртуальной программы «Обучающие раскраски «Национальные костюмы», гала-концерта юбилейного межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца–2020», гала-концерта регионального этапа Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном 
и государственном».

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани» организовано проведение:  
пяти фестивалей, четырех конкурсов,  двух выставок среди детей, подростков и молодежи и одного спортивного праздника, в которых приняли участие 1926 человек, 17643 просмотра на Интернет-ресурсах. На мероприятия было затрачено 250,6 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках обеспечения деятельности Центра межнациональных культур города Рязани приобретено: облучатель-дециркулятор ДЕЗАР-3, проектор и ноутбуки.

3. В целях реализации основного мероприятия 1.3 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных 
и межкультурных отношений среди жителей города Рязани» в образовательных учреждениях организовано проведение: 3 городских фестивалей, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам, в которых приняли участие более 1488 человек, песенного конкурса «Поем на родном 
и государственном», праздника «День туркменского ковра», совместно 
с общественной организацией «Рязанский областной правозащитный центр туркменской культуры «Мирас». На мероприятия было затрачено 209,8 тыс. рублей.

Организовано проведение трех праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам в учреждениях культуры, в которых приняли участие более 500 человек. Среди них – праздник весны «Навруз», концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия», квест-игра «Рязань - наш общий дом». На мероприятия было затрачено 101,9 тыс. рублей.

Организовано проведение V городской межнациональной спартакиады «Дружим народами» с участием представителей национальных общественных и религиозных организаций, в которых приняли участие 100 человек. На мероприятия было затрачено 77,5 тыс. рублей.

4. В целях реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» организовано проведение: 7 мероприятий с представителями национальных общественных и религиозных организаций, 3 круглых столов, 3 тематических вечеров и 1 мастер-класса с несовершеннолетними и молодежью в образовательных учреждениях с целью ознакомления с богатой многовековой культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на территории города Рязани, в которых приняли участие 550 человек.

На мероприятия было затрачено УОиМП - 54,2 тыс. рублей, УК – 11,6 тыс. рублей.

5. В целях реализации основного мероприятия 1.5 «Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городе Рязани» организовано проведение: 
23 семинаров, 2 методических совещаний, одного круглого стола, 2 сходов граждан, 3 тренингов, 3 возложений цветов и 3 субботников.

Организовано проведение 82 рейдов, в результате которых выявлено 
и устранено 44 надписей, рисунков или символики экстремистской направленности, с общим количеством участников более 600 человек.

6. В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани 
о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» организовано проведение: 204 мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также информирование жителей города Рязани о существующих национальных, культурных и религиозных обычаях и традициях.

На официальном сайте администрации города Рязани и Интернет-ресурсах структурных подразделений администрации размещено 135 информационно-пропагандистских материалов по вопросам профилактики экстремизма 
в молодежной среде.

Центром межнациональных культур города Рязани в 2020 году проведено:

13.01 - мастер-класс «Рождественские сердца», участники конкурса «Возьмёмся за руки, друзья!» учащиеся 41 школы.

15.01 - просмотр при поддержке управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани, ежегодного послания Президента РФ Федеральному собранию, обсуждение послания.

17.01 - мастер-класс «Рождественские сердца» ИЗО студия «Разноцветный мир».

25.01 – День Российского студенчества Рязанский филиал (институт) Московского политехнического университета.

03.02. - 01.03 - V городской молодёжный фестиваль «Будем знакомы-2020!», посвященный многовековому народному празднику Масленица.

03.02. - 03.04 - Литературно-изобразительный конкурс «Без срока давности», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

21.02 - круглый стол ко Дню защитника Отечества.

26.02 - мастер-класс по изготовлению украшений к празднику Навруз.

27.02 - подведение итогов номинации «Рязанская краса- девичья коса».

28.02 - подведение итогов номинации «Частушка».

29.02 - подведение итогов номинации «По земле весна идет».

01.03 - программа закрытия фестиваля «Масленица у каждого своя»,

VI городского молодёжного фестиваля «Будем знакомы -2020»

03.03 - мастер - класс «Мэрцишор» для воспитаников РЦДО «Изостудия «Палитра», передача авторской коллекции картин, созданной студийцами.

06.03 - творческий вечер «Только для женщины: советы и секреты» для женщин общественных организаций и национально-культурных автономий города Рязани и Рязанской области.

20.03 - выставка «Этнографическое путешествие по России».

25.03 - экспозиция Центра национальных культур «Комната Дружбы» МАУК «Дворец молодёжи города Рязани». Онлайн-выставка «Национальная посуда».

26.03 - фотовыставка «ЭТНОКУКЛА».

04.04 	- демонстрация социального ролика «Я люблю Россию».

08.04 - знакомство подписчиков с Международным днем цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно представителями этой нации по всему миру.

08.04 - знакомство подписчиков с Песах, или иудейской Пасхой.

10.04 - дистанционная интерактивная площадка фестиваля «Пламя сердца 2020». Виртуальные выставки, мастер – классы по цыганскому танцу, презентации, рассказывающие о традициях и обрядах, материалы «Цыгане в годы войны» посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сборники цыганских сказок, притчи и другое. «По страницам произведений о жизни цыган». Виртуальная выставка иллюстраций к литературным произведениям. Выставка «Цыгане в русской живописи».

11.04 - участие в акции «Верба Рязанского цвета», организованной коллективом Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

24.04 - подведение итогов литературно - изобразительного конкурса «Без срока давности», посвящённого празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

06.06	- выставка рисунков «Россия во всех красках».

10.06 - серия видео мастер-классов по изготовлению открыток, приуроченных ко Дню России.

12.06 – онлайн-концерт «Наш дом Россия», онлайн-дискотека «Танцуй, Россия, дома».

19.06 - участие в Межрегиональном вокальном фестивале национальном культур и фольклора «Голоса дружбы народов» (г. Волгодонск), проводился 
в дистанционной форме по видео-записям.

27.06 – видео-поздравления от глав диаспор города Рязани и Рязанской области с Днем молодёжи, Видео поздравления от глав диаспор города Рязани 
и Рязанской области в прямом эфире онлайн-концерта «День молодежи во дворце молодежи!».

21.08. - 22.08 - День Государственного флага РФ. Онлайн-мастер-класс по созданию открытки.

03.09 - опубликован информационный видеоролик 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.

04.09 - гала – концерт юбилейного межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца – 2020».

08.09 - участие в вечере Таджикских поэтов.

11.09 - гала концерт регионального этапа Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном 
и государственном».

03.10 - публикация статьи, посвящённой 125 летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина на информационных ресурсах центра.

09.10. - 30.10 - приём заявок для участия в VII Фестивале – конкурсе национальных культур для учащихся образовательных учреждений «Возьмемся за руки, друзья!».

09.10 - организация двух мастер-классов в рамках фестиваля декоративно - прикладного искусства «Виноградная лоза», при участии общественной организации «Национально-культурная автономия молдаван «Прут» города Рязани, с 9 по 30 октября.

20.10 - онлайн мастер-класс «Гроздь винограда» в технике квиллинг (бумагокручение).

28.10 - интерактивная фотовыставка красот Молдовы.

31.10 - закрытия фестиваля «Виноградная лоза» (онлайн).

26.10 - Подведение итогов конкурса социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли -2020», посвященного Дню народного единства.

27.10 - III Областная выставка «Кукла в традиционном национальном костюме», в рамках празднования Дня народного единства.

23.11 - сьёмки сюжета телеканала ТКР о деятельности центра.

11.12 - встреча Председателя «Национально-культурной автономии молдаван «Прут» города Рязань с молодёжью из Молдавии, обучающихся в РГМУ. Для студентов организована экскурсия, где они познакомились с деятельностью НКА молдаван и деятельностью центра.

Центром межнациональных культур продолжена традиция в преддверии Нового года проводить во Дворце молодежи Елку дружбы. В 2020 году по итогам совместной работы с национально-культурными организациями приглашения получили 700 детей, добившихся высоких результатов в учебе и общественной деятельности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год приведены 
в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2020 ГОД

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 06.03.2020 № 925 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Постановление администрация города Рязани от 18.08.2020 г. № 2912 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.06.2020 № 128-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | Постановление администрация города Рязани от 31.12.2020 г. № 5167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.12.2020 № 255-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани 
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована 
без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

1. Оценка эффективности реализации задачи 1 «Укрепление межэтнического 
и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»:

ЭЗ1 = 106,8% - эффективность высокая.

2. Оценка эффективности реализации задачи 2 «Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий»:

ЭЗ2 = 337,5% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
и межкультурных отношений в городе Рязани»:

ЭМП = 222,1% - эффективность высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотреть при корректировке бюджета на 2021-2024 годы выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятия Программы 1.2.2 «Обеспечение деятельности Центра межнациональных культур города Рязани» 
с целью приобретения звукового и светового оборудования для организации выездных мероприятий Центра.